Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017                        	           №160                              р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013  №829, по результатам  за 2016 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

И.О. главы Администрации

Октябрьского района                                                                 Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит:

отдел по правовой и антикоррупционной работе

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 28.02.2017  №160

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы»

в 2016 году

- I. Основные результаты

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» (далее - Программа)  было выделено 13868,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 9262,3 тыс. рублей, местного бюджета – 4605,9 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 13848,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 9262,3 тыс. рублей, местного бюджета – 4586,6 тыс. рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,6 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В целом из 30 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы -  30 выполнено на 99,9 %.

Реализация мероприятий Программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы», подпрограммами привела к следующим результатам.

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»:

На  реализацию  муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» в 2016 году  было выделено 120,8 тыс. руб. и освоено 120,7 тыс. руб.  из бюджета Октябрьского района. Общий процент выполняемости 99,9%.

За счет средств бюджета Октябрьского района в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» (далее – Подпрограмма) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на формирование многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Октябрьского района: обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних; совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах; вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций.

Анализ текущего состояния сферы реализации Подпрограммы  показал взаимодействие со всеми правоохранительными структурами района, органами власти и местного самоуправления.

За 12 месяцев 2016 года на территории района зарегистрировано 800 преступлений (2015 г. - 869), из которых раскрыто 516 (2015 г. - 556).  Раскрываемость общей преступности составила  65,3% (АППГ 63,1%).

Уровень тяжкой и особо тяжкой преступности составил 131 (АППГ-117) преступление. Раскрываемость составила 73,4% (АППГ-75,4%)

Преступлений связанных с кражами транспортных средств зарегистрировано 9 (АППГ-7), из которых раскрыто 4 (АППГ-6), остались не раскрытыми 4 (АППГ-2), на стадии расследования находится еще 1 преступление.  Неправомерных завладений транспортными средствами зарегистрировано 10 (АППГ-8), из них раскрыто 9 (АППГ-8).

На территории района убийств не зарегистрировано (АППГ-6). Преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью так же зарегистрировано 12 (АППГ-8), раскрываемость составила 91,7%.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявлено - 46 (АППГ-67), из них непосредственно сотрудниками отдела полиции 41 (АППГ-41).   При этом раскрыто преступлений данной категории  – 45 (АППГ-53), сотрудниками полиции – 41 (АППГ-41). Сбытов наркотиков задокументировано – 10 (АППГ – 16), сотрудниками полиции – 6 (АППГ-4), раскрыто 7 (АППГ-7).

В отчетном периоде зарегистрировано 43 квартирных кражи (АППГ -26). При этом раскрыто 34 преступления (АППГ-25).

В отчетном периоде факты бандитизма не выявлялись.  Количество преступлений связанных с незаконным оборотом оружия выявлено 33 (АППГ-32), раскрыто 28 преступлений данной категории (АППГ-23).

Фактов мошенничества зарегистрировано – 31 (АППГ-41). Раскрыто данных преступлений - 22 (АППГ-23).

Несовершеннолетними в отчетном периоде совершено 16 преступлений                   (АППГ-32).

Уровень преступности на 10 тысяч населения района составил 112 (АППГ-121) преступлений.  В общественном месте совершено 181 преступление (АППГ-151), в том числе на улицах –153 (АППГ-115).

За отчетный период ранее судимыми лицами совершено 157 преступлений   (АППГ-118). В состоянии алкогольного опьянения совершено 120 преступлений  (АППГ-94). Данная ситуация сложилась в связи с отсутствием патрульно-постовой службы в отделе полиции.

Одним из основных видов преступлений, совершаемых на территории обслуживания – являются кражи чужого имущества, которых было зарегистрировано – 405 фактов (АППГ – 449), раскрыто краж – 192 (АППГ-213), раскрываемость составила 47,3% (АППГ-47,4%).

За отчетный период на территории обслуживания отдела полиции №3 Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествий (АППГ-68), при которых погибли или пострадали люди.

В указанных ДТП погибло 12 человек (АППГ-19), ранено – 74 (АППГ-72).

С участием детей зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия  (АППГ-7). В указанных ДТП ранено 7 детей (АППГ-7), погибло – 0 (АППГ-1).

Несмотря на предпринимаемые меры, криминогенная обстановка в Октябрьском районе есть и связана она с особенностями его географического положения. Октябрьский район Ростовской области граничит с городами: Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и с 6-тью районами: Родионо-Несветаевским, Аксайским, Багаевским, Усть-Донецким, Белокалитвенским, Красносулинским. Кроме того, по территории Октябрьского района проходит федеральная трасса М-4.

На территории Октябрьского района проживает несколько национальных диаспор: турки-месхитинцы (х. Керчик-Савров), армянская (п. Каменоломни), курдская (х. Керчик-Савров, ст. Красюковская), дагестанская (ст. Кривянская). Осложняет ситуацию постоянная миграция иностранных граждан и лиц без гражданства

- Подпрограмма «Комплексные    меры   противодействия  злоупотреблению   наркотиками   и   их  незаконному   обороту».

На  реализацию  подпрограммы  «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма) запланировано – 275,3 тыс. рублей.  Все средства израсходованы в полном объеме на проведение профилактических мероприятий и изготовление полиграфической продукции на 100%.

Анализируя деятельность ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» следует отметить, что:

- количество зарегистрированных правоохранительными органами административных правонарушений, связанных с наркотиками - 53 шт. (2015 год- 70 шт.);

- количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений, связанных с наркотиками составило - 41, (2015 год - 46);

- зарегистрированы 6 фактов сбыта психотропных веществ;

- составлены 38 административных протоколов на граждан за употребление наркотических средств без назначения врача.

В 2016 году изготовлено полиграфической продукции 28905 шт. (баннеры, плакаты, буклеты), которая размещена во всех населенных пунктах района.

Средствами массовой информации (в т.ч. на сайтах учреждений и организаций, расположенных на территории Октябрьского района, использование "бегущей строки" и т.д.) 478 шт.,  проведены родительские собрания- 256, советы профилактики-135,  производственные собрания- 180, классные часы- 420, сходы граждан-184, инструктажи- 2344, индивидуальные беседы с подростками и их родителями - 35940. Ежедневно на сайтах района размещается информация о проведенных мероприятиях за здоровый образ жизни.

За 12 месяцев 2016 года в учреждениях культуры района проведено 16492 культурно массовых мероприятий для подростковой и молодежной аудитории, в которых приняли участие 690,2 тыс. человек. В Октябрьском районе созданы и работают 808 клубных формирований совместно с Дон ГАУ, в которых занимаются 20895 (2015 г.- 777/20025) человек. Большинство это молодежь и подростки.

В районе 78 учреждений культуры, из них 43 сельских домов культуры и клубов, 30 библиотек, 2 детских школы искусств, 1 музей, 2 передвижных клубных учреждения.

Значимые мероприятия в 2016 году:

День знаний в Донском государственном аграрном университете -1500 чел.

Спартакиада Дона в Октябрьском районе - 2015 - 527 чел.

Семинар по вопросу организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 1235 чел.

Открытие спортивной площадки в х.Керчик-Савров – 360 чел.

Октябрьский район принял участие в региональном проекте «Десант здоровья»– 347 чел.

Спартакиада среди детей и подростков под девизом: «Спорт – против наркотиков!» - 629 чел.

Итоги финала Спартакиады «Лето 2016» под девизом: «Спорт – против наркотиков!» - 678 чел.

В п.Качкан состоялось профилактическое мероприятие «Стоп ВИЧ/СПИД» - 945 чел.

Круглый стол по проблеме злоупотребления наркотиков в молодежной среде «Закон и я», «Семейные ценности» - 196 чел.

В п. Каменоломни прошло годовое собрание духовенства Шахтинской епархии

-267 чел.

Проведены рейды по пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 570 участников.

Акция «Нет наркотикам» (распространение листовок, рейды в приюте «Огонек», школы) -225 чел.

Акция профилактика потребления курительных смесей («спайсов») -118 чел.

Зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» -251 чел.

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» -1876 чел.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России» - 1300 чел.

Состоялась военно-историческая реконструкция войны в Афганистане (1979-1989г.) (с приглашением молодежи и подростков «группы риска») – 800 чел.

Международный день молодежи в Октябрьском районе (с приглашением молодежи и подростков «группы риска») 1470 чел.

Фестиваль боевых единоборств «Золотая осень» (с приглашением молодежи и подростков «группы риска») – 256 чел.

Проведение районного фестиваля молодежных массовых видов спорта, под девизом «Новое поколение выбирает спорт» - 351 чел.

«Октябрьский район - территория здоровья» мероприятие посвященное профилактике наркомании в студенческой среде и пропаганде здорового образа жизни – 820 чел.

В Октябрьском районе состоялось торжественное открытие Аллеи героев -432 чел.

Районный конкурс будущих мам «Мадонна» - 247 чел.

Жизнь или наркотики - выбор за тобой! (демонстрация фильма в школах района) - 623 чел.

Дни большой профилактики в образовательных учреждениях района - более 3630 чел.

Ежегодная акция «Дни защиты от экологической опасности» под девизом:

«Экология - безопасность - жизнь»- 277 чел.

Рейды по выявлению фактов незаконной продажи запрещенной продукции

несовершеннолетним -510 чел.

Районный конкурс программ и проектов  среди образовательных учреждений «Профилактика правонарушений» - 243 чел.

Проведена антинаркотическая акция «Маршрут здоровья» -577 чел.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак»- 234 чел.

Кросс. «Я против наркотиков» -249 чел.

Проведена акция к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом -356 чел.

Проведено 214 межведомственных рейдов профилактической направленности среди молодежи.  Проведено 34 Дня большой профилактики в школах района, в ГБОУСПО РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» п. Качкан, Дон ГАУ.

Численности контингента, занимающегося в МБОУ Детской Юношеской Спортивной Школы Октябрьского района:

- в 2015 году – 585 человек,

- в 2016 году – 648 человек.

Объем финансирования составил:

- в 2015 году – 7533 тыс. руб.,

- в 2016 году – 8928,7 тыс. руб.

По месту жительства в  бесплатных спортивных секциях в 2016 году по 42 видам спорта (2015 год - 42)  занимается 24 370  человек (2015 г - 22 279 человек), (34,2 % количества населения района) в том числе 94 подростка, склонных к правонарушениям.

Проведено 206 мероприятий, в которых приняло участие 28 445 человек. Из них 61 областных, 145 районных мероприятий.

Для занятия физической культурой и спортом в районе имеется 312 спортивных сооружений, из которых: плоскостных спортивных сооружений – 216, спортивных залов – 29, плавательных бассейнов – 1, сооружений для стрелковых видов спорта (тиров) – 3, приспособленных помещений – 61.

Сборные команды района приняли участие в мероприятиях, проводимых министерством по физической культуре и спорту Ростовской области, министерством общего и профессионально образования Ростовской области. В течение 2016 г. сборные команды приняли участие в 63-х мероприятиях областного уровня (зональный и финальный этапы Спартакиады Дона, зональный и финальный этапы турнира «Кожаный мяч», турнир «Колосок», соревнования по плаванию «Золотая рыбка» и «Дельфин», турниры по шахматам, вольной борьбе, тхэквандо, каратэ, волейболу).

В 2016 году были введены в эксплуатацию: многофункциональная спортивная площадка в х.Керчик-Савров, детская игровая площадка в п. Каменоломни и спортивная площадка в п. Красногорняцкий. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба» в х. Красный Луч. На спортивной базе района проводятся соревнования районного, областного уровней, а так же уровня ЮФО, в которых принимают участие дети, подростки, взрослые разных национальностей.

В феврале 2016 г. создан муниципальный центр тестирования ГТО Октябрьского района. Центр укомплектован постоянным штатом сотрудников (3 человека), оборудованием и инвентарем, необходимым для приема нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

В 2016 году проведено 14, (в 2015 году – 8) заседаний КДН и ЗП.

На учете в КДНиЗП состоит:

- в банке данных семей находящиеся в социально опасном положении 16 (в 2015 г.- 50),

- неблагополучных подростков – 31 (в 2015 г.- 35).

На заседаниях КДН и ЗП рассмотрено 248 протоколов, (в 2015 году-178),  из них:

- на несовершеннолетних - 20 (в 2015г.-47), из них учащихся –15, не работающие, не учащиеся -5.

- на родителей рассмотрено 228 протоколов  (в 2015 г. -130), на других лиц – 0 (в 2015 году -1) протоколов.

Поставленных на учет подростков за употребление наркотических средств в 2016-1, (2015 г.-0).

Рассмотрено протоколов по употреблению алкоголя и курения:

- ст. 20.22 КоАП РФ на родителей о нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет-  2016- 11 чел., (2015 г.- 5).

- ст. 6.10.ч.1 КоАП РФ - вовлечение несовершеннолетнего в потребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе - 2016 -0, (в 2015 г.-1).

- ст. 6.24 КоАП РФ  нарушение закона запрета курения табака 2016- 0 (2015 г.- 9).

Выявлено самовольно ушедших из дома- 8 (в 2015 году -18)  все  являются жителями Октябрьского района, учащиеся школ -8. Безнадзорных детей выявлено в 2016 году- 17 чел. (2015 году -22чел). Беспризорных детей в 2016 году выявлено не было.

Проводились целевые оперативно-профилактические мероприятия «Семья», «Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак», «Отчим», «Дети Юга», спортивные единоборства «к Длю защитника Отечества», «Дню Победы», «Улица и дети», к «Международному дню борьбы с употреблением наркотиков», - «Сильному Государству- здоровое поколение», «Маршрут здоровья», «Сообщи где торгуют смертью», «Дети России», «Десант здоровья», «Ростовская область – территория здоровья!» с анкетированием молодежи- 4349 человек.

В рамках проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Мак 2016» очагов произрастания дикорастущего мака не выявлены. Надписей на стенах жилых домов и др. строений о доступном приобретении наркотических средств с номерами телефонов и рекламы (спайс, LSD, фен) в 2016 году не выявлены.

За 2016 год на территории Октябрьского района выявлено 16 очагов (2015-17) произрастания дикорастущей конопли площадью 245,0 кв. м. (2015-1824,5 кв.м.) Уничтожено 16 очагов произрастания дикорастущей конопли 245,0 кв. м. Вес уничтоженных растений составил 69,5 кг. (2015-881,4 кг.).

Наркопритоны на территории Октябрьского района в 2016 году не выявлены (в 2015 г. не выявлены).

С 20.08.2015 года на территории Октябрьского района действует организация, сочетающая в себе медицинское учреждение и духовный православный лагерь «Реабилитационный центр» в х. Маркин,    в котором работает круглосуточное реабилитационное отделение областного наркологического диспансера для наркозависимых. На территории центра лица занимаются сельскохозяйственным производством. Всего прошли реабилитацию более 50 человек из нашего и других регионов. При образовании реабилитационного центра в х. Маркин Администрацией Октябрьского района привлечены внебюджетные средства всего в сумме 1082 тыс. руб. в том числе:

- на благоустройство двора реабилитационного центра общей площадью 1300 м2. израсходовано 990,0 тыс. руб.;

- проведен ямочный ремонт подъездной дороги на сумму 70.0 тыс. руб.;

- наведен санитарный порядок прилегающей территории на сумму 22.0 тыс. руб. Кроме этого, Администрацией Октябрьского района оказано содействие в получении технических условий для подключения коммуникаций по газификации и электроэнергии. Выделен земельный участок 3,9 га для подсобного хозяйства сельскохозяйственного назначения.

За 12 месяцев 2016 года всего Центром занятости населения было трудоустроено 561 несовершеннолетних.      Общий объем финансовых средств за 12 месяцев 2016 года составил - 1 756,4 тыс. руб., - из них:

На трудоустройство несовершеннолетних, выделено и израсходовано:

- из местного бюджета – 858,8 тыс. руб.,

- из областного бюджета – 312,0 тыс. руб.,

- средства работодателей- 585,6 тыс. руб.

Основная категория трудоустроенных подростков, это несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в службах профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дети из неблагополучных семей и «трудных подростков» охвачены организованным летним отдыхом и оздоровлением 106 чел., (100%) временно трудоустроены и привлечены к трудотерапии неблагополучных подростков 204 чел. За период летней оздоровительной кампании в Октябрьском районе трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет всего – 561 подросток.

Проведены праздничные и спортивные мероприятия с участием молодых семей: «Папа, мама, я – спортивная семья», «День российской молодежи», «Мадонна- 2016», «День семьи, любви и верности», «День Государственного флага Российской Федерации» «Мы граждане России!», конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!»

Молодежь Октябрьского района активно участвовала в региональных проектах «Молодежная команда губернатора», «Я - успешный предприниматель»,  молодежном форуме «Ростов 2016 – территория развития», всероссийском форуме «Селигер-2016», форуме «Ростов-2016», учредительной конференции Ростовского отделения «Российский союз сельской молодежи» и т.д.

По итогам проведенного ежегодного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде муниципальных образований Ростовской области за 2015 год. Октябрьский район занял - 1 место. Церемонии награждения главы Администрации Октябрьского района Овчиевой Л.В. состоялось 10.06.2016 года в Правительстве Ростовской области.

Анализ направлений деятельности школьных кружков, секций, подростковых клубов показывает, что только треть их может быть интересна «трудным» подросткам, которые, в основном, и совершают правонарушения. Не в полном объеме используется имеющийся потенциал спортивных объектов на территории общеобразовательных учреждений района. Недостаточная работа отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма, отдела образования, по вовлечению в кружки, секции, творческие объединения подростков, состоящих на учете  в КДН и ЗП и полиции.

Действенной формой профилактики правонарушений несовершеннолетних является их досуговая занятость и проведение профилактических мероприятий всеми службами профилактики. Всем службам профилактики необходимо внедрить в свою работу передовой опыт г. Санкт-Петербурга и Южного федерального университета г. Ростова-на-Дону направленный на сохранение семейных традиций, вовлечения родителей и их детей в конкурсные мероприятия направленные на здоровый образ жизни.

В ходе реализации подпрограммы  «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» в 2016 году были приняты следующие нормативно-правовые акты для проведения мероприятий согласно подпрограмме:

- Постановление Администрации Октябрьского района от 29.11.2016 № 717 «О проведении районного фестиваля творчества молодежи «Сильному Государству-здоровое поколение!».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 17.02.2016 № 68 «О проведении открытого районного фестиваля молодежных массовых видов спорта, под девизом «Новое поколение выбирает спорт».

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 19.04.2016 № 107 «Об изготовлении видеороликов, создания сюжетов и проведении цикла телепередач, антинаркотической направленности по профилактике злоупотребления психоактивных веществ».

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 21.04.2016 № 114 «Об изготовлении и размещении тематических баннеров по профилактике злоупотребления психоактивных веществ».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 01.07.2016 № 430

«Об  утверждении состава и положения антинаркотической  комиссии  Администрации Октябрьского района».

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 19.04.2016 № 109 «Об организации цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры».

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 19.04.2016 №108 «О производстве и размещении тематической социальной рекламы в сети Интернет».

- Распоряжение от 01.11.2016 № 398  «О проведении обучающего семинара для работников системы образования Октябрьского района по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 19.02.2016 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2015-2020 годы».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 14.06.2016 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2015-2020 годы».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 18.11.2016 № 704 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2015-2020 годы».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 16.02.2015 № 42 «О проведении районной спартакиады среди детско - подростковых и физ- культурно - спортивных клубов по месту жительства, посвященной «Дню защитника Отечества».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 08.11.2016 № 670 «Об организации и проведении информационно- пропагандистских, спортивных и культурно - массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконному обороту».

- Постановление	Администрации Октябрьского района от 21.04.2016 № 242 «О проведении районного конкурса среди городского и сельских поселений Октябрьского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково - молодежной среде».

- Постановление	Администрации Октябрьского района от 19.04.2016 № 106 «О проведении районного конкурса среди общеобразовательных учреждений Октябрьского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково - молодежной среде».

- Постановление Администрации Октябрьского района от 28.06.2016 № 414 «Об организации и проведении конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!».

- Соглашение о сотрудничестве Администрации Октябрьского района и благочинного приходов Октябрьского округа централизованной религиозной организации Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной Церкви по противодействию наркомании от 15.01.2014 года. Совместной работы Администрации Октябрьского района Ростовской области и Нижнедонского благочиния (Октябрьский район), централизованной религиозной организации Шахтинской Епархии Русской Православной Церкви и (Московский Патриархат) по противодействию наркомании в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2016-2020 годы.

- Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма» (далее - Подпрограмма) в 2016 году предусмотрено финансирование из средств областного бюджета 3177,0 тыс.руб., бюджета Октябрьского района в сумме 3177,0 тыс. рублей. Освоено 3177,0 тыс. рублей.

Общий процент выполняемости 100%.

Основные мероприятия, проведенные антитеррористической комиссией Октябрьского района:

Администрацией Октябрьского района проводятся мероприятия  по гармонизации межнациональных отношений согласно плану  мероприятий на 2014 – 2016 годы по реализации в Октябрьском районе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Данный план утверждён постановлением Администрации Октябрьского района от 11.07.2014 № 641 «О плане мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Октябрьском районе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

За период 2016г. проведены следующие мероприятия:

1. Организация и проведение районных совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики экстремистских проявлений в сельских и городском поселениях Октябрьского района;

2. Встречи представителей Администрации Октябрьского района с руко-водителями национальных сообществ и диаспор с участием представителей правоохранительных органов Октябрьского района;

3. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей муниципальной службы, формировании кадрового резерва;

4. Участие в III Открытом Епархическом фестивале православной культуры и творчества «Свет Рождества»;

5. Участие в зональном конкурсе Шахтинского методического объединения по направлениям: музыкально-теоретическая олимпиада, фортепиано, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, академический и народный вокал;

6. Участие в Общероссийской олимпиаде школьников по основам право-славной культуры;

7. Районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

8. Участие молодежи в областных молодежных форумах «Ростов» и «Молодежная волна»;

9. Участие в VII Международном телевизионном конкурсе – фестивале  «Национальное достояние – 2016»;

10. Участие в городском арт – фестивале «Шахты – Family»;

11. Участие в областном конкурсе детского творчества «Южный ветер»;

12. Участие в международном фестивале – конкурсе детского и юноше-ского творчества «Звездный дождь»;

13. Районный конкурс искусств детей и подростков «Весенняя капель»;

14. Патриотическая акция «Бессмертный полк»;

15. Участие в фестивале «Шолоховская весна»;

16. Проведение в образовательных учреждениях Октябрьского района недели русского языка;

17. Районный конкурс одаренных и талантливых детей «Звезда подростка»;

18. Районный конкурс юных художников «МОЙ КРАЙ ДОНСКОЙ», посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения А. Калинина;

19. Патриотическая акция «Свеча памяти» в память не вернувшимся с войны;

20. Праздничное мероприятие «День Государственного Флага РФ»;

21. Тематическое мероприятие «Живая память», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом (тематические уроки и классные часы («Беслан – наша память и боль», «Страшная истина терроризма», «Миру – да! Терроризму – нет!»); издание и распространение листовок «Осторожность не бывает лишней!»; спортивные соревнования «Спорт против терроризма»; конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир!»; книжные выставки «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом»; выставка рисунков «Мы рисуем мир»; флэш-мобы «Хоровод дружбы», «Белый журавлик»);

22. Участие в Международном фестивале народного творчества «Содру-жество».

Всего в Октябрьском районе проведено около 6500 культурно-массовых мероприятий, в которых участвовали почти 33000 человек.

За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образований принято 11 нормативных актов, в том числе: 5 постановлений Администрации Октябрьского района, 6 распоряжений Администрации Октябрьского района.

Из них:

1) Постановление Администрации Октябрьского района от 25.03.2016 года №177 «О реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

2) Постановление Администрации Октябрьского района от 22.08.2016 года №502 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 25.03.2016г. №177»;

3) Постановление Администрации Октябрьского района от 22.08.2016 №501 «Об утверждении перечня объектов, расположенных на территории Октябрьского района с массовым пребыванием людей»;

4) Постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2016 года №589 «О реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

5) Постановление Администрации Октябрьского района от 27.10.2016 года №647 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 25.03.2016г. №589»;

6) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 16.02.2016 №38 «О дежурстве в Администрации Октябрьского района в выходные и праздничный день с 21.02.2016 г. по 23.02.2016г.»;

7) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 01.03.2016 №60 «О дежурстве в Администрации Октябрьского района в выходные и праздничный день с 05.03.2016 г. по 08.03.2016 г.»;

8) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 16.03.2016 года №76 «Об утверждении состава и положения антитеррористической комиссии Октябрьского района»;

9) Распоряжение главы Администрации Октябрьского района от 13.04.2016 года №99 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 16.03.2016 №76».

10) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 21.04.2016 года №112 «О дежурстве в Администрации Октябрьского района в выходные и праздничные дни с 30.04.2016г. по 03.05.2016г., с 07.05.2016г. по 09.05.2016г.»

11) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 28.07.2016 №213 «О внесении изменений в распоряжение Октябрьского района от 08.11.2012 №427».

В соответствии с «Планом работы антитеррористической комиссии Октябрьского района на 2016 год» постоянно действующей межведомственной комиссией АТК Октябрьского района осуществлено обследование антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности  10 объектов, в том числе:

- ООО «Донвзрывпром», Октябрьский район, х. Ильичевка, ул. Молодежная 4, расходный склад ВВ;

- ООО ФПЗ «Горняк», Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Свердлова 2, склад ГСМ;

- ООО «Родина», Октябрьский район, межпоселковая дорога х. Комунна- х. Привольный, склад ГСМ;

- ГУП РО «УРСВ», Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Восточная 2, насосная станция 1;

- ГУП РО «УРСВ», Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Чкалова 77Б, насосная станция 2;

- Ростовское предприятие магистральных электрических сетей ПС – 500кВ Шахты, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга России, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Фрунзе 1 А;

- ООО «Вода и стоки», Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Мокроусова 48А, канализационная насосная станция №1;

- газовая котельная ООО «Тепловые сети» Октябрьский район п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10;

- газовая котельная ООО «Тепловые сети» Октябрьский район, п. Персиа-новский, ул. Мичурина «А;

- газовая котельная, ООО «УЖКХ», Октябрьский район, п. Каменоломни, пер. Садовый, 23.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено 5 недостатков в антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности и пожарной безопасности объектов.

Предписаний вынесено 2, должностные лица к административной ответственности по результатам контрольных мероприятий не привлекались.

В соответствии с графиком обследования мест массового пребывания были обследованы следующие объекты:

- Муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 67;

- АО «Тандер» Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Московская, 4в;

- АО «Тандер» Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Школьная, 7г;

- ЗАО ТД «Перекресток» Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, 55;

- ООО «Санлайт» (рынок) Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Им. Крупской, 42а;

- НОУ ДОД «ДЮСОЦ «Бассейны Дона»	Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Энгельса, 47в;

- ИП Малов В.П. «Вирго» (две звезды)	Октябрьский район, Магистральная федеральная дорога М-4 «Дон», 1009км;

- ИП Соков А.В. «Журавли» (без звезд) Октябрьский район, х. Красный Кут, 1009км+536 м слева по ход автодороги М4 «Дон»;

- ООО «Кава ди Пьетра» (три звезды) Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Им. Крупской д.47.

- Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества

в Октябрьском районе».

По результатам 2016 года достигнуты главные цели Подпрограммы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе» (далее Подпрограмма): укрепление духовных и нравственных основ донского казачества - реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи; комплексное развитие сети казачьих образовательных учреждений; создание условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ.

На реализацию Подпрограммы в 2016 году было израсходовано 10255,9 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета – 9 262,3 тыс. руб. Из указанных средств было произведено финансирование казачьей дружины (конного подразделения и пешего состава);

- из бюджета Октябрьского района – 993,6 тыс. руб. На указанные средства была проведена районная военно-патриотическая игра  «Патриот»  - 10,0 тыс. руб., и оплата коммунальных услуг арендуемых помещений МКД – 108,8 тыс. руб. Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств  по оказанию содействия ОМС - 576,3 тыс. руб. Приобретена единая казачья форма - 298,5 тыс. руб.

В 2016 году подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе  на 2014 – 2020 годы» реализовалась путем выполнения программных мероприятий:

- улучшение условий несения государственной и иной службы членами казачьих обществ;

-  реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;

- формирование целостной образовательной и воспитательной системы в казачьих образовательных учреждениях, реализующих казачий региональный компонент, их комплексное развитие;

- сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры;

- культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, участие в подготовке молодежи  к служению Отечеству.

Реализация Программы по итогам года способствовала:

- формированию условий и реализации последовательных действий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышению уровня безопасности населения и сохранению общественного порядка, реализации нормативно-правовых, экономических мер, обеспечивающих успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- увеличению количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент, дальнейшее комплексное развитие системы казачьего образования;

- укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- физическому развитию молодежи и детей, возрождению традиционных и других видов спорта;

популяризации традиций донского казачества, укреплению авторитета казачества у населения Октябрьского района, стабилизации межнациональных отношений;

- укреплению духовных и нравственных основ общества.

Донское казачество, объединенное в Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (далее – ВКО «ВВД»), численность которого на территории Ростовской области составляет более 120 тысяч человек – влиятельный социально-политический фактор на Юге России.

В казачьем обществе Нижнедонского юрта состоит около 850 казаков и казачек.

На территории Октябрьского района 11 сельских и 1 городское поселение. Шесть глав поселений приписаны к хуторам и станицам, это дает основание возрождать традиционное казачье самоуправление - Атаманское правление.

Так или иначе, более 60% населения Октябрьского района связано с казачеством неразрывными узами.

В Октябрьского районе созданы все условия для развития казачьего образования, пять школ и два детских сада имеют статус казачьего образовательного учреждения.

Казачья дружина Октябрьского района (далее - КД), состоящая из 42 казаков (27 –дружинников конный взвод и 15 – пеших дружинников), совместно с ОВД несет охрану общественного порядка, участвует в рейдах и специальных мероприятиях по пресечению браконьерства, нарушений паспортного режима, экологических правонарушений; конное подразделение дополнительно несет охрану садоводческих товариществ.

В казачьих обществах сельских поселений созданы добровольные казачьи дружины (далее - ДКД), 145 дружинников, наряду с охраной общественного порядка, проводят большую профилактическую работу в населенных пунктах Октябрьского  района.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции

в Октябрьском районе».

На реализацию подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (далее - Подпрограмма) в 2016 году предусмотрено финансирование из средств бюджета Октябрьского района в сумме 20,0 тыс. рублей. Освоено 20,0 тыс. рублей.

Общий процент выполняемости 100%.

В ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (далее - Подпрограмма) были приняты следующие нормативно-правовые акты:

1. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 10.09.2014г. №217 «Об утверждении плана работы и определении лиц ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Октябрьского района».

2. Постановление Администрации Октябрьского района от 18.03.2015 №250 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Постановление Администрации Октябрьского района от 22.06.2015 №439 «Об утверждении антикоррупционных стандартов в сфере деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Октябрьский район».

4. Постановление Администрации Октябрьского района от 19.08.2015 №540 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Октябрьского района».

5. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 19.10.2015г.  «Об утверждении Положения о работе специализированного ящика для обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в Администрацию Октябрьского района».

6. Постановление Администрации Октябрьского района от 05.11.2015 №33 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе».

7. Постановление Администрации Октябрьского района от 05.11.2015 №34 «О порядке осуществления комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе антикоррупционного мониторинга».

8. Постановление Администрации Октябрьского района от 07.12.2015 №124 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых Администрацией Октябрьского района, и их проектов».

9. Постановление Администрации Октябрьского района от 18.02.2016 №73 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в Администрации Октябрьского района».

10. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 07.09.2016 №249 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Октябрьского района и органов Администрации Октябрьского района, замещение которых связано с коррупционными рисками».

Основные мероприятия, проведенные комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе:

- Для муниципальных служащих Администрации Октябрьского района и специалистов поселений подготовлены Памятки «СТОП коррупция» с информацией о том, что такое коррупция, ее виды, вред коррупции, причины коррупции, борьба с ней и меры наказания.

- К учебному году подготовлена газета «Мы против коррупции» для обучающихся с информацией о видах коррупции, историческими фактами, кроссвордом. Газеты распространены среди обучающихся школ муниципальных организаций Октябрьского района, студентов ДонГАУ и ГБОПОУ РО «Октябрьского аграрно-технологического техникума».

- С 2016г. введены в практику ежеквартальные семинары для специалистов поселений Октябрьского района по вопросам противодействия коррупции и профилактике конфликта интересов.

Между Администрацией Октябрьского района и прокуратурой Октябрьского района заключено соглашение от 18.04.2013 года о взаимодействии в области правотворческой деятельности. Каждый месяц Администрация Октябрьского района предоставляет реестр с НПА, для проверки их на предмет соответствия более высокой юридической силы.  В представленных проектах нормативных правовых актах при проведении антикоррупционной экспертизы коррупционные факторы не выявлены.

Администрация Октябрьского района заключила контракт с ООО «Полиграфическим комплексом ЭСМА-ПРИНТ» по изготовлению печатной продукции антикоррупционного содержания. Были изготовлены газеты, памятки, настенные календари с надписями антикоррупционной направленности, которые распространили по отделам (структурным подразделениям) Администрации Октябрьского района и поселениям Октябрьского района. Затрачено средств на сумму 20000 рублей.

Комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе в 2016 году проведено 5 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. О результатах проведения антикоррупционного мониторинга в Октябрьском районе за 2015 год и мерах по его совершенствованию.

2. Об утверждении плана по противодействию коррупции в Октябрьском районе на 2016-2017 годы.

3. О повышении эффективности взаимодействия органов муниципальной власти Октябрьского района с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

4. Осуществления контроля за выполнением контрактных обязательств, прозрачностью процедур закупок.

5. Об обеспечении открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района по противодействию коррупции.

6. О дополнительных мерах по обеспечению участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.

7. О введении антикоррупционных стандартов в сфере деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района.

8. О мерах, принимаемых в органах местного самоуправления Октябрьского района по итогам рассмотрения сведений о фактах нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

9. О результатах работы по противодействию коррупции, проведенной на территории Октябрьского района в 2017 году.

На официальном сайте Администрации Октябрьского района Ростовской области регулярно размещается и обновляется информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском районе.

Осуществляется антикоррупционная экспертиза  нормативно-правовых актов Администрации Октябрьского района и их проектов на основании Положения  о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов, утвержденного постановлением Администрации  Октябрьского района. В 2016г. в Администрации Октябрьского района была проведена антикоррупционная экспертиза 256 нормативных правовых актов. Антикоррупционных факторов за отчетный период не выявлено.

На курсах повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» в 2016 году 1 муниципальный служащий Октябрьского района прошел обучение.

Отчет о выполнении подпрограммы по результатам за 2016 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Октябрьского района от  30.09.2013            № 829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы», в 2016 году было внесено 4 постановлений о внесении изменений по  уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы:

- Постановление Администрации Октябрьского района от 19.02.2016                                          № 109;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 14.06.2016                                          № 386;

- Постановление Администрации Октябрьского района от  18.11.2016                                          № 704;

- Постановление Администрации Октябрьского района от  14.02.2017                                          № 87.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы»  за 2016 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2016 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2016 год приведен в приложении N 3 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2017-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы»» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение №  1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

на 2014-2020годы» за 2016 год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы»

за январь - декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района,  областной бюджеты.

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера); Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.); Выполнено (тыс.руб.); Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку; Профинансировано (тыс.руб.). 1; 2; 3; 4; 5. подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район». Всего; 120,8; 120,7; 120,7. Районный конкурс агитбригад «ЮИД»; 10,0; 10,0; Заключение контракта на сумму 6,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков.; 10,0. Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 10,0; 10,0; Заключение контракта на сумму 8,8 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков.; 10,0. Участие команды победительницы районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» в областном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 22,0; 22,0; Заключение контракта на сумму 22,0 тыс. руб. на оказание транспортных услуг и проживания; 22,0. Организация поездки в г. Москву для участия в «Дне защиты детей» по приглашению Российского Детского Фонда.; 0; 0; Приобретение ж/д билетов и продуктов питания для детей; 0. Участие подростков в возрасте до 15 лет (4 человека) в областной профильной смене «Светофор»; 78,8; 78,7; Заключение контрактов на приобретение путевок; 78,7. подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Всего; 275,3; 275,3; 275,3. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт»; 26,0; 26,0; Заключение муниципального контракта на проведение фестиваля; 26,0. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными ве-ществами (2 семинара в год); 31,9; 31,9; Заключение муниципального контракта на обучение; 31,9. Проведение среди сельских и городского поселений Ок-тябрьского района конкурса на лучшую организацию антинарко-тической работы в подростковомолодежной среде; 23,9; 23,9; Заключение муниципального контракта на проведение конкурса и награждение победителей; 23,9. Обучение специалистов по работе с молодежи сельских и городского поселений Октябрьского района навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде; 0; 0; Заключение муниципального контракта; 0. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!»; 26,4; 26,4; Заключение муниципального контракта на проведение фестиваля; 26,4. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со зло-употреблением наркотиче-скими средствами и их не-законным оборотом; 25,4; 25,4; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 25,4. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!»; 11,2; 11,2; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 11,2. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граж-дан; 25,4; 25,4; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 25,4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными об-щественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки); 8,5; 8,5; Заключение муниципального контракта на организацию цикла печатных публикаций; 8,5. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет; 19,2; 19,2; Заключение муниципального контракта на оказание услуг в сети Интернет; 19,2. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы; 39,2; 39,2; Заключение муниципального контракта на изготовление фильма; 39,2. Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи; 16,8; 16,8; Заключение муниципального контракта на изготовление тематической полиграфической продукции; 16,8. Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление видео роликов, создание сюжетов и т.п.); 21,3; 21,3; Заключение муниципального контракта на изготовление тематической полиграфической продукции; 21,3. подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район». Всего; 3177,0; 3177,0; 3177,0. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования "Октябрьский район"; 1228,4; 1228,4; Оплата за обслуживание тревожной сигнализации; 1228,4. Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях Октябрьского района; 1600,0; 1600,0; Заключение муниципальных контрактов на установку видеонаблюдения; 1600,0. Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях Октябрьского района; 348,6; 348,6; Заключение муниципальных контрактов на установку видеонаблюдения; 348,6. подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе». Всего; 10 275,2; 10 255,9; 10 255,9. Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи организация и проведения районной военно-патриотической игры «Патриот»; 10,0; 10,0; Заключение муниципального контракта на изготовление призов; 10,0. Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов; 108,8; 108,8; Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов; 108,8. Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций; 595,5; 576,3; Расходы на софинансирование средств областного бюджета; 576,3. Приобретение единой казачьей формы для народной казачьей дружины; 298,6; 298,5; Заключение муниципального контракта на приобретение формы; 298,5. Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором; 9262,3; 9 262,3; Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы; 9262,3. подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе». Всего; 20,0; 20,0; 20,0. Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; 20,0; 20,0; Заключение муниципального контракта на сумму 20 т.р. (изготовление блокнотов, папок, ручек).; 20,0. ИТОГО (всего по подпрограммам); 13868,2; 13848,9; 13848,9. | Приложение № 1 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2016 год |
| --- | --- |

Отчет

оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2016 год.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района |  |  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | 120,8 |  |  |  | 120,7 |  |  | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; |  |  |  |  |  |  |  | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | процентов | 1,5 | 1,5 | 2 |
| 3 4 | воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  | Количество состоящих на учете асоциальных семей | Процентов | 1,5 | 1,5 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | Процентов | 1,5 | 1,5 | 15 |
|  | стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  | Уровень преступности | Процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций; |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Октябрьском районе Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; Формирование системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании и раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 275,3 |  |  |  | 275,3 |  |  | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100тыс. населения | 173 | 173 | 137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан Октябрьского района участвующих в анонимном анкетировании на наличие фактов незаконного оборота наркотических средств. Количество выявленных фактов в ходе анонимного анкетирования | Количество | 25 | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в не менее 30 % мероприятий профилактической направленности | Процентов | 36 | 38 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | Процентов | 85 | 87 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности | Процентов | 5 | 13 | 30 |
| 3. Подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | процентов | не более 3 | 3 | 3 |
| 2.1 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; | 3177,0 |  |  | 3177,0 |  |  |  | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (количество мероприятий профилактической направленности) | процентов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты здравоохранения: |  | 5,3 | 22,8 | 22,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты образования: |  | 20,3 | 38,9 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты культуры и спорта: |  | 1,4 | 15,3 | 15,1 |
| 2.2 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе; |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | Единиц | 65 | 65 | 65 |
| 2.3 | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений. |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | Единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  | Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Становление и развитие казачества на территории Октябрьского района | 1012,9 | 9262,3 |  | 993,6 |  | 9262,3 |  | Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы | процентов | 62,2 | 65,8 | 65,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторический традиции | процентов | 28 | 36 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся | процентов | 19,2 | 19,8 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий (конференций, сборов, конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и восковыми обществами | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | процентов | 3 | 2,8 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | человек | 5 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 110 | 110 | 110 |

М=1/30= 0,03

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2016 год |
| --- | --- |

Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2016 год.

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество мероприятий профилактической направленности | 55 | 55 | 1 | 0,03 |
| 2 | Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,03 |
| 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | 1,5 | 2 | 1 | 0,02 |
| 4 | Количество состоящих на учете асоциальных семей | 1,5 | 0,34 | 4,4 | 0,13 |
| 5 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | 1,5 | 15 | 10 | 0,3 |
| 6 | Уровень преступности | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,03 |
| 7 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,03 |
| 8 | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | 172 | 137 | 1,26 | 0,04 |
| 9 | Доля граждан Октябрьского района участвующих в анонимном анкетировании на наличие фактов незаконного оборота наркотических средств | 22 | 22 | 1 | 0,03 |
| 10 | Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в не менее 30 % мероприятий профилактической направленности | 38 | 38 | 1 | 0,03 |
| 11 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | 87 | 87 | 1 | 0,03 |
| 12 | Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности | 13 | 30 | 2,3 | 0,07 |
| 13 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | 3 | 3 | 1 | 0,03 |
| 14 | Доля учреждений социальной сферы Октябрьского района с наличием системы технической защиты, в том числе: |  |  |  |  |
|  | объекты здравоохранения: | 22,8 | 22,3 | 0,9 | 0,03 |
|  | объекты образования: | 38,9 | 38 | 0,9 | 0,03 |
|  | объекты культуры и спорта: | 15,3 | 15,1 | 0,9 | 0,03 |
| 15 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | 65 | 65 | 1 | 0,03 |
| 16 | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | 2 | 2 | 1 | 0,03 |
| 17 | Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы | 65,8 | 65,8 | 1 | 0,03 |
| 19 | Доля образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторический традиции | 36 | 36 | 1 | 0,03 |
| 20 | Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся | 19,8 | 19,8 | 1 | 0,03 |
| 21 | Проведение мероприятий (конференций, сборов, конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района | 3 | 3 | 1 | 0,03 |
| 22 | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и восковыми обществами | 100 | 100 | 1 | 0,03 |
| 23 | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,03 |
| 24 | Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | 5 | 3 | 1,6 | 0,018 |
| 25 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | 110 | 110 | 1 | 0,03 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,13 |

1/31 = 0,03 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

13868,2  х 1,13/ 13868,2 = 1,13

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы».