Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Глава Октябрьского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 марта  2011 года	                      № 110                     р.п. Каменоломни

О подготовке объектов  жилищно-

коммунального хозяйства, социальной

сферы и инженерной инфраструктуры                                                                     района к эксплуатации  в осенне-зимний

период 2011-2012г.г.

Для обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  и инженерной инфраструктуры  района к эксплуатации  в осенне-зимний  период 2011-2012г.г.

1. Обязать руководителей управлений, отделов и учреждений Администрации  Октябрьского района и рекомендовать главам городского, сельских поселений, руководителям предприятий, независимо от  формы собственности:

1.1. Проанализировать итоги работы жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы в осенне-зимний период 2010-2011 года  и в срок до    1 апреля  2011 года определить объемы ремонтно-профилактических работ по подготовке к зиме социальной сферы, жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры независимо от форм собственности.

1.2. Представить в срок до 4 апреля  2011г. в МУ Службу «Заказчика» утвержденные планы проведения ремонтно-профилактических работ с указанием объемов финансирования; распоряжения о создании штабов в поселениях по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период; мероприятия, утвержденные главами городского и сельских поселений, по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе осенне-зимний период.

1.3. Подготовить необходимый минимум документации на текущий или капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и включение в бюджет расходов на эти цели.

1.4. Обеспечить  выполнение мероприятий по подготовке   к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов. Для  нормального режима работы объектов жизнеобеспечения, создать аварийный  запас  материалов.  До начала отопительного сезона обеспечить создание 70 % запаса котельно-печного топ-лива от общей потребности на отопительный период.

1.5. Взять на контроль разработку и согласование с соответствующими межрайонными отделами энергетического надзора  Управления Ростехнадзора по Ростовской области графиков допуска в эксплуатацию теплоисточников и потребителей тепловой энергии; обязательность предоставления в соответствующую администрацию муниципального образования паспортов готовности к работе в зимних условиях потребителей тепловой энергии и актов допуска сезонных теплоисточников, подписанных представителями «Ростехнадзора».

1.5.1. Организовать в срок до 1 октября текущего года проверку состояния и эксплуатационного режима внутридомовых систем газоснабжения, проведение инструктажа безопасной эксплуатации газового оборудования.

1.5.2. Ежегодно, в срок до 20 июля, согласовывать с газоснабжающими организациями объемы поставок газа для заключения государственного контракта на год в рамках лимитов, утвержденных министерством промышленности и энергетики области.

1.6. Осуществлять подготовку к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры  в соответствии с действующим законодательством.

При подготовке жилищного фонда к эксплуатации  в осенне-зимний период осуществлять мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц на технические этажи, в подвальные, складские и  другие помещения (чердаки, электрощитовые).

1.7. Принять необходимые меры:

- по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические  ресурсы и воду, в целях обеспечения стабильной работы организаций теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения;

- по укреплению платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг;

- по недопущению образования задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунальной сферы.

1.8. Предоставлять  в МУ Служба «Заказчика» отчетность:

- по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к  1 июля  текущего года;

- с 1 августа по 10 сентября текущего года – ежедекадно (1-го, 20-го,

30-го  числа;

- с 1 сентября текущего года до начала отопительного периода-

еженедельно;

- по форме 2-ЖКХ (зима) - один раз в год по состоянию на 1 декабря;

- по  форме 3-ЖКХ (зима) – ежемесячно со 2 декабря по 2 апреля.

- один раз в год  по состоянию на 1 июля текущего года -  техническую

инвентаризацию основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

1.9. С целью объективной оценки готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение  населения и объектов социальной сферы, к работе в отопительный период, в поселениях создать комиссии по проверке готовности котельных и источников теплоснабжения предприятий всех форм собственности к началу отопительного сезона. Работу комиссий с оформлением актов установленной формы  (Приложение № 3, № 4)  закончить не позднее 1 октября 2011г.

1.10.   Заполнить системы теплоснабжения согласно графикам, разработанным теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.

Заполненные системы  теплопотребления должны быть отключены от внешней сети и до начала отопительного периода находиться под постоянным контролем на предмет наличия воды в системе.

1.11.  Руководителям  Отдела образования Администрации  Октябрьского района, Отдела культуры Администрации Октябрьского района, УСЗН Администрации Октябрьского района, муниципального учреждения здравоохранения ЦРБ Октябрьского района:

-  ежегодно к июлю согласовывать с энергоснабжающими организациями  лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для бюджетных организаций на год и  представлять их на согласование  в министерство промышленности и энергетики области в установленном законодательством порядке;

-  закончить работы по подготовке к отопительному периоду не позднее 1 сентября 2011 года.

Руководителям:  предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций,  муниципальным учреждениям культуры  закончить работы по подготовке к отопительному периоду не  позднее  1 октября  2011 года.

2.  Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций обеспечить  работу диспетчерских служб с целью предоставления в единую диспетчерскую службу района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях. Отопительный период начать при установлении устойчивых (в течение 5 суток) среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С.

В отдельных случаях по особому распоряжению Администрации Октябрьского района при оформлении соответствующего обращения в теплоснабжающие организации, отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков.

3. Возложить на МУ Службу «Заказчика» (Бондаренко Р.Г.):

3.1.  Общую координацию и контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к эксплуатации в осенне-зимний период согласно разработанным мероприятиям Октябрьского района по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов (приложение № 5).

3.2.  Представлять отчетность по форме 1 –ЖКХ (зима) в аварийно-диспетчерскую службу министерства жилищно-коммунального хозяйства  Ростовской области в установленные  сроки.

4.  В целях оперативного контроля, своевременного решения вопросов по подготовке объектов социальной инфраструктуры  района к стабильной работе  в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. создать районный  штаб        (Приложение № 1).

На заседании районного штаба рассматривать ход подготовки  социальной инфраструктуры к зиме. С целью контроля детских, школьных, лечебных, культурных учреждений  и УСЗН к работе в зимних условиях  и координации работы с городским, и   сельскими поселениями по подготовке к зиме объектов социальной инфраструктуры, закрепить членов районного штаба ответственными за ходом работ по подготовке к зиме объектов социальной  инфраструктуры на территории района (Приложение № 2).

5. Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Октябрьского района № 279  от 14.05.2010г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011г.г.».

6. Персональную ответственность за подготовку к  осенне-зимнему  периоду 2011 - 2012г.г.  жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, расположенных на территории поселений, возложить в соответствии с п.4 части I  ст. 14 ФЗ 131  «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»  на  глав  муниципальных  образований Октябрьского района

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

### И.о.  Главы

### Октябрьского  района				                     И.Ю. Зюзин

Приложение    № 1

к  распоряжению Главы

Администрации

Октябрьского района

№ 110     от  31 марта  2011г.

Состав штаба

по контролю за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры к работе в осеннее – зимний период 2011- 2012 г.г.

Зюзин И.Ю.                – Первый заместитель Главы Администрации  Октябрьского района,

руководитель  штаба;

Басакевич С.В.           – зам. начальника управления- начальник  отдела строительства,

ремонта и ЖКХ  Администрации Октябрьского района;

заместитель руководителя штаба;

Коровина Л.Н.          – инженер МУ службы «Заказчика», секретарь;

Члены штаба:

Овчиева Л.В.          –  заместитель Главы Администрации района -  начальник

финансово-экономическо управления Администрации района;

Бондаренко Р.Г.     - начальник МУ Службы «Заказчика»;

Брашина С.А.         -  ведущий специалист  ЕДДС.

Голубицкий О.В.    - начальник Октябрьского участка РЭС (по согласованию);

Лотарев А.В.           – начальник отдела по организации  строительства и  созданию

условий для жилищного строительства;

Мурашко В.С.         –инженер по техническому надзору (по ЖКХ) МУ Службы «Заказчика»;

Николов В.А.          - государственный жилищный инспектор РО (по согласованию);

Панков Л.И.           – начальник ГУ 28 ОПОС  Ростовской области (по согласованию)

Газанчан Н.Г.        -  директор ГУП РО  «Октябрьское ДРСУ»

Хриченко В.В.        - государственный инспектор Шахтинского отдела по энергетическому

надзору (по согласованию);

Решетник С.В.      -   главный специалист по социальной сфере отдела строительства,

ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района

Киданов А.Г.      -  заведующий отделом ГО  ЧС Администрации Октябрьского района;

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                                Н.Н. Савченко

Приложение    № 2

к  распоряжению Главы

Администрации

Октябрьского района

№ 110     от  31 марта  2011г.

Список

членов районного штаба, ответственных за ходом подготовки к работе

в осенне – зимний период 2011-2012г.г. объектов социальной инфраструктуры на территории  Октябрьского района.

Зюзин И.Ю.             – объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии  Алексеевского сельского поселения;

Овчиева Л.В.         -     объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии  Коммунарского сельского поселения;

Басакевич С.В.       -     объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии  Персиановского сельского поселения;

Басакевич С.В.          – объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Краснолучского сельского поселения;

Бондаренко Р.Г.     -    объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии  Кривянского сельского поселения;

Лотарев А.В.   	– объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Краснокутского сельского поселения;

Решетник С.В.          – объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Красюковского сельского поселения;

Голубицкий О.Б.      – объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Керчикского сельского поселения;

Мурашко В.С.          – объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии  Артемовского  сельского поселения;

Панков Л.И.	.          – объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Бессергеневского сельского поселения;

Киданов А.Г.   	– объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Мокрологского сельского поселения;

Брашина С.А.          –  объекты социальной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Каменоломенского городского поселения;

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                                Н.Н. Савченко

Приложение    № 3

к  распоряжению Главы

Администрации

Октябрьского района

№ 110     от  31 марта  2011г

АКТ

проверки готовности к работе в отопительный период 2011  /   2012 года

(место составления акта)

«____»_________2011г.

Комиссия, назначенная    приказом___________________________________________

от ________ 2011г.   №_________,  на основании  Правил подготовки, оценки  готовности и работы в отопительный период предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы Ростовской области

с ______по_______ 20     г. провела проверку ____________________ и установила:                                                                                                                          (организация)

__________________________________________________________________

(указывается выполнение (невыполнение) условий готовности организации к работе в                    отопительный период в соответствии с подпунктом 3.5 Правил)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:___________________________________________________________

(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в отопительный период и имеет (не имеет) право на получение паспорта готовности)

__________________________________________________________________

Председатель комиссии                 _____________________________________

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)

Заместитель

Председателя комиссии_____________________________________________

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)

Члены комиссии___________________________________________________

(должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

__________________________________________________________________

(должность руководителя организации)   (подпись)   (Ф.И.О.)

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                 Н.Н. Савченко

Приложение    № 4

к  распоряжению Главы

Администрации

Октябрьского района

№ 110     от  31 марта  2011г

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОЙ ТОПКИ

_______________					          			«___»________20__г.

Мы,  нижеподписавшиеся ,  представитель  теплоснабжающей  организации

__________________________________________________________________

и представитель потребителя ________________________________________

во время проведения пробной топки произвели проверку работы систем  отопления ______________________________________ строений.

Во время проведения пробной топки параметры теплоносителя в тепловых сетях составляли :

давление - ___ ат;

температура - ___°С.

В ______________ строениях выявлены дефекты в работе систем  отопления:

| № п/п | Адрес строения | Перечень выявленных дефектов | Кому поручено устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель

теплоснабжающей организации                                        __________________

Представитель потребителя                                                __________________

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                     Н.Н. Савченко

Утверждаю:

И.о. Главы Администрации

Октябрьского  района

И.Ю. Зюзин

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Октябрьского района  по подготовке к осенне-зимнему периоду  2011-2012 годов.

| № п/п | Объект | Мероприятия |  | Объем работ | Стои- мость тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 107697,61 | Фед..б. – 10198,51 Обл. б. – 17363,5 Местн.б. - 3064,1 Предприят.- 956,0 Инвестор -76115,5 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Каменоломненское городское поселение | Текущий ремонт авари-йных водопроводов |  | 350м | 336.00 | Средства ООО «Водоканал» | II- III квар. | Директор ООО «Водо-канал» Минченко А.Н. |
|  |  | Замена запорной арма-туры- задвижекД200мм |  | 4 шт | 100,00 | Средства ООО «Водоканал» | II квар. | Директор ООО «Водо-канал» Минченко А.Н. |
|  |  | Установка общедомо-вых приборов учета |  | 65 шт | 150,00 | Средства ООО «Водоканал» | II квар. | Директор ООО «Водо-канал» Минченко А.Н. |
| 1.2 | п. Казачьи Лагери | Установка общедомо-вых приборов учета |  | 7шт | 50,00 | Средства ООО «Водоканал» | II квар. | Директор ООО «Водо-канал» Минченко А.Н. |
| 1.3 | п. Персиановский | Устранение аварийных ситуаций, аварийный запас материалов |  | - | 320,00 | Средства ООО «Вода и стоки» | В течение года | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
| 1.4 | ст. Кривянская | Водоснабжение |  | 72,3 км | 21889,31 | Федер.б. - 7289,1 Обл. б. -12410,1 Местн.б. - 2190,1 | июнь | Зав. отделом строитель-ства, ремонта, ЖКХ Басакевич С.В. |
| 1.5 | п.Интернациональный | Реконструкция водопроводных сетей |  | 3,2 км | 8736,8 | Федер.б. – 2909,3 Обл. б. - 4953,4 Местн.б. - 874,1 | июль | Глава Краснокутского с.п. Мартыненко В.В. |
| 1,6 | п. Казачьи Лагери | Внеплощадочные сети водоснабжения в/ч 5138, 3701 |  | 12,0 км | 76115,5 | Средства инвестора | май | СКВО ВВ МВД |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 1810,00 | Средства пред-приятий- 1360,00 Местный б. –450,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Казачьи Лагери | Ремонт насосов в КНС |  | 3шт | 18,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | II квар | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Чистка и ремонт ого-ловков колодцев с заме-ной крышек, люков. |  | 20шт | 103,0 | Персиановское поселение – 103,0 | II- III квар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. Глава Персиановского с.п. Карачанов В.И. |
|  |  | Прочистка канализа-ционных коллекторов |  | 89м | 41,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | III–IVквар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Устранение аварийных ситуаций, аварийный запас материалов |  |  | 170,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | В течение года | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
| 2.2 | п. Персиановский | Ремонт оголовков коло-дцев с заменой крышек, люков (ул.Мира, ул.Кри вошлыкова, ДонГАУ) |  | 23шт | 72,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | II- III квар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Прочистка коллекторов |  | 40м | 103,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | II- III квар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
| 2.3 | Очистные сооружения канализации | Ревизия насосов |  | 2шт | 8,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | I квар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Устранение аварийных ситуаций, аварийный запас материалов |  | - | 180,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | В течение года | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
| 2.4 | Каменоломненское городское поселение | Ревизия задвижек КНС № 1 и КНС № 2 |  | 13шт | 45,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | III-IV квар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Ремонт насосов с заменой подшипников |  | 3шт | 25,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | III квар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Ремонт обратных кла-панов (КНС 1,КНС 2) |  | 3шт | 19,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | III квар. | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Приобретение и установка насоса Grundfos на КНС № 1 |  | 1шт | 450,0 | Средства Камено-ломненского поселения | III - IV квар. | Глава Каменоломненского г. п. Каколевский В.П. Директор ООО «Вода и стоки» ВасильченкоЮ.И. |
|  |  | Чистка колодцев и ремонт оголовков |  | 16шт | 78,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | III - IV квар | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Прочистка коллекторов |  | 125пм | 58,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | I - IV квар | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Устранение аварийных ситуаций, аварий запас материалов |  | - | 180,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | В течение года | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
| 2.5 | Коммунарское сельское поселение | Прочистка канализационных сетей |  | 124м | 60,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | IV квар | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  |  | Устранение аварийных ситуаций, аварийный запас материалов |  | - | 200,0 | Средства ООО «Вода и стоки» | В течение года | Директор ООО «Вода и стоки» Васильченко Ю.И. |
|  | 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 1724,54 | Ср-ва предприят. |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | п. Казачьи Лагери | Ремонтные работы по круглогодичной котель-ной с котлами ДКВР 10/13 на газе |  | 1шт | 904,365 | Средства ООО «Тепловые сети» | II- III квар | Директор ООО «Тепловые сети» Щегров А.В. |
|  |  | Наружные тепловые сети |  | 79,0м | 201,475 | Средства ООО «Тепловые сети» | III квар | Директор ООО «Тепло-вые сети» Щегров А.В. |
| 3.2 | п. Персиановский | Ремонтные работы по котельной с котлами ДКВР 6,5/13 на газе |  | 1шт | 175,0 | Средства ООО «Тепловые сети» | II- III квар | Директор ООО «Тепло-вые сети» Щегров А.В. |
|  |  | Блочно-модульная котельная- ревизия обо-рудования и запорной арматуры |  | 1шт | 80,0 | Средства ООО «Тепловые сети» | II- III квар | Директор ООО «Тепло-вые сети» Щегров А.В. |
|  |  | Аварийно-восстанови-тельные работы, запас аварийных материалов |  | - | 139,2 | Средства ООО «Тепловые сети» | В течение года | Директор ООО «Тепло вые сети» Щегров А.В. |
| 3.3 | п. Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Газовая котельная ул. 40 лет Октября | Ревизия оборудования и запорной арматуры |  | 1шт | 62,0 | Средства ООО «УЖКХ» | До 01.08.11 | Директор ООО «УЖКХ» Полеев В.Г. |
| 3.3.2 | Блочно-модульная котельная по пер. Шоссейный, 23 | Ревизия оборудования и запорной арматуры |  | 1шт | 16,5 | Средства ООО «УЖКХ» | До 01.07.11 | Директор ООО «УЖКХ» Полеев В.Г. |
| 3.3.3 | Газовая котельная по ул. Комсомольская, 15 | Текущий ремонт котлов «Минск-1» - 5шт, ревизия запорной арматуры, эл. оборудо-вания и КИПи А |  | 1шт | 22,0 | Средства ООО «УЖКХ» | До 15.05.11 | Директор ООО «УЖКХ» Полеев В.Г. |
| 3.3.4 | Газовая котельная по ул. Ленина, 17 | Ремонт котлов «Братск-1»- 1шт; «Зиосаб»-1 шт; ревизия запорной арма-туры, электрооборудо-вания и КИПи А |  | 1шт | 12,0 | Средства ООО «УЖКХ» | До 16.06.11 | Директор ООО «УЖКХ» Полеев В.Г. |
| 3.3.5 | Газовая котельная по пер. Садовый, 42б | Текущий ремонт котлов «Минск-1» - 4шт, ревизия запорной арматуры эл.оборудов-ния и КИПи А |  | 1шт | 18,0 | Средства ООО «УЖКХ» | До 10.07.11 | Директор ООО «УЖКХ» Полеев В.Г. |
| 3.3.6 | Блочно-модульная котельная по пер. Северный, 2б | Текущий ремонт котлов «Белогорье»- 2шт; ревизия запорной арматуры, эл.оборудо-вания и КИПи А |  | 1шт | 20,0 | Средства ООО «УЖКХ» | До 01.08.11 | Директор ООО «УЖКХ» Полеев В.Г. |
| 3.3.7 | Газовая котельная МУ ЦСО п. Каменоломни | Поверка и метрологи-ческая аттестация счетчика газа |  | 1шт | 11,0 | Средства МП ЖКХ | До 01.08.11 | Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
| 3.4 | пос. Новоперсианов-ский, МДОУ № 35 МОУ СОШ № 68 | Поверка и метрологи-ческая аттестация счетчика газа, ревизия котлов, эл. оборудова-ния, КИП и А |  | 2шт | 13,0 | Средства МП ЖКХ | До 01.07.11 | Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
| 3.5 | МОУ СОШ № 72 ст. Кривянская | Поверка и метрологи-ческая аттестация счетчика газа, датчика давления |  | 1шт | 13,0 | Средства МП ЖКХ | До 01.08.11 | Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
| 3.6 | п.Верхнегрушевский газовая котельная (ДК, (2 МКД; МОУ СОШ 23; | Ревизия котлов, электрооборудования, КИПиА |  | 1 шт | 7,4 | Средства МП ЖКХ | До 01.08.11 | Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
| 3.7 | п. Красногорняцкий МОУ СОШ № 23; МДОУ № 43 | Ревизия котлов, эл. оборудования, КИПиА |  | 2 шт | 14,8 | Средства МП ЖКХ | До 01.08.11 | Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
| 3.8 | п. Нижнедонской ДК, ФАП | Ревизия котлов, электрооборудования, КИПиА |  | 1 шт | 7,4 | Средства МП ЖКХ | До 01.08.11 | Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
| 3.9 | сл. Красюковская МОУ СОШ № 63 | Ревизия котлов, электрооборудования, КИПиА |  | 1 шт | 7,6 | Средства МП ЖКХ | До 01.08.11 | Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
|  |  | Сдача котельных «Ростехнадзору» |  | 2шт 6шт 9шт | - |  | До 01.07.11 | Директор ООО «Тепло-вые сети» Щегров А.В. Директор ООО «УЖКХ» Полеев В.Г. Директор МП ЖКХ Доценко А.А. |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 9363,895 | Обл.б.- 2853,500 местн.б.- 721,783 ср.граж. - 146,472 ср.предпр-5642,14 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2а | Капитальный ремонт кровли |  | 1600,2 кв. м | 1519,956 | Обл.бюд-1075,600 местн.бюд.189,900 бюд.пос.- 178,458 ср.граж. - 75,998 | До 01.10.11 | Глава Каменоломнен-ского г.п. Каколевский В.П.; директор ООО «Стройсервис+» Пименов А.В. |
| 4.2 | п. Персиановский ул.60 лет Победы, 8 | Капитальный ремонт кровли |  | 4018,1 кв. м | 2201,799 | Обл.бюд-1777,900 местн.бюд.313,800 ср.граж. - 70,474 муниц.собствен-ность - 39,625 | До 01.10.11 | Глава Персиановского с.п. Карачанов В.И. Директор ООО «Содер-жание жилого фонда» Попов М.В. |
| 4.3 | п. Каменоломни | Текущий ремонт МКД |  | 26шт 34,6тыскв.м | 1790,240 | Средства ООО «Стройсервис+» | До 01.11.11 | Директор ООО «Строй-сервис +» Пименов А.В. |
| 4.4 | ст. Кривянская | Текущий ремонт МКД |  | 6 шт 15,5тыс.кв.м | 800,600 | Средства ООО «Стройсервис+» | До 01.11.11 | Директор ООО «Строй-сервис +» Пименов А.В. |
| 4.5 | п. Красногорняцкий | Текущий ремонт МКД |  | 1шт 0,7тыс.кв.м | 37,560 | Средства ООО «Стройсервис+» | До 01.10.11 | Директор ООО «Строй-сервис +» Пименов А.В. |
| 4.6 | п. Персиановский | Текущий ремонт МКД |  | 12шт 20,1тыс.кв.м | 869,400 | Средства ООО «Содержание жилого фонда» | До 01.11.11 | Директор ООО «Содер-жание жилого фонда» Попов М.В. |
| 4.7 | п. Казачьи Лагери | Текущий ремонт МКД |  | 14шт 49,6тыс.кв.м | 2144,340 | Средства ООО «Содержание жилого фонда» | До 01.11.11 | Директор ООО «Содер-жание жилого фонда» Попов М.В. |
|  | 5. Отдел здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 5194,90 | Обл.б. – 3000,00 Мест.б. - 1965,50 Собств. ср.-229,40 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ст. Заплавская врачебная амбулатория | Замена угольного котла Монтаж циркуляцион-ного насоса |  | 1шт 1шт | 59,00 | Собственные средства | II-III кварт | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В. Фролов А.В |
| 5,2 | ЦРБ. Теплотрасса АБК-терапевтический корпус | Изоляционные работы с прокладкой ГВС |  | 88м | 16,00 | Собственные средства | III кварт | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.3 | ЦРБ. Теплотрасса терапевтический кор-пус-реабилитационный центр | Изоляционные работы с прокладкой ГВС |  | 188м | 116,00 | Собственные средства | II-III кварт | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.4 | ЦРБ. Подвал хирурги-ческого корпуса | Замена: - системы канализации; - системы отопления; - стояков отопления |  | 64м 78м 124м | 46,20 | Собственные средства | II-III кварт | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.5 | ЦРБ. Подвал терапев-тического корпуса | Замена стояков отоп-ления до радиаторов 1-ого этажа |  | 124м | 12,00 | Собственные средства | II-III кварт | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.6 | ФАП п. Верхнегрушевский | Замена оконных блоков на металлопластиковые Отделочные работы |  | 8шт | 120,00 | Собственные средства | II кварт | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.7 | ФАПы | Обследование дымохо-дов; ремонт угольных печей |  | 33 объекта 2 объекта | 47,00 | Местный бюджет | Июль 2011г | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.8 | ФАПы: - Новоперсиановский, 1 и 2 отделение; - Кадамовский, 1 отд. | Разработка ПСД и проведение работ по замене узла учета газа |  | 3шт | 150,00 | Местный бюджет | II-III кварт | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.9 | ФАПы- котельные | Техническое обслужи-вание и гидравлическое испытание котлов, опрессовка и промывка отопительной системы |  | 18 объек-тов | 4,200 | Собственные средства | 1-30 августа | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.10 | Котельные | «Ростехнадзор»- акты готовности |  | 18 объек-тов | - | - | До 1 сентября | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.11 | Объекты МУЗ ЦРБ – 24 объекта | Обеспечение углем |  | 173,0т | 1124,5 | Местный бюджет | До 1 августа | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
| 5.12 | ФАПы: - п. Персиановский; - х. Атюхта; - х. Калинин; - х. Марьевка; - х. Калиновка | Монтаж модульных ФАП |  | 5шт | 3500,00 | Обл.б. – 3000,00 Мест.б. - 500,00 | До 1 октября | Главный врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; зам. гл. врача по АХЧ Фролов А.В. |
|  | 6. Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 14955,70 | Местный бюджет |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | МОУ СОШ – 35шт МДОУ - 25шт |  | Замена и чистка колосников, дымоходов, газоходов | 70 объектов | 71,20 | Местный бюджет | До 1 июня | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
| 6.2 | МОУ СОШ, МДОУ |  | Замена сопротивлений эл.оборудования | 28 объектов | 873,40 | Местный бюджет | До 1 июля | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
| 6.3 | Резрвные источники питания- ДЭС |  | Дизельное топливо (запас на двое суток) | 1,2т | 23,40 | Местный бюджет | Постоянно | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
| 6.4 | Котельные на твердом топливе |  | Закупка угля | 1600,2 | 6402,70 | Местный бюджет | До 15.08.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
| 6.5 |  |  | Поверка и допуск узлов учета тепловой энергии | 12шт | 175,20 | Местный бюджет | До 01.07.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
| 6.6 |  |  | Проверка знаний в ШТО Нижне-Донско-го управления «Рос-технадзора» работ-ников котельных | _ | _ | _ | До 15.07.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
| 6.7 |  |  | Обслуживание газопровода | _ | 334,800 | Местный бюджет | До 15.07.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
| 6.8 | МДОУ: № 2 п. Персиановский № 44 сл.Красюковская |  | Газификация | 2 объекта | 650,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Заведующие МДОУ Попова Т. В. Кожемяченко Н.Н. |
| 6.9 | МОУ СОШ № 43 х.Ильичевка; МДОУ № 17, Пр.Светоч |  | Замена котлов | 2 объекта | 100,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Дир-р Хоруженко О.П. Завед. Степаненко Н.А. |
| 6.10 | МОУ СОШ № 1 х.Керчик-Савров; МОУ СОШ № 5 п. Новозарянский; МОУ СОШ № 26 х. Красный Кут |  | Ремонт котельного оборудования | 3 объекта | 1462,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора: Пересадченков В.К. Ивановская В.И. Какоева Е.М. |
| 6.11 | МОУ СОШ № 5 п. Новозарянский; МОУ СОШ № 26 х. Красный Кут МДОУ № 46х. Киреевка |  | Ремонт кровли котельной | 3 объекта | 250,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора: Какоева Е.М. Ивановская В.И. Зав. Литвинова Е.Б. |
| 6.12 | х. Ягодинка |  | Ремонт в МОУ СОШ № 4 для открытия ДОУ | 1 объект | 960,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директор школы № 4 Девальд А.Э. |
| 6.13 | МОУ СОШ № 61 МДОУ ;№ 32 п. Персиановский; МОУ СОШ № 73 ст. Кривянская; |  | Замена УУТЭ | 3 объекта | 345,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Дир- ра: Луганцева В.В Полянцева Л.П. Зав. Гронец Е.А. |
| 6.14 | МОУ СОШ № 43 х. Ильичевка; МДОУ № 7 ст.Заплавская; МДОУ № 17 Пр. Светоч; МДОУ № 46 х. Киреевка |  | Ремонт системы отопления | 4 объекта | 1345,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Дир-р Хоруженко О.П. Зав-ие: Денисова А.П. Степанеко Н.А. Литвинова Е.Б. |
| 6.15 | МОУ СОШ № 43 х. Ильичевка; МОУ СОШ № 75 п. Кадамовский |  | Замена насосов | 2 объекта | 82,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора: Хоруженко О.П. Болдырев В.В. |
| 6.16 | МОУ СОШ № 19 п.Интернациональный; МОУ СОШ № 72 ст. Кривянская; МОУ СОШ № 75 п. Кадамовский |  | Устройство водопровода | 3 объекта | 549,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора: Гочарова Л.С. Хохлачева Л.Г. Болдарев В.В. |
| 6.16 | МОУ СОШ № 5 п. Новозарянский; МОУ СОШ № 26 х. Красный Кут |  | Ремонт электропроводки; замена электросчетчиков | 2 объекта | 188,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора: Ивановская В.И. Какоева Е.М. |
| 6.17 | МДОУ № 11 п. Нижнедонской |  | Ремонт группы | 1 объект | 419,20 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Завед. Корчагина А.Д. |
| 6.18 | НОШ при лицее № 82 п. Каменоломни |  | Ремонт кровли | 1 объект | 324,80 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директор Марусина Л.И. |
| 6.19 | МДОУ № 28 х. В-Кадамовка |  | Благоустройство | 1 объект | 400,00 | Местный бюджет | До 01.09.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Завед. Журавлева Л.Г. |
| 6.19 | Котельные образова-тельных учреждений |  | Сдача «Ростехнадзору» | 36 шт | _ | _ | До 01.07.11 | Начальник отдела образо-вания Табаровец Е.В. Директора МОУ СОШ и заведующие МДОУ |
|  | 7. Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 9457,90 | Обл.б. – 6223,12 Мест. б -3234,78 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Алексеевское с.п.: СДК - 2; СК - 1 |  | Текущий ремонт газифицированы | 3 объекта | 26,00 | Местный бюджет | Июнь-июль | Глава поселения Лофиченко Н.И. |
| 7.2 | Артемовское с.п.: СДК – 3; СК - 1 |  | Текущий ремонт Уголь – 5,7т | 4 объекта | 78,00 | Местный бюджет | июль | Глава поселения Топчий Т.П. |
| 7.3 | Бессергеневское с.п. СДК- 2 |  | Текущий ремонт Уголь – 94,0 т | 2 объекта | 430,40 | Местный бюджет | июль | Глава поселения Осипов А.Н. |
| 7.4 | Керчикское с.п. СДК-2 |  | Текущий ремонт Уголь – 71,2т | 2 объекта | 305,10 | Местный бюджет | Июнь-июль | Глава поселения Шаповалов Ю. П. |
| 7.5 | Коммунарское с.п. СДК-3, СК- 2 |  | Текущий ремонт Уголь – 37,0т | 5 объек тов | 103,90 | Местный бюджет | Июль-август | Глава поселения Шубин О.Б. |
| 7.6 | Краснолучское с.п. СДК –2; СК- 2 |  | Текущий ремонт Уголь – 40,0т | 4 объекта | 48,50 | Местный бюджет | июль | Глава поселения Алентьев А.А. |
| 7.7 | Красюковское с.п. СДК – 3; СК - 1 |  | Текущий ремонт Уголь – 169,6т | 4 объекта | 703,60 | Местный бюджет | Май - июнь | Глава поселения Бугаёв В.И. |
| 7.8 | Кривянское с.п. СДК - 2 |  | Текущий ремонт | 2 объекта | 22,00 | Местный бюджет | Июнь | Глава поселения Зеленков Л.Г. |
| 7.9 | Краснокутское с.п. СДК- 2, СК-2 |  | Текущий ремонт Уголь – 153,3т | 4 объекта | 620,00 | Местный бюджет | Июль-август | Глава поселения Мартыненко В.В. |
| 7.10 | Мокрологское с.п. СДК - 3 |  | Текущий ремонт Будут газифицировать | 3 объекта | 242,00 | Местный бюджет | Июнь | Глава поселения Каргина Е.И. |
| 7.11 | Персиановское с.п.СДК - 3 |  | Текущий ремонт | 3 объекта | 610,00 | Местный бюджет | август | Глава поселения Карачанов В.И. |
| 7.12 | МУ «Октябрьский РДК» |  | Текущий ремонт | 1 объект | 100,00 | Местный бюджет | март | Начальник отдела куль-туры, физической куль-туры, спорта и туризма Уманцева С.А. |
| 7.13 | ДШИ п. Каменоломни |  | Текущий ремонт | 1 объект | 100,00 | Местный бюджет | март | Начальник отдела куль-туры, физической куль-туры, спорта и туризма Уманцева С.А. |
| 7.14 | ДШИ п. Персиановский |  | Капитальный ремонт | 1 объект | 6223,12 | Областной бюд. | август | Начальник отдела куль-туры, физической куль-туры, спорта и туризма Уманцева С.А. |
| 7.15 | Центральная библиотека |  | Текущий ремонт | 1 объект | 33,70 | Местный бюджет | июнь | Начальник отдела куль-туры, физической куль-туры, спорта и туризма Уманцева С.А. |
|  | 8. Управление социальной защиты населения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 351,65 | Обл.б. – 10,00 Местн. б. - 141,00 Ср-ва пред.-200,65 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | УСЗН |  | Замена котлов Покраска труб Текущий ремонт | 2 шт | 141,00 0,20 10,00 | Местный бюджет Ср-ва предприят. Обл. бюджет | До 01.10.11 Июль Июль | Начальник УСЗН Курносова Л.В. |
| 8.2 | МУ ЦСО, ул. Строитель-ная, 17 |  | Ремонт котельной, здания Замена эл. проводки | 1 объект | 0,45 200,00 | Ср-ва предприят. Ср-ва предприят | июнь июль | Начальник УСЗН Курносова Л.В. |
|  | 9. Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 95444,04 | Кредит ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | х. Калинин |  | Газопровод высокого давления |  | 48944,04 | Кредит ОАО «Ростовоблгаз» | III кварт. | Зав. отделом строитель-ства, ремонта, ЖКХ Басакевич С.В. |
| 9.2 | х. Яново-грушевский |  | Распределительный газопровод |  | 46500,00 | Кредит ОАО «Ростовоблгаз» |  | Зав. отделом строитель-ства, ремонта, ЖКХ Басакевич С.В. |
|  | 10. Объекты ГУРШ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 20757,20 | Федер. бюджет |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | х. Новопавловка |  | Строительство моста | 1 объект | 5594,90 | Федер. бюджет |  | Зав. отделом строитель-ства, ремонта, ЖКХ Басакевич С.В. |
| 10.2 | х. Краслый Луч |  | Капитальный ремонт детского сада № 15 | 1 объект | 7384,00 | Федер. бюджет | До сентября | Зав. отделом строитель-ства, ремонта, ЖКХ Басакевич С.В. |
| 10.3 | х. Новопавловка |  | Строительство почты | 1 объект | 7778,30 | Федер. бюджет |  | Зав. отделом строитель-ства, ремонта, ЖКХ Басакевич С.В. |
|  | 11. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 160454,00 | Ср-ва ПО ЗЭС «Ростовэнерго» - 153464,00 Ср-ва ОАО «Дон-энерго» - 6990,00 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ВЛ-10кВ |  | Реконструкция - ф. Красюковская от ПС 35/10кВ Ш-39 | 5,19км | 34019,00 | Ср-ва ПО ЗЭС «Ростовэнерго» | Август 2011г | ОАО «Ростовэнерго» |
| 11.2 | ВЛ – 6кВ |  | Реконструкция - ф. Рыбхоз ПС Ш-41 | 11,96км | 11296.00 | Ср-ва ПО ЗЭС «Ростовэнерго» | II-III кварт | ОАО «Ростовэнерго» |
| 11.3 | ВЛ-0,4 кВ ст. Кривянская |  | От КТП № 200,201,202,203,204,206 | 33,7км | 58770,00 | Ср-ва ПО ЗЭС «Ростовэнерго» | III-IV кварт | ОАО «Ростовэнерго» |
| 11.4 | ВЛ- 0,4 кВ |  | Реконструкция – от КТП с-за«Комсомолец» | 4,42км | 9572,00 | Ср-ва ПО ЗЭС «Ростовэнерго» | II-III кварт | ОАО «Ростовэнерго» |
| 11.5 | х. Красный Кут х. Новогригорьевка |  | Реконструкция ВЛ-0,4 | 12,3км | 29000,00 | Ср-ва ПО ЗЭС «Ростовэнерго» | III кварт | ОАО «Ростовэнерго» |
| 11.6 | х. Шевченко |  | Реконструкция ВЛ-0,4 | 17.0 км | 10807,00 | Ср-ва ПО ЗЭС «Ростовэнерго» | III-IV кварт | ОАО «Ростовэнерго» |
| 11.7 | п. Каменоломни |  | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП № 750, переус-тановка КТП-750 ул. Мокроусова / 8 переул. | 7,8км | 5453,0 | Ср-ва ОАО «Дон-энерго» | июнь | ОАО «Донэнерго» |
| 11.8 | п. Персиановский |  | Реконструкция ВЛ-0,4 ТП- 13 в/ч | 9,8км | 1537,00 | Ср-ва ОАО «Дон-энерго» | II-III кварт | ОАО «Донэнерго» |
|  | 12. Дороги и мосты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 251249,30 | Обл.б.- 245505,50 Мест.б.- 5743,80 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | х. Мокрый Лог |  | Капитальный ремонт автодороги по ул. Рос-лова | 2,366км | 6762,3 | Обл.б.- 5748,00 Мест.б. 1014,30 | май | Глава поселения Каргина Е.И. |
| 12.2 | ст. Кривянская |  | Капитальный ремонт автодороги по ул. 40 лет Победы | 1,05км | 4280,7 | Обл.б.- 3638,60 Мест.б. 642,10 | май | Глава поселения Зеленков Л.Г. |
| 12.3 | х. Красный Кут |  | Капитальный ремонт автодороги по ул. Ка-линина-Чистово-Кол-хозной | 1,8км | 8077,00 | Обл.б.- 6872,20 Мест.б. 1204,80 | июнь | Глава поселения Мартыненко В.В. |
| 12.4 | х. Яново |  | Капитальный ремонт автодороги по ул. Реч-ная и съхезд на ул. Новую | 1,2км | 9318,5 | Обл.б.- 7920,70 Мест.б. 1397,80 | июнь | Глава поселения Бугаев В.И. |
| 12.5 | сл. Красюковская |  | Капитальный ремонт автодороги по ул Кра-сюкова и ул. Береговая | 1,9км | 5632,80 | Обл.б.- 4787,90 Мест.б. 844,90 | июнь | Глава поселения Бугаев В.И. |
| 12.6 | х. Киреевка |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Победа (от дома № 2 до дома № 69) | 0,7км | 2335,40 | Обл.б.- 1695,50 Мест.б. 639,90 | июнь | Глава поселения Топчий Т.П. |
| 12.7 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Шахты-ст. Раздорская- а/д г. Шахты-г. Цимлянск |  | Ремонт дороги | 4,2км | 23528,60 | Обл.б.- 23528,60 | июль | Октябрьское ДРСУ |
| 12.8 | Автомобильная дорога общего пользования- Шахты-г. Цимлянск |  | Строительство дороги | 24,0км | 191314,00 | Обл. б – 191314,00 | Переходящий на 2012г | Орловское ДСУ |
|  | Итого по Октябрьскому району |  |  |  | 678460,74 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный фонд |  |  |  | 30955,70 |  |  |  |
|  | Областной фонд |  |  |  | 274956,00 |  |  |  |
|  | Местный фонд |  |  |  | 30276,66 |  |  |  |
|  | Средства предприятий |  |  |  | 10112,73 |  |  |  |
|  | Средства инвестора |  |  |  | 76115,50 |  |  |  |
|  | Средства граждан |  |  |  | 146,47 |  |  |  |
|  | Кредит ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  | 95444,04 |  |  |  |
|  | Средства ПО ЗЭС «Ростовэнерго» |  |  |  | 153464,00 |  |  |  |
|  | Средства ОАО «Донэнерго» |  |  |  | 6990,00 |  |  |  |

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                              		  Н.Н. Савченко