Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.05.2011 г.                    	 № 221          		р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана мероприятий по реализации требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

В целях методического и правового обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в рамках реализации статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ч. 8 ст. 31 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

- Утвердить план мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Октябрьском районе согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву

Глава                                                                     Е.П. Луганцев

Октябрьского района

Приложение

к распоряжению Администрации Октябрьского

района от 25.05.2011 №221

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Октябрьском районе на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Октябрьском районе на 2011 год | до 26 мая | Распоряжение Администрации Октябрьского района об утверждении плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Октябрьском районе на 2011 год | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района |
|  | Определение ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 26 мая | Распоряжение Администрации Октябрьского района о назначении ответственного за выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района |
|  | Формирование рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее рабочая группа) | до 26 мая | Распоряжение Администрации Октябрьского района о составе рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района |
|  | Подготовка графика проведения заседаний рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 27 мая | График проведения заседаний рабочей группы | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района |
|  | Определение перечня услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | до 01 июня | Таблица муниципальных услуг, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий: - с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) - определение предельного срока представления сведений | до 8 июня | Отчет рабочей группы с результатами анализа ответственному за выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Разработка регламента и регламентной схемы информационного взаимодействия при исполнении услуги | до 10 июня | Распоряжение Администрации Октябрьского района об утверждении регламента информационного взаимодействия при исполнении услуги | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Определение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | до 8 июня | Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Формирование перечня документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальных услуг и находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих услуги (на основе формы межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг) | до 8 июня | Перечень документов (сведений), необходимых для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и находящихся в распоряжении других органов и организаций | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Формирование перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в рамках первоочередных услуг, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (на основе формы соотношения услуг органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений с первоочередными услугами, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р) | до 8 июня | Перечень услуг, предоставляемых учреждениями в рамках первоочередных услуг, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Подготовка предложения по организации защиты данных. Закупка и установка средств криптографической защиты в участвующих организациях. | до 15 июня | Служебная записка председателю рабочей группы с предложениями по организации защиты передаваемых данных. | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Актуализация информации о муниципальных услугах, содержащейся в Реестре государственных и муниципальных услуг Ростовской области | весь период | Актуализированная информация в Реестре государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана муниципального образования по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | весь период | Отчеты о ходе реализации мероприятий плана по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленные ответственному заместителю главы Администрации Октябрьского района | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
| 2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
|  | Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | до 15 июня | Предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты, представленные ответственному заместителю главы Администрации | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы управление, члены рабочей группы |
|  | Подготовка и согласование проекта правового акта о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | до 15 июня | Постановление о внесении изменений в административные регламенты | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Разработка и заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления, сведения которых требуются для предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, а также всеми участвующими организациями | до 15 июня | Соглашения о взаимодействии | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Разработка и заключение соглашений о взаимодействии между участвующими организациями в предоставлении муниципальных услуг | до 15 июня | Соглашения о взаимодействии | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приведенных в соответствие с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ) | до 20 июня | Постановление об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Подготовка и согласование проекта правового акта об утверждении порядка разработки паспорта каждой муниципальной услуги | до 10 июня | Постановление Администрации Октябрьского района о порядке разработки паспорта муниципальных услуг | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Подготовка и сдача паспортов муниципальных услуг (в печатном и электронном виде) на основании Распоряжения Главы Администрации района | до 25 июня | Паспорта муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Администрации Октябрьского района | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. |
| 3. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | весь период | Концепция, план, ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные ответственному заместителю главы Администрации Октябрьского района | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
| 4. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | весь период | Отчет о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в муниципальном образовании, представленный ответственному заместителю главы Администрации | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | весь период | Отчет о результатах деятельности, представленный ответственному заместителю главы Администрации | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | Ноябрь - декабрь | План мероприятий по реализации проекта в 2012 году | Руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы |