Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

распоряжение

11.03.2012                                	     № 69 	     	                      р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 27.09.2011 №429 «О мероприятиях по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории Октябрьского района»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и проекта «Электронный муниципалитет» в Октябрьском районе, руководствуясь ч. 8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

- Внести в приложение к распоряжению Администрации Октябрьского района от 27.09.2011 № 429 «О мероприятиях по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории Октябрьского района» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Рекомендовать Главам Администраций сельских и городского поселений Октябрьского района:

  - Актуализировать планы мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

  - Направить актуализированные планы мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в отдел информационных технологий и коммуникаций финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации района - начальника финансово – экономического управления Л.В. Овчиеву.

Глава

Октябрьского района					                              Е.П. Луганцев

Приложение

к распоряжению

Администрации

Октябрьского района

от 11.03.2012 № 69

ПЛАН

мероприятий Октябрьского района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы

|  | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в Октябрьском районе. | Октябрь 2011 г. | Распоряжение Администрации Октябрьского района о составе рабочей группы. | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |
| 2. | Формирование перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия. | Октябрь 2011 г. | Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия. | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |

| 3. | Формирование плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011 - 2012 годы | Октябрь 2011 г. | Распоряжение Администрации Октябрьского района утверждающий план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011 - 2012 годы. | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 4. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | I квартал 2012 г. | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |

| 5. | Определение перечня и состава сведений (документов), необходимых для предоставления муниципальных услуг и находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг | I квартал 2012 г. | Внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | I квартал 2012 г. | Внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |

| 7. | Согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия | I квартал 2012 г. | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты Октябрьского района в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 8. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Октябрьского района с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия, подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | IV квартал 2011 г. | Перечень нормативных правовых актов Октябрьского района, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений, внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы. |

| 9. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | I квартал 2012 г. | Нормативные правовые акты Октябрьского района (административные регламенты) | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Октябрьского района, направленных на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | I квартал 2012 г. | Нормативные правовые акты Октябрьского района | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| 11. | Разработка и утверждение нормативного правового акта Октябрьского района, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов Октябрьского района | Ноябрь 2011 г. | Нормативный правовой акт Октябрьского района | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы. |
| 4.Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 12. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам Октябрьского района в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | I квартал 2012 г. | перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| 13. | Подключение РСМЭВ к единой системе межведомственного электронного взаимодействия | I квартал 2012 г. | отчет с результатами подключения | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| 14. | Регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного вза-имодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными техноло-гическими картами межведомственного взаимодействия | I квартал 2012 г. | перечень зарегистрированных электронных сервисов; протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| - Обеспечение юридической значимости |  |  |  |  |
| 15. | Заключение соглашения с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о взаимном признании электронных подписей в рамках межведомственного электронного взаимодействия | IV квартал 2011 г. | Заключенное соглашение | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| 6.Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 16. | Методическая поддержка организаций, предоставляющих муниципальные услуги, Администраций сельских и городского поселений по вопросам перехода на межведомственное взаимодействие (посредством телефонной связи, электронной почты, информационного Интернет-сайта) | Весь период | Отчет о методической поддержке организаций, предоставляющих муниципальные услуги, Администраций сельских и городского поселений Октябрьского района | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |
| 17. | Консультативная поддержка организаций, предоставляющих муниципальные услуги, Администраций сельских и городского поселений в части технологического обеспечения перехода на межведомственного взаимодействие и использование системы межведомственного электронного взаимодействия | Весь период (по мере необходимости) | Отчет о консультативной поддержке | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |
| 18. | Проведение обучающих семинаров для организаций, предоставляющих муниципальные услуги, Администраций сельских и городского поселений по вопросам методического и правового обеспечения перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг | Весь период (по мере необходимости) | Отчет о проведении обучающих семинаров | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |
| 19. | Проведение обучающих семинаров для организаций, предоставляющих муниципальные услуги, Администраций сельских и городского поселений по вопросам технологического обеспечения перехода на межведомственного взаимодействие и использование системы межведомственного электронного взаимодействия | I квартал 2012г. | Отчет о проведении обучающих семинаров | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района. |
| 7. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 20. | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Октябрь 2011 г. | Концепция, план | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| 21. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Весь период | Ежеквартальные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения. | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских и городского поселений. |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 22. | Осуществление контроля реализации мероприятий плана по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011 - 2012 годы в учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги и Администрациях Октябрьского района | Ежеквартально | Отчеты организаций, предоставляющих муниципальные услуги и Администраций сельских (городского) поселений о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленные в финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации, предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских, городского поселений. |
| 23. | Контроль выполнения Плана мероприятий Октябрьского района по переходу на межведомственное и межуров- невое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2012 годы, достижения запланированных показателей | Ежеквартально | Отчеты организаций, предоставляющих муниципальные услуги и Администраций сельских (городского) поселений о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленные в финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, заместителю Главы Октябрьского района, ответственному за выполнение требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации, предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских, городского поселений. |
| 24. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | Июнь 2012 г. | Отчет о результатах деятельности с конкретизацией по каждой организации Октябрьского района, предоставляющей муниципальные услуги, Администраций сельских и городского поселений, представленный заместителю Главы Октябрьского района, ответственному за выполнение требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района, члены рабочей группы, организации, предоставляющие муниципальные услуги, Администрации сельских, городского поселений. |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района 									Н.Н. Савченко