Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2012 г.       	                             №  248                                  р.п.  Каменоломни

О плане компьютеризации фельдшерско – акушерских пунктов на территории Октябрьского района

В целях повышения эффективности и качества предоставления услуг населению Октябрьского района в сфере здравоохранения, в рамках реализации проекта «Электронный муниципалитет», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

- Утвердить план компьютеризации фельдшерско – акушерских пунктов (далее - план) на территории Октябрьского района согласно приложению.

- Главному врачу МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (Подройкина В.В.) установить в фельдшерско – акушерские пункты компьютерное оборудование с выходом в Интернет в соответствии с утвержденным планом.

- Заместителю Главы Администрации Октябрьского района – начальнику – финансово – экономического управления Л.В. Овчиевой организовать обучение заведующих фельдшерско – акушерских пунктов по курсу: «Пользователь ПК и основы работы в информационных системах предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.

Глава

Октябрьского района                                                                         Е.П. Луганцев

Приложение

к распоряжению

Администрации

Октябрьского района

От 03.07.2012 №248

| № этапа | Расположение ФАПа | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | 1.ФАП х. Атюхта 2.ФАП х. Миллерово 3.ФАП х. Новоперсиановка отд 2 4.ФАП х. Заречный 5.ФАП х. Новогригорьевка 6.ФАП х. Веселый 7.ФАП х. Новопавловка 8.ФАП х. Веселая Бахмутовка 9.ФАП х. Николаевка 10.ФАП х. Костиков 11.ФАП х. Кадамовский СКВО 12.ФАП х. Равнинный 13.ФАП х. Киреевка 14.ФАП х. Малая Сопка 15.ФАП х. Верхнегрушевский | с 01.07.2012 по 01.10.2012 г. |
| 2 этап | 1.ФАП х. Коммуна 2.ФАП х. Заозерье 3.ФАП х. Веселый 4.ФАП х. Интернациональный 5. ФАП х. Калиновка 6.ФАП х. Ягодинка 7.ФАП х. Озерки 8.ФАП х. Залужный 9.ФАП х. Персиановский РТП 10.ФАП х. Кадамовский отд 1 | с 01.10.2012 по 01.01.2013 г. |
| 3 этап | 1.ФАП х. Алексеевка 2.ФАП х. Ильичевка 3.ФАП х. Новокадомово 4.ФАП х. Н- Бахмутовка 5.ФАП п. Качкан 6.ФАП ст. Бессергеневка 7.ФАП сл. Красюковская 8.ФАП х. Яново-Грушевский 9.ФАП х. Новосветловский 10.ФАП х. Красный Кут | с 1.01.2013 по 01.03.2013 г. |

План компьютеризации ФАПов на территории Октябрьского района

|  | 11.ФАП х. Марьевка 12.ФАП х. Красный Луч 13.ФАП х. Нижнедонской 14.ФАП х. Первомайский 15.ФАП х. Керчик-Савров 16.ФАП х. Новозарянский 17.ФАП х. Маркин 18.ФАП х. Мокрый Лог 19.ФАП п. Каменоломни 20.ФАП х. Шевченко |  |
| --- | --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко