РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район» Глава Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2016	№ 367                               р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.04.2013 № 298 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Октябрьском районе»

Во исполнение подпункта 2 пункта 5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086, постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» и постановления Правительства Ростовской области от 10.05.2016 № 330 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 16.04.2013 № 298 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Октябрьском районе» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 10.06.2016 № 419 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.04.2013 № 298 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Октябрьском районе».

3. Рекомендовать Администрациям городского и сельских поселений Октябрьского района внести соответствующие изменения в планы мероприятий, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры, и обеспечить их выполнение.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                                                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 04.06.2016 № 367

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры в Октябрьском районе»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Октябрьском районе» (далее – «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни населения Октябрьского района, создание условий для их творческой самореализации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Октябрьского района;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижа профессий в сфере культуры;

- сохранение самобытной казачьей культуры, культурного наследия Октябрьского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- создание условий для развития творческих способностей молодежи и их интеграции в культурное пространство Октябрьского района.

- 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматриваются:

- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение сохранности и возможности использования действующих библиотечных фондов;

- обеспечение сохранности и популяризации многонационального культурного наследия Октябрьского района;

- обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры и культурным ценностям, включая мировое культурное наследие;

- создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  культуры Октябрьского района;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного художественного творчества и народных художественных промыслов;

- осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;

- обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

- выдвижение достижений в сфере культуры Октябрьского района на областной, всероссийский и мировой уровень.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в сводном электроном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом):

(коэффициент динамики)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,19 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |

3.1.2. Доля муниципальных библиотек подключенных к информационно - коммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Октябрьского района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96,6 | 96,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.1.4. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.5. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.6. Оптимизация численности работников учреждений культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Октябрьского района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.05.2016 № 330 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры, оптимизация и реструктуризация учреждений культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Октябрьского района должны осуществляться в соответствии с постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры Октябрьского района, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Октябрьского района, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Ростовской области от 10.05.2016 № 330 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области» и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,6 | 69,4 | 69,0 | 74,7 | 100,0 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 241,8 | 16 401,7 | 15 342,2 | 17 168,1 | 25 514,0 | 28 114,3.». |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников | Приказ от 29.12.2013 № 115/1 отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | 2013 год, ежегодно |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда. Оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления поселений Октябрьского района по разработке показателей эффективности деятельности работников | Локальные нормативные акты учреждения | муниципальные учреждения | 2014 год |
| 1.3. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | Нормативные правовые акты Ростовской области, нормативные правовые акты Администрации Октябрьского района, локальные нормативные акты учреждений | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 1.4. | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг | Нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, локальные нормативные акты учреждений | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2014 - 2018 годы |
| 1.5. | Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (по согласованию) | ежегодно |
| 1.6. | Внедрение нормативно - подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, локальные нормативные акты учреждений | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 1.7. | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы: корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг; исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями; разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, связанных с повышением оплаты труда | нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района и Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | 2015 – 2018 годы |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Ростовской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждении | нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района и Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 2.2. | Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | сведения о доходах, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100-процентных сведений | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 2.3. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | ежегодно |
| 2.4. | Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | трудовые договоры (дополнительные соглашения) 100 % | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | в 2013 году 100 %, далее – вновь принятых руководителей |
| 2.5. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников муниципальных учреждений в кратности от 1 до 6 | нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района и Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, поддержание соотношений | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | ежегодно |
| 3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров | трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения | 2013 – 2015 годы |
| 3.2. | Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | повышение профессионального уровня персонала | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 3.3. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» | повышение качества предоставляемых услуг | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения | 2014 – 2015 годы |
| 3.4. | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг, (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников | нормативные правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Ростовской области, отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района и Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения | 2015 – 2018 годы |
| 3.5. | Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность для органов местного самоуправления | Нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения | II полугодие 2014 года |
| 3.6. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района и нормативные правовые акты Администрации Октябрьского района, поддержание установленной доли расходов на оплату труда | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 3.7. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | информация в министерство культуры Ростовской области, поддержание соотношения | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 4. Независимая оценка качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в работе по реализации в Октябрьском районе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | нормативные правовые акты Администрации Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.2. | Участие в формировании общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составлению рейтингов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ и независимых экспертов | нормативные правовые акты управления социальной защиты населения Октябрьского района Ростовской области | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения культуры | 2014 год |
| 4.3. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | распорядительные акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.4. | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | информация в общественный совет Октябрьского района по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | социально ориентированные некоммерческие организации | ежегодно |
| 4.5. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры | создание официальных сайтов учреждений культуры, размещение информации на сайтах | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.6. | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 4.7. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 4.8. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | отчет о реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры; заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3) | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | ежегодно |
| 5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | информация в министерство культуры Ростовской области | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | 2 раза в год |
| 5.2. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе мерах по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний трудовых коллективов; анализ обращений работников учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах; обсуждение хода реализации районной «дорожной карты» на заседаниях районной трехсторонней комиссии | проведение семинаров, совещаний; публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 5.3. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | формы статистического наблюдения | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежеквартально |
| 5.4. | Мониторинг реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Октябрьского района на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 29.05.2013 № 400 «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Октябрьского района на 20123– 2018 годы» | информация в министерство культуры Ростовской области | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно, 10 января, 10 июля |
| 5.5. | Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2014 год |
| 5.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | информация отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района в министерство культуры Ростовской области, в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | ежеквартально |
| 6. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями Октябрьского района, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда, по согласованию с министерством культуры Ростовской области | локальный акт учреждения | муниципальные учреждения культуры | II квартал 2014 г. |
| 6.2. | Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района, и оценке результатов реализации «дорожной карты» | протоколы заседаний рабочей группы | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 6.3. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | нормативные правовые акты отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района и Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района, информация отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, рекомендации поселениям Октябрьского района, информация в министерство культуры Ростовской области | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 6.4. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Октябрьском районе», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, и областной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | аналитическая информация | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежеквартально |
| 6.5. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах в соответствии с Указом, с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | проекты нормативных правовых актов Октябрьского района, устанавливающих расходные обязательства Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | ежегодно |
| 6.6. | Обеспечение методического руководства по внесению Администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района изменений в муниципальные «дорожные карты» в сфере культуры | рекомендации отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | II полугодие 2014г. |
| 6.7. | Корректировка муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры», в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиям «дорожной карты» | постановление Администрации Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | II полугодие 2014 года, ежегодно». |

6. Основные показатели реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Октябрьском районе

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, факт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год – 2016 год | 2013 год – 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) | 261 | 271 | 378 | 383 | 381 | 380 | 379 | х | х |
| 2. | Число получателей услуг (человек) | 72200 | 72099 | 72100 | 71414 | 71000 | 70800 | 70600 | х | х |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек) | 277 | 266,6 | 207 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | х | х |
| 4. | Численность населения Октябрьского района (человек) | 72200 | 72099 | 72100 | 71414 | 71000 | 70800 | 70600 | х | х |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы (процентов) | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7. | По Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (процентов) | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8. | По Ростовской области (процентов) | х | 57,0 | 69,0 | 69,0 | 74,7 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9. | Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) | 19 444,1 | 2 1616,6 | 23 620,9 | 24 707,5 | 22 232,1 | 25 514,0 | 28 114,3 | х | х |
| 10. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | х | 111,0 | 109,0 | 105,0 | 90,0 | 115,0 | 110,0 | х | х |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 8 176,8 | 12 241,8 | 16 375,0 | 15 342,2 | 17 168,1 | 25 514,0 | 28 114,3 | х | х |
| 12. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | х | 150,0 | 134,0 | 94,0 | 112,0 | 149,0 | 118,0 | х | х |
| 13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов) | х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х |
| 14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | х | х |
| 15. | Фонд оплаты труда с начислениями (тыс. рублей) | 41 264,8 | 50 991,5 | 52 959,5 | 44 705,3 | 50 025,7 | 74 344,6 | 81 921,6 | 97 664,8 | 354 948,2 |
| 16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (тыс. рублей) | х | 9 726,7 | 1 968,0 | – | – | – | – | 1 968,0 | 11 694,7 |
| 17. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | За счет средств консолидированного бюджета Октябрьского района, включая дотацию из областного бюджета (тыс. рублей) | х | 8 754,0 | 1 771,2 | – | – | – | – | 1 771,2 | 10 525,2 |
| 19. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), из них: | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | От реструктуризации сети (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23. | За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей) | х | 972,7 | 196,8 | – | – | – | – | 196,8 | 1 169,5 |
| 24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Октябрьского района на соответствующий год (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (тыс. рублей) (стр. 18 + 23 + 24) | х | 9 726,7 | 1 968,0 | – | – | – | – | 1 968,0 | 11 694,7 |
| 26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19/стр. 25 x 100%) | х | x | – | – | – | – | – | – | – |

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко