Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018            		          № 329              	             р.п. Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной  программы Октябрьского района  Ростовской области «Развитие культуры» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                             Л.В. Овчиева

## Постановление вносит

## отдел культуры, физической

## культуры, спорта и туризма

## Администрации

## Октябрьского района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 22.02.2018  № 329

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

## НА 2018 ГОД

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | ## Ожидаемый результат (краткое описание) | ## Срок реализации (дата) | ## Объем расходов, (тыс.рублей)** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## всего | ## Федеральный бюджет | ## Областной бюджет | ## Бюджет Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 |
|  | ## Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района ## Е.А. Луговая |  | ## 2018 | ## 96 283,1 | ## 22,3 | ## 21 861,5 | ## 69 474,7 | ## 4 924,6 |
|  | ## Основное мероприятие 1.1: Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки. |  | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | ## 2018 | ## 29 041,1 | ## 22,3 | ## 12 193,7 | ## 16 669,1 | ## 156,0 |
|  | ## Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | ## 27 908,1 | ## - | ## 11 777,2 | ## 15 974,9 | ## 156,0 |
|  | ## Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | ## 474,5 | ## 22,3 | ## 416,5 | ## 35,7 | ## - |
|  | ## Мероприятие 1.1.3: Функционирование КИБО |  |  |  | ## 658,5 | ## - | ## - | ## 658,5 | ## - |
|  | Основное мероприятие1.2: Обеспечение максимальной доступности к музейным фондам | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района ## Е.А. Луговая | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | ## 2018 | ## 2 050,0 | ## - | ## - | ## 2 050,0 | ## - |
|  | ## Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведчес-кий музей» |  |  |  | ## 2 050,0 | ## - | ## - | ## 2 050,0 | ## - |
|  | ## Основное мероприятие 1.3: Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района ## Е.А. Луговая | ## создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | ## 2018 | ## 27 409,0 | ## - | ## 6 476,0 | ## 20 106,0 | ## 827,0 |
|  | ## Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | ## 27 343,4 | ## - | ## 6 476,0 | ## 20 040,4 | ## 827,0 |
|  | ## Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | ## 27,6 | ## - | ## - | ## 27,6 | ## - |
|  | ## Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | ## 38,0 | ## - | ## - | ## 38,0 | ## - |
|  | ## Основное мероприятие 1.4: Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района ## Е.А. Луговая | ## поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | ## 2018 | ## 23 955,8 | ## - | ## 1 816,3 | ## 18 197,9 | ## 3 941,6 |
|  | ## Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | ## 23 955,8 | ## - | ## 1 816,3 | ## 18 197,9 | ## 3 941,6 |
|  | ## Основное мероприятие 1.5: Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района ## Е.А. Луговая | ## для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | ## 2018 | ## 12 451,7 | ## - | ## - | ## 12 451,7 | ## - |
|  | ## Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Центр культурного развития |  |  |  | ## 12 451,7 | ## - | ## - | ## 12 451,7 | ## - |
|  | ## Мероприятие 1.6: Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры согласно Указа Президента от 07.05.2012 г. № 597 |  |  | ## 2018 | ## 1 375,5 | ## - | ## 1 375,5 | ## - | ## - |
|  | ## Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | ## 2018 | ## 4 012,9 | ## - | ## - | ## 4 012,9 | ## - |
|  | ## Основное мероприятие 2.1: Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района ## Е.А. Луговая | ## повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | ## 2018 | ## 4 012,9 | ## - | ## - | ## 4 012,9 | ## - |
|  | ## Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | ## 4 012,9 | ## - | ## - | ## 4 012,9 | ## - |
|  | ## Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: |  |  | ## 2018 | 100 296,0 | ## 22,3 | ## 21 861,5 | ## 73 487,6 | ## 4 924,6 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                    								            Н.Н.Савченко