##### Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                                 	№ 560                                 р.п.  Каменоломни

| Об утверждении паспорта проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района» и состава рабочей группы по реализации данного проекта |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.03.2020 №401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», Дорожной картой по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда, с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также внедрения на территории Октябрьского района проекта «Эффективный регион», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить паспорт проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района» согласно приложению № 1.

- Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района» (далее по тексту – Проект) согласно приложению № 2.

- Утвердить Положение о рабочей группе по реализации проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района» согласно приложению № 3.

- На период отсутствия ответственных лиц за реализацию Проекта, ответственность несут лица, назначенные исполняющими обязанности соответствующими приказами.

- Членам рабочей группы при реализации Проекта руководствоваться Методическими рекомендациями, предоставленными Региональным Центром компетенций в сфере повышения производительности труда.

- Руководителю рабочей группы осуществлять контроль реализации этапов Проекта по улучшению, оперативное управление реализации этапов по достижению целевых показателей Проекта, постановку задач ответственным по направлениям и контроль их выполнения, на регулярной основе (не реже 1 раза в неделю) докладывать о прогрессе реализации Проекта.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          управляющего делами Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н.

| Глава Администрации Октябрьского района | Л.В. Овчиева |
| --- | --- |

Постановление вносит

МАУ МФЦ Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 25.05.2021 № 560

# Паспорт проекта «Совершенствование процесса приема в                                                               МАУ МФЦ Октябрьского района»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  | 2. Обоснование выбора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: Министерство экономического развития Ростовской области; Администрация Октябрьского района Ростовской области |  |  | Проблемы: |  |
| Периметр проекта: Офис МАУ МФЦ Октябрьского района, расположенный по адресу: Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 67 |  |  | - Обязательство по выполнению показателя в части не превышения 15-минутного времени ожидания заявителя в очереди. - Постоянное расширение перечня государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, без соответствующего увеличения кадрового состава и повышения мотивации. - Отсутствие альтернативы в обращении за получением государственных и муниципальных услуг. - Большая трудоемкость операций в процессе приема заявления и формирования пакета документов. |  |
| Границы проекта: прием заявителей (от выдачи талона – до окончания приема заявителя специалистом МФЦ) |  |  |  |  |
| Владелец процесса: директор МАУ МФЦ Октябрьского района Ю.Л. Карпова |  |  |  |  |
| Руководитель проекта: директор МАУ МФЦ Октябрьского района Ю.Л. Карпова |  |  |  |  |
| Команда проекта: заместитель директора по вопросам обслуживания населения МАУ МФЦ Октябрьского района Н.В. Криничная, заведующий отделом по взаимодействию с населением МАУ МФЦ Октябрьского района Т.В. Долматова, заведующий отделом информационно-аналитической обработки документов Т.А. Михайлова, ведущий специалист отдела приема-выдачи документов Н.В. Филипчук, ведущий специалист отдела приема-выдачи документов И.Е. Скопцова. |  |  |  |  |
|  |  |  | Риски: | - Низкая мотивация труда. - Недостаточная компетентность новых сотрудников. - Работа в постоянном режиме многозадачности. |
| 3. Цели и предполагаемый эффект от реализации проекта |  |  |  |  |
| Цель проекта: Совершенствование процесса приема заявителей |  |  |  |  |
| Показатель | Нормативное значение | Текущее значение (на 01.01.2021) | Целевое значение |  |
| Сокращение доли заявителей, ожидающих в очереди свыше 15 минут (%) | не более 5% | 1 | 0 |  |
| Снижение среднего времени приема заявителей (в части приема документов) (час:мин:сек) | 00:15:00 | 00:16:52 | 00:15:00 | - Дата начала реализации проекта 14 апреля 2021 года |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                   А.А. Пригородова

Приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского района от 25.05.2021 № 560

Состав рабочей группы

по реализации проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района»

| Савченко Наталья Николаевна | - управляющий делами Администрации Октябрьского района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Карпова Юлия Львовна Михайлова Татьяна Анатольевна | - директор МАУ МФЦ Октябрьского района, заместитель руководителя рабочей группы -заведующий отделом информационно-аналитической обработки документов МАУ МФЦ Октябрьского района (по согласованию), секретарь рабочей группы |
| Алифирова Анна Михайловна | - заведующий сектором проектной деятельности отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Долматова Татьяна Васильевна | - заведующий отделом по взаимодействию с населением МАУ МФЦ Октябрьского района (по согласованию) |
| Криничная Нина Васильевна | - заместитель директора МАУ МФЦ Октябрьского района по вопросам обслуживания населения (по согласованию) |
| Мурашко Галина Владимировна | - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Скопцова Ирина Евгеньевна | - ведущий специалист отдела приема-выдачи документов МАУ МФЦ Октябрьского района (по согласованию) |
| Филипчук Нина Викторовна | - ведущий специалист отдела приема-выдачи документов МАУ МФЦ Октябрьского района (по согласованию) |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                   А.А. Пригородова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 25.05.2021 № 560

Положение о рабочей группе по реализации проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района»

- Общие положения

  - Настоящее Положение о рабочей группе по реализации проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района» (далее по тексту – Положение) регламентирует деятельность рабочей группы по координации и контролю проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района»,  реализуемого в рамках регионального проекта «Эффективный регион» (далее по тексту – Рабочая группа).

  - Рабочая группа является совещательным экспертно-консультативным органом по вопросам улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

  - Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области,  постановлениями и распоряжениями Администрации Октябрьского района, а также настоящим Положением.

  - Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя, секретаря и членов рабочей группы.

- Основная цель

  - Рабочая группа осуществляет свою деятельность в целях контроля за реализацией Проекта, а также разработки предложений по результатам внедрения, направленных на улучшение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг и удовлетворенности клиентов за счет повышения операционной деятельности.

- Основные функции Рабочей группы

  - Для достижения поставленной цели Рабочая группа осуществляет следующие функции:

    - Подготовка предложений по выполнению мероприятий, реализуемых в рамках Проекта;

    - Обобщение и анализ данных выполнения мероприятий в рамках Проекта;

    - Оценка критериев качества внедрения Проекта в организации;

    - Соблюдение сроков подготовка документов в соответствии с Дорожной картой Проекта.

- Организация деятельности Рабочей группы

  - Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации Октябрьского района.

  - Возглавляет Рабочую группу руководитель.

  - Заседания Рабочей группы проводятся ежемесячно, с формированием протокола заседания. В целях оперативного контроля и мониторинга достижения целевых показателей еженедельно проводятся рабочие совещания.

  - Решения на заседании Рабочей группы принимаются большинством голосов при условии присутствия на нем не менее половины состава.

  - Руководитель рабочей группы (в его отсутствие – заместитель):

- ведет заседания Рабочей группы;

- определяет форму проведения заседания Рабочей группы;

- согласовывает состав приглашенных специалистов к участию в заседании;

- выносит на согласование членов Рабочей группы вопросы;

- представляет Рабочую группу во взаимодействии с третьими лицами.

4.6 Каждый член Рабочей группы может высказать особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания, утвержденному руководителем Рабочей группы.

4.7 Рабочая группа не реже 1 раза в неделю докладывает главе Администрации Октябрьского района о проделанной работе и прогрессе реализации Проекта.

- Полномочия Рабочей группы

  - Рабочая группа имеет право запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, относящимся к Рабочей группе.

  - Наряду с членами Рабочей группы участие в ее заседаниях могут принимать лица, приглашенные для обсуждения отдельных вопросов повестки дня.

  - Рабочая группа имеет право привлекать специалистов для выполнения экспертных функций, а также иных разработок и исследований, относящихся к компетенции Рабочей группы.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                   А.А. Пригородова