Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

19.03.2020                                          № 335                         р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского рай-она «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1566 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе» за 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  Администрации  Октябрьского района - Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	             Л.В. Овчиева

Постановление вносит

сектор организационной работы, местного самоуправления

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 19.03.2020  №335

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

- за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для реализации инициатив О) и повышения эффективности использования в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района,  повышения гражданской активности, развития социального предпринимательства в Октябрьском районе, как ресурса развития общества в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1566 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие успешное развитие инициативного бюджетирования;

- оказано содействие в проведении публичных мероприятий на территории Октябрьского района;

- оказана информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района;

- налажена координация взаимодействия инициативных граждан со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района;

- принято участие инициативных граждан в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного бюджета;

- оказано содействие в реализации инициатив граждан Октябрьского района, в том числе путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью.

- Основные результаты реализации муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе» представлены в соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах:

- - решение вопросов благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий для проживания через реализацию гражданских инициатив, в том числе органами территориально общественного самоуправления;

- снижение социальной напряженности в муниципальном образовании.

- Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Организация работы по реализации местных инициатив граждан в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 1 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив)» выполнено в полном объеме, всего за 2019 год реализованы 103 инициативы.

Основное мероприятие 1.2. «Публикация в средствах массовой информации опыта работы в реализации местных инициатив» выполнено в полном объеме – ежемесячно на территории района реализовывались инициативы, информация регулярно размещалась в СМИ и на сайте Администрации Октябрьского района.

В рамках подпрограммы 2 «Организация работы по развитию местных инициатив граждан в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

- Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив» - за 2019 год активными гражданами Октябрьского района, в том числе при поддержки Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, муниципального Фонда местного развития и поддержки предпринимательства реализовано 103 «местных инициативы»,  направленных на благоустройство населенных пунктов и создание комфортных условий проживания с обеспечением разъяснений в правовом «поле».

- Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение повышения уровня комплексного обустройства территории Октябрьского района» выполнено в полном объеме.

- Контрольное событие «Комплекс мероприятий направлен на создание комфортных условий для устойчивого развития и функционирования местных инициатив граждан, проживающих на территории   Октябрьского района» выполнено в полном объеме – от Администрации Октябрьского района  активисты и добровольцы района  по завершению 2019 года были отмечены Благодарственными письмами, дипломами и грамотами  за активную гражданскую позицию.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы               оказывали влияние следующие факторы:

- привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив;

- создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ  через реализацию «местных инициатив» при Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, муниципального Фонда местного развития и поддержки предпринимательства;

- стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ через систему поощрений за активную гражданскую позицию.

Все выше перечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе» на 2019 год составил 8228,8 тыс. рублей,

Из них:

- на подпрограмму «Организация работы по реализации местных инициатив граждан в Октябрьском районе» - 8228,8 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 8228,8 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Организация работы по развитию местных инициатив граждан в Октябрьском районе»  - 0 тыс. рублей:

бюджет Октябрьского района 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.18 №163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10530,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10530,2 тыс. рублей.

Все внебюджетные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по которым фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1 «Количество реализованных местных инициатив»: на территории Октябрьского района на конец 2019 года реализованы 103 инициативы. Данный показатель превышает плановое значение. Из них: Алексеевское поселение - 7; Артемовское поселение - 3; Бессергеневское поселение - 6; Каменоломненское поселение - 10; Керчикское поселение - 7; Коммунарское поселение - 16; Краснокутское поселение - 10; Краснолучское поселение - 5; Красюковское поселение - 2; Кривянское поселение - 15; Мокрологское поселение - 15; Персиановское поселение – 7, что является перевыполнением планового значения на 133,8%, так как плановое значение равно - 77, фактическое - 103.

Показатель 1.2 «Объем привлеченных средств для реализации местных инициатив»- данный показатель перевыполнен на 128 %. Плановое значение – 8228,8 тыс. руб., фактическое – 19530,2 тыс. руб.

Показатель 2.1. «Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население»: данный показатель перевыполнен в соответствии с плановым значением – 77, а фактически 103.

Показатель 2.2. «Количество ежегодно реализованных объектов благоустройства»: перевыполнен. Плановое значение – 3, фактическое – 103.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе» определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице:

| № целевого показателя | Наименование показателя МП | Целевое значение показателя, утвержденное МП (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации МП, подпрограмм МП (ИДп) | Степень * достижения целевого показателя МП, подпрограмм МП (Сп) Сп= ИДп/ИЦп | ### n ### Со= Σ Сп/n I=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество реализованных местных инициатив | 77 | 103 | 1,3/1 | 1 |
| 2 | Объем привлеченных средств для реализации местных инициатив. | 8228,8 | 10530,2 | 1,3/1 | 1 |
| 3 | Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население | 77 | 103 | 1,3/1 | 1 |
| 4 | Количество ежегодно реализованных объектов благоустройства. | 3 | 103 | 34/1 | 1 |
|  | СУММАРНАЯ ОЦЕНКАСТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП, ПОДПРОГРАММ МП |  |  |  | 4 |

*  При степени достижения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 0,95 и более - при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу.

При степени достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  менее 0,95 -  при расчете суммарной

степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

### Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

### n

### муниципальной программы равна 4  (Со= Σ Сп/n =10х9/10), что характеризует

### I=1

### высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 100 (СРом=Мв/М=18/19=100), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района,

составляет 0 (СРом=Мв/М=4/4=1).

Степень соответствия запланированного уровня расходов:

10530,2            тыс. рублей      /      8228,8            тыс. рублей =  1,3

Плановый объем финансирования  фактический объем финансирования

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

10530,2            тыс. рублей      /      8228,8            тыс. рублей =  1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом2:

4 х 0,3 + 100 х 0,3 +1 х 0,2 = 7,5, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе» в отчетном году были использованы в полном объеме.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере реализации инициатив граждан.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе» должна быть направлена на создание условий для развития и благоустройства территории Октябрьского района.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных  инициатив

в Октябрьском районе»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

- а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

за 2019год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация работы по реализации местных инициатив граждан в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 - Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив) | заведующий сектором организационной работы и местного самоуправле - ния Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | - в течении года | январь | декабрь | Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Публикация в средствах массовой информации опыта работы в реализации местных инициатив | заведующий сектором организационной работы и местного самоуправле - ния Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | - в течении года | январь | декабрь | Публикация в средствах массовой информации опыта работы в реализации местных инициатив | Публикация в средствах массовой информации опыта работы в реализации местных инициатив | Реализовано в полном объеме |
| 4 | Контрольное событие 1. Комплекс мероприятий позволит развить и совершенствовать систему реализации инициатив граждан на территории Октябрьского района | заведующий сектором организационной работы и местного самоуправле - ния Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | - в течении года | январь | декабрь | Развитие и совершенствование системы реализации местных инициатив граждан Октябрьского района | Развитие и совершенствование системы реализации местных инициатив граждан Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 19 | Подпрограмма «Организация работы по развитию местных инициатив граждан в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив | - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Успешно реализованы инициативы граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Успешно реализованы в количестве 103 инициативы граждан и социальные проекты жителями Октябрьского, тем самым улучшено качество жизни местных сообществ, благоустроены населенные пункты района; снижено социальное напряжение среди населения; развиты ТОСы; налажены партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 21 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение повышения уровня комплексного обустройства территории Октябрьского района | - заведующий сектором организационной работы и местного самоуправле - ния Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности | Повышена гражданская активность населения Октябрьского района; население Октябрьского района вовлечено в создание общественных благ, тем самым получило свое развитие добровольчество и благотворительность | Реализовано в полном объеме |
| 22 | Контрольное событие 2. Комплекс мероприятий направлен на создание комфортных условий для устойчивого развития и функционирования местных инициатив граждан, проживающих на территории Октябрьского района. | - заведующий сектором организационной работы и местного самоуправле - ния Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Проведены районные конкурсы для актива населения - повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; получило развитие добровольчество и благотворительность; увеличился рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных  инициатив

в Октябрьском районе»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»  за 2019год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» | Всего | 8228,8 |  | 10530,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 8228,8 |  | 10530,2 |
| Подпрограмма «Организация работы по реализации местных инициатив граждан в Октябрьском районе» | Всего | 8228,8 |  | 10530,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 8228,8 |  | 10530,2 |
| Основное мероприятие 1.1 - Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив) | Всего | 8228,8 |  | 10530,2 |
| Основное мероприятие 1.2 Публикация в средствах массовой информации опыта работы в реализации местных инициатив | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Организация работы по развитию местных инициатив граждан в Октябрьском районе» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение создания правовых и экономических условий для развития реализации проектов местных инициатив | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение повышения уровня комплексного обустройства территории Октябрьского района | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных  инициатив

в Октябрьском районе»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                       «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

за 2019год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество реализованных местных инициатив | единиц | 76 | 77 | 103 | Показатель перевыполнен. За 2019 год реализовано местных инициатив: Алексеевским поселением - 7; Артемовским поселением - 3; Бессергеневским поселением - 6; Каменоломненским поселением - 10; Керчикским поселением - 7; Коммунарским поселением - 16; Краснокутским поселением - 10; Краснолучским поселением - 5; Красюковским поселением - 2; Кривянским поселением - 15; Мокрологским поселением - 15; Персиановским поселением - 7. |
| 2 | Показатель 2. Объем привлеченных средств для реализации местных инициатив. | тыс. руб. | _ | 8228,8 | 10530,2 | Показатель перевыполнен |
| Подпрограмма «Организация работы по реализации местных инициатив граждан в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество реализованных местных инициатив | единиц | 76 | 77 | 103 | Показатель перевыполнен. За 2019 год реализовано местных инициатив: Алексеевским поселением - 7; Артемовским поселением - 3; Бессергеневским поселением - 6; Каменоломненским поселением - 10; Керчикским поселением - 7; Коммунарским поселением - 16; Краснокутским поселением - 10; Краснолучским поселением - 5; Красюковским поселением - 2; Кривянским поселением - 15; Мокрологским поселением - 15; Персиановским поселением - 7. |
| 2 | Показатель 2. Объем привлеченных средств для реализации местных инициатив. | тыс. руб. | _ | 8228,8 | 10530,2 | Показатель перевыполнен |
| Подпрограмма «Организация работы по развитию местных инициатив граждан в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 2.1. Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население | единиц | 76 | 77 | 103 | Показатель перевыполнен |
| 2 | Показатель 2.2. Количество ежегодно реализованных объектов благоустройства. | единиц | 2 | 3 | 103 | За 2019 год реализовано местных инициатив и все были объектами благоустройства: Алексеевским поселением - 7; Артемовским поселением - 3; Бессергеневским поселением - 6; Каменоломненским поселением - 10; Керчикским поселением - 7; Коммунарским поселением - 16; Краснокутским поселением - 10; Краснолучским поселением - 5; Красюковским поселением - 2; Кривянским поселением - 15; Мокрологским поселением - 15; Персиановским поселением - 7. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных  инициатив

в Октябрьском районе»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

муниципальной программы ««Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»

за 2019год

| № п/п | Номер и наименование | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год, предшествующий отчетному | 2019 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель 1. Количество реализованных местных инициатив | 76 | 77 | 103 | Показатель перевыполнен. За 2019 год реализовано местных инициатив: Алексеевским поселением - 7; Артемовским поселением - 3; Бессергеневским поселением - 6; Каменоломненским поселением - 10; Керчикским поселением - 7; Коммунарским поселением - 16; Краснокутским поселением - 10; Краснолучским поселением - 5; Красюковским поселением - 2; Кривянским поселением - 15; Мокрологским поселением - 15; Персиановским поселением - 7. |
| 2 | Показатель 2. Объем привлеченных средств для реализации местных инициатив. | 6500 | 8228,8 | 10530,2 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 3. Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реализацию которого претендует население | 76 | 77 | 103 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Показатель 4. Количество ежегодно реализованных объектов благоустройства. | 2 | 3 | 103 | Показатель перевыполнен. |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных  инициатив

в Октябрьском районе»

за 2019 год

- Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме согласно муниципальной программы

«Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»  за 2019год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | 100% |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | 100% |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | 100% |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка общественных  инициатив

в Октябрьском районе»

за 2019 год

- Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, согласно муниципальной программы «Поддержка общественных  инициатив в Октябрьском районе»  за 2019год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100% |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | 100% |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | 100% |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | 100% |