РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                         № 370                         р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 822 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

- Постановление вносит

- отдел культуры, физической

- культуры, спорта и туризма

- Администрации

- Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2019  № 370

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2018 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» (далее – программа) в 2018 году было выделено 99 077,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 22,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 22 639,8 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   71 490,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 924,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 98 252,8 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 22,1 тыс. рублей или 99,1 %;

областного бюджета – 22 639,8 тыс. рублей или 100 %;

консолидированного бюджета района – 70 626,7тыс. рублей или 98,8 %;

внебюджетных источников – 4 964,2 тыс. рублей или 100,8 %.

По подпрограмме «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района» в 2018 году было предусмотрено 94 895,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 22,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 22 639,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 924,6 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 67 308,7 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 94 136,7 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

федерального бюджета – 22,1 тыс. рублей или 99,1 %;

областного бюджета – 22 639,8 тыс. рублей или 100 %;

внебюджетных источников – 4 964,2 тыс. рублей или 100,8 %;

консолидированного бюджета района – 66 510,6 тыс. рублей или 98,8 %.

В том числе:

По задаче «Создание условий для выравнивания доступа населения информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки» в 2018 году было предусмотрено 27 188,8 тыс. рублей, в то числе из средств:

федерального бюджета – 22,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 8 242,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 16 753,6 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 2 014,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 156,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации задачи 27 192,5 тыс. рублей или

100 % от запланированного, в том числе из средств:

федерального бюджета – 22,1 тыс. рублей или 99,1%;

областного бюджета – 8 241,9 тыс. рублей или 100%;

консолидированного бюджета района – 16 745,5 тыс. рублей или 100%;

бюджетов поселений – 2 014,9 тыс. рублей 100%;

внебюджетных источников – 168,1 тыс. рублей или 107,8%.

По задаче «Обеспечение максимальной доступности к музейным фондам» в 2018 году было предусмотрено 2 405,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 2 405,2 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации задачи 2 248,4 тыс. рублей или

93,5% от запланированного, в том числе из средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 2 248,4 тыс. рублей или 93,5%;

бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

По задаче «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения» в 2018 году было предусмотрено 34 124,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 7 853,8 тыс. рублей;

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 25 377,6 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 65,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 827,0 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи освоено 33 585,6 тыс. рублей, что составляет 98,4% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

областного бюджета – 7 853,8тыс. рублей или 100%;

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 24 814,2 тыс. рублей или 97,8%.

бюджетов поселений – 65,6 тыс. рублей 100%;

внебюджетных источников – 852,0 тыс. рублей или 103%.

По задаче «Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» в 2018 году было предусмотрено 25 137,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 1 816,3 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 19 379,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 3 941,6 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи освоено 25 069,9 тыс. рублей, что составляет 99,7% от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

областного бюджета – 1 816,3 тыс. рублей или 100%;

консолидированного бюджета района – 19 309,5 тыс. рублей или 99,6%;

внебюджетных источников – 3 944,1 тыс. рублей или 100%.

На устройство системы антиобледенения водосточной системы кровли здания МБУ «Центр культурного развития» в программе на 2018 год было предусмотрено 1 195,6 тыс. рублей, в том числе:

консолидированного бюджета района – 1 195,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия освоено 1 195,6 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств по мероприятию, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 1 195,6 тыс. рублей или 100%.

На установку поручней в помещениях санузлов в здании МБУ «Центр культурного развития» в 2018 году было предусмотрено 116,9 тыс. рублей, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 116,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия освоено 116,9 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств по мероприятию, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 116,9 тыс. рублей.

На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 2018 году было предусмотрено 4 727,8 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 4 727,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия освоено 4 727,8 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных средств по мероприятию, в том числе средства:

областного бюджета – 4 727,8 тыс. рублей или 100%.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» в 2018 году было предусмотрено

4 181,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

консолидированного бюджета района – 4 181,7 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы освоено 4 116,1 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от запланированных средств по подпрограмме, в том числе средства:

консолидированного бюджета района – 4 116,1 тыс. рублей или 98,4%.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2018 году приведен в приложении №1  к настоящему отчету.

- Меры по реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2018 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области развития культуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2018-го финансового года вносились изменения в Программу в части корректировки объемов финансирования, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от 30.03.2018 № 509 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры », от 23.05.2018 № 709 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры », от 20.09.2018 № 1260 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры ».

В результате внесенных изменений и дополнений все объекты 2018 года реализованы в полном объеме.

- Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует развитию муниципального сектора культуры.

При определении эффективности используются следующие целевые индикаторы:

- «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» - план, установленный на 2018 год   3890 экземпляров, факт – 3890, выполнение – 100 %;

- «Количество посещений библиотеки» - план, установленный на 2018 год   378 501 посещений, факт – 379 790, выполнение – 100,3 %; в том числе КИБО - план, установленный на 2018 год   4 770 посещений, факт – 5 081, выполнение 106,5 %;

- «Количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики» - при плане на 2018 год 2,0%, факт составил 2,0%, выполнение 100%;

- «Увеличение численности участников в культурно-досуговых мероприятиях» – план на 2018 год 6,4%, по факту данный показатель на 01.01.2019 г. составил 6,4%, выполнение – 100%;

- «Количество посещений музеев» – план на 2018 год 1 350 человек,

факт – 2 327, выполнение 172,4%;

- «Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района» - план на 2018 год  30 единиц, по факту данный показатель на 01.01.2019 г. составил 30, выполнение – 100%;

- «Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием» - план на 2018 год 12,4 %, по факту данный показатель на 01.01.2019 г. составил 12,4%, выполнение – 100%;

- «Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию)» - план на 2018 год 87 %, по факту данный показатель на 01.01.2019 г. составил 87%, выполнение – 100%;

- «Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района» - план на 2018 год 100%, факт 100%, выполнение – 100%;

- «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры» - план на 2018 год – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Реализация мероприятий программы в 2018 году привела к достижению следующих результатов:

- произведено пополнение библиотечного фонда;

- созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечена поддержка талантливых учащихся в детских школах искусств района.

- Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 № 1301 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 26.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры » объем ассигнований на 2019 год составляет 88 804,1 тыс. рублей, в том числе средства консолидированного бюджета района – 72 377,7 тыс. рублей средства областного бюджета – 10 699,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 802,0 тыс. рублей,  другие источники – 4 924,6 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие культуры» по результатам

работы за 2018 год

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за  январь – декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие подведомственных учреждений культуры Октябрьского района» | 94 895,4 | 94 136,7 |  | 94 136,7 |
| 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ | 26 464,4 | 26 468,3 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 26 468,3 |
| 2. Комплектование библиотечного фонда | 474,8 | 474,6 | Подписание соглашения с министерством культуры РО, заключение контрактов выполнены | 474,6 |
| 3. Функционирование КИБО | 249,6 | 249,6 | Заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 249,6 |
| 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» | 2 405,2 | 2 248,4 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, перечисление налогов выполнены | 2 248,4 |
| 5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК | 34 058,4 | 33 520,0 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 33 520,0 |
| 6. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района | 27,6 | 27,6 | Заключение контрактов выполнено | 27,6 |
| 7. Проведение районных фестивалей | 38,0 | 38,0 | Заключение контрактов выполнено | 38,0 |
| 8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ | 25 137,1 | 25 069,9 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 25 069,9 |
| 9. Софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | 4 727,8 | 4 727,8 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 4 727,8 |
| 10. Установка поручней в помещениях санузлов в здании МБУ «Центр культурного развития» | 116,9 | 116,9 | Установка поручней в помещениях санузлов в здании МБУ «Центр культурного развития» выполнено | 116,9 |
| 11. Устройство системы антиобледенения водосточной системы здания МБУ «Центр культурного развития» | 1 195,6 | 1 195,6 | Устройство системы антиобледенения водосточной системы здания МБУ «Центр культурного развития» выполнено | 1 195,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | 4 181,7 | 4 116,1 |  | 4 116,1 |
| 1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 4 181,7 | 4 116,1 | Начисление заработной платы, заключение контрактов, сдача налоговой декларации, перечисление налогов выполнены | 4 116,1 |
| Итого по муниципальной программе | 99 077,1 | 98 252,8 |  | 98 252,8 |

- Приложение N 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие культуры» по результатам работы

за  2018 год

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | 16 753,6 | 10 435,2 | 16 745,5 | 10 447,0 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | количество экземпляров | 3 850 | 3 890 | 3 890 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений библиотеки, в том числе КИБО | посещений | 77 400 0 | 378 501 4 770 | 379 790 5 081 |
|  |  |  |  |  |  | количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики | коэффициент динамики | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Обеспечение максимальной доступности к музейным фондам | 2 405,2 | - | 2 248,4 | - | Количество посещений музеев | человек | 1 310 | 1 350 | 2 327 |
|  |  |  |  |  |  | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | - | - | - |
| 3. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения. | 25 377,6 | 8 746,4 | 24 814,2 | 8 771,4 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятиях | процент | 2,5 | 6,4 | 6,4 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района | единиц | 15 | 30 | 30 |
| 4. | Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 19 379,2 | 5 757,9 | 19 309,5 | 5 760,4 | Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием | процент | 12 | 12,4 | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  | Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию) | процент | 80 | 87 | 87 |
|  |  |  |  |  |  | Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района | процент | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | 4 181,7 | - | 4 116,1 | - | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры | процент | 100 | 100 | 100 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы Октябрьского района

Ростовской области «Развитие культуры»

по результатам работы

за  2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

С целью сохранения и продолжения реализации муниципальной программы ниже предоставлен анализ эффективности муниципальной программы «Развитие культуры», отображающая степень достижения заявленных результатов.

1.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) равен 1, который рассчитывается следующим образом:

суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп) равное 10 показателей отражено в таблице 1, разделенная на количество целевых показателей муниципальной программы (n) - 10 показателя отражено в таблице 1.

В свою очередь эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, рассчитывается следующим образом:

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | 3 890 | 3 890 | 1,000 | 1 |
| 2 | Количество посещений библиотеки, в том числе КИБО | 378 501 4 770 | 379 790 5 081 | 1,003 | 1 |
| 3 | количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики | 2,0 | 2,0 | 1,000 | 1 |
| 4 | Количество посещений музеев | 1 350 | 2 327 | 1,724 | 1 |
| 5 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятиях | 6,4 | 6,4 | 1,000 | 1 |
| 6 | Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района | 30 | 30 | 1,000 | 1 |
| 7 | Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием | 12,4 | 12,4 | 1,000 | 1 |
| 8 | Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию) | 87 | 87 | 1,000 | 1 |
| 9 | Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района | 100 | 100 | 1,000 | 1 |
| 10 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры | 100 | 100 | 1,000 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) | 10 | 10 | 1,000 | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования (Ср), составляет 1 (10/10 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество посещений библиотеки, в том числе КИБО | 1 | 1 | 1 |
| 3 | количество библиографических записей муниципальных библиотек Октябрьского района в Сводном электронном каталоге Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) в соответствии коэффициентом динамики | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество посещений музеев | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятиях | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Разработка учебно-методических и информационных материалов для культурно - досуговых учреждений района | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Доля охвата учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс дополнительным образованием | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Совершенствование педагогического уровня (преподаватели детских школ искусств, имеющие категорию) | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Сохранность контингента учащихся детских школ искусств Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры подведомственных отделу культуры | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 10 | 10 | 1 |

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

3. Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы при условии их исполнения в полном объеме в 2018 году составила 824,3 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе из запланированных 5 основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, 5 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, результатов и связанных с их реализацией затрат.

3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз):

98 252,8/99 077,1=0,99

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис):

1/0,99=1

Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

1*0,5+1*0,3+1*0,2=1

Таким образом, можно сделать вывод об высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.