Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

19.03.2018                                        № 428                                   р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы», (далее - Программа), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел ГО и ЧС  Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2018 № 428

Отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита  населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» за 2017 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита  населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818. Ответственным исполнителем является Администрация Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

1.Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы»

1.1. Подпрограмма «Пожарная безопасность».

В рамках выполнения Программы все запланированные в 2017 году мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Мероприятия, проведенные отделом образования Администрации Октябрьского района в рамках Программы:

- произведена чистка дымоходов;

- осуществлена зарядка огнетушителей;

- произведены замеры сопротивления;

- проведены испытания пожарных лестниц;

- выполнены работы по пропитке чердачных помещений.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы:

- снижены риски возникновения пожаров, а так же смягчены их возможные последствия;

- повышен уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.

1.2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

В результате выполнения мероприятий подпрограммы:

- улучшена система информирования населения Октябрьского района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышена готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы» за 2017год представлена в приложении № 1.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2017 году в состав Программы входили 2 подпрограммы. На реализацию Программы в 2017 году было запланировано средств в сумме 688,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района 688,1 тыс.руб;

- прочие источники 0,0 тыс. руб.

Из них:

На подпрограмму 1 «Пожарная безопасность» запланировано финансирование в сумме 688,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района 688,1 тыс.руб;

- прочие источники 0,0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» не требовало выделения финансовых средств.

Всего по Программе исполнено 688,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района 688,1 тыс.руб;

- прочие источники 0,0 тыс. руб.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступало.

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы» представлена в приложении № 2.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достиже-

ния целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

Из 3 показателей подпрограммы 1 «Пожарная безопасность » 3 показателя выполнены:

а) поддержание в рабочем состоянии автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района;

б) обеспечение учреждений Октябрьского района первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии;

в) проведение регламентных работ при подготовке учреждений к отопительному сезону.

Из 2 показателей подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 2 показателя выполнены:

а) техническое оснащение и оптимизация системы оповещения населения Октябрьского района о возникновении угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;

б) проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

4.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утверждено постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655, предусматривающее изменения в части приведения расходов на реализацию муниципальной программы в соответствие с учетом возможностей средств бюджета Октябрьского района.

В течение 2016-2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818, три раза были внесены изменения.

В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

- от 16.02.2017 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818»;

- от 14.11.2017 № 1078 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818»;

- от 29.12.2017 № 1289 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена на основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муници-

пальной программой.

Эффективность реализации Программы осуществлена по следующим

Эффективность реализации Программы осуществлена по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

При оценке степени достижения целей и решения задач Программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы.

В 2017 году соотношение фактического и планового значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Показатель по проведенным мероприятиям – N. Расчет показателя N  осуществляется по следующей формуле:

R

r

N



где: r – фактически выполненное количество мероприятий для каждого показателя;

R – запланированное количество мероприятий для каждого показателя.

При значении показателя:

0,9 ≤ N ≤ 1,1

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности;

При значении показателя:

0,8 ≤ N < 0,9

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности;

При значении показателя:

N < 0,8

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности программы используем плановые и фактические значения показателей:

индекс результативности программы определяем по формуле:

Ip = SUM( Мп х N) , где:

N – общее число показателей характеризующее выполнение программы.

Ip = 0,25 x 4 = 1

находим вес показателей характеризующих программу по формуле:

Mп  = 1 / N , где:

N – общее число показателей характеризующее выполнение программы.

Мп  = 1 / 4 = 0,25

Проводим анализ эффективности программы для чего используем формулу:

Iэ = (Vф х Ip) / Vп ,

где Vф  - фактически профинансировано в 2017 году;

Vп  - запланированные финансовые средства на 2017 год.

Iэ = (688,1 х 1) / 688,1 = 1

то есть соответствует: 0,9 ≤ 1 ≤ 1,1

Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

6. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат.

В ходе исполнения Программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

На реализацию Программы в 2017 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 688,1 исполнено за отчетный период – 688,1 тыс. рублей.

В 2017 году на средства бюджета района выполнены мероприятия:

- произведена чистка дымоходов на сумму – 201,1 тыс. руб;

- осуществлена зарядка огнетушителей на сумму – 28,1тыс. руб;

- произведены замеры сопротивления на сумму  – 307,5 тыс. руб;

- проведены испытания пожарных лестниц на сумму – 12,0 тыс. руб;

- выполнены работы по пропитке чердачных помещений на сумму – 139,4 тыс. руб.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Итоговый  отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы» представлена в приложении № 4.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 году в рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предлагается:

- производить корректировку муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям и перерасчет объемов субсидий на их выполнение на основании мониторинга выполнения муниципальных заданий;

- производить мониторинг бюджетных ассигнований необходимых на реализацию Федерального Закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в части выполнения показателя по соблюдению требований пожарной безопасности в общественных зданиях.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Пожарная безопасность и защита населения

и территорий Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2020 годы» за 2017 год

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014 - 2020 годы» за 2017год

| № п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» за 2017 год Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Октябрьского района, от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 688,1 | 0,0 | 688,1 | 0,0 |  | % | 100% | 100 % | 100 % |
| 1. | Задача 1. Поддержание в рабочем состоянии автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района | 307,5 | 0,0 | 307,5 | 0,0 | Показатель 1 Объём выполненных работ по поддержанию автоматических противопожарных систем в учреждениях в рабочем состоянии. | % | 100% | 100 % | 100 % |
|  | Задача 2. Обеспечение учреждений Октябрьского района первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии | 40,1 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | Показатель 2. Укомплектованность учреждений первичными средствами пожаротушения | % | 100% | 100 % | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Коэффициент технического состояния первичных средств пожаротушения | % | 100% | 100 % | 100 % |
|  | Задача 3. Проведение регламентных работ при подготовке учреждений к отопительному сезону | 340,5 | 0,0 | 340,5 | 0,0 | Показатель 4. Объём выполненных регламентных работ по подготовке учреждений к отопительному сезону | % | 100% | 100 % | 100 % |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Пожарная безопасность и защита населения

и территорий Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2020 годы» за 2017 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2020 годы» за 2017 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1"Пожарная безопасность" | 688,1 | 688,1 | Выполнен объем финансирования на решение данной подпрограммы 688,1 тыс.руб | 688,1 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Чистка дымоходов | 201,1 | 201,1 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 201,1 тыс.руб | 201,1 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Зарядка огнетушителей | 28,1 | 28,1 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 28,1 тыс.руб | 28,1 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Замеры сопротивления | 307,5 | 307,5 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 307,5 тыс.руб | 307,5 |
| Мероприятие подпрограммы1 Приобретение огнетушителей | 0,0 | 0,0 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 0,0 тыс.руб | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Испытание пожарных лестниц | 12,0 | 12,0 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 12,0 тыс.руб | 12,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Пропитка чердачных помещений | 139,4 | 139,4 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 139,4 тыс.руб | 139,4 |
| Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2 Техническое оснащение и оптимизация системы оповещения населения Октябрьского района о возникновении угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Пожарная безопасность и защита населения

и территорий Октябрьского района

от чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2020 годы» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1.Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность ». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Поддержание в рабочем состоянии автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.2. | Обеспечение учреждений Октябрьского района первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.3. | Проведение регламентных работ при подготовке учреждений к отопительному сезону | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Техническое оснащение и оптимизация системы оповещения населения Октябрьского района о возникновении угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2.2. | Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | ед. | 950 | 950 | 950 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Пожарная безопасность и защита населения

и территорий Октябрьского района от

чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2020 годы» за 2017 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014 - 2020 годы»

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия ( с указанием порядкового номера) | 2017 год |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс.руб.) | Другие источники (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс.руб.) | Другие источники (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5, | 6. | 7. | 8. | 9, | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Подпрограмма 1 | 688,1 | 688,1 | 0,0 | 688,1 | 688,1 | 688,1 | 688,1 | 0,0 | 688,1 | 688,1 |
| 1.1. | Мероприятие подпрограммы 1 Чистка дымоходов | 201,1 | 201,1 | 0,0 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 0,0 | 201,1 | 201,1 |
| 1.2. | Мероприятие подпрограммы 1 Зарядка огнетушителей | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 28,1 |
| 1.3. | Мероприятие подпрограммы 1 Замеры сопротивления | 307,5 | 307,5 | 0,0 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 0,0 | 307,5 | 307,5 |
| 1.4. | Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение огнетушителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие подпрограммы 1 Испытание пожарных лестниц | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.6. | Мероприятие подпрограммы 1 Пропитка чердачных помещений | 139,4 | 139,4 | 0,0 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 0,0 | 139,4 | 139,4 |
| 2. | Подпрограмма 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие подпрограммы 2 Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие подпрограммы 2 Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |