Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                                             № 1518 	                       р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 № 204 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 № 204 «Об утверждении плана реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района С.В. Федосеева, заместителя главы Администрации Октябрьского района А.С. Байздренко.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

отдел инвестиционного развития

и стратегического планирования

Администрации Октябрьского района

сектор содействия  развитию

малого и среднего предпринимательства

и потребительского рынка

Администрации Октябрьского района

управление инновационного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2021 № 1518

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2021 год

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | ## Ожидаемый результат ## (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## Всего | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | х | ## 31.12.2021 | ## 2247,0 | ## 424,6 | ## - | ## 1822,4 |
| ## 2 | 1.1. Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | ## 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 3 | Основное мероприятие 1.2 1.2. Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района | 31.12.2021 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 5 | Основное мероприятие 1.3. 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | 31.12.2021 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 7 | Основное мероприятие 1.4. 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 31.12.2021 | ## 1822,4 | ## - | ## - | ## 1822,4 |
| ## 8 | Основное мероприятие 2.1. 2.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | - Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района; - Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов; - Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района; - Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей; - Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района; - Развитие муниципально-частного партнерства; - Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности; - Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора); - Развитие и позиционирование инвестиционно привлекательных территорий; | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 9 | Мероприятие 2.1.1. Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 10 | Мероприятие 2.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 11 | Контрольное событие 2.1. Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района - новыми проектами |  | Дополнение в реестр инвестиционных проектов не менее 3 новыми проектами | 31.12.2021 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 12 | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах) | ## Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | 31.12.2021 | ## 53,5 | ## 53,5 | ## - | ## - |
| ## 13 | Основное мероприятие 2.3 2.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | ## Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | 31.12.2021 | ## 0 | ## 0 | ## - | ## - |
| ## 14 | Основное мероприятие 2.4 2.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | ## Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 31.12.2021 | ## 0 | ## 0 | ## - | ## - |
| ## 15 | Основное мероприятие 2.5 2.5. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | ## Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Информирование об инвестиционной деятельности района | 31.12.2021 | ## 170,4 | ## 170,4 | ## - | ## - |
| ## 16 | Основное мероприятие 2.6 2.6. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | ## Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Техническая поддержка Интернет-сайта | 31.12.2021 | ## 178,7 | ## 178,7 | ## - | ## - |
| ## 17 | Основное мероприятие 2.7 2.7. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | ## Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | 31.12.2021 | ## 22,0 | ## 22,0 | ## - | ## - |
| ## 18 | Контрольное событие 2.2. Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | ## Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района, начальник отдела инвестиционного и стратегического планирования развития Г.В. Мурашко | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | 31.12.2021 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 13 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева |  | 31.12.2021 | 45560,8 | ## 10,8 | ## - | ## 45550,0 |
| ## 14 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | ## Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства, и граждан, желающих создать собственное дело | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Контрольное мероприятие 1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | ## Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## Х | ## Х |
| ## 15 | Приоритетное основное мероприятие 1.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкуренто-способности за счет повышения компетентности предпринимателей | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 16 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 17 | Основное мероприятие 1.4. Изготовление памяток и информационных материалов по вопросам развития предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 18 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 19 | Основное мероприятие 2.2. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Контрольное мероприятие 2.1. Проведение в мае 2019 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринима- тельства» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Популяризация предпринимательской деятельности, поощрение лучших предпринимателей района | 31.12.2021 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 20 | Основное мероприятие 2.3 Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2021 | ## 10,8 | ## 10,8 | ## - | ## - |
|  | Контрольное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| ## 21 | Основное мероприятие 2.4. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Позиционирование Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 22 | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринима- тельскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Привлечение внимания молодых людей к предприни-мательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринима-тельской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 23 | Основное мероприятие 2.6. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда предпринима-тельской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринима-тельства | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 24 | Основное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательст-ва, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательст-ва Октябрьского района) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Увеличение налоговых отчислений в консолидиро-ванный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 31.12.2021 | ## 45550,0 | ## - | ## - | ## 45550,0 |
|  | Контрольное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| ## 25 | Основное мероприятие 3.2. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Рост количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание дополнительных рабочих мест | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 26 | Основное мероприятие 4.1 Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения с представителями ресурсо-снабжающих организаций | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 27 | Основное мероприятие 4.2. Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Упрощение процедуры подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 28 | Основное мероприятие 5.1 Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Контрольное мероприятие 5.1. Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функциони-рующего в режиме «одного окна» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Упрощение в получении информации для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| ## 29 | Основное мероприятие 5.2 Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 30 | Основное мероприятие 6.1 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринима-тельства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 31 | Основное мероприятие 6.2. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Привлечение бизнес сообщества к проводимым благотворительным акциям | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 32 | Основное мероприятие 7.2 Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-ва района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательс-кой деятельности в производственной сфере | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Увеличение доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 33 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района, начальник управления инновационного развития Пустовитов А.А. |  | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 34 | Основное мероприятие 3.1.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательст-ва, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района, начальник управления инновационного развития Пустовитов А.А. | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; ## увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 35 | Контрольное мероприятие 3.1 Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района, начальник управления инновационного развития Пустовитов А.А. |  | 31.12.2021 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 36 | Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инно-вационного творчества | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района, начальник управления инновационного развития Пустовитов А.А. | рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 37 | Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района, начальник управления инновационного развития Пустовитов А.А. | повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 38 | Основное мероприятие 3.2.2. Позиционирование Октябрьского района, как инновационно активного района | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района, начальник управления инновационного развития Пустовитов А.А. | Позиционирование Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; ## установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | 31.12.2021 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 39 | ## Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | ## Администрация Октябрьского района | ## Х | 31.12.2021 | ## 1018,2 | ## 1018,2 | ## - | ## - |
| ## 40 | Основное мероприятие 4.1.1. Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | ## Администрация Октябрьского района | ## Х | 31.12.2021 | ## 1018,2 | 1018,2 | ## - | - |
| ## 41 | ## Итого по муниципальной программе | ## Х | ## Х | Х | ## 48826,0 | ## 1453,6 | ## - | ## 47372,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко, |  |  | ## 424,6 | ## 424,6 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 2 сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева, |  |  | ## 10,8 | ## 10,8 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление инновационного развития, начальник управления инновационного развития Пустовитов А.А. |  |  | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Администрация Октябрьского района Иванов А.Н. |  |  | ## 1018,2 | ## 1018,2 |  |  |
|  |  | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  |  | ## 47372,4 |  |  | ## 47372,4 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района				                                                                                  Н.Н. Савченко