РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2013 		            		№ 317         	             	 р.п. Каменоломни

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района (2013-2018 годы)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 107 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013-2018 годы), руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района (2013 - 2018 годы)» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Курносова Л.В.), муниципальному учреждению социального обслуживания Октябрьского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (Колесова Н.П.) обеспечить выполнение настоящего постановления.

3. Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района начальника отдела по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению Бессарабова Н.Д.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района							Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.04.2013 № 317

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района (2013 – 2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района

(2013 –2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста и  инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников учреждений социального обслуживания необходимо провести комплекс мероприятий, включающий также вопросы, связанные с повышением оплаты их труда.

2. Ситуация, сложившаяся в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района.

2.1. Полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляет Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района  (далее - МУЦСО Октябрьского района).

Деятельность МУЦСО Октябрьского района  осуществляется в соответствии с утвержденными районными долгосрочными целевыми программами «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2014 годы»,  «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей Октябрьского района на 2011-2013 годы».

2.2. В структуру МУЦСО Октябрьского района входят 7,5 отделений социального обслуживания на дому, 2 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому, 1 социально-реабилитационное отделение.

2.3. По состоянию на 01.01.2013 штат учреждения составил 252 сотрудника, из них 189 социальных работников.

На обслуживании в МУЦСО Октябрьского района находилось 1070 граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.4. Основным направлением деятельности  МУЦСО Октябрьского района является повышение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с государственными стандартами.

Постановлением Правительства Ростовской области определен гарантированный государством перечень социальных услуг. Кроме того, постановлением Администрации Октябрьского района  от 30.03.2012г. № 145 утвержден перечень дополнительных социальных услуг, предоставляемых в МУЦСО Октябрьского района.

За 2012 год учреждением было обслужено   1274 человека,  которым было оказано 1 045 807  услуги, в том числе: гарантированных – 813 843, дополнительных – 231 964.

Доля охвата социальным обслуживанием граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Октябрьского района в 2012 составила 6,8%.

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, в 2012 году составила 100 %.

Среднее количество услуг,  оказанных за одно посещение одному клиенту  составило 7,2 услуги.

2.5. Финансирование учреждения в 2012 составило 100%. Средства из областного бюджета, выделенные на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью и эффективно освоены. Дебиторская и просроченная кредиторская задолженности отсутствуют.

С целью исполнения постановления Администрации  Октябрьского района от  15.03.2012 № 96  «Об утверждении стандартов социального обслуживания в Муниципальном  учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района, основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания» в соответствии с утвержденным графиком комиссией, в состав которой входили представители МУЦСО Октябрьского района, проводились проверки деятельности структурных подразделений. Нарушений по качеству предоставления социальных услуг не выявлено.

2.6. В целях расширения спектра предоставляемых услуг в марте 2012года в МУЦСО Октябрьского района в перечень дополнительных услуг ( Постановление Администрации Октябрьского района от 30.03.2012г № 145) добавлены 12 дополнительных и 3 медицинские услуги, согласно опроса и пожеланий обслуживаемых. Внедряются инновационные социальные формы социального обслуживания.

Так,  с целью организации доступа к социальным услугам по месту проживания  проводятся  подворовые  обходы, в ходе которых выявляются нужды, проблемы всех жителей района, фиксируются все пожелания и предложения  граждан Октябрьского района, а также оказываются консультационные услуги непосредственно по месту проживания. К проведению данных обходов привлекаются все социальные службы, а также специалисты культуры, сельских поселений, работники здравоохранения. Такая форма работы в районе существует более 7 лет и является альтернативой мобильных бригад, но охватывает все население  района.

Большой популярностью среди граждан пожилого возраста  и инвалидов пользуются «рейды милосердия», которые предусматривают организацию группы социальных работников одного населенного пункта, которые оказывают бесплатно помощь в покраске, побелке, оклейке обоев, покраске заборов и т.д. одиноким пожилым людям. Такая форма работы в основном применяется при принятии на обслуживание одиноких граждан, либо к празднику Пасхи.

Также « рейды милосердия» предусматривают оказание бесплатных услуг на дому, всем состоящим на обслуживании гражданам, к знаменательным датам года, либо района и области.

«Выездные концерты на дом» организовываются с привлечением работников культуры, школьников-волонтеров, социальных работников для поздравления на дому с юбилейными, либо праздничными датами,   малоподвижных граждан пожилого возраста .

Популярностью пользуется клуб »Компьютерный гений». За 12 месяцев 2012 года навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет  на базе  МУЦСО Октябрьского района  освоили 32 человека.  Проводилось обучение пожилых людей компьютерной грамотности на территориях поселений района в клубах и библиотеках, а также в социально-реабилитационном отделении.

Социальные работники, обслуживая граждан пожилого возраста  и инвалидов на дому, к каждому находят индивидуальный подход, используя при этом различные инновационные технологии и методики:

В отделениях социального обслуживания на дому:

-пэчворк- лоскутная техника шитья;

-квилтинг- объемная вышивка на ткани, аппликация, роспись;

-кларт-  вышивка бисером с различной тематикой ( величественные архитектурные композиции);

-мемуаротерапия- последовательное описание каждого года жизни человека;

-арт-терапия.

В специализированных отделениях социального обслуживания на дому:

-пальчиковая и дыхательная гимнастики;

-мемуаротерапия

-арт-терапия.

В социально-реабилитационном отделении:

терренкур-метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок.

Психолог использует методы:

- ароматерапии.

-точечный массаж;

- релаксация;

-арт-терапия;

- музыка-терапия;

-танцевально-двигательная терапия;

-изо-терапия (терапия изобразительным творчеством  для клиентов с невротическими, психосоматическими нарушениями, при внутрисемейных конфликтах) и др.

2.7. С 2010 года в Ростовской области реализуется Областной закон об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. За период действия Областного закона в Октябрьском районе были  организованы 2 семьи.

2.8. В 2010 – 2011 годах проведена оптимизация   сети муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 2010 года в отделениях социального обслуживания на дому увеличена нагрузка на социальных работников (на 20 процентов) и заведующих отделениями (на 100 процентов), с 2011 года упразднены отделения дневного пребывания и срочной социальной помощи.

В МУЦСО Октябрьского района ежегодно в рамках учреждения проводятся конкурсы профессионального мастерства. В 2011году социальный работник учреждения приняла участие в областном конкурсе и заняла почетное 2 место, в 2012году заведующая отделением, социальный работник и медицинский работник  приняли  участие в областном  конкурсе  на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» и заняли 2 и 3 место в зональном туре. Все участники были поощрены грамотами и денежными вознаграждениями.

В  МУЦСО Октябрьского района средняя заработная плата социальных работников в 2011г - 7307,36рубля, в 2012г -8 290,09рубля, за 1квартал 2013 года- 10 281.40 рубля, средняя заработная плата среднего медицинского персонала в 2011-11 538,00 рубля, в 2012г- 13 745,94 рубля,  в 1 квартале 2013г- 14 097,44, младшего медицинского персонала в 2011г-8209,81 рубля, в 2012г.-10 343,33 рубля,  в 1 квартале  2013г.-11 587,50 рубля.

Среднесписочная численность социальных работников в МУЦСО Октябрьского района составила: в 2011г.-185 человек, в 2012г.-185 человек, в 1 квартале 2013г.-181 человек.

Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в МУЦСО Октябрьского района в 2011году -12 человек, в 2012-12 человек, в 1 квартале 2013г-13 человек.

Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в МУЦСО Октябрьского района в 2011году-9 человек, в 2012г.- 8 человек, в 1 квартале 2013г.-8 человек.

3. Целями «дорожной карты» являются:

-совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;

-повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) , до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области,   проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

-укрепление материально-технической базы учреждения;

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

4.1. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания.

привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

4.2. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждения социального обслуживания населения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к  2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области.

4.3. Анализа результатов деятельности МУЦСО Октябрьского района в 2012-2018 г.г.;  в случае необходимости открытия дополнительных структурных подразделений в необходимом количестве;

-укрепления материально-технической базы учреждения.

5. Для успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

- Контрольные показатели

| Наименование контрольного показателя | Еди-ница изме рения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения. | про-цен-тов | 97,0 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,3 | 98,5 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области. | про- цен- тов | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области. | про- цен- тов | 63,0 | 65,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области. | про- цен- тов | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |

2. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | подготовка аналитической записки и представление информации в Минтруд РО | май 2013 далее ежегодно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 1.2. | Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности МУЦСО Октябрьского района: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | подготовка аналитической записки и представление информации в Минтруд Ростовской области; поэтапный план оптимизации учреждения социального обслуживания и штатной численности работников учреждения социального обслуживания | май 2013 далее ежегодно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 1.3. | Мониторинг социально-экономического положения пожилых людей Октябрьского района, выявление существующих проблем | определение конкретных форм помощи, подготовка предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | 2 квартал 2013 г. |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в МУЦСО Октябрьского района: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния | подготовка аналитической записки и представление информации в Минтруд Ростовской области; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждения социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества | постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 1.5. | Анализ кадрового обеспечения учреждения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников | подготовка аналитической записки и представление информации в Минтруд Ростовской области; внедрение рекомендаций учреждениям социального обслуживания населения по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания | 2 квартал 2013 далее постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 1.6. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в МУЦСО Октябрьского района (проведение социологического исследования среди получателей услуг) | подготовка аналитической записки и представление информации в Минтруд Ростовской области; доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95 процентов | ежегодно по запросу Минтруда Ростовской области |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 1.7. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг. | аналитическая записка в Минтруд Ростовской области и подготовка рекомендаций по повышению эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг, в органы социальной защиты населения Октябрьского района Ростовской области | ежеквар- тально 2013-2018г. |  |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 1.8. | Анализ выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Выявление существующих проблем и при необходимости принятие мер. | информация по результатам проведенного анализа в целях принятия соответствующих решений по эффективному использованию финансовых ресурсов | ежеквартально |  |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 2.Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Соблюдение законодательных и нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с новым Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»: формирование плана подготовки нормативных правовых актов в учреждении | формирование и соблюдение новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения в МУЦСО Октябрьского района | постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечение благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | нормативные правовые акты Администрации Октябрьского района | 2013-2018 гг. |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ результатов реализации: в 2011-2013 годах районных долгосрочных целевых программ «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Октябрьском районе на 2011-2013 годы» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2014 годы»; в 2015-2017 годах районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Октябрьского района на 2015-2017 годы» | отчет о ходе реализации программ. Постановление Администрации Октябрьского Района. | Апрель далее ежегодно |  |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 3.2. | Взаимодействие учреждения с организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. | охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом, состоящих на обслуживании в МУЦСО Октябрьского района подготовка доклада в Минтруд РО по запросу | постоянно |  |  | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 3.3. | Изучение, обобщение и внедрение опыта работы по социальному сопровождению граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию по необходимости. | аналитическая записка о внедрении рекомендаций Минтруда РО в МУЦСО Октябрьского района, повышение эффективности работы по выявлению граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение конкретных видов помощи | постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 3.4. | Анализ опыта работы муниципальных учреждений социального обслуживания по организации работы университетов третьего возраста | аналитическая записка в Минтруд Ростовской области; активизация работы, расширение сети факультетов действующего в учреждении Института третьего возраста | постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 3.5. | Утверждение типового кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания | утверждение кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги | 2013-2014 гг. (после получения рекомендаций Министерства труда и социального развития Ростовской области) |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ результатов деятельности МУЦСО Октябрьского района в 2012-2018 г. | открытие дополнительных структурных подразделений в необходимом количестве при условии возможности финансового обеспечения | 2013-2018 |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы МУЦСО Октябрьского района | сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг. | постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 4.3. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | предложения в Минтруд Ростовской области по внесению изменений в нормативные документы, регламентирующие нормы (правила) антитеррористической защищенности учреждений социального обслуживания населения | 2013-2015. |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 4.4. | Изучение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам. | информационно-аналитические письма в Минтруд Ростовской области о внедрении передовых методов в МУЦСО Октябрьского района, участие в семинарах, организуемых Минтрудом Ростовской области | ежегодно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 4.5. | Привлечение и использование наилучших практик деятельности, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания | повышение доступности и качества предоставления социальных услуг | постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 4.6. | Обеспечение деятельности мобильной бригады, для обеспечения консультативными социальными услугами жителей Октябрьского района. | аналитическая записка в Минтруд Ростовской области; увеличение доли охвата социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Октябрьского района. | постоянно |  |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 4.7. | Организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов по необходимости. | аналитическая записка в Минтруд Ростовской области; сокращение очередности на надомное социальное обслуживание | постоянно |  |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 5.Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий с учетом рекомендаций Минтруда Ростовской области по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждения социального обслуживания Октябрьского района Ростовской области. | улучшение качества работы МУЦСО Октябрьского района | 2013 г. |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |  |
| 5.2. | Изучение и исполнение системы показателей эффективности МУЦСО Октябрьского района и критериев оценки эффективности и результативности деятельности руководителей и основных категорий работников (социальные работники, медицинские работники, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, согласно Методических рекомендаций Минтруда Ростовской области. | нормативно- правовые акты Октябрьского района, в целях повышения эффективности и улучшения качества работы МУЦСО Октябрьского района и ответственности руководителей | 2013 -2018г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |  |
| 5.3. | Организация информационно-разъяснительной работы о деятельности МУЦСО Октябрьского района, видах и условиях предоставления социальных услуг, включая Интернет-ресурсы. | повышение информированности населения о социальном обслуживании в Октябрьском районе Ростовской области и о предоставлении социальных услуг | постоянно |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |  |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Принятие мер по повышению квалификации социальных работников, кадрового потенциала работников МУЦСО Октябрьского района. | Формирование плана мероприятий по повышению квалификации работников МУЦСО Октябрьского района предусматривающий проведение обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства и т.д. |  | II квартал 2013 г. в сроки, предусмотренные планом |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.2. | Мониторинг численности социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, и их средней заработной платы | информационно-аналитическая записка с предложениями для прогнозных расчетов в Минтруд Ростовской области |  | ежеквартально 2013-2018 годы |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.3. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 процентов) на повышение оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала за счет интенсификации труда, дополнительных средств, полученных от предпринимательской и приносящей доход деятельности, экономии сложившейся по результатам проведения торгов по закупкам товаров, работ и услуг. | утвержденный план мероприятий МУЦСО Октябрьского района |  | 2013-2018г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.4. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Ростовской области расходов на повышение заработной платы социальных, медицинских работников учреждения социального обслуживания в соответствии с планом-графиком реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | нормативный акт Администрации Октябрьского района о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов и последующие годы, доведение соотношения заработной платы социальных работников, среднего и младшего персонала к средней заработной плате по Ростовской области до целевых значений (100%) к 2018г. |  | ежегодно, начиная с 2013 г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.5. | Обеспечение соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МУЦСО Октябрьского района до 1:0,7 – 1:0,5 (с учетом типа учреждения социального обслуживания населения) | нормативный акт Администрации Октябрьского района; мониторинг соотношения средней заработной платы |  | к 2018 году |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.6. | Обеспечение соблюдение установленного трудовыми договорами руководителей МУЦСО Октябрьского района их среднемесячной заработной платы к средней заработной плате работников в кратности до 1:5,5 | мониторинг заработной платы руководителей и работников МУЦСО Октябрьского района, согласно коллективного договора МУЦСО Октябрьского района от 15.06.2012г. (положение об оплате труда МУЦСО п.3.7.) |  | ежеквартально 2013-2018 годы |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.7. | Проведение разъяснительной работы с участием профсоюзов в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, соотношениях заработной платы и переходом на «эффективный контракт». | выступления и публикации руководителей и специалистов МУЦСО ,проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе семинаров и др. использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597. |  | 2013-2018г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.8. | Организация и проведение мониторинга для достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала в МУЦСО Октябрьского района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, | доклад в Минтруд Ростовской области |  | 2013-2018г. |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.9. | Соблюдение рекомендаций для учреждений социального обслуживания населения по нормированию труда работников | разработка и утверждение нормативных актов в МУЦСО Октябрьского района |  | начиная с 4 квартала 2013 года |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.10. | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи 159 трудового кодекса Российской Федерации | проведение контрольных мероприятий |  | ежегодно |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.1.11 | Приведение трудового договора руководителя МУЦСО Октябрьского района в соответствии с типовой формой Трудового договора, утвержденной Правительством Ростовской области. | повышение эффективности деятельности руководителя |  | в соответствии со сроками, установленными областным законодательством. |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района . |  |
| 6.2. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителем МУЦСО Октябрьского района соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, среднему и младшему медицинскому персоналу с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Ростовской области до 100% , к 2018 году | дополнительные соглашения (трудовые договоры) с руководителем МУЦСО Октябрьского района |  | 2 квартал 2013 г. |  | УСЗН Администрации Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.3. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должности руководителя, а также граждан, замещающих указанные должности | исключение случаев коррупции |  | ежегодно, начиная с 2013 г. |  | УСЗН Октябрьского Района МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.4. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя, а также гражданами, замещающими указанные должности | исключение случаев коррупции |  | ежегодно, начиная с 2013 г. |  | УСЗН Администрации Октябрьского района |  |
| 6.5. | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с работниками учреждения социального обслуживания населения в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта», в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда Ростовской области | дополнительные соглашения (трудовые договоры) с работниками учреждения социального обслуживания населения |  | с 2013 года по 2018 год |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.6. | Повышение квалификации специалистов , занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда, в связи с внедрением «эффективного контракта» в МУЦСО Октябрьского района | повышение эффективности исполнения обязанностей работниками МУЦСО |  | 1 полугодие 2013 г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.7. | Изучение и анализ лучших практик по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и их применение в МУЦСО Октябрьского района | внедрение передового опыта по оплате труда в МУЦСО Октябрьского района. |  | ежегодно |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.8. | Внесение изменений в положение об оплате труда работников МУЦСО Октябрьского района в части: изменения системы стимулирующих выплат, устанавливаемых с учетом показателей эффективности деятельности учреждения и работников; установления предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения и определению целевых соотношений в 2013-2018 гг. средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения | постановление Администрации Октябрьского района; |  | 2013 г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.9. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» | Внедрение «эффективного контракта» в МУЦСО Октябрьского района |  | 2013-2018г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.10. | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения и определения целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания | Постановление Администрации Октябрьского района; приведение в соответствие нормативной базы МУЦСО Октябрьского района |  | 2018 г. |  | МУЦСО Октябрьского района |  |
| 6.11. | Повышение престижа профессии в сфере социального обслуживания путем организации и проведения конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания», в МУЦСО, участие в Областном конкурсе, участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | обновление кадрового состава системы социального обслуживания |  | постоянно |  | МУЦСО Октябрьского района |  |

Управляющий делами

Администрации района                                             		 Н.Н. Савченко