Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

07.02.2017                                         №63                           р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 19.09.2015  № 613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» по результатам работы за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцеву.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                    					Л.В. Овчиева

- Постановление вносит

- главный специалист

- по молодежной политике

- Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 07.02.2017 №63

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «МОЛОДЁЖЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ» ЗА 2016 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Результат реализации (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату** |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 540,4 | 540,4 | 540,4 | 540,4 |
| - 1. | 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодёжи о потенциальных возможностях собственного развития |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.1. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 |
|  | 1.2. Проведение районных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие творческой составляющей у молодёжи (конкурс женского рукоделия | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | стимулирование молодежи к самовыражению, вовлечение молодежи в активную общественную и трудовую деятельность | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 |
|  | 1.3. Проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 |
|  | 1.4. Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района», «Лучший молодой активист» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 10,0 | 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | 1.5.Организация и проведение фотоконкурсов, фотовыставок | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, вовлечение молодежи в сферу образования и культуры | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
| - 2. | Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей; активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  | 2.2. Проведение районного конкурса «Лидер года» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей; активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи Октябрьского района, мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | 2.3. Проведение районного конкурса «Звезда подростка» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей; активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи Октябрьского района, мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству. | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | 2.4. Проведение районного конкурса «Доброволец года» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | 2.5. Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | 2.6. Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | 2.7. Развитие КВН движения | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | 2.8. Проведение конкурса «Молодежного самоуправления» | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района | стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
| - 3. | Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 3.1.Проведение районного турнира по футболу среди молодежных команд | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 10,0 | 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | 3.2.Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 6,0 | 6,0 | - 6,0 | - 6,0 |
|  | 3.3. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Спиду НЕТ!» | отдел образования Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - - | - - |
|  | 3.4.Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Xxi век - без наркотиков» | отдел образования Администрации Октябрьского района совместно с отделом по организационной работе и местному самоуправлению Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - - | - - |
|  | 3.5. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Молодежь против курения!» | отдел образования Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - - | - - |
|  | 3.6. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 3,0 | 3,0 | - 3,0 | - 3,0 |
|  | 3.7. Проведение спортивных соревнований, эстафет, велопробегов и мотопробегов, веселых стартов «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 6,0 | 6,0 | - 6,0 | - 6,0 |
|  | 3.8. Проведение «круглых столов» антинаркотической направленности | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, секретарем антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района | предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - - | - - |
|  | 3.9. Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи; популяризация здорового образа жизни, | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 6,0 | 6,0 | - 6,0 | - 6,0 |
|  | 3.10. Проведение праздничного мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи; популяризация здорового образа жизни | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 6,0 | 6,0 | - 6,0 | - 6,0 |
|  | 3.11. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; -предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 8,4 | 8,4 | - 8,4 | - 8,4 |
|  | 3.12. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 3,0 | 3,0 | - 3,0 | - 3,0 |
|  | 3.13. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства: - районный фотоконкурс «Мы живем в России!» - конкурс стихотворений собственного сочинения | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 3,0 | 3,0 | - 3,0 | - 3,0 |
|  | 3.14. Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | отдел образования Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
| - 4. | Развитие современной структуры органов по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Проведение конференций, совещаний, круглых столов с участием специалистов по работе с молодежью администраций поселений, членов молодежного парламента, волонтеров и активистов | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, секретарем антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района | нормативное и методическое обеспечение работы с молодежью; модернизация работы организаций, оказывающих муниципальные услуги в области молодежной политики; распространение разработанных (адаптированных) в субъектах Российской Федерации методик и программ работы с молодежью | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
| - 5. | Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финаль военно-спортивной игры «Орленок» и т.д. | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; пропаганда здорового образа жизни через творчество | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 135,0 | 135,0 | - 135,0 | - 135,0 |
|  | 5.2.Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; пропаганда здорового образа жизни через творчество | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 74,6 | 74,6 | - 74,6 | - 74,6 |
|  | 5.3.Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; пропаганда здорового образа жизни через творчество | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 100,5 | 100,5 | - 100,5 | - 100,5 |
|  | 5.4.Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; пропаганда здорового образа жизни через творчество | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 93,3 | 93,3 | - 93,3 | - 93,3 |
|  | 5.5.Оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке дизайна муниципальных молодежных интернет - ресурсов | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; пропаганда здорового образа жизни через творчество | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - - | - - |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 11,0 | - 11,0 | - 11,0 | - 11,0 |
| - 6. | Формирование у молодежи военно-патриотического воспитания |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 6.1. Проведение районного конкурса литературных работ «Край родной – Октябрьский район» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | формирование любви к родному краю, его традициям и культуре, формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - 2,0 |
|  | 6.2.Проведение месячника военно-патриотического воспитания: -акция удели внимание ветерану; - акция память поколений; - акция георгиевская ленточка; - свеча памяти | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за подвиги нашего народа | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - 3,0 |
|  | 6.3. Проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за подвиги нашего народа | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - | - - |
|  | 6.4. Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 3.0 | 3,0 | 3.0 | - 3,0 |
|  | 6.5.Проведение районного конкурса литературных работ «Я гражданин России» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | - 11.01.16 | - 30.12.16 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - 3,0 |
|  | 6.6. Посещение музеев боевой славы, воинских частей | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за подвиги нашего народа | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - | - - |
|  | 6.7.Информационное освещение в средствах массовой информации | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за подвиги нашего народа | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - | - | - | - - |
|  | Подпрограмма № 3 «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 3,0 | - 3,0 | - 3,0 | - 3,0 |
| - 7. | «Развитие социального проектирования, вовлечение молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию» |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 7.1. Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 3,0 | - 3,0 | - 3,0 | - 3,0 |
|  | 7.2. Участие в региональном проекте комитета по молодежной политике «Я – успешный предприниматель» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.3. Организация и проведение школьных уроков, семинаров, круглых столов, вебинаров и дистанционного обучения по основам бизнес-планирования для сельской молодежи | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.4. Организация и проведение школьных уроков, семинаров, круглых столов по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности. Внедрение программ подготовки молодых предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.5. Информирование молодежи из числа предпринимателей, начинающих собственное дело, о формах государственной, муниципальной поддержек и оказание помощи в их получении | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.6. Техническая поддержка в сети Интернет, разработка обучающих модулей | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.7. Организация и проведение семинаров по охране труда для молодых предпринимателей на примере передовых фермерских хозяйств и малых предприятий в сельской местности | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.8. Разработка, изготовление, распространение среди сельской молодежи раздаточного и наглядного материала по обучению социального проектирования и бизнес планирования | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.9. Организация экскурсий по предприятиям района | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 7.10. Участие в форуме сельской молодежи | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | повышение активности среди сельской молодежи, пропаганда рабочих профессий, вовлечение молодёжи в развитие сельского хозяйства | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
| - 8. | Сокращение уровня безработицы в молодежной среде |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 8.1. Проведение работы по содействию молодежи в трудоустройстве путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» | сокращение уровня безработицы в молодежной среде | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 8.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства безработной молодежи | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» | сокращение уровня безработицы в молодежной среде | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | 8.3. Организация профессионального обучения безработных граждан в возрасте от 16 до 30 лет профессиям и специальностям, актуальным на рынке труда сельских районов | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» | сокращение уровня безработицы в молодежной среде | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - - | - - | - - | - - |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | - 554,4 | - 554,4 | - 554,4 | - 554,4 |

##### Управляющий делами

- Администрации Октябрьского  района                                                                                                                        Н.Н. Савченко