Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020                               	          №1415			р.п.  Каменоломни

| Об утверждении паспорта проекта «Бережливая поликли-ника в МБУЗ ЦРБ Октябрь-ского района» и состава рабочей группы по реализации данного проекта |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.03.2020 №401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также внедрения на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить паспорт проекта «Бережливая поликлиника в МБУЗ ЦРБ  Октябрьского района» согласно приложению № 1.

- Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Бережливая поликлиника в МБУЗ ЦРБ  Октябрьского района» согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н.

| Врио главы Администрации Октябрьского района | А.В. Лотарев |
| --- | --- |

Постановление вносит муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  23.10. 2020 № 1415

Проект «Бережливая поликлиника в МБУЗ ЦРБ

Октябрьского района»

| - Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчики процесса: Администрация Октябрьского района |  |  | Проблемы: |
| Периметр проекта: МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, распо-ложенный по адресу: р.п. Каменоломни, пер. Садовый 23 |  |  | - Длительное оформление записи на прием к врачу 2. Длительное время ожидания пациентом приема врача у кабинета |
| Границы проекта: прием пациента (от момента обращения в регистратуру – до окончания приема у врача) |  |  |  |
| Владелец процесса: главный врач Октябрьского района В.В. Подройкина |  |  |  |
| Руководитель проекта: главный врач Октябрьского района В.В.Подройкина |  |  |  |
| Команда проекта: заместитель главного врача по поликлиничес-кой работе МБУЗ ЦРБ Октябрь-ского района В.М.Бондарева Районный педиатр Г.В. Демиденко Главная медсестра Е.И.Гайчукова Старшая медсестра поликлиники Т.К.Тюнина. |  |  |  |
|  |  |  | Риски: |
|  |  |  | - Недоукомплектование медицинскими кадрами - Загруженность врачей и среднего медицинского персонала |
| 3. Цели и предполагаемый эффект от реализации проекта |  |  |  |
| Цель проекта: 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь |  |  |  |
| Показатель | Текущее значение (на 01.01.2020) | Целевое значение |  |
| Увеличе-ние бес-контакт-ной запи-си на прием к специалистам | 17,7% | 19,1% | 4. Дата начала реализации проекта с момента подписания постановления. |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	   	                           Н.Н.Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  23.10. 2020 № 1415

Состав рабочей группы

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Октябрьского района центральная районная больница по реализации  проекта «Бережливая поликлиника в МБУЗ ЦРБ  Октябрьского района»

| Уманцева Светлана Александровна | - заместитель главы Администрации Октябрьского района, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Подройкина Вера Васильевна | - главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, заместитель председателя рабочей группы |
| Мурашко Галина Владимировна | - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Бондарева Вера Матвеевна | - заместитель главного врача по поликлинической работе МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |
| Алифирова Анна Михайловна | - заведующая сектором проектной деятельности Администрации Октябрьского района, секретарь рабочей группы |

| Гайчукова Елена Ивановна | - главная медицинская сестра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (по согласованию) |
| --- | --- |
| Тюнина Татьяна Константиновна | - старшая медсестра поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	   	                           Н.Н.Савченко