Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

28.12.2018                                           №  1828                            р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 19.04.2018 № 580 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 19.04.2018 № 580 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2018 № 1259 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 19.04.2018   № 580 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района       Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района						                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 28.12.2018 № 1828

План реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие образования на 2014-2020 годы».

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) |  |  | Ожидаемый результат | Срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |
|  | Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений, обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  |  | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; доступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, | 2018 год | 136 805,1 |  |  | 102 504,7 | 34 300,4 |
| 2 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  |  | Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | 2018 год | 167 382,4 |  | 167 382,4 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Текущий ремонт системы отопления, замена оконных блоков, монтаж газовых котлов МБДОУ № 26 х. Красный Кут, МБДОУ № 25 х. Керчик-Савров | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А. |  |  |  | 2018 год | 5 554,7 |  |  | 5 554,7 |  |
| 4 | Мероприятие 4. Приобретение оборудования, мебели | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  |  |  | 2018 год | 3 648,8 |  |  | 3 648,8 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 313 391,0 |  | 167 382,4 | 111 708,2 | 34 300,4 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 2018 год | 105 600,3 |  |  | 95 447,3 | 10 153,0 |
| 6 | Мероприятие 2. Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 1 641,0 |  | 851,9 | 789,1 |  |
| 7 | Мероприятие 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 2018 год | 365 088,2 |  | 365 088,2 |  |  |
| 8 | Мероприятие 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Расширение возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализация их творческого потенциала; | 2018 год | 11 936,7 |  |  | 11 614,4 | 322,3 |
| 9 | Мероприятие 5. Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Расширение возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализация их творческого потенциала; | 2018 год | 74,0 |  | 68,4 | 5,6 |  |
| 10 | Мероприятие 6. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом -Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 6 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Школьная, 6; -Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 62 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер. Строительный, 17; - Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 73 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ул. Кирпичная, 1 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 8 261,0 3 277,5 2 861,4 2 122,1 | 7 187,0 2 851,4 2 489,4 1 846,2 | 1 074,0 426,1 372,0 275,9 |  |  |
| 11 | Мероприятие 7. Авторский надзор -по объекту «Реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская»; - по объекту «Реконструкция объекта незавершенного строительства школы-детский сад х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области»; - по объекту «Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1» |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 506,0 259,5 139,2 107,3 |  |  | 506,0 259,5 139,2 107,3 |  |
| 12 | Мероприятие 8. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 26 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, ул. Социалистическая, 1 «а», МБОУ ООШ № 27 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2, МБОУ ООШ № 63 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Горького, 67, МБОУ СОШ № 68 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Школьная, 2, МБОУ ООШ № 75 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Советская, 14, МБОУ СОШ № 77 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. им. С.И. Петрушко, 1, МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского расположенного по адресу: 34640 Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.им.Крупской, д.39, МБОУ ООШ № 19 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, МБОУ СОШ № 9 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул.Школьная,18, |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 7 700,7 |  | 7 123,1 | 577,6 |  |
| 13 | Мероприятие 9. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию: Реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская; Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1; Реконструкция объекта незавершенного строительства школы-детский сад х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 129 729,8 36 860,9 69 588,8 |  | 123 891,9 35 202,0 66 457,3 | 5 837,9 1 658,9 3 131,5 |  |
| 14 | Мероприятие 10. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту» Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 2 614,5 |  |  | 2 614,5 |  |
| 15 | Мероприятие 11. Реконструкция МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1.Строительство здания блока начальных классов на 100 мест» |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 3 209,7 |  | 2 960,0 | 249,7 |  |
| 16 | Мероприятие 12. Приобретение школьных автобусов |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям общества и социально-экономического развития Октябрьского района | 2018 год | 7 781,4 |  | 7 197,8 | 583,6 |  |
| 17 | Мероприятие 13. Топографическая съемка, схема расположения земельного участка, межевой план для образовательных учреждений |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 48,3 |  |  | 48,3 |  |
| 18 | Мероприятие 14. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |  |  | Заместитель начальника отдела образования А. В. Сухоносенко | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям общества и социально-экономического развития Октябрьского района | 2018 год | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 19 | Мероприятие 15. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района |  |  | Заместитель начальника отдела образования А. В. Сухоносенко | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям общества и социально-экономического развития Октябрьского района | 2018 год | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 751 341,3 | 7 187,00 | 610 414,6 | 123 264,4 | 10 475,3 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 1. Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | Обеспечение организационных, бухгалтерских и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений. | 2018 год | 16 314,1 |  |  | 272,8 | 16 041,3 |
| 21 | Мероприятие 2. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 2018 год | 2 218,0 |  | 2 218,0 |  |  |
| 22 | Мероприятие 3. Расходы на обеспечение функционирования муниципальных органов Октябрьского района: -расходы на выплаты по оплате труда работников; - расходы на обеспечение функций работников; - уплата налогов, сборов и иных платежей. |  | Заместитель начальника отдела образования А.В. Сухоносенко |  | Бесперебойное функционирование аппарата | 2018 год | 5 955,4 |  |  | 5 955,4 |  |
| 23 | Мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования по специальностям |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | Успешное функционирование организаций дополнительного образования, совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; | 2018 год | 6 186,6 |  |  | 5 318,9 | 867,7 |
| 24 | Мероприятие 5. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Увеличение численности талантливых детей, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | 2018 год | 172,00 |  |  | 172,00 |  |
| 25 | Мероприятие 6. Информационно -методическое обеспечение образовательного процесса |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений | 2018 год | 1 705,3 |  |  | 1 232,5 | 472,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 32 551,4 | 0,00 | 2 218,0 | 12 951,6 | 17 381,8 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 1 097 283,7 | 7 187,0 | 780 015,0 | 247 924,2 | 62 157,5 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                Н.Н. Савченко