РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019					№ 376		           р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2018 год

В соответствии с п. 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 833 за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном  сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Юшковскую Т.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л. В. Овчиева |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление вносит бюджетный отдел финансово – экономического управления Администрации Октябрьского района |  |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от   18.03.2019   № 376

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

за 2018 год

Бюджетная политика, проводимая Администрацией Октябрьского района, направлена на решение приоритетных задач социально-экономического развития Октябрьского района, в числе основных – улучшение условий жизни населения Октябрьского района, достижение устойчивых темпов экономического роста.

Постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 года № 1283 утвержден План реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2018 год.

По итогам 2018 года обеспечена положительная динамика основных показателей консолидированного бюджета Октябрьского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Октябрьского района, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.

Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 833. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 16 678,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 16 301,1 тыс. рублей, или 97,7 процентов.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Долгосрочное финансовое планирование.

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

Управление муниципальным долгом Октябрьского района.

Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований  Октябрьского района.

Содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание  общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Октябрьского района от 28.12.2017 №123  «О бюджете Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2021 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Основными целями налоговой политики Октябрьского района являются, с одной стороны, сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского района и бюджетов поселений, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

Важным направлением реализации налоговой политики является совершенствование имущественного налогообложения хозяйствующих субъектов и физических лиц на основе проведения подготовительной работы. Введение налога на недвижимое имущество, налоговой базой по которому будет признаваться кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, предполагает переходный период – постепенное введение налога по мере готовности. Концепция перехода учитывает подходы и задачи, предусмотренные в федеральных документах.

Расширение налогового потенциала Октябрьского района предусматривается за счет реализации мер по сокращению убыточной деятельности в реальном секторе экономики, снижению задолженности хозяйствующих субъектов и физических лиц по платежам в бюджет.

Важнейшим направлением остается разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходной части консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 16 678,4 тыс. рублей. По итогам 2018 года заключено 75 муниципальных контрактов и иных договоров. Сумма принятых бюджетных обязательств по заключенным контрактам на отчетный год составила 2 483,9 тыс. рублей, исполнено на сумму 2 483,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16 301,1 тыс. рублей, или 97,7 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 377,3 тыс. рублей.

В целях реализации положений Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контролю финансово – экономическое управление в 2018 году проводило проверку документов, представленных в целях санкционирования операций со средствами бюджета района.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

Определяющим направлением бюджетной политики на современном этапе является повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Постановлением Администрации Октябрьского района от 24.04.2014 №367 утверждена Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Октябрьском районе.

Для достижения целей эффективной бюджетной политики перед всеми участниками бюджетного процесса поставлены задачи:

обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

повышение объективности и качества бюджетного планирования;

обеспечение в полной мере приоритизации структуры бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, направляемых на развитие человеческого капитала и инфраструктуры;

повышение эффективности распределения бюджетных средств в целях возможности совершения бюджетного маневра, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» (далее – подпрограмма 3) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

Особое внимание будет уделено методологической работе по бюджетно-финансовым вопросам с органами местного самоуправления поселений. Продолжится мониторинг разрабатываемых и принимаемых местных бюджетов, контроль за сбалансированностью бюджетов всех муниципальных образований Октябрьского района, недопущением образования просроченной кредиторской задолженности.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе.

Наряду с формированием и исполнением бюджета Октябрьского района в программном формате гражданам предоставляется возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса способствует проведение публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского района, отчету о его исполнении.

В целях информирования населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно  размещается, и обновляться брошюра «Бюджет для граждан».

Администрацией Октябрьского района регулярно размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информация о принятии и исполнении бюджета в понятной для граждан информативной и компактной форме. Это позволяет обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований  Октябрьского района» (далее – подпрограмма 5) на 2018 год денежные средства не предусмотрены.

Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений является полномочием субъекта  Российской Федерации в соответствии с положениями с положениями ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ. Порядок выравнивания бюджетной обеспеченности определяется положениями ст.137 и 138  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджетов поселений осуществляется через предоставление дотаций за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне финансовых возможностей  бюджетов, которые с 2018 года поступают напрямую поселениям.

Основные мероприятия подпрограммы 6 и контрольное событие исполнены в срок. В рамках исполнения данной подпрограммы дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности направлена Ростовской областью одиннадцати поселениям района.

В очередном финансовом году продолжиться практика предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района бюджетам поселений в рамках муниципальных программ Октябрьского района.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Отчет об исполнении муниципальной программы по итогам 2018 года представлен в приложениях к пояснительной записке №1, 2, 3.

В 2018 году из 23 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 22 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) не выполнен.

Суммарная оценка степени достижения  целевых показателей муниципальной программы составляет 0,93, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

В течение 2018 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Октябрьского района в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей консолидированного бюджета Октябрьского района.

В рамках реализации муниципальной программы была обеспечена сбалансированность бюджета и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2018 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

| Управляющий делами Администрации района | Н. Н. Савченко |
| --- | --- |

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

за 2018 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами» за 2018 год

Муниципальный заказчик     Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района

Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной бюджет

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | - | - |  | - |
| 2) Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 16 678,4 | 16 301,1 |  | 16 301,1 |
| 2.1) Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | - | - | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района, нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов ФЭУ по вопросам организации бюджетного процесса | - |
| 2.2) Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района | - | - | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | - |
| 2.3) Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Ростовской области | 16 678,4 | 16 301,1 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | 16 301,1 |
| 2.4) Организация планирования и исполнения расходов бюджета района | - | - | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района | - |
| 3) Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» | - | - |  | - |
| 4) Подпрограмма 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | - | - |  | - |
| 5) Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Октябрьского района» | - | - |  | - |
| 5.1) Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района | - | - | Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | - |
| 5.2) Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района |  |  | Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований |  |
| 6) Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | 16 678,4 | 16 301,1 |  | 16 301,1 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

за 2018 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы | 16 678,4 |  |  | 16301,1 |  | Наличие бюджетного прогноза Октябрьского района на долгосрочный период | да/нет | нет | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставление финансовой поддержки местным бюджетам из бюджета Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района | да/нет | нет | нет | нет |
| 1. | 1.1 Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов |  |  |  |  |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района | % | >100 | >100 | 103,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Октябрьского района, | % | >100 | >100 | 102,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Октябрьского района | % | < 70 | < 70 | 97,3 |
|  | 1.2 Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ Октябрьского района, в общем объеме расходов бюджета района | % | >80 | >90 | 97,7 |
| 2. | 2.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса | 16 678,4 |  |  | 16301,1 |  | Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета района, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да |
|  | 2.2 Совершенствование составления и организации исполнения бюджета района |  |  |  |  |  | Исполнение расходных обязательств Октябрьского района | % | >90 | >95 | 100 |
|  | 2.3 Формирование резервного фонда Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  | Размер резервного фонда Администрации Октябрьского района не должен превышать 3 процента утвержденного решением Собрания депутатов общего объема расходов | % | < 1,4 | < 3 | 0,1 |
| 3. | 3.1 Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Октябрьского района |  |  |  |  |  | Отношение объема муниципального долга Октябрьского района к общему объему доходов бюджета Октябрьского района без учета объема безвозмездных поступлений | % | 12,7 | <100 | 0 |
|  | 3.2 Минимизация стоимости заимствования |  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в объеме расходов бюджета Октябрьского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,3 | <15 | 0 |
|  | 3.3 Выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитам договорам и соглашениям |  |  |  |  |  | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам | да/нет | нет | нет | нет |
| 4. | 4.1 Обеспечение высокой степени автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, а также предоставление эффективных методов финансового контроля на всех этапах планирования и исполнения бюджетов. |  |  |  |  |  | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | % | 0 | 100 | 100 |
|  | 4.2 Обеспечение прозрачности и открытости информации в сфере управления общественными финансами |  |  |  |  |  | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | % | 0 | 100 | 100 |
| 5. | 5.1 Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет | да | нет | нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Октябрьского района | % | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.2 Предоставление финансовой помощи из бюджета района в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных кредитов |  |  |  |  |  | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 6.1 Содействие муниципальным образованиям Октябрьского района по вопросам качественного осуществления бюджетного процесса через оказание методологической помощи |  |  |  |  |  | Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Октябрьского района | проведение/непроведение | проведение | проведение | проведен |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных образований Октябрьского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | шт. | 2 | >4 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Октябрьского района бюджетного законодательства | проведение/непроведение | проведение | проведение | проведен |
|  |  |  |  |  |  |  | Внесение проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | соблюдение/ несоблюдение | соблюдение | соблюдение | соблюдено |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение финансово-экономической учебы, совещаний, конференций в целях повышения уровня подготовки сотрудников финансовых служб в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | проведение/непроведение | проведение | проведение | проведение |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

за 2018 год

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Октябрьского района | ФЭУ | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2020 | < 70 | 97,3 | Показатель не выполнен. Увеличение показателя недоимки произошло за счет предприятия ООО «Гео-Пульс» по налогу на имущество организаций на сумму 13 328,8 тыс. руб., налогу на прибыль организаций на сумму 3 101,9 тыс. руб. и по транспортному налогу – 82,5 тыс. руб. Предприятие находится в стадии банкротства. |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

за 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

С целью сохранения и продолжения реализации муниципальной программы ниже предоставлен анализ эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», отображающая степень достижения заявленных результатов.

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) равен 0,957, который рассчитывается следующим образом:

суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп) равное 22 показателя отражено в таблице 1 разделенная на количество целевых показателей муниципальной программы (n) - 23 показателя отражено в таблице 1.

В свою очередь эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, рассчитывается следующим образом:

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп,илиЭп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие бюджетного прогноза Октябрьского района на долгосрочный период | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 2 | Предоставление финансовой поддержки местным бюджетам из бюджета Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 3 | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 4 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района | 100 | 103,8 | 1,038 | 1 |
| 5 | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Октябрьского района, | 100 | 102,8 | 1,028 | 1 |
| 6 | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Октябрьского района | 70 | 97,3 | 0,719 | 0 |
| 7 | Доля расходов бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ Октябрьского района, в общем объеме расходов бюджета района | 90 | 97,7 | 1,086 | 1 |
| 8 | Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета района, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 9 | Исполнение расходных обязательств Октябрьского района | 95 | 100 | 1,053 | 1 |
| 10 | Размер резервного фонда Администрации Октябрьского района не должен превышать 3 процента утвержденного решением Собрания депутатов общего объема расходов | 3 | 0,1 | 30,000 | 1 |
| 11 | Отношение объема муниципального долга Октябрьского района к общему объему доходов бюджета Октябрьского района без учета объема безвозмездных поступлений | 100 | 0 | 0,000 | 1 |
| 12 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в объеме расходов бюджета Октябрьского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 | 0 | 0,000 | 1 |
| 13 | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 14 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | 100 | 100 | 1,000 | 1 |
| 15 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | 100 | 100 | 1,000 | 1 |
| 16 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 17 | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 1,000 | 1 |
| 18 | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | 0 | 0 | 1,000 | 1 |
| 19 | Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Октябрьского района | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 20 | Количество муниципальных образований Октябрьского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | 4 | 6 | 1,500 | 1 |
| 21 | Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Октябрьского района бюджетного законодательства | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 22 | Внесение проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 23 | Проведение финансово-экономической учебы, совещаний, конференций в целях повышения уровня подготовки сотрудников финансовых служб в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) | 22 | 23 | 0,957 | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования(Ср), составляет 1 (6/6 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Ростовской области | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета района | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 6 | 6 | 1 |

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

3. Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы при условии их исполнения в полном объеме в 2018 году составила 377,3 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе из запланированных 6 основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, 6 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз):

16301,3/16678,4=0,98

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис):					1/0,98=1

Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

1*0,5+1*0,3+1*0,2=1

Таким образом, можно сделать вывод об высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.