Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

26.02.2025                                           № 228                               р. п. Каменоломни

# Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1463 по результатам работы за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района		                                                                Л.В. Овчиева

Постановление вносит заместитель главы Администрации Октябрьского района

по социальным вопросам

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 26.02.2025 № 228

# ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2024 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе (далее – ГБУ РО «ЦРБ»), управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (далее – УСЗН Администрации Октябрьского района), отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (далее – отдел культуры Администрации Октябрьского района).

Основной целью программы является обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и улучшение здоровья населения.

Основными задачами программы являются:

- создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения Октябрьского района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей;

- создание условий для повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи;

- создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2024 году привело к улучшению медицинской инфраструктуры, повышению качества и доступности оказания медицинской помощи, что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района.

# Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

# Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

# В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

# Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей». Выполнение данного мероприятия произошло за счет проведения работ по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, а также информирование населения путем публикации статей на сайте в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вестник» (показатель «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (в районной газете опубликовано 12 статья по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, выпущено и размещено 57 статей на сайте ЦРБ по ЗОЖ.

# По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения основного мероприятия удалось добиться снижения показателя:

- смертность населения от всех причин – 10,2 случаев на 1000 населения, при плановом значении 12,0. В 2024 году умерло 736 человек. Снижение общей смертности на 26 человек (по отношению к 2023 году) или 3,5%. Снижение смертности отмечается в возрастной группе трудоспособного возраста на 13 человек, или 8,7% и старше трудоспособного возраста на 10 человек, что составило 1,7%.

На реализацию данного мероприятия выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 4 162,5 тыс. рублей (исполнение 100%).

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи», предусмотрено реализация 1 контрольного события, которое выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей» выполнено в полном объеме. На реализацию основного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены 100% средств на доплаты к стипендии студентам РГМУ в сумме 208,0 тыс. рублей. В 2024 году выдача целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет проводилась МЗ РО. Заключены договора с ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе об обязательной отработке в районе в течение 3 лет с 5 студентами.

# По подпрограмме 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, укомплектованность штатных должностей врачей составила 90,3%.

# Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

# Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

# и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 4 370,5 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4 370,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 № 138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 4 370,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 370,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4 370,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 370,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 4 370,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни» – плановое значение – 67,0 лет, фактическое значение – 70,4 лет.

Показатель 1.1. «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» – плановое значение – 32 шт., фактическое значение – 48 шт.

Показатель 1.2. «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни» – плановое значение – 60,0 процентов, фактическое значение – 58,9 процентов.

Показатель 2.1. «Смертность населения от всех причин» – плановое значение – 12,0 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 10,2 случаев на 1000 населения.

Показатель 3.1. «Укомплектованность врачебными кадрами» – плановое значение – 62,0 процент, фактическое значение – 90,3 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

# Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

# Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,5;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,98;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,18;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,46

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=1,0 (5/5=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024году.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=3/3 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=3/3 = 1,0).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

4 370,5 тыс. руб. / 4 370,5 тыс. руб. = 1,0

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз= 1,0 / 1,0 = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2=1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Развитие системы меди-цинской профилактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нарко-тических средств и психо-активных веществ, в том числе у детей. | КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение про-должительности жизни за счёт ведения здорово-го образа жизни, включающего правильное питание, сокра-щение потреб-ления табака, алкоголя | Увеличение доли граждан, привер-женных здоровому образу жизни за счет проведения работ по мотива-ции населения к ведению здорового образа жизни, ин-формирование на-селения путем пуб-ликации статей на сайте в интернете ЦРБ, в районной газете «Сельский вестник» | - |
| 3 | ## Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | ## КУМИ Администрации Октябрьского района ## председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Улучшение по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижение заболеваемости, связанной с вре-менной утратой трудоспособнос-ти, первичным выходом на ин-валидность ра-ботающих, сок-ращение уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличе-ние продолжи-тельности жизни | Улучшение пока-зателей состояния здоровья населения Октябрьского райо-на, первичной забо-леваемости, стаби-лизация здоровья и улучшение демо-графической ситуа-ции, сокращение уровня госпитали-зации и длитель-ности госпиталь-ного этапа, увели-чение продолжи-тельности жизни. | - |
| 4 | ## Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н.; УСЗН Администрации Октябрьского района начальник ## Гофман О.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | ## Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | Участник – УСЗН Администрации Октябрьского района начальник ## Гофман О.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение пока-зателя смертнос-ти, в том числе лиц трудоспо-собного возрас-та, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от новооб-разований, младен-ческой смертности. Повысилось качес-тво оказания спе-циализированной медицинской помо-щи населению Ок-тябрьского района | - |
| 6 | ## Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | ## КУМИ Администрации Октябрьского района, ## председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Выявление лиц с высоким уров-нем риска раз-вития болезни и коррекции фак-торов риска со-судистых забо-леваний. При проведении про-филактических осмотров – вы-явление, лече-ние и реабили-тация больных с заболеваниями, особенно лиц трудоспособного возраста | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от предот-вратимых причин, от новообразова-ний, в том числе лиц трудоспособ-ного возраста, мла-денческой смерт-ности. Увеличение продолжительнос-ти жизни, стабили-зация здоровья и улучшение демо-графической ситуа-ции. Повысилась доступность и ка-чество оказания специализирован-ной медицинской помощи населению Октябрьского рай-она | - |
| 7 | ## Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н.; отдел культуры Администрации Октябрьского района ## начальник Бессарабова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | ## Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | отдел культуры Администрации Октябрьского района ## начальник Бессарабова Е.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выплаты сти-пендий для сту-дентов с целью повышения престижа и доверия к меди-цинской профес-сии | В 2024 году за счет средств бюджета Октябрьского рай-она произведены доплаты к стипен-дии студентам РГМУ в размере 208,0 тыс. рублей | - |
| 9 | ## Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | ## КУМИ Администрации Октябрьского района ## председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Обеспеченность ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьского района высококвали-фицированными кадрами, способ-ными расширить объемы и номен-клатуру предос-тавленных меди-цинских услуг, приведет к улуч-шению качества и доступности медицинской по-мощи | Улучшились пока-затели профессио-нального и квали-фикационного уровня специалис-тов, а соответствен-но и качество ока-зания медицинской помощи в стацио-нарных и амбула-торно-поликлини-ческих условиях |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | Всего | 4 370,5 | 4 370,5 | 4 370,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4 370,5 | 4 370,5 | 4 370,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | Всего | 4 162,5 | 4 162,5 | 4 162,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4 162,5 | 4 162,5 | 4 162,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 4 162,5 | 4 162,5 | 4 162,5 |
| Подпрограмма 3.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». | Всего | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей | Всего | 208,0 | 208,0 | 208,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2024 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни | лет | 66,9 | 67,0 | 70,4 | - |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Информирование населения в части профилактики забо-леваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и разме-щение статей на сайте ЦРБ) | шт. | 32 | 32 | 48 | - |
| 3 | Показатель 1.2. Увеличение доли граждан, привержен-ных здоровому образу жизни | % | 59,0 | 60,0 | 58,9 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1. Смертность населения от всех причин | Случаев на 1000 населения | 12,3 | 12,0 | 10,2 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 3.1. Укомплектованность врачебными кадрами | % | 61,5 | 62,0 | 90,3 | - |