РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022				     	 №1926  			р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной	программы Октябрьского		района

«Территориальное планирование и обеспечение	доступным	и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2022 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018

№ 1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567, по результатам 2022 года согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района	Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района

от 30.12.2022 №   1926

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2022 года

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018

№ 1567 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Темп ввода жилья в эксплуатацию составил 75,7 %;

- Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 1,36 %;

- Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 100 %.

Фактически введено в эксплуатацию в 2022 году 24,473 тыс. кв. м общей площади жилья, в 2021 году – 32,338 тыс. кв. м. Темп роста 2022 года по отношению к 2021 году составил 75,7 %, что ниже запланированного показателя на начало 2022 года на 0,2 %.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов на 2022 год составил 1,3 %, который был рассчитан из соотношения двух основных показателей: общей площади жилья по Октябрьскому району на конец 2022 года, которая составила 1802,43 тыс. кв. м., и фактического показателя по вводу в эксплуатацию жилья – 24,473 тыс. кв. м.

В 2022 году получателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства стали 2 молодые семьи, которые

приобрели жилые помещения с помощью социальных выплат и улучшили свои жилищные условия.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства». Мероприятия в текущем году не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.2. «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации». Мероприятие в текущем году не запланировано.

Основное мероприятие 1.3. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья:

- предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, которое соответствует плановому показатели и равен 8 дням;

- предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, которое соответствует плановому показателю 2022 года и равен 55 дней;

- темп ввода жилья уменьшен на 0,0 %.

По подпрограмме 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них: достигнуты в установленные сроки – 2, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование развития рынка жилья», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является:

- снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке по муниципальному образованию «Октябрьский район» соответствует плановому показателю и равен 0 %.

- средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в 2022 году составила

50 847,0 рублей, в 2021 году – 48 800,0 рублей и соответствует плановому показателю 50 847,0 рублей.

Стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке остается высокой, в связи с повышением цен на строительные материалы, с отсутствием конкуренции на строительном рынке, изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации, которые спровоцировали застройщиков отказаться от строительства многоквартирного жилищного фонда по договорам долевого участия.

- коэффициент доступности жилья в 2022 году составил 18,3 лет, и отличается от планового показателя на 0,7 года. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 354 «Об утверждении Положения о порядке признания граждан малоимущими в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма и организации учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» для установления возможности приобретения жилья путем накопления применяется показатель ПН – установленный период накопления равный среднему по Ростовской области времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма, который в 2022 году равен 19 годам (228 месяцам).

Коэффициент доступности жилья остается на высоком уровне в связи с тем, что в Каменоломненском городском поселении период ожидания очереди получения жилых помещений по договорам социального найма равен 32 годам; в Коммунарском сельском поселении - 15 годам, в Красюковском сельском поселении

- 8 годам, это обусловлено тем, что муниципальном образовании «Октябрьский район» не ведется строительство муниципального жилья. Период ожидания получения социальных выплат по федеральным и региональным программам составляет 9 лет, в связи с недостаточностью их финансирования.

Основное мероприятие 2.2. «Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» на 2022 год реализация показателя не была предусмотрена.

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено в 2022 году в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции:

- ликвидируемая площадь многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции площадью 0,085 тыс. кв. м;

- переселение 2 семьи в составе 8 человек из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Плановый показатель 2022 года по переселению 2 семьи выполнен на 100 %. Плановый показатель по ликвидации аварийного многоквартирного жилищного фонда составлял 0,085 тыс. кв. м, фактически выполнен на 100,0 %.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2022 год реализация показателя не была предусмотрена.

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы:

- получение 2 молодыми семьями социальных выплат;

- приобретение (строительство) молодыми семьями – получателями социальных выплат общей площади жилья 0,167 тыс. кв. м.

Плановый показатель 2022 года по получению 2 молодыми семьями социальных выплат на приобретение (строительство) жилья выполнен на 100 %. При этом плановый показатель по приобретению (строительству) жилых помещений молодыми семьями составлял 0,1 тыс. кв. м, фактически выполнен на 167,0 % - молодыми семьями приобретено 0,167 тыс. кв. м. общей площади жилья.

Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено в полном объеме.

Результатом реализации основанного мероприятия является решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- плановый показатель по количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, выполнен на 100 % и получателями

жилых помещений стали 35 детей-сирот. При этом плановые расходы на приобретение жилых помещений предусмотрены в сумме 55 104,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 54 221,412 тыс. рублей, в результате, образовалась экономия денежных средств областного бюджета в сумме 882,788 тыс. рублей;

- плановый показатель общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 1,155 тыс. кв. м, фактически приобретено 1,4834 тыс. кв. общей площади жилья, что больше планового показателя на 128,4 %.

Основное мероприятие 3.5. «Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей- близнецов и десять или более несовершеннолетних детей». Реализация в 2022 году мероприятия не предусмотрена.

По подпрограмме 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них: достигнуты в установленные сроки – 3, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1: внесение изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации в части изменений условий строительства многоквартирного жилищного фонда с привлечением денежных средств граждан (долевое строительство), привело к отсутствию в 2022 году строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилищного фонда.

фактор 2: в муниципальном образовании «Октябрьский район» строительные организации, осуществляющие строительство многоквартирных жилых домов, не готовы принять участие в реализации пилотных проектов по строительству жилья в целях дальнейшего предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, аренды, в связи с тем, что считают строительство домов для данных целей нерентабельным;

фактор 3: на территории муниципального образования «Октябрьский район» имеются 6 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные по адресам:

- Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41: общей площадью 639,7 кв. м, переселению подлежат 28 жителей (постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 19.12.2017 г.);

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д. 9-а, общей площадью 2318,1 кв. м, переселению подлежат 225 жителей (уточняется) – постановление Администрации Октябрьского района от 21.01.2019 № 46;

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, д. 7: общей площадью 336,05 кв. м, переселению подлежат 14 жителей (постановление Администрации Октябрьского района от 08.05.2019 № 590);

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д. 4: общей площадью 602,4 кв. м, переселению подлежат 24 жителя (постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2020 № 590);

- Ростовская область, Октябрьский район, пос. Новоперсиановка, ул. Комсомольская, д. 6: общей площадью 624,4 кв. м, переселению подлежат 27 жителей (постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2020 № 590).

- Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Шоссейный, д. 15: общей площадью 654,4 кв. м, переселению подлежат 33 жителя (постановление Администрации Каменоломненского городского поселения от 08.12.2021 № 104).

В муниципальном образовании «Октябрьский район» переселению в 2022 году подлежал 1 многоквартирный дом по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41, расселён частично (согласно заявлений жильцов) на 100 % - переселены 2 семьи, в которых проживали 8 человек, ликвидировано 0,085 тыс. кв. м аварийного жилья, на общую сумму денежных средств 4 229,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 911,9 тыс. рублей, местного бюджета – 317,2 тыс. рублей, в рамках государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 62 007,7 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 517,8 тыс. рублей; областной бюджет 60 787,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 702,7 тыс. рублей; бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План	ассигнований	в	соответствии	с	решением	Собрания	депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 62 007,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 62 007,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 517,8 тыс. рублей; областной бюджет - 60 787,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 702,7 тыс. рублей; бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе 61 124,61 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 517,74 тыс. рублей; областной бюджет - 59 904,22 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 702,65 тыс. рублей; бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района отсутствует, средства в сумме 883,09 тыс. рублей образовавшаяся экономия денежных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 23 показателя, по 23 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» - плановое значение – 75,9

%, фактическое значение – 75,7 %.

Показатель 2 «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» - плановое значение – 1,3%, фактическое значение – 1,36 %.

Показатель 3. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» - плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %.

Показатель 1.1 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса» - плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 1.2 «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса» - плановое значение 55 дней, фактическое значение – 55 дней.

Показатель 1.3 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» - плановое значение – 0 %, фактическое значение – 0 %. Исполнен в 2020 году

Показатель 1.4 «Общая площадь жилья по району на конец отчетного года» -

плановое значение – 1806,9 тыс. кв. м, фактическое значение – 1 802,43 тыс. кв. м.

Показатель 1.5 «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района» - плановое значение – 24,7 кв. м, фактическое значение – 24,7 кв. м.

Показатель 1.6 «Ввод в действие жилых домов» - плановое значение – 24,25

тыс. кв. м, фактическое значение – 24,473 тыс. кв. м.

Показатель 1.7 «Ввод жилья на одного проживающего» - плановое значение – 0,3 кв. м, фактическое значение – 0,33 кв. м.

Показатель 2.1 «Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке» - плановое значение 0,0 %, фактическое значение

– 0,0 %.

Показатель 2.2 «Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья» - плановое значение – 50847,0 рублей, фактическое значение – 50847,0 рублей.

Показатель 2.3 «Коэффициент доступности жилья» - плановое значение – 19,0

лет, фактическое значение – 18,3 года.

Показатель 2.4 «Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах» - плановое значение – 0 %, фактическое значение – 0 %. Показатель не был запланирован на текущий год.

Показатель 3.1 «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение – 0,085 тыс. кв. м, фактическое значение – 0,085 тыс. кв. м.

Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» - плановое значение – 2 семьи, фактическое значение – 2 семьи.

Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» - плановое значение – 2 семьи, фактическое значение – 2 семьи.

Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» - плановое значение – 35 семей, фактическое значение – 35 семей.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных

выплат» - плановое значение – 0,1 тыс. кв. м, фактическое значение – 0,167 тыс. кв. м.

Показатель 3.6 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - плановое значение – 1,155 тыс. кв. м, фактическое значение – 1,4834 тыс. кв. м.

Показатель 3.7. « Обеспечение доступности ипотечных кредитов при приобретении (строительстве) жилья отдельным категориям граждан» - плановый показатель – 1 единица, фактический – 1 единица.

Показатель 3.8. «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое и более детей- близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» - плановый показатель – 0 семей, фактический – 0 семей. Показатель не был запланирован на текущий год.

Показатель 3.9. «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» - плановый показатель – 0 семей, фактический – 0 семей. Показатель не был запланирован на текущий год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Эффективность	муниципальной		программы		определяется	на	основании степени	выполнения	целевых	показателей,	основных	мероприятий	и	оценки

бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень	достижения	целевых	показателей	муниципальной	программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 - 75,7/75,9=0,99;

- степень достижения целевого показателя 2 - 1,36/1,3=1,05;

- степень достижения целевого показателя 3 - 100,0/100,0=1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.1 - 8/8=1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.2 - 55/55=1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.4 - 1802,43/1806,9=0,99;

- степень достижения целевого показателя 1.5 - 24,7/24,7=1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.6 - 24,473/24,25=1,01;

- степень достижения целевого показателя 1.7 - 0,33/0,3=1,1;

- степень достижения целевого показателя 2.1 - 0/0=1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.2 - 50847,0/50847,0=1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.3 - 19/18,3=1,03;

- степень достижения целевого показателя 3.1 - 0,085/0,085=1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.2 - 2/2=1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.3 - 2/2=1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.4 - 35/35=1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.5 - 0,167/0,1=1,67;

- степень достижения целевого показателя 3.6 - 1,4834/1,155=1,28;

- степень достижения целевого показателя 3.7 - 1/1=1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (19/19), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

61 124,912 тыс. рублей /62 007,7 тыс. рублей = 0,98.

  - Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/ 1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0х 0,5+1,0х 0,3+1,0х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации;

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности.

создание условий для стимулирования жилищного строительства, модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства;

создание условий для оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализац ии/ реализац ии не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализаци и | окончания реализаци и | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. | Администрация Октябрьского | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  |

|  | Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса – 8; Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса – 55 дней |  |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 75,9 %; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 75,7%; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 1,36 % |  |

|  |  | архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) |  |  |  | 1,3 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятия 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района Главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса | фактически введено в 2022 году 24,473 тыс. кв. м жилья; снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 % |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Администрации Октябрьского района – Герасименко И.Ю.), | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  |

|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Контрольное событие подпрограммы 2: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (заместитель главы Администрации Октябрьского района – Протасов М.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 %, Уменьшение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 50 847,0 рублей; Уменьшение коэффициента доступности жилья до 19,0 лет. | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,0 %, Уменьшение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 50 847,0 рублей; Уменьшение коэффициента доступности жилья до 18,3 лет. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. | Администрация Октябрьского | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  |

|  | Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | улучшили жилищные условия 2 молодые семьи – участницы основного мероприятия Программы |  |
| 3.4. | Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел образования Администрации Октябрьского района (начальник – Тараско А.Н.) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | решение жилищной проблемы детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | жилыми помещениями обеспечены 35 детей-сирот |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Контрольное событие подпрограммы 3: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.) | 31.12.2022 | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 2 семьи; количество детей- сирот и детей, | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 2 семьи; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц |  |

|  |  |  |  |  |  | оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 35; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,1 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,155 тыс. кв. м | из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 35; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,167 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,4834 тыс. кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2022 года

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципально й программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Всего: | 62007,7 | 62007,7 | 61124,61 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 517,8 | 517,8 | 517,74 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 61489,9 | 61489,9 | 60606,87 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 702,7 | 702,7 | 702,65 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 60787,2 | 60787,2 | 59904,22 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | х | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Октябрьский район» в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |

| кодексом Российской Федерации | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | х | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего: | 62007,7 | 62007,7 | 61124,61 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 517,8 | 517,8 | 517,74 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 61489,9 | 61489,9 | 60606,87 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, | 702,7 | 702,7 | 702,65 |
|  | - бюджета Ростовской области, | 60787,2 | 60787,2 | 59904,22 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | х | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Всего: | 4229,1 | 4229,1 | 4229,1 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Всего: | 2674,4 | 2674,4 | 2674,098 |
| Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего: | 55104,2 | 55104,2 | 54221,412 |

| Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» по результатам 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному – 2021 г. | отчетный год – 2022 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Темп ввода жилья в эксплуатацию | процентов | 101,36 | 75,9 | 75,7 |  |
| 2 | Показатель 2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 1,81 | 1,3 | 1,36 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общей количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | единиц | 11 | 8 | 8 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в т.ч. для жилья экономического класса | дней | 56 | 55 | 55 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских | процентов | 100 | 0 | 0 |  |

|  | округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Показатель 1.4. Общая площадь жилья по району на конец отчетного года | тыс. кв. м | 1783,2 | 1806,9 | 1802,43 |  |
| 1.5. | Показатель 1.5.Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района | кв. м | 24,68 | 24,7 | 24,7 |  |
| 1.6. | Показатель 1.6. Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 32,338 | 24,25 | 24,473 |  |
| 1.7. | Показатель 1.7.ввод жилья на одного проживающего | кв.м | 0,45 | 0,3 | 0,33 |  |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья | рублей | 48800,0 | 50847,0 | 50847,0 |  |
| 2.3. | Показатель 2.3. Коэффициент доступности жилья | лет | 8 | 19,0 | 18,3 |  |
| 2.4. | Показатель 2.4. Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1.Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 1,15 | 0,085 | 0,085 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 65 | 2 | 2 |  |
| 3.3. | Показатель 3.3.Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 3 | 2 | 2 |  |
| 3.4. | Показатель 3.4.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 16 | 35 | 35 |  |
| 3.5. | Показатель 3.5.Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,28 | 0,1 | 0,167 |  |
| 3.6. | Показатель 3.6.Общая площадь жилых помещений, приобретаемых | тыс. кв. м | 0,753 | 1,155 | 1,4834 |  |

|  | (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |