Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

19.03.2018	                                      №  429                           р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 24.04.2017 № 397 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020годы» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль  за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района                               Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района	                                                                        Л. В. Овчиева

постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района от 19.03.2018  № 429

Отчет  о реализации муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759. Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем  Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

1.Результаты реализации основных 
  мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Программа «Развитие образования Октябрьского района

на 2014-2020 годы».

Одно из главных направлений Указов Президента РФ и программы повышение заработной платы педагогическим работникам.

По педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования уровень средней заработной платы на 2017 год в соответствии с утвержденной дорожной картой установлен в размере 25052,5 рублей, фактически средняя заработная плата по итогам  года указанной категории составила 25052,5  рублей, показатель выполнен.  По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на 2017 год установлена 21178,3 рублей фактически составила 21178,31 рублей -показатель выполнен. По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в 2017 году средняя заработная плата должна была  достичь 25571,14 рублей, фактически по учреждениям сферы дополнительного образования сложилась 25571,14рублей, также, показатель выполнен.

1.2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования».

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 одним из приоритетных направлений деятельности системы дошкольного образования района является обеспечение детей качественным дошкольным образованием.

Общее количество дошкольных образовательных учреждений на 31 декабря 2017 года  составило 29 учреждений  с числом групп – 129, в том числе 38 групп компенсирующей направленности.

За 2017 год  на содержание ДОУ профинансировано 237 541,39 тыс. руб., за аналогичный период 2016 года 205 083,7 тыс. руб. Оплата на содержание детей в ДОУ составила- 29150,25 тыс. руб.  Численность родителей  которым выплачивается компенсация части родительской платы – 2282 человека.

За 12 месяцев 2017 года  компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях  выплачена в сумме 8645,6 тыс. руб.

Составной первоначальной ступенью муниципальной системы образования Октябрьского района Ростовской области является дошкольное образование, направленное на решение главной проблемы - обеспечение доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с социальным заказом общества и государства.

В Октябрьском районе проживает всего 6622 детей, из них в возрасте:

-  от 0 до 1,5 лет-1206 детей,

- от 1,5 до 3-х лет-2205 детей,

- от 3-х  до 7 лет 3211 детей.

В настоящее время в Октябрьском районе  функционирует 29 (в 2011 год – 24) муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждений, реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,   в которых воспитываются 2576 детей дошкольного возраста.

По-прежнему очень остро стоит вопрос посещаемости дошкольных учреждений. В сравнении с отчетным периодом прошлого года  количество дней, проведенных детьми в  дошкольных учреждениях  значительно увеличилось, однако и увеличилось число пропусков  воспитанниками, из них пропусков  по болезни и неуважительным причинам. Но не смотря на это, наблюдается динамика увеличения показателя роста посещаемости воспитанниками дошкольных учреждений. Средняя посещаемость детских садов по району с 70,3%  в 2016 году, увеличилась до 71,2% в 2017 году при плане 75%.

Посещаемость в дошкольных организациях:

|  | Кол-во детей в ДОУ | Число дней проведенных воспитанниками в группах | Число дней пропущенных воспитанниками | Число дней пропущенных воспитанниками по болезни | Число дней пропущенных воспитанниками по другим причинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2654 | 429869 | 178091 | 103071 | 75051 |

В районе сохраняется устойчивая тенденция расширения сети дошкольных образовательных учреждений: за последние 2 года за счет открытия новых дошкольных учреждений, введено дополнительно 500 мест.

В системе образования Ростовской области  в рамках государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, государственной программы Ростовской области  "Доступная среда"   ведется целенаправленная работа по созданию  условий получения качественного образования для детей-инвалидов в дошкольных  образовательных организациях.  При строительстве новых детских садов      № 50, 45, 55 - оборудована "Доступная среда". При желании родителей в них могут обучаться дети-инвалиды с различными  нарушениями, в том числе инвалиды- колясочники.

- В 2017 году численность таких детей составляет - 21 воспитанник.

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образовательных учреждений стало обеспечение условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день в 11 дошкольных образовательных учреждениях № 8, 10, 12, 15, 25, 31, 32, 33, 43, 45, 55  обучается 21 ребенок-инвалид (с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушения интеллектуального развития, дети с синдромом "Дауна"). В 2017 году, в соответствии с "Комплексным  планом мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов на 2017-2018 год Октябрьского района" дошкольные учреждения имеющие детей-инвалидов с целью оказания психологической помощи осуществляли социальный патронаж семей, разработали индивидуальные программы социального сопровождения семей имеющих детей-инвалидов.

МБДОУ № 43 "Теремок" п. Красногорняцкий  был присвоен статус областной инновационной площадки: "Детский сад без преград" (по разработке и внедрению модели инклюзивного образования для детей дошкольного возраста". На базе детского сада, в соответствии с "Комплексным  планом мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов на 2017-2018 год Октябрьского района"  в ноябре 2017 года были созданы "Консультационный пункт для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" и "Клуб социально-педагогической реабилитации для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов", в которых предпринимаются меры по обучению, воспитанию и социализации детей-инвалидов путём организации инклюзивного образования. Инклюзия - значит включение. Инклюзивное образование предполагает, что дети с особыми потребностями (дети-инвалиды) в полном объёме участвуют в жизни коллектива детского сада.

В дошкольных организациях Октябрьского района, в целях удовлетворения потребности населения в получении доступного и качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 2015 года реализуется  программа «Развитие логопедической службы» в  сети  дошкольных  образовательных  учреждений".

1.3. Подпрограмма  «Развитие общего и дополнительного образования».

Одна  из  главных  задач  образовательной  системы  школы  -  обеспечение доступности всех видов образования каждому ребёнку.

В 2017  году образовательными услугами в 25 общеобразовательных организациях,  подведомственных  отделу образования, было  охвачено 6764 обучающихся, что на 171 учащегося больше, по сравнению с 2016 годом, количество классов-комплектов - 408, что на 4 класса больше аналогичного периода прошлого года.

Центральное место  в процессе обновления российского образования отводится именно общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций района в 2017 году была  направлена на решение задач повышения качества образования, развития инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий воспитания и обучения, создания условий для обеспечения реализации права на образование граждан с ограниченными возможностями здоровья, апробацию новых форм работы с одаренными детьми.

В целях установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  требованиям государственных образовательных стандартов отделом образования была  проведена оценка качества знаний обучающихся. По итогам  2016-2017  учебного года процент учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», понизился на 4,7 % и составил 45,1% (в прошлом учебном году 49,8 %).

Одним из объективных показателей качества образования является государственная итоговая аттестация.

В 2017 году 568 выпускников основной школы, сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 экзамена по выбору. Результаты сдачи экзаменов по выбору с 2017 года влияют на получение аттестата. Аттестат об основном общем образовании получили 100% обучающихся 9-х классов, из них- 29 выпускников получили аттестат с отличием.

Анализ результатов экзаменов предметов по выбору обнаруживают следующую проблему: с одной стороны - недостаточно качественное преподавание отдельных  предметов, с другой – несоответствие самооценки учащихся своему реальному уровню знаний и, как следствие, переоценка своих возможностей при выборе экзамена.

Для нас такие итоги государственной аттестации должны стать предметом самого серьезного анализа собственной деятельности, деятельности учителя и организации работы с учениками основной школы.

По результатам ЕГЭ 2017 года можно отметить тенденцию улучшения результатов по русскому языку и снижение по  математике.

Всего единый государственный экзамен сдавали 239 учащихся, район показал 100%  результат сдачи экзамена.

Высокие результаты показали:

-по русскому языку  - МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева р. п. Каменоломни,  МБОУ СОШ № 23 п. Красногорняцкий, МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери– эти учреждения в среднем набрали 68 и более  баллов.

- по математике (профильный уровень) - МБОУ гимназия № 20                      им. С.С. Станчева  р.п. Каменоломни, МБОУ СОШ № 48 с. Алексеевка, МБОУ СОШ№ 68 п. Новоперсиановка, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери, МБОУ лицей № 82 р. п. Каменоломни – эти учреждения в среднем набрали 48 и более  баллов.

По сумме баллов обязательных предметов лучшие результаты показали:

- МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери – 62,5;

- МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева р. п. Каменоломни – 59,2;

- МБОУ СОШ № 68 п. Новоперсиановка – 58,5.

В целом по району все выпускники получили аттестат о среднем общем

образовании, из них:

- 35 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием;

- 27 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении»;

- 12 выпускников получили медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

Анализируя результаты ЕГЭ можно сделать вывод, что нам необходимы дополнительные меры, направленные на укрепление фундаментальных основ дисциплин естественно-научного цикла. Так же отмечу, что часть учеников демонстрирует низкие результаты в следствии стрессовой ситуации, когда нужно уметь работать по алгоритму, быть внимательными к формулировкам заданий.

Неоценима  роль  системы  дополнительного  образования  в  поиске  и  сопровождении  творчески одаренных  детей,  способствующая  их  профессиональному  определению. На   уровне  района нам необходимо разработать  все  необходимые  механизмы  для  поддержания  талантливой  молодежи. Сегодня  необходимо  шагать  в  ногу  со  временем. Правительством  Российской  Федерации  принят  Комплекс  мер  по  созданию  условий для развития и  самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения  на  2016  -2020  годы,  утвержденный  заместителем  Председателя Правительства Ольгой Голодец. Главной целью в 2017 году было повышение эффективности и результативности воспитательной работы и дополнительного образования. Наша совместная задача состоит в том, чтобы  каждый  ребенок  был  занят   в  свободное  от  учебы  время  и  находился  под  пристальным  вниманием  педагогов  и  родителей.  Функционирует 3 организации дополнительного образования  (МБОУ ДО ДЮСШ -648 уч-ся; МБОУ ДО  ЦВР- 235 уч-ся; МАОУ ДО «МУК»- 334 уч-ся) с общим охватом 1217  человек, занимающихся по   6  направлениям и  8  видам спорта. В 2017г. на базе образовательных учреждений  организовано 310 творческих объединений (303 - в 2016), которые посещают 6756 детей и подростков (6015- в 2016).

По итогам комплектования кружков, секций, клубов по интересам в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования услугами дополнительного образования охвачено 78% обучающихся.

Отделом образования  уделяется особое внимание созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие талантливых детей, реализацию их потенциальных возможностей:

-в минувшем учебном году каждый второй  учащийся школ и учреждений дополнительного образования принимал участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различного уровня;

- более 1,5 тыс.  стали лауреатами, дипломантами, отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами.

Своеобразным итогом этой работы является районный конкурс одаренных  и  талантливых  детей  «Звезда  подростка».    В отчетном году в  школьном этапе конкурса приняли участие  1007 учащихся всех образовательных учреждений  района. Из 140 финалистов, представленных  в номинациях: «Учеба», «Лидер», «Творчество», «Спорт» 13 стали лауреатами и 11 -дипломантами конкурса.

Ежегодно        проводится районный конкурс «Лидер Года». В марте 2017 года в заочном этапе  конкурса участвовали  лидеры общественных организаций из всех образовательных учреждений района.  Победителями признаны: Еремеев Василий -МБОУ гимназия № 20, Аросян Сона - МБОУ СОШ № 3, Емельянова Елизавета -МБОУ СОШ № 72; Башарова Ангелина- МБОУ СОШ № 48, Зибенкес Ольга- МБОУ СОШ № 62.

В 25 структурных подразделениях районной детской общественной организации «Возрождение»  состоит 3317 ребят. Школьные детские объединения принимают активное участие в мероприятиях, проводимых ростовской региональной детско-молодежной общественной организацией «Содружество детей и молодежи Дона».

Ежегодно в областной программе «Продвижение»  участвует более 600  членов детских общественных объединений. В 2017 году  38 школьника стали дипломантами (32- в 2016 году), более 100- награждены грамотами  «Содружества».

Победителями 2-х конкурсов областного Фестиваля «Новое поколение» 27.05. 2017 -  стала команда детского объединения «Искра» МБОУ СОШ  № 26

В школах района продолжает развиваться  волонтерское движение. Ежегодно более 3,5 тыс. ребят принимают участие в  благотворительных акциях.

На территории  района функционируют 11 военно-патриотических клубов с общим охватом  более 400  воспитанников в возрасте 7-18 лет. На базе МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери в военно-спортивном клубе «Казачья застава» по 13 видам спорта занимаются 361 учащихся. Сформирован отряд «Юнармия» (61 чел.).

В 2017 году более 3000 школьников 1-9 классов посетили районный музей боевой славы. Тесно сотрудничают школы района с музеем воинской части 3660. В течение 2017 года экскурсии  были организованы для учащихся 12 школ  района.

В Октябрьском районе действуют 7 школьных историко-краеведческих музеев (МБОУ СОШ № 1, 3, 9, 33, 72,73, МБОУ ООШ № 27), музеи сл. Красюковской и п. Новозарянский созданы  в результате деятельности поисковых отрядов МБОУ СОШ № 5, 62,63.

1.4. Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

По состоянию на  31 декабря 2017 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства, составляет  280 человек, из них: переданных  на безвозмездную форму опеки (попечительства) - 208 человек; на возмездную  форму (по договору о приемной семье)- 58 человек;  добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) - 14 человек.  Количество подопечных обучающихся в государственных областных образовательных учреждениях составляет – 52 человека.  Согласно требованиям Федерального законодательства   контроль   за условиями жизни детей, находящихся под опекой и попечительством, согласно утвержденного графика выездов по месту жительства подопечных осуществляется 2 раза  в год, по итогам проверок составляются соответствующие акты.

Приоритетной целью  органа опеки и попечительства является задача найти каждому ребенку-сироте семью. Приемная семья как одна из форм семейного жизнеустройства успешно  развивается. В  2017 году функционировали  15 приемных семей, где воспитывается 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По плану в 2017 году планировалась к открытию  и открылась одна приемная семья – Н. В. Семеновой. С 2015 года  действует  клуб приемных родителей, который осуществляет консультативную и результативную  помощь по различным аспектам деятельности в области воспитания, развития детей,  а также ведет активную пропагандистскую деятельность среди населения Октябрьского района, способствующую формированию в обществе семейных ценностей, ответственного родительства, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Приемная семья Юрченко Е.Н. в 2017 году заняла почетное второе место на областном конкурсе «Ассамблея приемных семей», что позволило ей в октябре 2017 года принять участие во Всероссийском слете-форуме приемных семей в г. Москва.

На содержание 15 приемных семей в 2017 году профинансировано 10789,5 тыс. рублей. В том числе, расходы на денежное вознаграждение приемных родителей и выплаты компенсации на приобретение книгоиздательской продукции составили 4399,7тыс. рублей. Размер ежемесячного денежного содержания одного ребенка в приемной семье составил 9458 руб. В 2017 году выплачено ежемесячное денежное содержание детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет в сумме 237,2 тыс. рублей (3 человека), единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью в сумме 562,2тыс. рублей (35 пособий).  Размер единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью с 1 февраля 2017 года составил 16350,33 руб. Расходы по выплате ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей составили 16971,5 тыс. рублей. В 2017 году размер ежемесячного денежного содержания опекаемых(подопечных) детей составлял 9458 руб. Опекаемые(подопечные)дети-инвалиды получали ежемесячное денежное содержание в размере 11823,0 руб.

С целью предотвращения возвратов из замещающих семей в 2017 году налажено взаимодействие со службой  сопровождения замещающих семей на базе Центра помощи детям № 8 г. Новочеркасска, Центра помощи детям № 3    г. Шахты, Центра помощи детям г. Новошахтинска.

В 2017 году заключен договор о сотрудничестве с детским фондом Лиханова, что позволило детям - сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей принять участие в новогодних праздничных мероприятиях в театрах г. Ростова-на-Дону, посмотреть  премьерные   спектакли  в Ростовском  кукольном театре.

Согласно   ст. 8 ФЗ  № 159  от 21.12.1996 г.  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, состоявших на учете на получение жилого помещения (всего на начало отчетного года)  в 2017 году составляло 103  человека.    В 2017  году обеспечено жилыми помещениями  25 человек, которые  в канун  Нового  года получили ключи от квартир и памятные подарки от депутата Государственной думы  Максима Щаблыкина.

В 2017 году в оздоровительные и санаторные лагеря (профиль заболеваний:  органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарата)  Неклиновского района Ростовской области  на детей находящихся под опекой, попечительством  выделено  144 путевки.

Сотрудниками  органа опеки и попечительства регулярно предоставляется информация о фактах лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, об отмене усыновления, о совершении в отношении детей умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности. В течение 2017 года  выдано  18  направлений в школу принимающих родителей, 358  разрешений на расходование денежных средств, 22  удостоверения опекуна (попечителя), 50 постановлений  об установлении опеки (попечительства), о постановке на учет в Октябрьском районе, о снятии с учета в Октябрьском районе, о назначении опеки по заявлению родителей.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Реализация Программы включает в себя мероприятия по реализации всех основополагающих федеральных, окружных и областных документов, направленных на развитие сферы образования: концепций социально-экономического развития страны, южного федерального округа и области, посланий Президента России Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплексной модернизации общего образования.

В 2017 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2017 году было запланировано в сумме 829658,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 204815,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 560831,3 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета -3149,6 тыс. рублей;

- прочие источники – 60861,9 тыс. рублей.

Из них:

На подпрограмму 1«Развитие дошкольного образования» - 274272,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 91926,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 150645,6 тыс. рублей;

- прочие источники – 31700,2 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 «Развитие общего и дополнительного образования» - 524726,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 100948,4 тыс. рублей;

-средства областного бюджета–408036,0 тыс. рублей;
      - средства федерального бюджета -3149,6 тыс. рублей;

- прочие источники – 12592,3 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - 30659,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 11940,1 тыс. рублей;

- средства областного бюджета –  2149,7 тыс. рублей;

- прочие источники –16569,4 тыс. рублей.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступало.

Форма годового отчета о выполнении муниципальной программы  Октябрьского района "Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы" представлена в приложении № 2 к данному постановлению.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации  муниципальной  программы в 2017 году достигнуты следующие результаты в  количественном выражении:

-«Доля детей, в возрасте  1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» -10% , план-10%, показатель выполнен;

-качество знаний учащихся на 2 уровне обучения -49%, план 49%,показатель выполнен;

-качество знаний учащихся на 3 уровне обучения» -44%, план 44%, показатель выполнен;

-качество знаний учащихся на 4 уровне обучения» -50%, план 50%, показатель выполнен;

-доля выпускников 9-классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»- 0% , показатель выполнен;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»-0%, план 0%, показатель выполнен;

-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников:

-педагогических работников дошкольных организаций (к средней заработной плате общего образования в Ростовской области)-100%, показатель выполнен;

-педагогических общеобразовательных организаций (к средней заработной плате общего образования в регионе) -100%, показатель выполнен;

-педагогических работников дополнительного образования (к средней заработной плате учителей по Ростовской области)-100% , показатель выполнен;

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет-78%, показатель выполнен.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в 2017 году достигнуты следующие результаты в  количественном выражении:

-отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году  к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного -80%,план 80%, показатель выполнен;

-доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду»-71,2%, план-75, показатель не выполнен (показатель исполнен не в полном объеме, в связи с увеличением количества детей ясельного возраста, посещающих дощкольные учреждения, уровень заболеваемости которых выше, чем у детей старшего дошкольного возраста);

-доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования»-100%, показатель выполнен.

В качественном выражении:

-повышена открытость и качество предоставляемых муниципальных услуг в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, расширено взаимодействие с семьями;

-созданы необходимые условия для посещаемости детского сада воспитанниками в наибольшем объеме;

-улучшены условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников дошкольных организаций Октябрьского района.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» в 2017 году достигнуты следующие результаты в  количественном выражении:

-доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине-0%, показатель выполнен;

-доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 3-м уровне-100%, показатель выполнен;

-доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных программами предпрофильной и профильной подготовки-74% , показатель выполнен;

-доля педагогических работников, прошедших  обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки  к общей численности педагогических работников-100%, показатель выполнен;

-доля педагогических работников, имеющих высшее образование прошедших  к общей численности  педагогических работников-90%, показатель выполнен;

-доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся- 94,4%, план 91%, показатель перевыполнен за счет эффективной работы классных руководителей с родителями;

-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»-39%, показатель выполнен.

-численность учащихся 2,3-х классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию»-500 человек, план-500 человек, показатель выполнен;

-доля учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой состояния здоровья-67%, план-67%,  показатель выполнен;

-количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортзалы-2 шт., план-2 шт., показатель выполнен;

-увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования-9,1%, план 7,9%, показатель перевыполнен;

-увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем количестве обучающихся-8,4%, план-7,2%, показатель перевыполнен;

-увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем количестве обучающихся-10,0%, план-8,7%, показатель перевыполнен;

- строительная готовность-16,5%, план 16,5%, показатель выполнен;

-разработка ПСД-100%, план-100%, показатель выполнен.

В качественном выражении:

-обеспечены условия для необходимого личностного и профессионального развития обучающихся;

-сформированы социальные, коммуникативные, информационные, технические, технологические  компетенции учащихся на предпрофильном уровне, направленность обучения на выбор будущей профессии; обеспечена перспективная связь между средним и будущим профессиональным образованием;

-улучшены условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников района;

-увеличен охвата школьников горячим питанием за счёт усиления мер информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями, улучшение условий и качества предоставления услуг по обеспечению учащихся горячим питанием;

-увеличена доля учащихся  в возрасте 7-18 лет, охваченных доврачебной диагностикой;

-расширена возможность для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;

-увеличен охват детей занимающихся физической культурой и спортом.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2017 году достигнуты следующие результаты в  количественном выражении:

-доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района-100%, показатель выполнен;

-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году-0%, показатель выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 1.

4.Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района, утверждено постановление Администрации Октябрьского района от 24.04.2017 № 397 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», предусматривающее изменения в части приведения расходов на реализацию муниципальной программы в соответствие. В течение 2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759,  шесть раз были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

-постановление Администрации Октябрьского района от 14.04.2017          № 381 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 №759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 13.07.2017         № 655 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 №759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 22.08.2017          № 833 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

-постановление Администрации Октябрьского района от 04.10.2017          № 963 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

-постановление Администрации Октябрьского района от 14.12.2017          № 1182  «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2017          № 1286  «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы».

5. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена на основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муниципальной программой.

Эффективность реализации Программы осуществлена по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

При оценке степени достижения целей и решения задач Программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы.

В 2017 году соотношение фактического и планового значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  /Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

- N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

- Расчет индекса результативности программы, подпрограмм.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 10 / 10 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 49/ 49 = 1

S3 = Rф3 / Rп3 = 44 /44 = 1

S4 = Rф4 / Rп4 = 50  /50 = 1

S5 = Rф5 / Rп5 = 100 / 100 = 1

S6 = Rф6 / Rп6 = 100 / 100 = 1

S7 = Rф7 / Rп7 = 100 / 100 = 1

S8= Rф8 / Rп8 = 100 / 100 = 1

S9= Rф9 / Rп9 = 100 / 100 = 1

S10= Rф10 / Rп10 = 78/ 78 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 10 = 0,1

Iр = 1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1= 1

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 80/ 80= 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 71,2/ 75 = 0,95

S3 = Rф3 / Rп3 = 100/100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 3 = 0,3

Iр = 1х0,3+0,95х0,3+1х0,3 = 0,9

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

Данная подпрограмма насчитывает 15 целевых показателей (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 100 / 100 = 1

S3 = Rф3 / Rп3 = 74 / 74 = 1

S4= Rф4/ Rп4= 100 / 100 = 1

S5 = Rф5 / Rп5 = 90 / 90 = 1

S6 = Rф6 / Rп6 = 94,4 / 90= 1,04

S7 = Rф7 / Rп7= 39 / 39 = 1

S8= Rф8/ Rп8= 500 / 500 = 1

S9= Rф9/ Rп9= 67 / 67 = 1

S10= Rф10/ Rп10= 2 / 2 = 1

S11= Rф11/ Rп11= 9,1 / 7,9 = 1,15

S12= Rф12/ Rп12= 8,4 / 7,2 = 1,16

S13= Rф13/ Rп13= 10,0 / 8,7 = 1,15

S14= Rф14/ Rп14= 16,5 / 16,5 = 1

S15 = Rф15 / Rп15= 100 / 100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 15 = 0,07

Iр=1х0,07+1х0,07+1х0,07+1х0,07+1х0,07+1,04х0,07+1х0,07+1х0,07+1х0,07+1х0,07+1,15х0,07+1,16х0,07+1,15х0,07+1х0,07+1х0,07= 1,

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной

программы

«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 100 / 100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 2 = 0,5

Iр = 1х0,5+1х0,5=1

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФxIР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

- Расчет индекса эффективности программы, подпрограмм.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

IЭ  = (269937,9х0,9) / 274272,6 = 0,89

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие дошкольного образования» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»

IЭ  = (524251,2х1,1) / 524726,3 = 1,1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

IЭ  = (30548,4х1) / 30659,2 = 0,99

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

IЭ  = (824737,5х1) / 829658,1= 0,994

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

6. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. 
В ходе исполнения Программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

На реализацию Программы в 2017 году первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 766354,0 тыс. рублей, по состоянию на  29 декабря 2017 года – 768796,2 тыс. рублей.

В 2017 году были добавлены сверхплановые средства бюджета района:

- на текущий ремонт кровли ДОУ № 32 п. Персиановский в сумме 1669,2 тыс. рублей,

- на благоустройство территории и устройство теневых навесов по МБДОУ № 25 «Солнышко» х. Керчик-Савров в сумме 2330,1 тыс. рублей, № 39 пос. Казачьи Лагери в сумме 4318,5 тыс. рублей;

- на устройство основания под многофункциональную площадку МБОУ СОШ № 48 х. Алексеевка и МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери в сумме 4051,0 тыс. рублей;

- на устройство теплого туалета в МБОУ СОШ № 43 х. Ильичевка в сумме 720,0 тыс. рублей;

-  на выполнение работ по инструментальному обследованию МБОУ СОШ № 48 х. Алексеевка в сумме 210,0 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2017 году в рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предлагается:

-производить корректировку муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям и перерасчет объемов субсидий на их выполнение на основании мониторинга выполнения муниципальных заданий;

-производить мониторинг  объема бюджетных ассигнований, необходимых  на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012   № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  в части выполнения показателя по доведению заработной платы педагогических работников до средней по региону, не допуская значительного перевыполнения показателей;

Также, в 2018 году предлагается привести значения целевых показателей в соответствие со значениями аналогичных показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» (постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241).

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                            Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района |  | Другие источники(областной, федеральный, внебюджет) | Бюджет района | Другие источни-ки (областной, федераль-ный, внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития района, запросов личности и современными потребностями общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 204815,3 |  | 624842,8 | 204325,1 | 620412,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность, современное качество и эффективность образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей, в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % |  | 15,29 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Качество знаний учащихся на 2 уровне обучения | - |  | 47 | 49,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Качество знаний учащихся на 3 уровне обучения | - |  | 40 | 44,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Качество знаний учащихся на 4 уровне обучения | - |  | 48 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля выпускников 9-классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Развитие кадрового ресурса системы образования через создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников: | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.дошкольные учреждения (к средней заработной плате общего образования по Р.О.) | % |  | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -2.общеобразовательные учреждения (к средней заработной плате общего образования по региону) | % |  | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -3.учреждения дополнительного образования ( к средней заработной плате учителей по Р.О.) | % |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Задача 3. Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития системы дополнительного образования в интересах личностного, психического и духовного развития школьников, их жизненного самоопределения. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | % |  | 57 | 78,0 | 78,0 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Цель: Удовлетворение потребностей населения Октябрьского района Ростовской области в доступных и качественных услугах дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 91926,8 | 182345,8 | 91578,4 | 178359,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Мониторинг детей в возрасте от 0 до 1,6 лет, с целью своевременного предоставления услуг дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % |  | 75,5 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Задача 2. Выполнение плана по посещаемости детей детских садов. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду | % |  | 75,0 | 75,0 | 71,2 |
| 3. | Задача 3. Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 100948,4 | 423777,9 | 100917,4 | 423333,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для положительной мотивации учащихся к обучению. |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на 3-м уровне обучения |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения | % |  | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Задача 3. Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда выбора выпускниками будущей профессии; |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Доля учащихся 8-11 классов, обучающихся по программам предпрофильного и профильного обучения | % |  | 66,0 | 74,0 | 74,0 |
| 4. | Задача 4. Создание условий, способствующих формированию высокого уровня квалификации педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников | % |  | 100 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Доля педагогических работников, имеющих высшее образование прошедших к общей численности педагогических работников | % |  | 61 | 90,0 | 90,0 |
| 5. | Задача 5. Создание для школьников равных стартовых возможностей социальной адаптации, воспитание потребности в активном и здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся | % |  | 83,4 | 91,0 | 94,4 |
| 6. | Задача 6. Расширение потенциала системы дополнительного образования Октябрьского района, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 25,0 | 39,0 | 39,0 |
| 7. | Задача 7. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Численность учащихся 2,3-х классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию» | чел. |  | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Задача 8. Реализация проекта «Здоровьесбережение в сфере образования» |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой состояния здоровья | % |  | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 9. | Задача 9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортзалы. | ед. |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. | % |  | 7,9 | 7,9 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем количестве обучающихся. | % |  | 7,2 | 7,2 | 8,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем количестве обучающихся. | % |  | 8,7 | 8,7 | 10,0 |
| 10. | Задача 10. Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Строительная готовность | % |  | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 11. | Задача 11. Реконструкция объекта незавершенного строительства школы-детского сада в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области ПИР |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Разработка ПСД | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» Цель: Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 11940,1 | 18719,1 | 11829,3 | 18719,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы; 1.1.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района |  | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Задача 2. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области |  |  |  |  |  | Показатель1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году |  | % | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение № 2

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

Форма годового отчета о выполнении муниципальной программы  Октябрьского района

"Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы"

за 2017 год.

Ответственный исполнитель     отдел образования Администрации Октябрьского района

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, федеральный бюджет, областной бюджет, прочие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | 118243,4 | 118224,3 |  | 118224,3 |
| Мероприятие 2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий , средств обучения, игр, игрушек( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) |  |  | 0,0 | 146219,8 |
|  | 146219,8 | 146219,8 |  |  |
| Мероприятие 3. Расходы из резервного фонда на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п» | 5785,1 | 1475,6 | 0,0 | 1475,6 |
| Мероприятие 4. Благоустройство территории и устройство теневых навесов МБДОУ № 25 «Солнышко» х. Керчик-Савров | 2330,1 | 2330,1 |  | 2330,1 |
| Мероприятие 5. Текущий ремонт кровли МБДОУ № 32 «Березка» п. Персиановский | 1669,2 | 1669,2 | 0,0 | 1669,2 |
| Мероприятие 6. Технологическое присоединение к электрическим сетям, топосъемка земельного участка в п. Интернациональный, кадастровые работы по земельному участку п. Интернациональный | 25,0 | 18,9 | 0,0 | 18,9 |
| Итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования" | 274272,6 | 269937,9 |  | 269937,9 |
| Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 подпрограммы2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | 92229,9 | 92226,1 |  | 92226,1 |
| Мероприятие 2.Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 1281,0 | 1281,0 |  | 1281,0 |
| Мероприятие 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 344009,2 | 344009,2 | 0,0 | 344009,2 |
| Мероприятие 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | 10231,2 | 10221,0 | 0,0 | 10221,0 |
| Мероприятие 5. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | 44,9 | 44,9 | 0,0 | 44,9 |
| Мероприятие 6. Устройство теплого туалета в МБОУ СОШ № 43 х. Ильичевка, выполнение работ по инструментальному обследованию МБОУ СОШ № 48 х. Алексеевка | 930,0 | 930,0 | 0,0 | 930,0 |
| Мероприятие 7. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 48 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с. Алексеевка, ул. Школьная 1,МБОУ СОШ № 61 п.Персиановский,ул.Мичурина,17 | 4499,4 | 4264,6 | 0,0 0,0 | 4264,6 |
| Мероприятие 8. Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | 1596,0 | 1596,0 |  | 1596,0 |
| Мероприятие 9. Строительный и авторский надзор | 643,0 | 642,9 |  | 642,9 |
| Мероприятие 10. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию (МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская) | 54054,1 | 54054,1 |  | 54054,1 |
| Мероприятие 11. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности | 4772,2 | 4772,0 |  | 4772,0 |
| Мероприятие 12. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская, ул. Кирпичная 1 | 3998,9 | 3777,0 |  | 3777,00 |
| Мероприятие 13. Приобретение компьютерной техники и оргтехники в количестве 53 комплектов | 2194,2 | 2190,2 |  | 2190,2 |
| Мероприятие 14.Устройство основания под многофункциональную площадку МБОУ СОШ № 48 х. Алексеевка, МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери | 4051,0 | 4051,0 |  | 4051,0 |
| Мероприятие 15. Приобретение форменной одежды членов клуба «Казачья застава» | 191,3 | 191,2 |  | 191,2 |
| Итого по подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования" | 524726,3 | 524251,2 |  | 524251,2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Информационно методическое обеспечение образовательного процесса | 1381,9 | 1351,8 | 0,0 | 1351,8 |
| Мероприятие 2. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | 2037,8 | 2037,8 | 0,0 | 2037,8 |
| Мероприятие 3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | 111,9 | 111,9 | 0,0 | 111,9 |
| Мероприятие 4. Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района | 4870,4 | 4868,6 |  | 4868,6 |
| Мероприятие 5. Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района | 632,5 | 593,2 |  | 593,2 |
| Мероприятие 6. Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | 152,8 | 152,7 |  | 152,7 |
| Мероприятие 7. Предоставление дополнительного образования по специальностям | 2790,8 | 2790,4 | 0,0 | 2790,4 |
| Мероприятие 8. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | 164,0 | 164,0 | 0,0 | 164,0 |
| Мероприятие 9. Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье | 63,8 | 24,9 | 0,0 | 24,9 |
| Мероприятие 10. Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | 322,8 | 322,8 | 0,0 | 322,8 |
| Мероприятие 11. Капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципального образовательного учреждения МБОУ СОШ № 41 ст. Бессергеневская | 1398,4 | 1398,4 |  | 1398,4 |
| Мероприятие 12. Аттестация автоматизированного рабочего места с подключением к региональным системам и аттестация сервера АИС «Контингент» | 162,7 | 162,5 |  | 162,5 |
| Мероприятие 13. Внебюджетные средства | 16569,4 | 16569,4 |  | 16569,4 |
| Итого по подпрограмме | 30659,2 | 30548,4 |  | 30548,4 |
| Итого по программе | 829658,1 | 824737,5 |  | 824737,5 |

Приложение № 3

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Задача Выполнение плана по посещаемости детей детских садов. Показатель Доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | 2017 год | 09.01.2017 | 29.12.2017 | 75% | 71,2% | Показатель исполнен не в полном объеме, в связи с увеличением количества детей ясельного возраста, посещающих дошкольные учреждения, уровень заболеваемости которых выше, чем у детей старшего дошкольного возраста. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |