Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2025                                             № 471                              р.п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района                 от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,
руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 
«Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 22.10.2018 №1413 по результатам за 2024 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания                          и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского               района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

Временно исполняющий обязанности

главы Администрации Октябрьского района                                Т.В. Юшковская

Постановление вносит

Сектор по казачеству и связям с общественными

организациями Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 11.04.2025 № 471

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка           казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024 год.

## Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2024 год.

В целях создания условий для укрепления духовных и нравственных основ донского казачества, реализации государственной политики в области                       военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, комплексного                развития образовательных учреждений со статусом «казачье», созданя условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 22.10.2018 № 1413 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- сформированы условия для реализации последовательных действий,             направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышен уровень безопасности населения и сохранения общественного                     порядка, реализованы нормативно-правовые, экономические меры, обеспечившие успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- созданы условия для увеличения количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент в целях дальнейшего комплексного развития системы казачьего образования;

- достигнуто укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- повышен уровень физического развития молодежи и детей, возрождаются традиционные и другие виды спорта;

- проведена большая работа по популяризации традиций донского казачества;

- укреплены духовные и нравственные основы гражданского общества;

- увеличен  уровень общероссийской гражданской идентичности;

- снижен уровень конфликтогенности межэтнических отношений;

- повышен уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;

- увеличено количество граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе;

- увеличено число мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Октябрьском районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы  основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы», предусмотрена реализация мероприятий по увеличению численности членов казачьего общества, привлеченных к несению службы, формирование добровольно–народных (казачьих) дружин, предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятие по увеличению стоимости материальных запасов».

Выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций».

Выполнено в полном объеме, экономия средств составила 
60,6 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором».

Выполнено, всего проведено - 10923 мероприятий.

Мероприятие 1.4. «Оказание содействия членами казачьих обществ Администрации Октябрьского района и поселений Октябрьского района в осуществлении установленных задач и функций».

Выполнено, увеличилось количество членов казачьих дружин, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем района
с 41 до 51 казаков, сохранение этнической идентичности казачьего населения Ростовской области.

Мероприятие 1.5. Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин.

Выполнено, заключено два договора с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское».

В рамках подпрограммы 2, "Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент" предусмотрено выполнение трех основных мероприятия и одно контрольное событие.

Мероприятие  2.1 «Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края».

# Выполнено. Увеличено количество образовательных и воспитательных организаций со статусом «Казачье», статус казачье присвоен двум школам (МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ №33 (Коммунарское с.п.) и трем детским садикам   МБДОУ детский сад №22, МБДОУ детский сад № 43 (Коммунарское с.п.), и  МБДОУ детский сад №24 «Добрыня», (Красюковское с.п.).

# Изучение культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края получило более широкий охват среди детей и подростков.

Мероприятие 2.2 «Улучшение и повышение качества предоставления образовательных программ в образовательных и воспитательных организациях со статусом «Казачий»

Выполнено. За счет увеличения образовательных программ и увеличения времени для изучения истории Донского края и их традиций улучшилось качество и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях со статусом «Казачье».

Мероприятие 2.3 «Мероприятия по военно-спортивному                        воспитанию молодежи направленные на развитие казачьего образования ».
Выполнено, увеличилось на пять образовательных организаций использующих в образовательном процессе казачий компонент.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы №3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» предусмотрено совершенствование существующих и выработка новых механизмов осуществления межэтнического и межкультурного диалога и межэтнического общения в Октябрьском  районе», выполнение семнадцати мероприятий.

Мероприятие 1.1.

«Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики».

Выполнено. Укреплено чувство общероссийского гражданского единства, сформирована общероссийская гражданская идентичность у жителей Октябрьского района.

Мероприятие 1.2. «Совершенствование системы взаимодействия муниципальных органов власти Октябрьского района. Ростовской области с национально-культурными обществами».

Выполнено. В 2024 году обеспечен более широкий охват жителей и гостей Октябрьского района для участия в таких масштабных мероприятиях как фестиваль национальных культур «Степь ковыльная», который направлен на повышение чувства долга и ответственности перед Родиной, перед Отечеством, улучшение системы военно - патриотического воспитания молодежи

Мероприятие 1.3. «Организация прохождения обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики».

Выполнено, прошел курсы повышения квалификации по вопросам национальной политики заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района.

Мероприятие 1.4. «Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района Ростовской области при организации проведения культурно-массовых мероприятий».

Выполнено. Дважды представители национальных культур (диаспор) были привлечены к участие в научно-практической конференции и форуме народов Дона в г. Ростове на Дону.

Мероприятие 2.1. «Проведение районных фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности и культуры народов Дона».

Выполнено. В Керчекском сельском поселении 17 августа 2024 года проведен областной фестиваль национальных культур на котором присутствовало около 4-х тыс. чел.

Мероприятие 2.2. «Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения «Степь ковыльная».

Выполнено. Организован и проведен фестиваль национальных культур «Степь ковыльная» на котором присутствовали представители всех поселений Октябрьского района.

Мероприятие 2.3. Участие в проведении открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении  «Степная казарла».

Не выполнено, по причине ограничений Правительства Ростовской области из-за угрозы проведения террористических акций.

Мероприятие 2.4. «Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения  Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы».

Не выполнено, по причине ограничений Правительства Ростовской области из-за угрозы проведения террористических акций.

Мероприятие 3.1. «Проведение мероприятий по   информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории  Октябрьского района».

Выполнено.

Мероприятие 3.2. «Организация и проведение заседаний консультативных советов при Главе Администрации Октябрьского района по межэтническим отношениям».

Выполнено. Всего в 2024 году проведено четыре заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям при Главе Администрации Октябрьского района.

Мероприятие 3.3. «Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений».

Выполнено.

Мероприятие 3.4. «Оказание методической и организационной поддержки национально-культурным общественным объединениям Октябрьского района Ростовской области, а также финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в форме субсидии».

Выполнено. Оказана поддержка четырем не коммерческим организациям Октябрьского района это «Автономная некоммерческая организация Юнармейский военно-спортивный патриотический клуб «Октябрьский резерв», «Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере экстремальных видов спорта «Клуб экстремальных видов спорта», «Местная религиозная организация православный Приход храма Архистратига Михаила п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области Шахтинской Епархии Русской Православной церкви», «Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Зенит-станица Кривянская». На общую сумму: 350 515,2 тыс. руб. 00 коп.

Мероприятие 3.5. «Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества».

Выполнено.

Мероприятие 3.6. «Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики».

Выполнено.

Мероприятие 3.7. «Проведение мониторинга и анализа происходящих миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни Октябрьского района».

Выполнено. Проведена встреча с иностранными студентами Дон ГАУ п. Персиановский, совместно с представителями миграционной службы отдела полиции ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» в декабре 2024 года. осуществлен мониторинг миграционных процессов.

Мероприятие 3.8. «Организация дежурства казаков станичных и хуторских казачьих обществ на мероприятиях направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории  Октябрьского района».

Выполнено. Происшествий и массовых беспорядков не допущено.

Мероприятие 3.9. «Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций».

Выполнено. Преступлений экстремистской направленности и антитеррористической деятельности на территории Октябрьского района не допущено.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                    муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

- рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

- повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях со статусом «Казачье».

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие             неблагоприятные факторы:

- увольнение по собственному желанию коваля (кузнеца) конного взвода казачьей дружины войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»;

- ограничение проведение массовых мероприятий в связи с угрозой проведения диверсионно-террористических акций.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 22975,5 тыс. рублей. В том числе по источникам                             финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 5384,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 17590,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов                 Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 №138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 22 975,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 
22 975,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 5 384,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 17 590,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 60,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 22 914,9 тыс.    рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 5 324,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 17 590,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, из которых 3 показателя по объективным причинам не выполнены, по 4-м из фактические значения соответствуют плановым, по 6-ти показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлечённых к несению службы». Плановое значение – 51 человек, фактическое значение – 48. Не выполнено в святи с тем, что имеется некомплект в конном взводе казачьей дружине два казачьих дружинника и один коваль. Работа в данном направлении ведется.

Показатель 2. «Формирование добровольных народных (казачьих) дружин». Плановое значение – 24 дружин, фактическое значение – 13. Отделом по правовой и антикоррупционной работе Администрацией Октябрьского района прорабатывается вопрос по актуальности увеличения численности народных и казачьих дружин на территории Октябрьского района т.к. федеральным законом рекомендовано в одном поселении иметь не более одной общественной правовой организации.

Показатель 3 «Доля образовательных учреждений со статусом «Казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции». Плановое значение – 68%, фактическое значение – 100%.

Показатель 4. «Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторических традиций донского казачества к общему числу обучающихся». Плановое значение – 33%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 5. «Проведение мероприятий (конференций, сборов конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района». Плановое значение – 4, фактическое значение - 6.

Показатель 1.1 «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к службе». Плановое значение – 41 человек, фактическое значение – 48 человек.

Показатель 1.2. «Формирование добровольных народных (казачьих) дружин». Плановое значение 24 ед., фактически 13 ед.

Показатель 1.3. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское». Плановое значение – 41%, фактическое значение – 48%.

Показатель 1.4. «Доля казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы». Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.5. «Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин. Плановое значение – 2 шт, фактическое значение – 2 шт.

Показатель 2.1 «Доля образовательных организаций, использующих                     в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского              казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области». Плановое значение – 33%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.2. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях со статусом «Казачье».  Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.1. Снижен прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Октябрьского района. Плановое значение – 6,265 тыс. чел., фактическое значение – 4,0-х тыс. чел. в связи с ограничениями из-за угрозы совершения диверсионно-террористических актов. Правительством Ростовской области наложены ограничения в проведении массовых мероприятий.

Показатель 3.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории  Октябрьского района. Плановое значение – 68 мероприятий, фактическое – 65 мероприятий. Не выполнено по причине угрозы совершения диверсионно-террористических актов. Правительством Ростовской области наложены ограничения (не более 50 человек) в проведении массовых мероприятий из-за чего ряд массовых мероприятий были отменены.

Показатель 3.3. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе. Плановое значение – 86,6%, по данным последнего социологического опроса, проведенного филиалом 
ВЦИОМ по Южному федеральному округу в 2024 году, доля граждан, положительно оценивающих состояние межэтнических отношений в Ростовской области составила -77%, что свидетельствует о необходимости улучшения работы в данном направлении.

Показатель 3.4. Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность. Плановое значение –70,5%, фактическое – 78%. По данным последнего социологического опроса, проведенного филиалом 
ВЦИОМ по Южному федеральному округу в 2024 году, у жителей Ростовской области преобладает общероссийская гражданская идентичность и многие жители считают себя, прежде всего, гражданами России, россиянами.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной                   программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,             подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 –0,94;

- степень достижения целевого показателя 2 - 0,54;

- степень достижения целевого показателя 3 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 4 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.1 –1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,54;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,64;

- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.3 – 0,89;

- степень достижения целевого показателя 3.4 – 1,0

1.1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91, что характеризует  удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном 2024 году, оценивается как выполненное в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы               рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных                 мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района,              безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов                    муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля                 мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных                мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

22975,5 тыс. рублей/22914,9 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,               приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию              муниципальной программы:

1/ 0,91 = 1,09 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации                   муниципальной программы является хорошей.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,71*0,5 + 1,0*0,3 + 1,02*0,2 = 0,90 в связи, с чем уровень реализации                      муниципальной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году достигнута вследствие наличия вакантных должностей в конном взводе   казачьей дружины.

В ходе осуществлении расходных обязательств Октябрьского  района при              реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году условия софинансирования соблюдены полностью.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных                  образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий,                 приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году             не предусмотрено.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных               бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах                        реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году                               не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной                      программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной                   программы.

В целях дальнейшего совершенствования муниципальной программы                   Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» внести корректировку в показатель «Доля учебных и образовательных учреждений района, применяющих в ходе образовательного и воспитательного процесса казачий компонент к общему числу общеобразовательных учреждений района» подпрограммы 2 «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент». В течение трех календарных лет, 2022-2025 г., определить долю учебных и образовательных учреждений района, применяющих в ходе образовательного и воспитательного процесса казачий компонент к общему числу общеобразовательных учреждений района в количестве 46%. Рассмотреть вопрос о внесении изменения в муниципальную программу порядка финансирования подпрограммы №3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» в сторону увеличения исходя из реальной потребности финансового обеспечения на выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1

«Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района». Обеспечить транспортными расходами на доставку членов Консультативного совета Октябрьского района для участия в форумах, конгрессах, конференциях и фестивалях.

Мероприятие 3.3.

«Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений». Создание фильма.

И.о. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                         Е.С. Сорочинская

|  |  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1.1.Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества казачьих обществ в Октябрьском районе | В Октябрьском районе создано четыре станичных и семь хуторских казачьих обществ из которых не вступили в государственный реестр станичное казачье общество «Алексеевское» и хуторское казачье общество «Краснолучское» |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленные на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | Выполнено в полном объеме. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | Выполнено в полном объеме. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Оказание содействия членами казачьих обществ Администрации Октябрьского района и поселений Октябрьского района в осуществлении установленных задач и функций. | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содействия членами казачьих обществ Октябрьского района в осуществлении установленных задач и функций. | Выполнено в полном объеме. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие по заключению договоров с ВКО «Всевеликое войско Донское» с целью осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин | Выполнено. Заключено 2 договора с ВКО «Всевеликое войско Донское» по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами. по областному и местному бюджету | --- |
|  | Контрольное событие 1. Заключение договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин, оказание содействия членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Выполнено, 5-ти организациям было присвоено статус «Казачье»: - это школы: №23, №33. детские садики №22, №43 Коммунарского сельского поселения и детский садик №24 Красюковского сельского поселения. |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | 25 учреждений имеют статус «казачьи» из них 13 школ и 12 детских садов, что составляет 48 % от общего числа образовательных организаций района, это позволило максимально охватить программой изучения культурных традиций донского края. |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Улучшение и повышение качества предоставления образовательных программ в образовательных и воспитательных организациях со статусом «Казачье» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества и совершенствование образовательного процесса образовательных организаций со статусом казачье | Улучшение качества предоставления образовательных программ, создание уголков и мини музеев казака в образовательных и воспитательных организациях со статусом «Казачье» |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Выполнено |  |
|  | Контрольное событие 2 Проведено мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов». | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Более широкий охват жителей и гостей Октябрьского района. повышение чувства долга и ответственности перед Родиной, перед Отечеством, улучшение системы военно- патриотического воспитания молодежи | Выполнено |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики. | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Укрепление общероссийского гражданского единства, формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Октябрьского района. | Выполнено |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование системы взаимодействия муниципальных органов власти Октябрьского района Ростовской области с национально-культурными обществами. | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Более широкий охват жителей и гостей Октябрьского района. повышение чувства долга и ответственности перед Родиной, перед Отечеством, улучшение системы военно- патриотического воспитания молодежи | Выполнено |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.3. Организация прохождения обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики. | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, более широкий охват детей и подростков программой изучения славянской письменности и культурных традиций Донского края | Выполнено, заведующий сектором по казачеству А.Ф. Голощапов прошел курсы повышения квалификации в ЮФУ г. Ростов –н/Д |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.4. Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района Ростовской области при организации проведения культурно-массовых мероприятий | Администрация Октябрьского района в лице отдела культуры | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, более широкий охват детей и подростков программой изучения русского языка | Выполнено |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.1 Проведение районных фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности и культуры народов Дона | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Октябрьского района | Выполнено, проведено ряд культурно-развлекательных программ и мероприятий, фестивалей. |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения «Степь ковыльная» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Более широкий охват жителей, гостей, детей и подростков Октябрьского района программой изучения национальных культурных и народов проживающих на территории Донского края | Выполнено. В мероприятии приняло участи около 3 (трех) тыс. жителей и гостей Октябрьского района |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.3. Участие в проведении открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении «Степная Казарла» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Более широкий охват граждан мужского пола (казаков), молодежи детей и подростков к изучению обычаев и традиций по изучения национальных культурных и народов проживающих на территории Донского края | Не выполнено. Мероприятие отменено Федерацией РФ по причине угрозы проведения диверсионно-террористических актов |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Более широкий охват жителей, гостей, детей и подростков Октябрьского района программой изучения национальных культурных и народов проживающих на территории Донского края | Не выполнено. Мероприятие отменено Федерацией РФ по причине угрозы проведения диверсионно-террористических актов |  |
| 19. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района | Выполнено, организованы неоднократные выезды делегации сотрудников отдела культуры физической культуры и спорта, отдела образования Администрации Октябрьского района и членов национальных общин в областной центр для участия в научно-практических конференциях и семинарах |  |
| 20. | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение заседаний консультативных советов при Главе Администрации Октябрьского района по межэтническим отношениям | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | Выполнено, организовано и проведено 4 (четыре) заседаний консультативных советов при Главе Администрации Октябрьского района |  |
| 21. | Основное мероприятие 3.3 Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение числа информационных, статей размещенных в районной газете «Сельский вестник» и на сайте Администрации Октябрьского района | Выполнено. В СМИ опубликовано более пятидесяти информационных материалов направленных на гармонизацию межэтнических отношений |  |
| 22. | Основное мероприятие 3.4 Оказание методической и организационной поддержки национально-культурным общественным объединениям Октябрьского района Ростовской области, а также финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в форме субсидии | Администрация Октябрьского района в лице отдела социально-политических коммуникаций | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации проектов социальной и культурной направленности | Оказана необходимая поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации проектов социальной и культурной |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.5 Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений, профилактика экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Выполнено. |  |
| 24. | Основное мероприятие 3.6. Участие в подготовки, переподготовки, повышении квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Администрация Октябрьского района Ростовской области | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня образования муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики. | Выполнено. Обучение прошел в апреле 2024 года заведующий сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района |  |
| 25. | Основное мероприятие 3.7 Проведение мониторинга и анализа происходящих миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременное влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни Октябрьского района | Выполнено. |  |
| 26. | Основное мероприятие 3.8 Организация дежурства казаков станичных и хуторских казачьих обществ на мероприятиях направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности в молодежной среде и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Выполнено. Всего в течении 2024 года дружинниками казачьей дружиной, дружинниками конного взвода ВКО «Всевеликое войско Донское» проведено - |  |
| 27. | Основное мероприятие 3.9 Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Выполнено. |  |

|  |  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Всего: | 22975,5 | 22975,5 | 22914,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 5384,8 | 5384,8 | 5324,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 17590,7 | 17590,7 | 17590,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 17590,7 | 17590,7 | 17590,7 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Всего: | 22926,0 | 22926,0 | 22869,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 5335,3 | 5335,3 | 5278,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 17590,7 | 17590,7 | 17590,7 |
| Основное мероприятие 1.1. «Создание необходимых условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Октябрьского района» | Всего: | 17590,7 | 17590,7 | 17590,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 17590,7 | 17590,7 | 17590,7 |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленные на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Всего | 5335,3 | 5335,3 | 5278,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 5335,3 | 5335,3 | 5278,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Всего | 22926,0 | 22926,0 | 22869,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 5335,3 | 5335,3 | 5278,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 17590,7 | 17590,7 | 17590,7 |
| Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | Всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Всего: | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» | Всего: | 45,5 | 45,5 | 45,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 45,5 | 45,5 | 45,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района | Всего: | 35,5 | 35,5 | 35,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 35,5 | 35,5 | 35,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Всего: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» | Всего: | 45,50 | 45,5 | 45,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 45,50 | 45,5 | 45,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе: | Платежные поручения | 22975,5 | 22975,5 | 22914,9 |

|  |  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2024 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы | человек | 34 | 51 | 48 | Не выполнено, имеется некомплект в конном взводе казачьей дружине два казачьих дружинника и один коваль. Работа в данном направлении ведется. |
| 2. |  | Показатель 2. Формирование добровольных народных (казачьих) дружин | формирование | 13 | 24 | 13 | Не выполнено, отделом по правовой и антикоррупционной работе Администрацией Октябрьского района прорабатывается вопрос по актуальности увеличения численности народных и казачьих дружин на территории Октябрьского района т.к. федеральным законом рекомендовано в одном поселении иметь не более одной общественной правовой организации. |
| 3. |  | Показатель3. Доля образовательных учреждений со статусом «Казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции | Проценты | 100 | 68 | 100 | 25-ти образовательным учреждениям присвоен статус «казачье» из них 13 школ и 12 детских садов, что равно 45,4 % от общего числа образовательных организаций района, из которых в 2024 году было присвоено 2 школам и 3 детским садикам. |
| 4. |  | Показатель 4. Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся | Проценты | 100 | 33 | 100 | Увеличение числа образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества |
| 5. |  | Показатель 5. Проведение мероприятий (конференций, сборов конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района | штук | 6 | 4 | 6 | Проведено 4 заседания Консультативного совета, осуществлено 2 групповых выезда членов Консультативного совета для участия в областной научно-практической конференции и фестивале национальных культур, в г.Ростов-на-Дону |
|  |  | Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Показатель 1.1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы | человек | 34 | 41 | 48 | Выполнено |
| 8. |  | Показатель 1.2. Формирование добровольных народных (казачьих) дружин | организаций | 13 | 24 | 13 | Не выполнено, вопрос находится на рассмотрении в правовом отделе Администрации Октябрьского района. |
| 9. |  | Показатель 1.3. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | Проценты | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме |
| 10. |  | Показатель 1.4. Доля казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы | проценты | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме |
| 11. |  | Показатель 1.5. Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин | Количество | 2 | 2 | 2 | Выполнено в полном объеме |
|  |  | Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Показатель 2.1 Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области | Проценты | 37 | 33 | 100 | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |
| 13. |  | Показатель 2.2. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях со статусом «Казачий». | Проценты | 100 | 100 | 100 | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов». |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Показатель 3.1. Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Октябрьского района | Тысяч человек | 6,21 | 6,265 | 4,0 | Не выполнено. Ограничение связи с угрозой совершения диверсионно-террористических актов |
| 15. |  | Показатель 3.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории Октябрьского района | штук | 60 | 68 | 65 | Не выполнено в связи с террористической угрозы ряд мероприятий были отменены. (по решению Правительства Ростовской области) |
| 16. |  | Показатель 3.3. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе (процентов) | процент | 80 | 86,6 | 77 | Не выполнено, по данным социологического опроса, проведенного филиалом ВЦИОМ по Южному федеральному округу в 2024 году, доля граждан, положительно оценивающих состояние межэтнических отношений в Ростовской области ниже чем было запланировано в Октябрьском районе. |
| 17. |  | Показатель 3.4. Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность (процентов) | процент | 70 | 70,5 | 78 | Выполнено |