| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.10.2024 | № 1412 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1573 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2024 год» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1573 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2024 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 06.06.2024 № 653 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1573 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2024 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 25.10.2024 № 1412

- ПЛАН

- реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2024 год

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок реализации | - Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова; директор - муниципального казенного учреждения «Департамент - строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района - Сватеев А.М.; глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | - Х | - Х | - 132 848,7 | - 127 924,1 | - - | - 4 924,6 |
| - 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и памятников ВОВ | 01.05.2024 – 31.12.2024 | - 6 621,0 | - 6 621,0 | - - | - - |
| - 3 | Мероприятие 1.1.1: Изготовление и установка пьедестала для бюста |  |  |  | - 600,0 | - 600,0 | - - | - - |
| - 4 | Мероприятие 1.1.2: Приобретение архитектурно-скульптурного бюста |  |  |  | - 599,0 | - 599,0 | - - | - - |
| - 5 | Мероприятие 1.1.3: Ремонт стелы «Мозайка» |  |  |  | - 3 579,1 | - 3 579,1 | - - | - - |
| - 6 | Мероприятие 1.1.4: Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной войны по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, х. Маркин, пер. Клубный памятник воинам ВОВ |  |  |  | - 1 842,9 | - 1 842,9 | - - | - - |
| - 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова; директор - муниципального казенного учреждения «Департамент - строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений 1 единица | 01.05.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 8 | - Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | - обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | - 42 194,5 | - 42 033,0 | - - | - 161,5 |
| - 9 | - Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | - 39 514,3 | - 39 352,8 | - - | - 161,5 |
| - 10 | - Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | - 673,7 | - 673,7 | - - | - - |
| - 11 | - Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | - 272,4 | - 272,4 | - - | - - |
| - 12 | - Мероприятие 1.2.4: Функционирование КИБО |  |  |  | - 997,8 | - 997,8 | - - | - - |
| - 13 | - Мероприятие 1.2.5: - Приобретение основных средств |  |  |  | - 736,3 | - 736,3 | - - | - - |
| - 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - Доля библиографических записей 1% | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - Количество экземпляров - 30,0 единиц | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 16 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | - 6 172,9 | - 5 883,7 | - - | - 289,2 |
| - 17 | - Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | 6 172,9 | 5 883,7 | - | 289,2 |
| - 18 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, - от общего числа предметов основного фонда | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - Доля музейных предметов - 100% | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 19 | - Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | - 38 651,4 | - 37 597,5 | - - | - 1 053,9 |
| - 20 | - Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | - 38 585,8 | - 37 531,9 | - - | - 1 053,9 |
| - 21 | - Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | - 35,0 | - 35,0 | - - | - - |
| - 22 | - Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | - 30,6 | - 30,6 | - - | - - |
| - 23 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,1% | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 24 | - Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | - 39 208,9 | - 35 788,9 | - - | - 3 420,0 |
| - 25 | - Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | - 39 208,9 | - 35 788,9 | - - | - 3 420,0 |
| - 26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся - 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - Охват учащихся 12,2% | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 27 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры - 100% | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 28 | - Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | - 11 201,8 | - 11 201,8 | - - | - - |
| - 29 | - Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | - 6 876,4 | - 6 876,4 | - - | - - |
| - 30 | - Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | - 6 876,4 | - 6 876,4 | - - | - - |
| - 31 | - Мероприятие 2.3: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | - 4 325,4 | - 4 325,4 | - - | - - |
| - 32 | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | - Уровень освоения бюджетных средств - 95% | - 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| - 33 | - Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего, в том числе | Х | Х | # 144 050,5 | - 139 125,9 | - - | - 4 924,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | - 6 876,4 | - 6 876,4 | - - | - - |
|  |  | участник 1 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме: 4 778,1 тыс. руб.; 1 014,5 тыс. руб.; 828,4 тыс. руб.) |  |  | - 6 621,0 | - 6 621,0 | - - | - - |
|  |  | участник 2 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | - 42 194,5 | - 42 033,0 | - - | - 161,5 |
|  |  | участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | - 6 172,9 | - 5 883,7 | - - | - 289,2 |
|  |  | участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | - 38 651,4 | - 37 597,5 | - - | - 1 053,9 |
|  |  | участник 5 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | - 39 208,9 | - 35 788,9 | - - | - 3 420,0 |
|  |  | участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | - 4 325,4 | - 4 325,4 | - - | - - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                               А.А. Пригородова