Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022                                          № 129                           р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018 № 1474, по результатам работы за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В. и заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района								  Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

инвестиционного развития

и стратегического планирования

Администрации Октябрьского района

сектор содействия развитию

малого и среднего предпринимательства

и потребительского рынка

Администрации Октябрьского района

управление инновационного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 04.02.2022  № 129

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2021 год

- 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

- В целях создания условий для устойчивого роста экономики Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018  №1474 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем является Администрация  Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства  и потребительского рынка, управления инновационного развития Администрации Октябрьского района муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий.

- 1.1 В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при главе Администрации Октябрьского района (постановление Администрации района  от 29.03.2017 № 294 (в редакции от 07.10.2021 № 1403 «О Совете по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района». В 2021 году проведено 12 заседаний Совета.

Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2030 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2021 год. Индекс реализации Стратегии составил 104,3  процентов.

Реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  в районе (постановление Администрации Октябрьского района  от 14.08.2019 №1016).

Ежемесячно проводился мониторинг Реестра инвестиционных проектов за 2021 год. Объем инвестиций за 2021 год по предварительным данным  составил 5359,7  млн. рублей или 112,1 процентов от запланированного объема. Создано 1183 новых рабочих мест.

В районе за 2021 год реализованы инвестиционные проекты такие как:

- ООО  «Бауэр Таганрог»,  строительство завода поливного оборудования     600,0 млн рублей;

- ПФ «Маркинская» - строительство и модернизация птичников –                         122 ,0 млн рублей;

- ООО «Индюшкин двор» - модернизация производства – 31,1 млн рублей;

- ООО «КСМК-Север», модернизация производства завода по производству ячеистого бетона–73,8 млн рублей;

- ООО «Венталл-Дон», модернизация производства завода по производству металлоизделий – 44,8 млн рублей;

- Приобретение и установка модульного здания женской консультации в п.Каменоломни – 38,3 млн рублей;

- Реконструкция МБОУ СОШ № 61 в п.Персиановский – 172,9 млн рублей;

- Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская – 42,6 млн рублей;

- Реконструкция МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко в п.Казачьи Лагери – 35,2 млн рублей.

Сопровождались проекты, находящиеся на контроле главы Администрации района – 7 проектов с общим объемом инвестиций   928,7 млн  рублей и  созданием 192 новых рабочих мест. Также на сопровождении отдела инвестиционного развития и стратегического планирования и отдела архитектуры и сопровождения проектов находился Перечень приоритетных инвестиционных проектов, который включает в себя 58 инвестиционных проектов на сумму 19,2 млрд рублей.

Ежеквартально ведется обновления в программный комплекс системы «Фактор», для дальнейшего размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Инвестору».

Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле главы Администрации Октябрьского района.

Проводилась  работа по созданию Октябрьского индустриального парка и управляющей компании, совместно с СКЖД отрабатывался вопрос по созданию технопарка на базе локомотивного депо п. Каменоломни.

Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения вопросов в режиме  «он-лайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации Октябрьского района.

Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2021 год было предоставлено 9 грантов  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» на сумму 11,8  млн рублей;

- 1.2. Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

Администрацией района оказывается всесторонняя поддержка развитию малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2021 года зарегистрировано 17 предприятия малого бизнеса, 343 индивидуальных предпринимателя, 905 граждан приобрели статус плательщика налога на профессиональный доход (в 2020 году - 610 плательщиков налога на профессиональный доход), создано 495 рабочих мест.

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях в отчетном периоде  составляет  1611  человек, среднемесячная заработная плата на малых предприятиях – 33644,5 руб., на средних предприятиях составляет 929 человека, средняя заработная плата 36606,1 руб.

Администрацией района оказывается всесторонняя поддержка развитию малого и среднего предпринимательства.

Весомый вклад в развитие малого бизнеса вносит Муниципальный фонд местного развития. За отчетный период Фондом предоставлена финансовая помощь 34 субъектам малого бизнеса на сумму 45,5 млн. рублей.

Предприниматели  и организации Октябрьского района принимают участие в гарантийной и финансовой поддержке на областном уровне:

Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 7 займов нашим субъектам на сумму свыше 11 млн. рублей.

НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2021 года было предоставлено 2 поручительства  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 2,1 млн. руб.

В период ограничительных мероприятий в ноябре, была проведена большая информационная работа с субъектами МСП по оформлению субсидии в размере 1 МРОТ. В результате, Федеральной налоговой службой 235 субъектам МСП Октябрьского района было выплачено 6,0 млн. рублей.

24 самозанятых гражданина и 3 индивидуальных предпринимателя получили финансовую поддержку в рамках заключения соц. Контракта на развитие бизнеса. Размер оказанной помощи составил 6,8 млн. руб.

Помимо финансовой поддержки, в Октябрьском районе оказывается консультационная поддержка предпринимательства.

За отчетный период было проведено 4 заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству с приглашением представителей ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», представителей Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы,  инфраструктуры поддержки.

В отчетном периоде 2021 года сектором содействия развитию малого и среднего совместно со специалистами НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса» оказано свыше 1100 консультаций, в том числе по вопросам работы организаций в период самоизоляции, вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, трудовых отношений, вопросам регистрации предприятий.

2. Результаты реализации основных

мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район», предусмотрена реализация    11 основных мероприятий, 2 приоритетных основных мероприятий                    4 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1 содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.

Выполнено в полном объеме.

Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»; Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с поселениями района.

Основное мероприятие 1.2  содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Выполнено в полном объеме.

Оказано субсидирование на подключение инженерной инфраструктуры ООО «КСМК-Север» - 4,5 млн. руб.

Основное мероприятие 1.3. содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году выдано 9 грантов на 11,8 млн. рублей, 34 займа на 45,5 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.4. содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году выдано 9 грантов на 11,8 млн. рублей.

Основное мероприятие 2.1. создание благоприятной  для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района.

Выполнено в полном объеме.

Организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2021 году состоялось 12 заседания Совета. По итогу года освоено инвестиций 5,4 млрд рублей, создано 1183 рабочих места. Организовано сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках перечня с общим объемом инвестиций более 19,0 млрд. рублей. Эти проекты позволят создать в районе порядка 1510 дополнительных рабочих мест.

Основное мероприятие 2.2. проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах).

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году приняли участие в XIII Форуме муниципального сотрудничества проводимого движением «Клуб руководителей муниципальной сферы», г. Сочи и Координационном совете по промышленности при минпромторге РФ с руководителями Ассоциации индустриальных парков России, г. Краснодар.

Основное мероприятие 2.3. организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе.

В 2021 году  данное мероприятие не запланировано.

Основное мероприятие 2.4. проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс.

В 2021 году  данное мероприятие не запланировано.

Основное мероприятие 2.5 освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году инвестиционная деятельность освещалась на инвестиционном портале http://octobinvest.ru

Основное мероприятие 2.6. обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году осуществлялась техническая поддержка инвестиционного портала Администрации Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.7.Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году создан инвестиционный фильм о районе.

Приоритетное основное мероприятие 2.1.1. организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района» организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году состоялось 12 заседаний Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района.

Приоритетное основное мероприятие 2.1.2. организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году организовано сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 
20 основных мероприятий, 1 приоритетное основное мероприятие, 
5 контрольных событий.

Основное мероприятие  1.1. организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Выполнено в полном объеме.

В отчетном периоде 2021 года сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства совместно со специалистами АНО «РРАПП», НО «Гарантийный фонд РО», специалистами ПАО «Сбербанк России» проведено 10 обучающих семинаров для предпринимателей, молодых людей, а также граждан, планирующих организовать собственное  дело, оказано свыше 1100 консультация по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, трудовых отношений, вопросам регистрации предприятий.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате.

Выполнено в полном объеме.

Предприниматель района принял участие в обучении в рамках Губернаторской программы подготовки кадров.

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни».

Выполнено в полном объеме.

Основные мероприятия и актуальные новости для предпринимателей размещаются на официальном интернет сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/малый и средний бизнес», а также в публичных социальных сетях.

Основное мероприятие 1.4. изготовление памяток и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства.

Выполнено в полном объеме.

Информационные материалы, в том числе по мерам поддержки в период пандемии, размещались на главной странице интернет-сайта Администрации района, вручались лично, а также направлялись по электронной почте.

Основное мероприятие 1.5. Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных  субъектов МСП Ростовской области.

Выполнено в полном объеме.

Информация о поддержке экспортно-ориентированных  субъектов МСП размещена на сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/ Малое и среднее предпринимательство/ Экспортёрам». Также указанная информация была доведена до каждой экспортно-ориентированной компании Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.1. организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства.

Выполнено в полном объеме.

Организован и проведен муниципальный конкурс рисунков «Бизнес глазами детей».

Основное мероприятие 2.2. проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства».

Выполнено в полном объеме.

Конкурс проведен в мае 2021 года.

Основное мероприятие 2.3 проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства.

Выполнено в полном объеме.

Мероприятия в Октябрьском районе, приуроченные к Дню российского предпринимательства проведены в мае 2021 года.

Основное мероприятие 2.4. участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах.

Не выполнено.

В связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие в 2021 году не проводилось.

Основное мероприятие 2.5. проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей).

В Октябрьском районе действует Школа молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района.

Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6. участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации. Предпринимательское сообщество района принимало участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации.

Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.1. привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО»,                    АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района).

В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено 7 займов субъектам малого и среднего предпринимательства района на сумму 11,0 млн. руб.

НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2021 года было предоставлено 2 поручительства  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 2,1 млн. руб.

Выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2. проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования.

Выполнено в полном объеме.

По итогам года проведено 4 заседаний Совета по  малому и среднему предпринимательству, на которые приглашались представители кредитных учреждений.

Основное мероприятие 4.1 организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций.

Не выполнено

Основное мероприятие 4.2. мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры.

Выполнено в полном объеме.

В рамках подготовки доклада о состоянии развития конкурентной среды в Октябрьском районе в 2021 году проведен опрос предпринимательского сообщества, в том числе по вопросу сложности подключения к объектам инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 5.1 создание единого оператора для инфраструктуры поддержки  малого и среднего предпринимательства,  функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда).

Не выполнено.

В 2021 году Министерством экономического развития РО не согласовано создание центра «Мой бизнес» в Октябрьском районе. В настоящее время на базе Агентства поддержки малого бизнеса Октябрьского района оказываются консультационные услуги РРАППа.

В 2021 году был заключен договор на сумму 106,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 5.2 формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Выполнено в полном объеме.

На портале «Малый и средний бизнес Дона» с 2021 года начала работу бесплатная площадка по обмену торговыми предложениями для предпринимателей Ростовской области. Предприниматели района проинформированы о создании цифровой платформы.

Основное мероприятие 6.1 проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие».

Выполнено в полном объеме.

В сентябре 2021 года проведен обучающий семинар "Территория бизнеса-территория жизни"  под председательством МСП «Опора России», в ноябре 2021 года социально-ориентированные предприниматели Октябрьского района приняли участие в обучающем семинаре «Дельфины бизнеса».

Основное мероприятие 6.2. привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях.

Выполнено в полном объеме.

Предприниматели района  принимали участие в благотворительных акциях, в том числе оказывали содействие медицинским работникам, работающим в период пандемии.

Основное мероприятие 7.2 создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере.

Не выполнено.

Предложения по созданию новых продуктов направлены директору МКК «Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района». Предложения не поступали.

По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 
5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района».

В рамках подпрограммы 3 «Инновационное развитие Октябрьского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, и  1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1.1. поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг)

Выполнено в полном объеме.

1 предприниматель района получил субсидию в размере 2 млн. руб. на развитие от  "Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере".

Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества.

В 2021 году  данное мероприятие не запланировано.

Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности.

Выполнено в полном объеме.

В районе проводится информационно-консультационное сопровождение предпринимательской деятельности, в том числе инновационной направленности.

Основное мероприятие 3.2.2. Позиционирование Октябрьского района, как инновационно-активного района.

В 2021 году  данное мероприятие не запланировано.

По подпрограмме 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в отчетном году запланирована Всероссийская перепись населения.

Выполнено в полном объеме.

В 2021 году проведена Всероссийская перепись населения

По подпрограмме 4 Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1

# Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году основным негативным фактором, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, стала пандемия новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на продолжающуюся ситуацию с пандемией, предприятия района продолжают развиваться, кредитоваться, закупать новое оборудование, запускать новые технологии (примером служат такие предприятия как ООО «Аризона-II», ООО «Лазурит», ООО «Эсма-Принт» и др.).

В нынешних условиях многие поменяли формат работы и занимаются стратегическим развитием: продумывают линейки дополнительных товаров, модифицируют позиции, выходят на маркетплейсы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021  год составил 48840,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1018,2 тыс. рублей

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 450,1  тыс. рублей;

внебюджетные источники - 47372,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1468,3  тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1468,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 450,1  тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 1018,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
48343,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 535,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 435,4  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 47372,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 0,0 тыс. рублей, из них:

0,0 тыс. рублей - экономия в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам, а также экономией по итогам конкурсных процедур;

0,0 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупки;

0,0  тыс. рублей - экономия по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в связи с выделением указанных средств по обращениям муниципальных образований и подтверждением заявленных дисбалансов местных бюджетов, а также по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи с не перечислением средств, обусловленным невыполнением муниципальными образованиями обязательств соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2021 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

- Сведения о достижении
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, из них: по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 9 - фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций плановое значение 4,1 млрд. рублей, фактическое 5,4 млрд. рублей.

Показатель 1.1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций плановое значение 110,8 процентов,  фактическое 145,5 процентов.

Показатель 1.2. Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района плановое значение 950,0 млн. рублей, фактическое 
1,4 млрд. рублей.

Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей плановое значение 33,7 процентов,  фактическое 38,3  процента.

Показатель 2.1. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) плановое значение 6442 чел., фактическое 6168 чел.

Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) плановое значение 25,4 %,  фактическое 27,5 %.

Показатель 2.3. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально-ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) плановое значение 2,7 %, фактическое    2,8 %.

Показатель 2.4. Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе плановое значение 450 единиц,  фактическое 495 единиц.

Показатель 2.5. Увеличение количества  субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных  субъектов МСП плановое значение 5 субъекта МСП,  фактическое 10 субъектов.

Показатель 2.6. Увеличение количества  субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших  поддержку в рамках муниципальной программы плановое значение 920 консультаций,  фактическое 1169.

Показатель 2.7. Увеличение количества  вновь созданных  субъектов МСП Октябрьского района плановое значение 420  единиц,  фактическое 
360 единиц.

Показатель 3.1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) плановое значение 0,3011,   фактическое 0,3011.

Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций плановое значение 19, фактическое 19.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,32;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,31;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,47;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,14;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,96;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,03;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,10;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 2,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1,27;

степень достижения целевого показателя 2.7 равна 0,86;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 
(СРом=30/34 = 0,88), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=6/6 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

48343,2  тыс. руб./ 48840,7   тыс. руб. = 0,99

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз=1/0,99=1,01; в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 =

1,00 х 0,5 + 0,88 х 0,3 + 1,01 х 0,2=0,97,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Произведенные в 2021 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

.

Для улучшения результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на поддержку инвестиционной деятельности в Октябрьском районе, а также рассмотреть возможность увеличение финансирования подпрограммы 
2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»  в связи с открытием в Октябрьском районе Школы молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                           	  Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | 1.1. Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструкту-ры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционно-го проекта, и (или) их подключению (технологичес-кому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологичес-ком присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Оказано субсидирование на подключение инженерной инфраструктуры ООО «КСМК-Север» - 4,5 млн руб. | - |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляю-щих деятельность на территории Октябрьского района | Оказали содействии в государствен-ной поддержке: льгота по налогу на имущество в рамках инвестиционного договора ООО «РЗУП» - 5,7 млн руб. и ООО «КМСК-Север» - 8,7 млн руб. | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | Выдано 9 грантов на 11,8 млн рублей, 34 займов на 45,5 млн рублей | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Выдано 34 займов на 45,5 млн рублей | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | Выдано 9 грантов, на 11,8 млн рублей. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Мероприятие 2.1.1. Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. | Организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2021 году состоялось 12 заседания Совета. По итогу года освоено инвестиций 5,4 млрд. рублей, создано 1183 рабочих мест. | - |
| 10 | Мероприятие 2.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мониторинг реализации инвести-ционных проектов, включенных в Перечень | Организовано сопровожде-ние и мониторинг хода реализации приоритетных инвестицион-ных проектов в рамках перечня с общим объемом инвестиций 19,0 млрд рублей. Эти проекты позволят создать в районе порядка 1510 дополнитель-ных рабочих мест |  |
| 11 | Контрольное событие 2.1. Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района- новыми проектами |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дополнение в реестр инвестиционных проектов не менее 3 новыми проектами | Перечень четырьмя инвестицион-ными проектами (ООО «Бауэр -Таганрог», ООО «Индюшкин двор», ООО «Южное Подворье», ООО «ПФ Маркинское» на общую сумму 771,1 млн рублей | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах) | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | Участие в XIII Форуме муниципально го сотрудничества проводимого движением «Клуб руководителей муниципальной сферы», г. Сочи и Координацион ном совете по промышленнос ти при минпромторге РФ с руководителями Ассоциации индустриальных парков России, г. Краснодар. | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Регулярное обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере внедрения технологий «Бережливого производства», проводимых менеджерами регионального центра компетенций на базе «Фабрики процессов» в ДГТУ | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | По данному мероприятию не запланирова-но | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.5 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Информирова-ние об инвестиционной деятельности района | Инвестиционная деятельность района освящается на инвестиционном портале | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.6. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Техническая поддержка Интернет-сайта | Проведена техническая поддержка инвестиционного портала Администра-ции Октябрьского района | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.7. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | Создан инвестиционный фильм о районе | - |
| 18 | Контрольное событие 2.2 Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | Прошли публикации в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник» и размещение информации на инвестицион-ном портале и официальном портале Октябрьского района | - |
| 19 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства, и граждан, желающих создать собственное дело | По итогам года проведено 10 обучающих семинаров |  |
| 21 | Контрольное мероприятие 1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Запланировано проведение 4 обучающих семинаров | Сектором по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Октябрьского района совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства, Агентством поддержки малого бизнеса Октябрьского района проведено свыше 10 обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих организовать собственное дело, с целью информирования об актуальных изменениях в законодательстве, регулирующих сферу ведения бизнеса. | - |
| 22 | Приоритетное основное мероприятие 1.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессиона-лизма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспо-собности за счет повышения компетентности предпринима-телей | Предприни-матели района принимают участие в Губернаторской программе подготовки кадров | - |
| 23 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа2 и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиона-льные и международные рынки, презентация производствен-ных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельств | В 2021 году совместно с компнаией «Видеотон-Альфа» создан фильм про малый бизнес Октябрьского района | - |
| 24 | Основное мероприятие 1.4. Изготовление памяток и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | По данному мероприятию не запланирова-но | - |
| 25 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; презентация производствен-ных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Проведен районный конкурс «Бизнес глазами детей» | - |
| 26 | Основное мероприятие 2.2. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимате-ля | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | - |
| 27 | Контрольное мероприятие 2.1. Проведение в мае 2021 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринима- тельства» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимате-ля | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | - |
| 29 | Контрольное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.4. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Позиционирова-ние Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие не проводилось. | - |
| 31 | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение внимания молодых людей к предпринима-тельской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринима-тельской инициативы; рост числа начинающих предпринима-телей; содействие развитию стартующего бизнеса | В районе действует Школа молодого предпринима-теля | - |
| 32 | Основное мероприятие 2.6. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда предпринима-тельской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринима-тельства | Предприниматели района в июне 2021 года принимали участие в областном конкурсе «Лучшие предприятие малого бизнеса» |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение налоговых отчислений в консолидированный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | Областными финансовыми структурами оказана поддержка 7 субъектам МСП района в сумме 11,0 млн. рублей. |  |
| 34 | Контрольное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подготовка профессиональ-ных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионали-зма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкуренто-способности за счет повышения компетентности предпринима-телей | Выдано 7 займов предпринима-телям района в АНО «РРАПП» |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.2. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональ-ные и международные рынки, презентация производствен-ных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Проведено 4 заседаний Совета по малому бизнесу, в том числе с привлечением представи-телей кредитных учреждений | - |
| 36 | Основное мероприятие 4.1 Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | не выполнено | - |
| 37 | Основное мероприятие 4.2. Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения с представителя-ми ресурсо-снабжающих организаций | В рамках подготовки доклада о состоянии развития конкурентной среды в Октябрьском районе в 2021 году проведен опрос предпринимательского сообщества, в том числе по вопросу сложности подключения к объектам инженерной инфраструктуры. | - |
| 38 | Основное мероприятие 5.1 Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Функциони-рует единая платформа поддержки МСП «Бизнес-навигатор» | - |
| 39 | Контрольное мероприятие 5.1. Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функциони-рующего в режиме «одного окна» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Расширение информацион-ного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | В 2021 году Министе-рством экономического развития РО не согласовано создание центра «Мой бизнес» в Октябрьском районе. В настоящее время на базе Агентства поддержки малого бизнеса Октябрьского района оказываются консультационные услуги РРАППа. | - |
| 40 | Основное мероприятие 5.2 Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Расширение информационно-го поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Функциони-рует единая платформа поддержки «Бизнес-навигатор МСП» |  |
| 41 | Основное мероприятие 6.1 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Расширение информационно-го поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | В сентябре 2021 года проведен обучающий семинар под председа-тельством МСП «Опора России» | - |
| 42 | Основное мероприятие 6.2. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение бизнес-сообщества к проводимым благотворительным акциям | Предприниматели района принимали участие в благотворительных акциях, в том числе оказывали содействие медицинским работникам, работающим в период пандемии. |  |
| 43 | Основное мероприятие 7.2 Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Предложения по созданию новых продуктов направлены директору МКК «Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района» |  |
| 44 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | - | - |
| 45 | Основное мероприятие 3.1.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | - | - |
| 46 | Контрольное мероприятие 3.1 Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение информирован-ности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | 1 предпри-ниматель района получил субсидию в размере 2 млн. руб. на развитие от "Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере". | - |
| 47 | Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инно-вационного творчества | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Позиционирова-ние Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | - | - |
| 48 | Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | позиционирование Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | В районе проводится информационно-консультационное сопровождение предпринимательской деятельности, в том числе инновационной направленности. | - |
| 49 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Администрация Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение Всероссийской переписи населения | В 2021 году в Октябрьском районе проведена Всероссийская перепись населения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 48840,7 | 1468,3 | 48343,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 450,1 | 450,1 | 435,4 |
|  | внебюджетные источники | 47372,4 | 0,0 | 47372,4 |
|  | федеральный бюджет | 1018,2 | 1018,2 | 535,4 |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район». | Всего | 2247,0 | 424,6 | 2247,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 424,6 | 424,6 | 424,6 |
|  | внебюджетные источники | 1822,4 | 0,0 | 1822,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах) | Всего | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | Всего | 1822,4 | 0,0 | 1822,4 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | Всего | 170,4 | 170,4 | 170,4 |
| Основное мероприятие 2.6 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | Всего | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| Основное мероприятие 2.7 Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Всего | 45575,5 | 25,5 | 45560,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 25,5 | 25,5 | 10,8 |
|  | внебюджетные источники | 45550,0 | 0,0 | 45550,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и сред-него предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Всего | 45550,0 | 0,0 | 45550,0 |
| 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Изготовление памяток и ин-формационных материалов по вопросам развития предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства | Всего | 25,5 | 25,5 | 10,8 |
| 2.4. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и сред-него предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 1018,2 | 1018,2 | 534,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 1018,2 | 1018,2 | 534,4 |
| Основное мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего | 1018,2 | 1018,2 | 534,4 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2020 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | Млрд. рублей | 3,7 | 4,1 | 5,4 |  |
| 2 | Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. | % | 33,0 | 33,7 | 38,3 |  |
|  | # Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |  |
| 3 | # Показатель 1.1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | # % | # 156,5 | # 110,8 | # 145,5 |  |
| 4 | # Показатель 1.2.Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района | # Млн. рублей | # 1179,7 | # 950,0 | # 1,4 млрд |  |
|  | # Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 5 | # Показатель 2.1. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | # ед. | # 6084 | # 6442 | # 6168 | Для достижения целевого показателя проводятся мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства: проводятся заседания Совета по малому и среднему предпринимательству, семинары для бизнеса с приглашением представителей кредитных организаций, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, областной инфраструктуры поддержки бизнеса, проводится информационное сопровождение предпринимателей из пострадавших отраслей экономики по вопросу получения федеральных и региональных мер поддержки. Предпринимателями района в 2021 году на развитие бизнеса было привлечено свыше 150 млн. руб. средств из внебюджетных источников. # Указанные мероприятия позволяют сохранить действующие рабочие места и создавать новые |
| 6 | # Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | # % | # 16,8 | # 25,4 | # 27,5 | # - |
| 7 | # Показатель 2.3. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально-ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | # % | # 1,3 | # 2,7 | # 2,8 | # - |
| 8 | # Показатель 2.4. Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе | # ед. | # 322 | # 450 | # 495 | # - |
| 9 | # Показатель 2.5.Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | # шт. | # 8 | # 5 | # 10 | # - |
| 10 | # Показатель 2.6. Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках муниципальной программы | # ед. | # 750 | # 920 | # 1169 | # - |
| 11 | # Показатель 2.7. Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП Октябрьского района | # ед. | # 309 | # 420 | # 360 | # Снижение обусловлено большим количеством граждан (905 чел.), выбравших режим налогообложения для самозанятых граждан |
|  | # Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 12 | # Показатель 3.1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | # млрд. рублей | # 0,1235 | # 0,3011 | # 0,3011 | # - |
| 13 | # Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | # % | # 2 | # 19 | # 19 | # - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ПАО – публичное акционерное общество;

АО – акционерное общество;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МАУ МФЦ – муниципальное автономное учреждение многофункциональный центр;

НКО – некоммерческая организация;

РО – Ростовская область;

МКК – микрокредитная компания.