| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.12.2024 | № 1862 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1632 об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» на 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в целях реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от           №           об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» на 2024 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 28.12.2024 №  1862

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: |  | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджеты муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | х | х | 31.12.2024 | 846,2 |  | 846,2 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | сформированные территории для жилищного строительства |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов | Администрация Октябрьского района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом | внесение сведений об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастровых кварталов в Единый государственный реестр недвижимости |  | 846,2 |  | 846,2 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий Шаповалова С.Н.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья |  | Х |  | Х | Х |  |  |  | Х |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), комитета по управлению муниципальным имуществом (председатель Прохоренко Е.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 136,0 %; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 1,79 % внесение сведений об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий 3 кадастровых кварталов в Единый государственный реестр недвижимости | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2: «Стимулирование развития рынка жилья» | х | х | 31.12.2024 | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 2.1. | Основное мероприятия 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района Главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |
| 2.2. | Контрольное событие подпрограммы 2: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0 %, Уменьшение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 68 992,0 рублей; Уменьшение коэффициента доступности жилья до 6,6 лет. | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | х | х | 31.12.2024 | 142505,5 |  | 140955,5 | 1549,6 |  | 0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда |  | 78946,7 |  | 77607,1 | 1339,6 |  | 0 |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | предоставление жилых помещений муниципального фонда гражданам, состоящим на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы |  | 2173,3 |  | 2173,3 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел образования Администрации Октябрьского района (начальник – Тараско А.А.) | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 60065,5 |  | 60065,5 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5 Расходы на снос расселенных аварийных домов. | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | Ликвидация аварийного жилья и включение в оборот земельного участка после сноса. |  | 1320,0 |  | 1110,0 | 210,0 |  | 0 |  |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.7 | Контрольное событие подпрограммы 3: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 1 семья; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 25; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,07 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,83 тыс. кв. м | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 1 | Всего, в том числе: | х | х | 846,2 |  | 846,2 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | х | х | 846,2 |  | 846,2 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 2 | Всего, в том числе: | х | х | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | х | х | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1376 | Итого по контрольному событию подпрограммы 3 | Всего, в том числе: | х | х | 142505,5 |  | 140955,9 | 1549,6 |  | 0 |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | х | х | 142505,5 |  | 140955,9 | 1549,6 |  | 0 |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: | ВСЕГО, в том числе: | х | х | 143351,7 |  | 141802,1 | 1549,6 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | х | х | 142505,5 |  | 140955,9 | 1549,6 |  | 0 |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель Прохоренко Е.Н..) | х | х | 846,2 |  | 846,2 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | х | х | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района																А.А. Пригородова