| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.03.2025 | № 327 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Развитие образования» за 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 № 1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| ВРИО Главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел образования Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2025 № 327

Отчет  о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В 2024 году в образовательную сеть Октябрьского района вошли 59 образовательных организаций (в их числе: 1-гимназия, 1- лицей; 20 - средних школ, 3 - основных школы, школа-детский сад № 18 х. Яново-Грушевский, 29 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования, 1 психологический центр.)

01.09.2024за парты общеобразовательных организаций сели – 7043 детей. Количество классов-комплектов – 404. Средняя наполняемость классов составила 17,4 учащийся при нормативе 17. Во вторую смену обучается 1010 детей из 8 школ, что составляет 14,3 % от общего количества обучающихся.

По данным статистики педагогический состав Октябрьского района включает - 915 педагогических работников (из них в школах работают- 607 педагогов, в детских садах- 293 педагога, в учреждениях доп.образования -26 педагогов).

Количество обучающихся в учреждениях образования

(на 01.01.2025 г.):

| Уч.год | Город | Село | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/2023 | 1541 | 5643 | 7184 |
| 2023/2024 | 1541 | 5598 | 7139 |
| 2024/2025 | 1535 | 5508 | 7043 |

Средняя наполняемость учреждений образования:

| Уч.год | Город | Село | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/2023 | 21,5 | 15,9 | 17,1 |
| 2023/2024 | 21,5 | 15,9 | 17,1 |
| 2024/2025 | 25,2 | 16,1 | 17,4 |

Количество классов-комплектов в учреждениях образования:

| Уч.год | Город | Село | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/2023 | 63 | 356 | 419 |
| 2023/2024 | 64 | 353 | 417 |
| 2024/2025 | 61 | 343 | 404 |

По данным системы «Электронный детский сад» доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по Октябрьскому району составила 100 %, для детей до 3 лет – 100 %.

По состоянию на 31.12.2024 года очередь детей в возрасте от рождения до 3 лет составила - 299 человек  (в 2023 - 292) из них от 1,5 - 3 лет - 75 детей (в 2023 - 64) человек.

На 31.12.2024 года в детских садах района воспитывается  2189, из них от 1,5 - 3 лет - 370 детей. (2250- в 2023 году) детей дошкольного возраста. Учреждения дополнительного образования Октябрьского района посещают 1344 человек в возрасте от 5 до 17 лет.

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Октябрьского района; воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций; в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых расходы на отрасль «Образование» складываются из средств федерального, областного и местного бюджетов.

По итогам 2024 года в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» продолжается капитальный ремонт школы № 43 х. Ильичевка, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» - проведен капитальный ремонт детского сада № 9 «Малютка» х. Маркин.

Проведены монтажные работы по оборудованию:

-пожарной сигнализацией в 5-ти учреждениях (школа-сад № 18, СОШ №№ 52, 61, 68, 77);

-системой оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях в 6-ти учреждениях (СОШ № 68, ООШ № 75, НОШ № 40 филиала СОШ № 23, НОШ № 20 филиала МБОУ ООШ № 19, МБДОУ № № 32, 48);

-системой уличного освещения в 4-х учреждениях: (СОШ № 68, ООШ № 75, НОШ № 40 филиала СОШ № 23, НОШ № 20 филиала ООШ № 19);

-выполнены работы по строительству ограждения в 3-х учреждениях (НОШ
№ 40 филиала МБОУ СОШ № 23, НОШ № 20 филиала МБОУ ООШ № 19, МБДОУ д/с №25 «Солнышко»).

За счёт областного бюджета при софинансировании бюджета Октябрьского района выполнены строительные работы по капитальному ремонту кровли 4 учреждений (МБОУ ООШ № 19 п. Интернациональный, з в д/с № 31 «Золотая рыбка» ст. Кривянской, д/с №2 «Улыбка» п. Персиановский, д/с № 25 «Солнышко», х. Керчик - Савров). Проведена замена оконных блоков в 5-ти учреждениях (в д/с 
№ 17 «Ромашка» х. Коммуна, д/с № 33 «Золотой петушок» п. Кадамовский, д/с № 39 «Звёздочка» п. Казачьи Лагери, д/с №14 «Аленушка», п. Новокадамово, д/с № 35 «Родничок» п. Персиановский).

При поддержке депутатов законодательного собрания Ростовской области приобретен и смонтирован навес и покрытие для входной группы гимназии № 20 имени Станчева, а также теневые навесы для детского сада № 48 «Теремок»
п. Новозарянский.

Также в связи с подготовкой к отопительному сезону 2024-2025 года проведена замена котлов в 3-х детских садах и одной школе (д/с №7 «Березка ст. Заплавская, № 8 «Петушок» п. Залужный, № 9 «Малютка» х. Маркин, СОШ № 5 имени А.О. Хорошевской п. Новозарянский).

Цели и задачи устойчивого развития в области образования тесно связаны с приоритетными направлениями развития, реализуемыми в рамках Национального проекта «Образование».

Продолжая участвовать в проекте «Современная школа» в 2024 году созданы центры образования естественно - научной и технологической направленностей - «Точка Роста» в школе № 1 х. Керчик - Савров, № 52 ст. Заплавской и школе № 63
сл. Красюковской. Школы оснащены мебелью для кабинетов и шахматной зоны, лабораторной мебелью, техническими средствами обучения, набором средств обучения и воспитания при изучении предметов «Физика», «Химия» и «Биология» на общую сумму более - 3,5 млн. рублей, выделенных из областного бюджета при софинансировании бюджета Октябрьского района

Высокие результаты по единому государственному экзамену: от 90 до 100 баллов показали:

По русскому языку учащиеся школ № 41, 43, 77, 73, гимназии № 20;

По математике учащиеся - гимназии № 20;

По истории - выпускник из 23 школы.

В целом по району 100 % выпускников 11-х классов, а это 176 человек, получили аттестат о среднем общем образовании, из них:

-42 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» -16 золотых и 27 серебряных;

-7 выпускников получили медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

Успешно прошли ОГЭ и получили документы об основном общем образовании 100% учащихся, а это 695 учащихся, из них 60 - получили аттестат с отличием.

Для сохранения и укрепления здоровья, организации досуга школьников в 2024 году на оздоровительную кампанию выделены средства в размере – 3,4 млн. рублей В пришкольных лагерях оздоровлен 1721 ребенок. От министерства общего и профессионального образования Ростовской области получены оздоровительные и санаторно-курортные путевки в Неклиновский район для 100-та детей из малообеспеченных семей. За летний период временно трудоустроено 174 человека, в возрасте от 14 до 18 лет на общую сумму 1,5 млн. рублей.

Новое качество образования может быть достигнуто лишь при создании определённых условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников. В 2024 году горячим питанием обеспечено 6902 школьника, что составляет 98% от общего количества учащихся (7043). За счет федеральных средств организовано бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов - охват – 100% - (2984 человека). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают 2-х разовое питание (завтраки и обеды) – охват составляет- 100%(135 человек), также бесплатное одноразовое горячее питание получают обучающиеся 5-11 классов, являющиеся детьми - участников специальной военной операции - 250 человек (охват - 100%); дети из малообеспеченных семей - 271 ребенок. С сентября 2024 года горячее питание предоставляется и детям из многодетных семей, за 2024 год охвачено горячим питанием --  535 таких детей.

В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования, в которых обучается 1344 ребенка.

На базе межшкольного учебного комбината продолжил работу муниципальный опорный центр, осуществляющий организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории района. Центр является не только ядром системы дополнительного образования детей, но и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности (технической, естественно-научной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и т.д.).

В число лучших практик патриотического воспитания сотрудничество с движением «ЮНАРМИЯ», пользующееся среди школьников большой популярностью. Приоритетным направлением движения является подготовка обучающихся по основам военной службы. На территории района функционируют 20 военно-патриотических клубов; на базе школы № 77 п. Казачьи Лагери работает Центр военно–патриотического воспитания детей и молодежи, который координирует деятельность юнармейского движения в Октябрьском районе. По итогам 2024 года объединение «Юнармия» Октябрьского района насчитывает в своих рядах 1645 юнармейцев. На сегодняшний день коэффициент охвата детей юнармейским движением по региону составляет 14,2% (средний по региону – 11%).

Третий год подряд лучшим местным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ростовской области по итогам 2024 года стало местное отделение Октябрьского района. Лидерами среди юнармейских отрядов по итогам 2024 года признаны:

-Отряд «Казачья застава» школы № 77 п. Казачьи Лагери;

-Отряд «Юный патриот» имени Артура Гургеняна школы № 33
п. Верхнегрушевский;

-Отряд «Патриот» имени Валерия Ирхина школы
№ 23 п. Красногорняцкий.

Чтобы увековечить Память о подвигах наших земляков в течение 2023-2024 года в 12 школах размещены памятные мемориальные доски ребятам, которые погибли на СВО. В школе № 62 сл. Красюковской установлен камень с памятной табличкой (Гафурову Роману; Чернову Евгению; Литвиненко Евгению). В 14 учреждениях открыта Парта Героя.

С каждым годом набирает обороты единое общероссийское движение детей и молодежи, созданное нашим президентом - «Движение Первых», в нашем районе в ряды «Первых» вступило более 5 тысяч ребят, наставников и родителей. Первичные отделения «Движения первых» открыты во всех школах района, а также в Центре культурного развития, Межшкольном учебном комбинате, Октябрьском аграрно-технологическом техникуме.

Работа в данном направлении продолжается. За отчетный период 2024г. в мероприятиях местного, первичного отделений и партнеров приняли участие более 7 тысяч «Первых» и их наставников. Победителями и призерами федеральных и региональных проектов в 2024г. являются более 150 индивидуальных и коллективных участников.

Наряду с военно-патриотическим и волонтерским движением, мы развиваем и казачество, и в этом направлении есть положительная динамика: в 2024 году статус «Казачье» присвоен 5 образовательным организациям: школе № 23, детскому саду № 43 п. Красногорняций, школе № 33 и детскому саду № 22 п. Верхнегрушевский, детскому саду № 24 сл. Красюковской. Всего в районе теперь 25 учреждений с таким статусом (13 школ и 12 садов), что составляет 43%.

За 2024 год по внедрению, пропаганде и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 54 муниципальных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около трех тысяч учащихся, из них по выполнению норм комплекса ГТО - 1491 учащихся. Выполнили нормы на знаки отличия – 712 учащихся (золото - 264 чел., серебро- 202 чел., бронза- 246 чел.).

Одной из социально важных сфер деятельности ведомства является опека и попечительство. На территории Октябрьского района состоит на учете подопечных 165 детей, из них 98 детей-сирот, и 67 детей, оставшихся без попечения родителей.

В 9 приемных семьях, воспитывается 32 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Число детей, у которых возникло право постановки на жилищный учёт в 2024 году составило 10 человек. Общее количество включенных в Список составило 9 человек, одному гражданину отказано во включении в связи с приобретением в собственность квартиры. За 12 месяцев 2024 года на территории Октябрьского района выявлено 19 детей. Все они устроены в замещающие семьи в установленные законом сроки.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие общего и дополнительного образования», в 2024 году предусмотрена реализация 13-ти основных и приоритетных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования, на территории Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.4. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.6. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7. «Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Всеобуч по плаванию» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.8. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» - не планировалось.

Основное мероприятие 1.9. «Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа - детский сад в                  х. Яново-Грушевский Октябрьского района» - не планировалось.

Основное мероприятие 1.10. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.11. «Расходы за счет резервного фонда Администрации Октябрьского района» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»: 2024 год: - МБОУ СОШ № 1, 52, 63 - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.13. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.14. «Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-тельным программам дошкольного образования – не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.15. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.16. «Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.17. «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.18. «Расходы на Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.19. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.20. Реализация мероприятий по Обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации - не планировалось.

Приоритетное мероприятие 1.21. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов» -выполнено в полном объеме.

Приоритетное мероприятие 1.22. «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания» - выполнено в полном объеме.

Все 13 мероприятий  (ОМ-5, ПОМ-8) подпрограммы выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» в 2024 году предусмотрено выполнение 5-ти основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю» - не планировалось

Приоритетное основное мероприятие 2.5. «Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6. «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района» - не планировалось.

Основное мероприятие 2.7. Обеспечение повышения качества подготовки обучающихся 9-11 классов - выполнено в полном объеме.

Все 5 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1 824 182,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района 486 734,4 тыс. рублей;

Областной бюджет  1 070 971,9 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 193 930,4 тыс. рублей;

Средства из внебюджетных источников 72 545,4 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 № 138 «О бюджете Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1 751 636,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 751 636,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района 486 734,4 тыс. рублей;

Областной бюджет 1 070 971,9 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 193 930,4 тыс. рублей;

В 2024 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Развитие общего и дополнительного образования» - 1 718 512,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-Бюджет Октябрьского района – 471 819,4 тыс. рублей;

-Областной бюджет - 1 067 534,6 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 138 349,4 тыс. рублей;

-Из внебюджетных источников - 40 808,8 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» - 105 669,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-Областной бюджет - 3 437,3 тыс. рублей;

-Бюджет Октябрьского района – 14 914,9 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета 55 581,0 тыс. рублей;

-Из внебюджетных источников – 31 736,6 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 1 831 325,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

-Бюджета Октябрьского района – 486 162,1 тыс. рублей;

-Областной бюджет    – 1 068 585,1 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 193 926,8 тыс. рублей;

-Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 82 651,8 тыс. рублей.

Всего по Программе не освоено 2 962,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

-Бюджета Октябрьского района – 572,2 тыс. рублей;

-Областной бюджет – 2 386,7 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3,7 тыс. рублей.

-Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
0 тыс. рублей

Причина неосвоенных средств связана со сложившейся экономией средств.   Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 22 показателей, по 20-ти из которых фактические значения достигнуты, по 2-м показателям - не достигнуты плановые значения.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов). В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-1. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – 100%, (план – 100%), показатель выполнен в полном объеме.

-2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ - 1,9 ед., (план - 1,9 ед.), показатель выполнен в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» в 2024 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-1.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области – 100%, (план - 100%), показатель выполнен;

-1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области – 100,4%, (план - 100%), показатель выполнен;

-1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области – 101,2%, (план - 100%), показатель выполнен;

-1.4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования - 100%, (план -100%), показатель выполнен;

-1.5. Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к  количеству дней по производственному календарю – 71%, (план - 75%), показатель не выполнен в связи с повышенной подверженностью к заболеваемости ОРВИ детей в детском возрасте;

-1.6. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет) – 80%, (план - 75%), показатель выполнен;

-1.7. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену - 14,3%, (план - 10,3%), показатель не выполнен в связи с отсутствием новых мест.

-1.8. Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с привлечением НКО - 2052, (план  - 2000), показатель выполнен;

-1.9. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных объединений на базе общего, среднего и высшего профессионального образования - 6946 чел., (план - 5600 чел.), показатель выполнен;

-1.10. Удельный вес численности выпускников профессионального  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после окончания обучения, в общей численности выпускников – 93%, (план 92%), показатель выполнен;

-1.11. Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений  высшего  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после  окончания обучения, в общей численности выпускников- 91%, (план - 85%), показатель выполнен;

-1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях- 100%, (план  - 100%), показатель выполнен;

Показатели результативности использования субсидии.

-1.13. Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой «Плавание для всех»-500 чел., (план -500 чел.), показатель выполнен;

-1.14. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся образовательных организациях – 24,4%, (план - 17%, показатель  выполнен);

-1.18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) - 0,022 тыс. ед., (план - 0,022 тыс. ед.), показатель выполнен;

-1.19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. - 25%, план 25%, показатель выполнен;

В ходе реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2024 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-2.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации  Октябрьского района) - 100%, (план - 100%), показатель выполнен;

-2.2. Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций - 100%, (план - 100%), показатель выполнен;

-2.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан.) - 0%, (план - 0%), показатель выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.5. – 0,95

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,07

степень достижения целевого показателя 1.7. – 0,72

степень достижения целевого показателя 1.8. – 1,03

степень достижения целевого показателя 1.9. – 1,24

степень достижения целевого показателя 1.10. – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.11. – 1,07

степень достижения целевого показателя 1.12. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.13. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.14. – 1,44

степень достижения целевого показателя 1.18. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.19. – 1,00

степень достижения целевого показателя 2.1.– 1,00

степень достижения целевого показателя 2.2.– 1,00

степень достижения целевого показателя 2.3.– 1,00

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 1,03 (21,54/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет – 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных  и приоритетных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =16/16=1,0;

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ= 1 831 325,9/ 1 824 182,1=1,00;

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – Эис =1,0/1,0=1,0; 1,0>0,95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр =1,03х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=0,51+0,3+0,2=1,01, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в 2024 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году представлена в приложении № 4.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме представлена в приложении № 5.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме представлена в приложении № 6.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы.

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района.

Также муниципальная программа подлежит корректировке целевых показателей на текущий финансовый год и плановый период  в соответствии с утвержденной Стратегией развития района.

Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                               А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования» за 2024 год

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также

контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причи-ны не реализации/ реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали зации | окончания реализации | запланированные | достигну-тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | ОМ 1.1. Обеспечение госу-дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образо-вания в общеобразова-тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего образования, обеспечение современных условий получения среднего общего, дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района | Выполнено | - |
| 3 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дошколь-ного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнитель-ного образования по основ-ным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования, на территории Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациям, работающими в разных социальных контекстах; | Выполнено | - |
|  | ОМ 1.3. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образователь-ной деятель-ности в муниципальных образовательных организа-циях: (приобретение авто-бусов для муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Обеспечение подвоза учащихся к общеобразова-тельным учреждениям | Не запланировано | - |
| 4 | ПОМ 1.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муници-пальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капиталь-ный ремонт муниципаль-ных образовательных учреждений | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требова-ниями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Выполнено | - |
| 5 | ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объектов образования муниципаль-ной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности и поселках городского типа | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Создание современных условий обучения и воспитания в образова-тельных организациях. Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модерни-зация инфраструктуры муниципальных образова-тельных организаций | Выполнено | - |
| 6 | ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятель-ности в муниципальных образовательных организа-циях. Проведение меропри-ятий по энергосбережению в части замены существу-ющих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образова-тельных учреждениях | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Выполнено | - |
| 7 | ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одарен-ных детей: реализация проекта «Всеобуч по плаванию». | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Обучение младших школьников первоначаль-ным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | Не запланировано | - |
| 8 | ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государ-ственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразо-вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций и клубов | Не запланировано | - |
| 9 | ОМ 1.9. «Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строитель-ства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | Не запланировано | - |
| 10 | ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образова-тельных организациях в соответствии с основными современными требовани-ями; модернизация инфраструктуры муници-пальных образовательных организаций | Выполнено | - |
| 11 | ОМ 1.11. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образо-вательных организациях в соответствии с основными современными требова-ниями; модернизация инфраструктуры муници-пальных образовательных организаций | Не запланировано | - |
| 12 | ПОМ 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-тельных общеобразователь-ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-низациях, расположенных в сельской местности и малых городах: 2024 год: - МБОУ СОШ № 1,52,63 | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Создание Центров цифрового и гуманитарного профилей; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Выполнено | - |
| 13 | ОМ 1.13 Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Проведение строительного контроля | Не запланировано | - |
| 14 | ПОМ 1.14. Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-зациях, осуществляющих образовательную деятель-ность по образовательным программам дошкольного образования. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | Не запланировано | - |
| 15 | ПОМ 1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-тельных организациях | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Выполнено | - |
| 16 | ПОМ 1.16. Оснащение муниципальных общеоб-разовательных учреждений бесконтактными термомет-рами, приборами для очистки воздуха, дезинфи-цирующими средствами для обработки рук | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Предоставление всем детям безопасных условий для обучения в образовательных организациях | Не запланировано | - |
| 17 | ПОМ 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеоб-разовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровитель-ного направления основной образовательной прог-раммы начального общего образования | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Обучение школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | Выполнено | - |
| 18 | ПОМ 1.18. «Расходы на Проведение мероприятий по обеспечению деятель-ности советников директо-ра по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объедине-ниями в общеобразователь-ных организациях» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Поддержка педагогов | Выполнено | - |
| 19 | ПОМ 1.19. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 | Выполнено | - |
| 20 | ПОМ 1.20. Реализация мероприятий по Обеспечению оснащения государственных и муни-ципальных общеобразо-вательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государствен-ными символами Россий-ской Федерации | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Оснащение госсимволикой | Не запланировано | - |
| 21 | ПОМ 1.21. Обеспечение функционирования систе-мы персонифицированного финансирования дополни-тельного образования детей: -внедрение и обеспечение функциони-рования системы персони-фицированного финансиро-вания дополнительного образования детей, подразумевающей предос-тавление детям сертифи-катов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, | Выполнено | - |
| 22 | ПОМ 1.22 Реализация мероприятий по организа-ции бесплатного горячего питания | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Здоровьесбережение обучающихся | Выполнено | - |
| 21 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 22 | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администра-ции Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 08 января 2024 г. | 28декабря 2024 г. | Исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных учреждений | Выполнено. | - |
| 23 | ОМ 2.2. Обеспечение деятельности муниципаль-ных автономных учрежде-ний, подведомственных отделу образования Адми-нистрации Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных автономных учреждений | Выполнено | - |
| 24 | ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организа-ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Выполнено | - |
| 25 | ОМ 2.4 Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Осуществление задач по строительному контролю объектов образования | Не планировалось | - |
| 26 | ОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогичес-ким работникам муници-пальных общеобразователь-ных организаций | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Поддержка классных руководителей общеобра-зовательных организаций. Увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в подготовке обучающихся к государ-ственной итоговой аттестации | Выполнено | - |
| 27 | ОМ 2.6. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Бесперебойное функционирование образовательных организаций, качественное выполнение поставленных задач | Не запланировано | - |
| 28 | О.М. 2.7. Обеспечение повышения качества подготовки обучающихся 9-11 классов | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Повышение качества знаний и подготовки обучающихся к итоговой аттестации по предмету математика базового и профильного уровней | Выполнено | - |

Приложение № 2

к отчету  по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования» за 2024 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие образования» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Всего | 1 824 182,1 | 1 751 636,7 | 1 831 325,9 |
|  | бюджет Октябрьского района | 486 734,4 | 486 734,4 | 486 162,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 1 264 902,3 | 1 264 902,3 | 1 262 511,9 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 193 930,4 | 193 930,4 | 193 926,8 |
|  | бюджет Ростовской области | 1 070 971,9 | 1 070 971,9 | 1 068 585,1 |
|  | -внебюджетные источники | 72 545,4 | - | 82 651,8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Всего | 1 718 512,2 | 1 677 703,4 | 1 715 733,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 471 819,4 | 471 819,4 | 471 430,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 1 205 884,0 | 1 205 884,0 | 1 203 493,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 138 349,4 | 138 349,4 | 138 345,8 |
|  | бюджет Ростовской области | 1 067 534,6 | 1 067 534,6 | 1 065 147,8 |
|  | -внебюджетные источники | 40 808,8 | - | 40 808,8 |
| ОМ 1.1. Обеспечение государ-ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 900 056,6 | 900 056,6 | 900 056,6 |
| ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, и дополнительного образования на территории Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 497 730,0 в том числе внебюджетных средств 40 808,8 | 456 921,2 | 497 480,9 в том числе внебюджетных средств 40 808,8 |
| ОМ 1.3. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образо-вания муниципальной собствен-ности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муници-пальных образовательных учреждений | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 38 641,6 | 38 641,6 | 38 633,2 |
| ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях: -проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 11 118,3 | 11 118,3 | 10 993,0 |
| ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Плавание для всех» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополни-тельного образования»» государст-венной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Реконс-трукция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 8 492,7 | 8 492,7 | 7 210,7 |
| ОМ 1.11. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.12. Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 3 572,4 | 3 572,4 | 3 572,0 |
| ОМ 1.13. Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ» | - | - | - |
| ПОМ 1.14. Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» |  |  |  |
| ПОМ.1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 35 749,6 | 35 749,6 | 35 748,8 |
| ПОМ. 1.16. Оснащение муниципальных общеобразователь-ных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующи-ми средствами для обработки рук | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздорови-тельного направления основной образовательной программы начального общего образования | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 1 462,5 | 1 462,5 | 1 458,6 |
| ПОМ 1.18. Расходы на Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-ных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 5 027,8 | 5 027,8 | 5 027,8 |
| ПОМ 1.19 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | 202 096,4 | 202 096,4 | 202 092,9 |
| ПОМ 1.20 Реализация мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных органи-заций, государственными символами Российской Федерации | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | - | - | - |
| ПОМ 1.21 . Обеспечение функци-онирования системы персонифици-рованного финансирования дополни-тельного образования детей: -внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | 9 253,9 | 9 253,9 | 9 253,9 |
| ПОМ 1.22 Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях и по организации бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | 5 199,9 | 5 199,9 | 4 094,1 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Всего | 105 669,8 | 73 933,2 | 115 592,9 |
|  | бюджет Октябрьского района | 14 914,9 | 14 914,9 | 14 731,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 59 018,3 | 59 018,3 | 59 018,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 55 581,0 | 55 581,0 | 55 581,0 |
|  | бюджет Ростовской области | 3 437,3 | 3 437,3 | 3 437,3 |
|  | -внебюджетные источники | 31 736,6 |  | 41 843,0 |
| ОМ 2.1. Обеспечение функциони-рования отдела образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 10843,1 | 10843,1 | 10659,7 |
| ОМ 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреж-дений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 35808,4 В том числе внебюджетных средств 31736,6 | 4071,8 | 45914,8 В том числе внебюджетных средств 41843,0 |
| ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 3437,3 | 3437,3 | 3437,3 |
| ОМ 2.4. Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ» | - | - | - |
| ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогичес-ким работникам муниципальных общеобразовательных организаций | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 54904,0 | 54904,0 | 54904,0 |
| ОМ 2.6. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 2.7. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | организации, организации дополнительного образо-вания, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | 677,0 | 677,0 | 677,0 |

Приложение № 3

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 год | отчетный год 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | % | 96,1 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 2 | 1,9 | 1,9 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | % | 108 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | % | 100,6 | 100 | 100,4 | Показатель перевыполнен в виду осуществления выплат согласно штатному расписанию |
| 5 | Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | % | 105,4 | 100 | 101,2 | Показатель перевыполнен в виду осуществления выплат согласно штатному расписанию |
| 6 | Показатель 1.4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 7 | Показатель 1.5. Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к количеству дней по производственному календарю. | % | 68 | 75 | 71 | Показатель не выполнен в связи с подверженностью частым заболеваниям ОРВИ детей в раннем возрасте |
| 8 | Показатель 1.6. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78,4 | 75 | 80 | Показатель перевыполнен ввиду большего охвата детей данной категории дополнительным образованием |
| 9 | Показатель 1.7. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену | % | 14,6 | 10,3 | 14,3 | Показатель не выполнен из-за отсутствия вновь введенных мест |
| 10 | Показатель 1.8 Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с привлечение НКО | ед. | 1914 | 2000 | 2052 | Показатель перевыполнен в связи с высоким спросом на услуги и их исполнением |
| 11 | Показатель 1.9. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных объединений на базе общего, среднего и высшего профессионального образования | чел. | 5593 | 5600 | 6946 | Показатель перевыполнен, так как обучающиеся очень активно принимали участие в мероприятиях общественных объединений, вступали в РДШ, Юнармию. |
| 12 | Показатель 1.10. Удельный вес численности выпускников профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников | % | 93 | 92 | 93 | Показатель перевыполнен, ввиду продолжения получения образования выпускниками и трудоустройства. |
| 13 | Показатель 1.11. Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений высшего образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников | % | 86 | 85 | 91 | Показатель перевыполнен ввиду трудоустройства выпускников |
| 14 | Показатель 1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 15 | Показатель 1.13. Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой «Плавание для всех» | чел. | 500 | 500 | 500 | Показатель выполнен |
| 16 | Показатель 1.14. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся образовательных организациях | % | 24 | 17 | 24,4 | Показатель перевыполнен ввиду высокого спроса на оздоровление в пришкольных лагерях |
| 17 | Показатель 1.18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | тыс.ед | 0,019 | 0,022 | 0,022 | Показатель выполнен |
| 18 | Показатель 1.19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 25 | 25 | 25 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатель 2.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 20 | Показатель 2.2. Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 21 | Показатель 2.3.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан | % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |