Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                        	           № 153                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013 г. № 829, по результатам  за 2014 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационной работе и местному самоуправлению Бессарабова Н.Д.

И.о. Главы Администрации

Октябрьского района                                                  Н.Д.Бессарабов

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 25.02.2015 г. № 153

ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» в 2014 году

- I. Основные результаты

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» (далее - Программа)  было выделено 22986,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 19655,6 тыс. рублей, местного бюджета – 3331,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 20787,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 17462,9 тыс. рублей, местного бюджета – 3324,7 тыс. рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил почти 90 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В целом из 30 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы -  29 выполнено на 100.

Реализация мероприятий Программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы», подпрограммами привела к следующим результатам.

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»:

На  реализацию  муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» в 2014 году  было выделено и освоено  из бюджета Октябрьского района 182,6 тыс. руб. Общий процент выполняемости 100%.

За счет средств бюджета Октябрьского района в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» (далее – Подпрограмма) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на формирование многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Октябрьского района: обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних; совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах; вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций.

Анализ текущего состояния сферы реализации Подпрограммы  показал взаимодействие со всеми правоохранительными структурами района, органами власти и местного самоуправления.

За 12 месяцев 2014 года на территории района зарегистрировано 783 преступления (АППГ - 752), из которых раскрыто 452 (АППГ - 435).  Раскрываемость общей преступности составила  57,6%, что выше АППГ (59,0%).

Уровень тяжкой и особо тяжкой преступности составил 139 (АППГ-153) преступлений. Раскрыто 98 (АППГ-91) тяжких и особо тяжких преступлений, остались не раскрытыми 44 преступления (АППГ-42). Раскрываемость составила 69% (АППГ-68,4%).

Количество преступлений связанных с кражами транспортных средств составило 6 преступлений (АППГ-6). Раскрыто – 2 (АППГ-5). Неправомерных завладений транспортными средствами зарегистрировано 18 (АППГ-9), из них раскрыто 14 (АППГ-6).

На территории района совершено 9 убийств (АППГ-4). Раскрываемость составила 90,9%.  Преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 9 (АППГ-9), раскрыто преступлений данного вида – 11 в том числе 3 преступления, совершенных в прошлом году.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявлено всего - 62 (АППГ-48), из них непосредственно сотрудниками отдела полиции 48 (АППГ-36).   При этом раскрыто преступлений данной категории всего – 38 (АППГ-32), сотрудниками полиции – 32 (АППГ-27). Сбытов наркотиков задокументировано – 15 (АППГ – 21), сотрудниками полиции – 9 (АППГ-13). Из них раскрыто – 5 (АППГ- 4).

В отчетном периоде зарегистрировано 32 квартирные кражи (АППГ -57). При этом раскрыто 22 преступления (АППГ-33). Факты бандитизма не выявлялись.  Количество преступлений связанных с незаконным оборотом оружия составило 27 (АППГ-27), раскрыто 19 преступлений данной категории (АППГ-20), раскрываемость составила 67,9% (АППГ-71,4%).

Фактов мошенничества зарегистрировано – 41 (АППГ-24). Раскрыто данных преступлений - 7 (АППГ-8). Увеличение количества преступлений данной категории обусловлено появлением нового вида преступлений – «телефонные мошенничества», которые зачастую совершаются из других регионов РФ.

Незначительно выше уровня прошлого года преступность среди несовершеннолетних и при их участии, совершено – 34 преступления (АППГ-33). Удельный вес совершённых преступлений составил 7,5% (АППГ- 7,6%).

Уровень преступности на 10 тысяч населения района составил 108 (АППГ-104) преступлений.  В общественном месте совершено 170 преступлений (АППГ-145), в том числе на улицах – 145 (АППГ-101). Из общего количества совершенных преступлений данной категории на маршрутах патрулирования в п. Каменоломни совершено всего 41 преступление. Остальные преступления совершены в населенных пунктах не перекрытых патрульно-постовые нарядами. Данная ситуация прежде всего связана с отсутствием патрульно-постовой службы в отделе полиции.

За отчетный период ранее судимыми лицами совершено 130 преступлений (АППГ-114). В состоянии алкогольного опьянения совершено 66 преступлений (АППГ-26).

Одним из основных видов преступлений, совершаемых на территории Октябрьского района – являются кражи чужого имущества, которых было зарегистрировано – 374 факта (АППГ – 407), раскрыто краж – 153 (АППГ-184).

Рост общего количества зарегистрированных преступлений обусловлен прежде всего повышением спроса с каждого сотрудника полиции по инициативному выявлению преступлений в том числе в тех случаях, когда граждане сами не обращались в ОП №3 Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» с заявлением.

За отчетный период на территории Октябрьского района зарегистрировано 102 (АППГ-105) дорожно-транспортных происшествия. В указанных ДТП погибло 26 граждан (АППГ-17), ранено – 109 (АППГ-122).

С участием детей зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий (АППГ-7). Ранения получили 10 детей (АППГ-7), погибших детей нет (АППГ-0).

Несмотря на предпринимаемые меры, криминогенная обстановка в Октябрьском районе есть и связана она с особенностями ее географического положения. Октябрьский район Ростовской области граничит с городами: Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и с 6-тью районами: Родионо-Несветаевским, Аксайским, Багаевским, Усть-Донецким, Белокалитвенским, Красносулинским. Кроме того, по территории Октябрьского района проходит федеральная трасса М-4.

На территории Октябрьского района проживает несколько национальных диаспор: турки-месхитинцы (х. Керчик-Савров), армянская (п. Каменоломни), курдская (х. Керчик-Савров, ст. Красюковская), дагестанская (ст. Кривянская). Осложняет ситуацию постоянная миграция иностранных граждан и лиц без гражданства

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Октябрьском районе».

На реализацию подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (далее - Подпрограмма) в 2014 году предусмотрено финансирование из средств бюджета Октябрьского района в сумме 52,7 тыс. рублей. Освоено 52,7 тыс. рублей.

Общий процент выполняемости 100%.

Основные мероприятия, проведенные комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе:

Распоряжением Администрации Октябрьского района от 10.09.2014 года №217 «Утвержден план работы и определены лица ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Октябрьского района».

Между Администрацией Октябрьского района и прокуратурой Октябрьского района заключено соглашение от 18.04.2013 года о взаимодействии в области правотворческой деятельности. Каждый месяц Администрация Октябрьского района предоставляет реестр с НПА, для проверки их на предмет соответствия более высокой юридической силы.  В представленных проектах нормативных правовых актах при проведении антикоррупционной экспертизы коррупционные факторы не выявлены.

В 2014 году был изготовлен видеоролик «Коррупции нет!», направленный на борьбу с коррупционными проявлениями в Октябрьском районе на сумму 10000 тыс. рублей.

За 2014 год в средствах массовой информации в газете «Сельский Вестник» опубликованы информационно-аналитические материалы о реализации в Октябрьском районе мероприятий по противодействию коррупции. Затрачено средств на сумму 7700 рублей.

В сентябре 2014 года изготовлена специальная газета «Окно Школьникам», которая посвящена проблемам коррупции. В газете рассказывается,  что такое коррупция, откуда она появилась и какое наказание ждет тех, кто связан с коррупцией. Специальный выпуск газеты «Окно Школьникам» 1000 экземпляров распространили по образовательным учреждениям Октябрьского района. Затрачено средств на сумму 5000 рублей.

Администрация Октябрьского района организовала и провела районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки». Целью конкурса является формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению и привлечение творческого потенциала населения к деятельности, направленной на снижение правового нигилизма среди населения. К участию в Конкурсе  принимались работы, посвященные современным проблемам коррупции и мерам, направленным на их преодоление. Тематика работ, которая отражает социальные проблемы, связанные с коррупционными явлениями, пути формирования антикоррупционного мировоззрения и меры, которые могут быть приняты для построения эффективной системы противодействия коррупции. Номинации конкурса «Лучший плакат на тему противодействия коррупции» и «Лучший анимационный ролик на тему противодействия коррупции». 30.10.2014 года в зале заседаний Администрации Октябрьского района состоялось награждение победителей районного конкурса «Чистые руки».

8 сентября на площади у РДК п. Каменоломни организован и проведен флэшмоб "Октябрьский район против коррупции!" с участием членов Молодежного Парламента, учащихся общеобразовательных учреждений, работников культуры, специалистов по работе с молодежью.

Администрация Октябрьского района заключила контракт с ООО «Полиграфическим комплексом ЭСМА-ПРИНТ» по изготовлению печатной продукции коррупционного содержания. Были изготовлены календари на 2015 год и плакаты антикоррупционной направленности, которые распространили по поселениям Октябрьского района. Затрачено средств на сумму 30000 рублей.

Комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе за 2014 год состоялось 4 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:

- О мерах по соблюдению антикоррупционного законодательства при реализации районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы».

- О результатах проведения в 2013 году антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района и проектов нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района.

- О принимаемых мерах по повышению информационной открытости в деятельности Администрации Октябрьского района.

- О результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности на территории Октябрьского района в 2013 году, мерах по повышению ее эффективности в 2014 году.

-  О мерах по предупреждению коррупционных нарушений в дорожной и транспортной отраслях Октябрьского района.

- О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд и о ходе реализации Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Октябрьском районе.

- О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226.

- О мерах по повышению эффективности взаимодействия МАУ «МФЦ», отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, КУМИ Октябрьского района при предоставлении муниципальных услуг, совершенствованию административных регламентов по оказанию муниципальных услуг на основе практики применения с целью устранения административных барьеров и коррупционных рисков.

- О деятельности управляющих организаций и ТСЖ по заключению договоров с собственниками жилья, полноте представляемой информации о затратах на ведение агентских поручений управляющих организаций с ресурсоснабжающими организациями и взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам профилактики антикоррупционных проявлений в этой сфере.

-  О ходе реализации решения комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области от 24.08.2011 «О влиянии коррупционных проявлений в контрольно-надзорных органах на функционирование предприятий и организаций Октябрьского района, в том числе агропромышленного комплекса».

- О ходе реализации решения комиссии по противодействию коррупции в Октябрьском районе от 27 февраля 2013 года №1 «О проводимой работе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления в Октябрьском районе».

- Отчет эффективности деятельности должностных лиц кадровых служб и лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»

- О принятых мерах по повышению эффективности мероприятий муниципального земельного контроля и по преодолению бюрократических барьеров на этом пути.

- Об исполнении решений комиссии (протокол №2 от 18.07.2013г.) по предупреждению коррупционных проявлений в сферах образования и здравоохранения.

- О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год представленных муниципальными служащими.

- О проводимой работе в сфере поддержки и развития предпринимательской деятельности, направленной на устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров.

- О плане работы комиссии по противодействию коррупции в Октябрьском районе на 2015 год.

На официальном сайте Администрации Октябрьского района Ростовской области регулярно размещается и обновляется информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском районе.

Осуществляется антикоррупционная экспертиза  нормативно-правовых актов Администрации Октябрьского района и их проектов на основании Положения  о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов, утвержденного постановлением Администрации  Октябрьского района.

На курсах повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» в 2014 году пять муниципальных служащих Октябрьского района прошли обучение.

Отчет о выполнении подпрограммы по результатам за 2014 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма» (далее - Подпрограмма) в 2014 году предусмотрено финансирование из средств областного бюджета 11455,9 тыс.руб., бюджета Октябрьского района в сумме 2733,1 тыс. рублей. Освоено 11990 тыс. рублей. Из областного бюджета осталось недофинансировано 2199,0 тыс.руб.

Общий процент выполняемости почти 90%.

Основные мероприятия, проведенные антитеррористической комиссией Октябрьского района:

Администрацией Октябрьского района утвержден и согласован с УФСБ России по Ростовской области г. Шахты и  МУ МВД России «Новочеркасское» график проведения  тактико-специальных учений и график проведения  ком-плексных комиссионных  обследований  объектов критической  важности Ок-тябрьского района РО на 2014 год. Распоряжением Администрации Октябрьского района сформирована межведомственная комиссия по обследованию подведомственных объектов на предмет  их антитеррористической защищенности в Октябрьском районе.

В 2014 г. на объектах особой   важности Октябрьского района проведено 14  комплексных комиссионных  обследований объектов:

В целях реализации муниципальной программы подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» образовательными учреждениями района заключены муниципальные контракты на устройство ограждений территории в том числе: МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №48;  МБОУ СОШ №61;  МБОУ СОШ №62;  МБОУ СОШ №75;  МБОУ СОШ №77;  МБОУ СОШ №82;  МБОУ СОШ №27;  МБОУ СОШ №68, что составило в денежном выражении 12506,5 тыс.руб.

Администрацией Октябрьского района  проведены следующие мероприятия:

- Районный  конкурс  литературных работ «Край родной – Октябрьский район»;

- Районный конкурс молодежных социальных проектов;

- Районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

- Районный конкурс «Лидер года»;

- Месячник военно-патриотического воспитания:

-  митинг, посвященный 71 годовщине освобождения Октябрьского района от немецко-фашистских захватчиков у памятника «Павших воинов» в р.п. Каменоломни и сельских поселениях;

- митинг, посвященный 25-летию вывода советских войск из    Афганистана во всех поселениях района;

- Мероприятия, посвященные зимним Олимпийским Играм:

- участие в эстафете Олимпийского огня;

- викторина «СОЧИ 2014»;

- районный конкурс рисунков, посвященный Белой Олимпиаде «Сочи     2014»;

7. Районный конкурс рукоделия «От привычного к необычному», посвященный  Международному женскому дню 8 марта;

8. Посещение приюта «Огонек» волонтерами поселений (Каменоломненского поселения – январь, Кривянского поселения – февраль, Коммунарского поселения – март) с развлекательно игровой программой и сладкими подарками от спонсоров в рамках акции «Доброе сердце»;

9. Проведение в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района недели русского языка;

10. В мае 2014 года была организованна поездка для группы детей из приюта «Огонек» в воинскую часть 36/60;

11. Проведение митингов и  праздничных концертов, посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

12. Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Память поколений», «Удели внимание ветерану», «Парад победителей»;

13. Проведение районного «Всероссийского дня молодёжи»;

14. Проведение флэшмоба «Мы граждане России»;

15. Митинг, посвящённый Дню памяти, не вернувшимся с войны;

16. Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»;

17. Акция «Мы граждане России»;

18. Акция «Октябрьский район против коррупции»

17.  Проведение комплексных оздоровительных, спортивно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей и слетов, спортивных праздников, олимпиад. Дней здоровья и спорта, спортивных соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.).

- Подпрограмма «Комплексные    меры   противодействия  злоупотреблению   наркотиками   и   их  незаконному   обороту».

На  реализацию  подпрограммы  «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма) запланировано- 242,8 тыс. рублей.  Все средства израсходованы в полном объеме на проведение профилактических мероприятий и изготовление полиграфической продукции на 100%.

Сотрудниками Шахтинского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Ростовской области в 2014 году на территории Октябрьского  района  выявлено всего 13, из них 11 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято: 2,5 кг., марихуаны, соли – 10 гр., с пайсы – 1200 гр. Выявлены - 2 наркопритона (ст. Заплавская, п. Красногорняцкий).

В 2014 году изготовлено  полиграфической продукции 27834 шт. (баннеры, плакаты, буклеты), продукция размещена во всех населенных пунктах района. Средствами массовой информации,  (в т.ч. на сайтах учреждений и организаций, расположенных на территории  Октябрьского района, использование "бегущей строки" и т.д.)- 413 шт. В рамках профилактики проведены родительские собрания- 232, советы профилактики–114, производственные собрания– 181, классные часы – 374, сходы граждан–167, инструктажи– 2124, индивидуальные беседы с подростками и их родителями -  34575. Ежедневно на сайте Октябрьского района размещается информация о проведенных мероприятиях за здоровый образ жизни.

За 12 месяцев 2014 года в учреждениях культуры района проведено 10211 (2013 г.-9996) культурно массовых мероприятий для подростковой и молодежной аудитории, в которых приняли участие 52816 человека (2013 г.- 41400 чел). В районе работают 773  (2013 г.-760) кружков и клубов по интересам в которых занимаются 19 916 человек. (2013 г.- 18350 чел.). В районе 74 учреждения культуры, из них 41 сельских домов культуры и клубов, 29 библиотек, 2 детских школы искусств, 2 передвижных клубных учреждения. Значимые мероприятия в 2014 году:

- Открыт мемориал воинам Великой Отечественной войны на площади «Победы» п. Каменоломни с участием Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.;

- Фестиваль национальных культур – 550 чел. с участием Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.;

- Открытие памятника героям первой мировой войны в ст. Кривянской – 570 чел.

Проведено 184 межведомственных рейдов профилактической направленности среди молодежи.  Проведено 32 Дня большой профилактики в школах района, в ГБОУСПО РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» п. Качкан, Дон ГАУ.

В секциях ДЮСШ по 9 видам спорта:  занимается 585 детей.  В центре внешкольной работы в 12 объединениях занимаются 235 человека. На базе МБОУ СОШ №77 открыто структурное подразделение спортивно-патриотический клуб «Казачья застава».

В районе  физической культурой и спортом занимаются 21010 человека (в 2013 г.-20240 чел.), что составляет 29,1 % от численности населения района. В 2014 году подготовлено 2 мастеров спорта, 2 КМС. Развивается 42 вида спорта.

За 12 месяцев  2014 года проведено (принято участие) в 249 (в 2013 г. – 246) спортивных района имеется 302 спортсооружение, в том числе 210 плоскостных спортсооружений, 29 спортзалов, 1 бассейн, 3 стрелковых тира, 38 футбольных полей, 59 приспособленных помещений для занятия спортом. Организована федерация по Тхэквондо. В марте 2014 года в Октябрьском районе Губернатор В.Ю. Голубев  дал старт муниципальному этапу Спартакиады Дона 2014 – приняли участие 900 человек.  В районе внедряется  комплекс мер по ГТО. В районе проведен смотр-конкурс на лучший подростковый клуб по месту жительства, победителем  стало Керчикское поселение. В районе проведены «Дни здоровья», приняло участие более 5600 детей. На летнюю оздоровительную компанию приобретен спортивный инвентарь на 99700 рублей. На территории района 302 (в 2013 г- 300) спортсооружения. В   2014 введены:

-    1  площадка для подвижных игр в Артемовском  поселении;

- 1многофункциональная спортивная площадка по Программе «Газпром-детям» в Бессергеневском поселении.

За 2014 год проведено 8 (в 2013 году – 12) заседаний КДН и ЗП. На заседаниях КДН и ЗП рассмотрено 180 протоколов, (в 2013 году-229), на несовершеннолетних 46 (в 2013 г. -41), на родителей – 128 (в 2013 г. -175), на других лиц – 6 (в 2013 году - 13) протоколов. По результатам рассмотренных протоколов  по 15  (в 2013 г. –15) вынесено решение о прекращении, по 138 (в 2013 году -218) – вынесено решение о наложении административного наказания, в том числе в виде штрафов – 39 протокола (в 2013 году -53). За употребление наркотических средств 2014-0, (в 2013 году – 1), за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 2014-2, (в 2013 году – 9).

На учете в КДНиЗП состоит 67 семей (в 2013 г. -75), неблагополучных подростков – 39 (в 2013 г.- 69). Выявлено самовольно ушедших из дома- 10 (в 2013 году -17) безнадзорных детей, все  являются жителями района, из них определены в ГУ РО СП «Огонек»- 4 (в 2013 году -7) в д/о МУЗ ЦРБ п. Каменоломни, 8 возвращены в семью. Беспризорных детей выявлено не было. Проводились целевые оперативно-профилактические мероприятия «Семья», «Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак», «Отчим», «Дети Юга», спортивные единоборства «к Длю защитника Отечества», «Дню Победы», «Улица и дети», к «Международному дню борьбы с употреблением наркотиков», - «Сильному Государству- здоровое поколение», «Маршрут здоровья», «Сообщи где торгуют смертью», «Дети России», «Десант здоровья», «Ростовская область – территория здоровья!» с анкетированием молодежи- 4560 чел.

В рамках проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Мак 2014» выявлен и уничтожен очаг произрастания дикорастущего мака в п. Персиановском. В п. Каменоломни, п. Казачьи Лагери, п. Персиановский Дон ГАУ выявлены и уничтожены объявления и надписи на стенах жилых домов и др. строений о доступном приобретении наркотических средств с номерами телефонов и рекламы (спайс, LSD, фен). По состоянию на 01.09.2014 года на территории Октябрьского района выявлено 18 очагов произрастания дикорастущей конопли площадью  6389 кв.м. Уничтожено 18 очагов произрастания дикорастущей конопли 6389 кв.м. Вес уничтоженных растений составил 6292,0 кг.

На территории Октябрьского района в х. Маркин утверждён акт выбора земельного участка на котором находятся производственные помещения площадью 2,500м2, в которых будет проводиться реабилитация лиц зависимых от наркомании. На территории данные лица будут заниматься сельскохозяйственным производством. В 2014 году построено общежитие, где будут проживать реабилитируемые. Решен вопрос электроснабжения, водоснабжения, закончены работы по газификации, документы на подключение газа находятся в Ростове-на-Дону на согласовании. Планируется в мае-апреле 2015 года провести ряд отделочных работ внутри общежития. Произвести отделку фасада производственных помещений.

В 2014 году финансирование временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет выполнено в полном объеме.  Всего трудоустроено несовершеннолетних - 707 человек из них 78 подростков состоящих на учете в КДН и ЗП района.

Проведены праздничные и спортивные мероприятия с участием молодых семей: «Папа, мама, я – спортивная семья», «День российской молодежи», «Мадонна- 2014», «День семьи, любви и верности», «День Государственного флага Российской Федерации» «Мы граждане России!», конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!»

Молодежь Октябрьского района активно участвовала в региональных проектах «Молодежная команда губернатора», «Я - успешный предприниматель»,  молодежном форуме «Ростов 2014 – территория развития», всероссийском форуме «Селигер-2014», форуме «Ростов-2014», учредительной конференции Ростовского отделения «Российский союз сельской молодежи» и т.д.

По итогам проведенного ежегодного конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде муниципальных образований Ростовской области за 2013 год. Октябрьский район занял - 1 место. Церемонии награждения  Главы Октябрьского района Луганцева Е.П. состоялось 30.06.2014 года в г. Таганроге.

Анализ направлений деятельности школьных кружков, секций, подростковых клубов показывает, что только треть их может быть интересна «трудным» подросткам, которые, в основном, и совершают правонарушения. Не в полном объеме используется имеющийся потенциал спортивных объектов на территории общеобразовательных учреждений района. Недостаточная работа отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма, отдела образования, по вовлечению в кружки, секции, творческие объединения подростков, состоящих на учете  в КДН и ЗП и полиции.

Действенной формой профилактики правонарушений несовершеннолетних является их досуговая занятость и проведение профилактических мероприятий всеми службами профилактики. Всем службам профилактики необходимо внедрить в свою работу передовой опыт г. Санкт-Петербурга направленный на сохранение семейных традиций, вовлечения родителей и их детей в конкурсные мероприятия направленные на здоровый образ жизни.

В ходе реализации подпрограммы  «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» в 2014 году были приняты следующие нормативно-правовые акты для проведения мероприятий согласно подпрограмме:

- Постановление Администрации   Октябрьского    района    от    17.04.2014  № 379 «О проведении районного фестиваля творчества молодежи «Сильному Государству-здоровое поколение!».

- Постановление   Администрации   Октябрьского района от 10.09.2014 № 914 «О проведении открытого районного фестиваля молодежных массовых видов спорта, под девизом «Новое поколение выбирает спорт».

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 09.06.2014 № 154 «Об изготовлении видеороликов, создания сюжетов и проведении цикла телепередач, антинаркотической направленности по профилактике злоупотребления психоактивных веществ».

- Распоряжение  Администрации  Октябрьского  района  от  18.04.2014 № 109 «Об изготовлении и размещении тематических баннеров по профилактике злоупотребления психоактивных веществ».

- Распоряжение  Администрации  Октябрьского  района от 16.01.2014 № 5  «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 256 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района».

- Распоряжение  Администрации  Октябрьского  района от 24.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 12.11.2012 г. № 433».

- Распоряжение  Администрации  Октябрьского  района от  02.07.2014 № 169  «Об    организации   цикла    печатных     публикаций,    направленных    на     пропаганду      антинаркотической  культуры».

- Распоряжение  Администрации  Октябрьского  района от 11.07.2014 № 174 «О производстве и размещении тематической социальной рекламы     в     сети     Интернет».

- Распоряжение  Администрации  Октябрьского  района от 21.11.2014 № 279 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 16.01.2014 №5 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района».

- Распоряжение  Администрации  Октябрьского  района от 21.11.2014 №280 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 24.01.2014 №21 «О создании лекторской группы для проведения информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях Октябрьского района  ГБОУ СПО РО «Октябрьский  аграрно-технологический техникум», ФГУП ВПО «Дон ГАУ».

- Постановление  Администрации  Октябрьского района от 23.01.2014 №  46 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 15.07.2011 № 474.

- Постановление  Администрации  Октябрьского района от 16.01.2014 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №829  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы».

- Постановление  Администрации  Октябрьского района от 12.02.2014 № 81 «О проведении районной спартакиады среди  детско - подростковых и  физкультурно -  спортивных   клубов  по месту     жительства,    посвященной «Дню   защитника   Отечества».

- Постановление  Администрации  Октябрьского района от 17.04.2014 № 341 «Об    организации     и   проведении   информационно- пропагандистских, спортивных  и  культурно  -  массовых   мероприятий,    посвященных Международному   дню  борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами     и    их    незаконному обороту».

- Постановление  Администрации  Октябрьского района от 11.07.2014 № 637 «О проведении районного конкурса среди городского и сельских  поселений Октябрьского района на лучшую организацию  антинаркотической  работы  в подростково - молодежной  среде».

- Постановление  Администрации  Октябрьского района от 21.07.2014 № 660 «О порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случаях обращений в службу экстренной психологической помощи по «Детскому телефону доверия».

- Постановление  Администрации  Октябрьского района от 05.08.2014 № 781 «Об организации  и  проведении  конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!».

- Совместный план мероприятий на 2014 год в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2012-2014 годы Администрации Октябрьского района с Шахтинским МРО УФСКН РФ по РО и ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», утвержденный 12.01.2012 года.

- Соглашение на 2014 год о сотрудничестве Администрации Октябрьского района и благочинного приходов Октябрьского округа централизованной религиозной организации Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной Церкви по противодействию наркомании от 15.01.2014 года.

- Совместный план на 2014 год мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2014-2016 годы Администрации Октябрьского района с Благочинным приходов Октябрьского округа, утвержденный  15.01.2014 года.

- Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе».

По результатам 2014 года достигнуты главные цели Подпрограммы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе» (далее Подпрограмма): укрепление духовных и нравственных основ донского казачества - реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи; комплексное развитие сети казачьих образовательных учреждений; создание условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ.

На реализацию Подпрограммы в 2014 году было израсходовано 8319,5 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета – 8199,7 тыс. руб. Из указанных средств было произведено финансирование казачьей дружины (конного подразделения и пешего состава);

- из бюджета Октябрьского района – 119,8 тыс. руб. На указанные средства была проведена районная военно-патриотическая игра  «Патриот»  - 14,200 тыс. руб., и оплата коммунальных услуг арендуемых помещений МКД – 105,600 тыс. руб.

В 2014 году подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе  на 2014 – 2020 годы» реализовалась путем выполнения программных мероприятий:

- улучшение условий несения государственной и иной службы членами казачьих обществ;

-  реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;

- формирование целостной образовательной и воспитательной системы в казачьих образовательных учреждениях, реализующих казачий региональный компонент, их комплексное развитие;

- сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры;

- культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, участие в подготовке молодежи  к служению Отечеству.

Реализация Программы по итогам года способствовала:

- формированию условий и реализации последовательных действий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышению уровня безопасности населения и сохранению общественного порядка, реализации нормативно-правовых, экономических мер, обеспечивающих успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- увеличению количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент, дальнейшее комплексное развитие системы казачьего образования;

- укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- физическому развитию молодежи и детей, возрождению традиционных и других видов спорта;

популяризации традиций донского казачества, укреплению авторитета казачества у населения Октябрьского района, стабилизации межнациональных отношений;

- укреплению духовных и нравственных основ общества.

Донское казачество, объединенное в Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (далее – ВКО «ВВД»), численность которого на территории Ростовской области составляет более 120 тысяч человек – влиятельный социально-политический фактор на Юге России.

В казачьем обществе Нижнедонского юрта состоит около 850 казаков и казачек.

На территории Октябрьского района 11 сельских и 1 городское поселение. Шесть глав поселений приписаны к хуторам и станицам, это дает основание возрождать традиционное казачье самоуправление - Атаманское правление.

Так или иначе, более 60% населения Октябрьского района связано с казачеством неразрывными узами.

В Октябрьского районе созданы все условия для развития казачьего образования, пять школ и два детских сада имеют статус казачьего образовательного учреждения.

Казачья дружина Октябрьского района (далее - КД), состоящая из 37 казаков (30 –дружинников конный взвод и 7 – пеших дружинников), совместно с ОВД несет охрану общественного порядка, участвует в рейдах и специальных мероприятиях по пресечению браконьерства, нарушений паспортного режима, экологических правонарушений; конное подразделение дополнительно несет охрану садоводческих товариществ.

В казачьих обществах сельских поселений созданы добровольные казачьи дружины (далее - ДКД), 145 дружинников, наряду с охраной общественного порядка, проводят большую профилактическую работу в населенных пунктах Октябрьского  района.

- II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Октябрьского района от  30.09.2013            № 829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы», в 2014 году было внесено 6 изменений по  уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы:

- Постановление Администрации Октябрьского района от 16.01.2014  №28;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 24.04.2014 №361;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 11.09.2014 №923;

-Постановление Администрации Октябрьского района от 21.11.2014                                         № 1122;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2014 №1267.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы»  за 2014 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2014 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2014 год приведен в приложении N 3 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2015-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы»» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации района                                                    Н.Н. Савченко

Приложение №  1

к отчету по реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

на 2014-2020годы» за 2014 год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы»

за январь - декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района,  областной бюджеты.

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера); Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.); Выполнено (тыс.руб.); Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку; Профинансировано (тыс.руб.). 1; 2; 3; 4; 5. подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район». Всего; 182,6; 182,6; 182,6. Районный конкурс агитбригад «ЮИД»; 6,0; 6,0; Заключение контракта на сумму 6,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков.; 6,0. Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 9,9; 9,9; Заключение контракта на сумму 8,8 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков.; 9,9. Участие команды победительницы районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» в областном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 21,2; 21,2; Заключение контракта на сумму 22,0 тыс. руб. на оказание транспортных услуг и проживания; 21,2. Организация поездки в г. Москву для участия в «Дне защиты детей» по приглашению Российского Детского Фонда.; 76,5; 76,5; Приобретение ж/д билетов и продуктов питания для детей; 76,5. Участие подростков в возрасте до 15 лет (4 человека) в областной профильной смене «Светофор»; 69,0; 69,0; Заключение контрактов на приобретение путевок; 69,0. подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе». Всего; 52,7; 52,7; 52,7. Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Октябрьском районе мероприятий по противодействию коррупции, в том числе в сфере строительства; 7,7; 7,7; Заключение муниципальных контрактов на информационное обслуживание; 7,7. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации; 45,0; 45,0; Заключение муниципального контракта на сумму 15 т.р. (видеоролик «Коррупции – НЕТ; спец. газета для школьников), заключение муниципального контракта на сумму 30 т.р. (изготовление плакатов и календарей).; 45,0. подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район». Всего; 14 189,0; 11 990,0; 11 990,0. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования "Октябрьский район"; 1 682,5; 1 682,5; Оплата за обслуживание тревожной сигнализации; 1 682,5. Устройство ограждений территорий муниципальных учреждений; 12 506,5; 10 307,5; Заключение муниципальных контрактов на устройство ограждений; 10 307,5. подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Всего; 242,8; 242,8; 242,8. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт»; 10,0; 10,0; Заключение муниципального контракта на проведение фестиваля; 10,0. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными ве-ществами (2 семинара в год); 34,2; 34,2; Заключение муниципального контракта на обучение; 34,2. Проведение среди сельских и городского поселений Ок-тябрьского района конкурса на лучшую организацию антинарко-тической работы в подростковомолодежной среде; 16,4; 16,4; Заключение муниципального контракта на проведение конкурса и награждение победителей; 16,4. Обучение специалистов по работе с молодежи сельских и городского поселений Октябрьского района навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде; 34,2; 34,2; Заключение муниципального контракта на обучение; 34,2. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!»; 20,0; 20,0; Заключение муниципального контракта на проведение фестиваля; 20,0. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со зло-употреблением наркотиче-скими средствами и их не-законным оборотом; 15,0; 15,0; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 15,0. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!»; 10,0; 10,0; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 10,0. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граж-дан; 10,0; 10,0; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 10,0. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными об-щественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки); 10,0; 10,0; Заключение муниципального контракта на организацию цикла печатных публикаций; 10,0. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет; 5,0; 5,0; Заключение муниципального контракта на оказание услуг в сети Интернет; 5,0. Изготовление и размещение тематической наружной со-циальной рекламы; 33,0; 33,0; Заключение муниципального контракта на изготовление фильма; 33,0. Обучение специалистов по работе с Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи; 15,0; 15,0; Заключение муниципального контракта на изготовление тематической полиграфической продукции; 15,0. Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление видео роликов, создание сюжетов и т.п.); 30,0; 30,0; Заключение муниципального контракта на изготовление тематической полиграфической продукции; 30,0. подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе». Всего; 8319,5; 8319,5; 8319,5. Организация и проведения районной военно-патриотической игры «Патриот»; 14,2; 14,2; Заключение муниципального контракта на изготовление призов; 14,2. Оплата коммунальных услуг арендуемых помещений МКД; 105,6; 105,6; 105,6. Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы; 8199,7; 8199,7; 8199,7. ИТОГО (всего по подпрограммам); 22986,6; 20787,6; 20787,6. | Приложение № 1 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2014 год |
| --- | --- |

Отчет

оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2014 год.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района |  |  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | 182,6 |  |  |  | 182,6 |  |  | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 50 | 50 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество состоящих на учете КДНиЗП несовершеннолетних | процентов | 69 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 39 снижение на 43% |
| 2 | совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; |  |  |  |  |  |  |  | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | процентов | 95 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 126 увеличение на 32% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетним | Процентов | 33 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 34 Увеличение на 3% |
| 3 | воссоздание системы социаль |  |  |  |  |  |  |  | Количество состоящих на учете асоциальных семей | Процентов | 75 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 67 снижение на 10,6% |
|  | ной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | Процентов | 26 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 66 увеличение на 153% |
| 4 | стабилизация и создание предпо сылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  | Уровень преступности | Процентов | 104 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 108 увеличение на 3,8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень безопасности на дорогах | Процентов | 105 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 102 Снижение на 2,9 % |
| 5 | вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций; |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | процентов | 114 | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 130 Увеличение на 3,8% 14% |
| 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52,7 |  |  |  | 52,7 |  |  | Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | человек | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 110 | 110 | 111 |
| 3. Подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; | 2733,1 | 11455,9 |  | 2733,1 |  | 11455,9 |  | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (количество мероприятий профилактической направленности) | Единиц | 9 | 9 | 10 |
| 2 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе; |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | Единиц | 65 | 65 | 65 |
| 3 | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений. |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | Единиц | 2 | 2 | 2 |
| 4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Октябрьском районе Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; | 242,8 |  |  | 242,8 |  |  |  | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100тыс. населения | 173 | 173 | 173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процентов | 35,0 | 35,5 | 29,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | Процентов | 85,0 | 86,0 | 86,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | Процентов | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5. Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Становление и развитие казачества на территории Октябрьского района | 119,8 | 8199,7 |  | 119,8 |  | 8199,7 |  | Численность дружинников в ДКД Октябрьского района (добровольная казачья дружина) по охране общественно порядка (ежегодно) | человек | 145 | 145 | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выходов на дежурства (из расчета не менее 60 дежурств в год продолжительностью 4 часа на каждого казака-дружинника) | единиц | 8700 | 8700 | 8700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность дружинников КД (казачья дружина) по участию в охране общественного порядка (ежегодно) | человек | 25 | 37 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выходов на дежурства членов казачьих дружин (КД) по участию в охране общественного порядка, природоохранных мероприятиях и тд. | единиц | 5000 | 7400 | 7400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прошедших обучение на занятиях, направленных на повышение уровня знаний и навыков членов казачьих дружин, необходимых при проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшим | человек | 37 | 37 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районные викторины, посвященные памятным датам истории казачества (количество участников | человек | 53 | 53 | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие детских казачьих творческих коллективов в ежегодных фестивалях и конкурсах (количество коллективов) | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный конкурс образовательных учреждений казачьей направленности (количество образовательных учреждений - участников конкурса, не менее) | единиц | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий (не менее) | человек | 53 | 53 | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество спортивно- массовых мероприятий | единиц | 3 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников мероприятий (не менее) | человек | 53 | 53 | 53 |

М=1/30= 0,03

|  | Приложение № 3 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2014 год |
| --- | --- |

Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2014 год.

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество мероприятий профилактической направленности | 50 | 72 | 1,4 | 0,042 |
| 2 | Количество состоящих на учете КДНиЗП несовершеннолетних | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 39 снижение на 43% | 0,6 | 0,018 |
| 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 126 увеличение на 32% | 1,3 | 0,039 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетним | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 34 Увеличение на 3% | 1,0 | 0,03 |
| 5 | Количество состоящих на учете асоциальных семей | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 67 снижение на 10,6% | 0,9 | 0,027 |
| 6 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 66 увеличение на 153% | 2,5 | 0,075 |
| 7 | Уровень преступности | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 108 увеличение на 3,8% | 1,0 | 0,03 |
| 8 | Уровень безопасности на дорогах | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 102 Снижение на 2,9 % | 1,0 | 0,03 |
| 9 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | Снижение показателя на 1,2% по отношению к 2013г. | 130 Увеличение на 3,8% 14% | 1.1 | 0,033 |
| 10 | Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | 5 | 5 | 1 | 0,03 |
| 11 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | 110 | 111 | 1 | 0,03 |
| 12 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (количество мероприятий профилактической направленности) | 9 | 10 | 1 | 0,03 |
| 13 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | 65 | 65 | 1 | 0,03 |
| 14 | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | 2 | 2 | 1 | 0,03 |
| 15 | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | 173 | 173 | 1 | 0,03 |
| 16 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 35,0 | 29,1 | 0,8 | 0,024 |
| 17 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | 85,0 | 86,0 | 1 | 0,03 |
| 18 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | 8,5 | 8,5 | 1 | 0,03 |
| 19 | Численность дружинников в ДКД Октябрьского района (добровольная казачья дружина) по охране общественно порядка (ежегодно) | 145 | 145 | 1 | 0,03 |
| 20 | Количество выходов на дежурства (из расчета не менее 60 дежурств в год продолжительностью 4 часа на каждого казака-дружинника) | 8700 | 8700 | 1 | 0,03 |
| 21 | Численность дружинников КД (казачья дружина) по участию в охране общественного порядка (ежегодно) | 37 | 37 | 1 | 0,03 |
| 22 | Количество выходов на дежурства членов казачьих дружин (КД) по участию в охране общественного порядка, природоохранных мероприятиях и тд. | 7400 | 7400 | 1 | 0,03 |
| 23 | Количество прошедших обучение на занятиях, направленных на повышение уровня знаний и навыков членов казачьих дружин, необходимых при проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшим | 37 | 37 | 1 | 0,03 |
| 24 | Районные викторины, посвященные памятным датам истории казачества (количество участников | 53 | 53 | 1 | 0,03 |
| 25 | Участие детских казачьих творческих коллективов в ежегодных фестивалях и конкурсах (количество коллективов) | 2 | 2 | 1 | 0,03 |
| 26 | Районный конкурс образовательных учреждений казачьей направленности (количество образовательных учреждений - участников конкурса, не менее) | 5 | 5 | 1 | 0,03 |
| 27 | Количество мероприятий | 3 | 3 | 1 | 0,03 |
| 28 | Количество участников мероприятий (не менее) | 53 | 53 | 1 | 0,03 |
| 29 | Количество спортивно- массовых мероприятий | 5 | 5 | 1 | 0,03 |
| 30 | Количество участников мероприятий (не менее) | 53 | 53 | 1 | 0,03 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 0,978 |

1/31 = 0,03 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

20788,1 х 1,1 / 22976,1 = 0,995

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы».