Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

16.03.2021 			                         № 277                            р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018  № 1352  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», 04.10.2018  № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района  Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района	                                                                         Л. В. Овчиева

постановление вносит отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 16.03.2021  № 277

Отчет  о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Октябрьского района; воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций; в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем (отдел образования) и участниками муниципальная программа в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Расходы на отрасль «Образование» складываются  из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа», направленного на создание новых мест в общеобразовательных организациях и призванного изменить инфраструктуру  системы образования:

-введена в эксплуатацию после реконструкции школа № 72 в
ст. Кривянской проектной мощностью 500 человек. В школе созданы  комфортные условия обучения, отвечающие самым современным требованиям. Стоимость работ составила 293,8млн. рублей. Также для оснащения школы после реконструкции из резервного фонда Губернатора  выделено почти 90 млн. рублей на оснащение новейшим оборудованием;

-ведется строительство здания блока начальных классов на 200 мест на территории школы № 61 п. Персиановский. Работы завершатся к концу текущего года и после реконструкции  площадь нового 2-х этажного здания составит 5 000 м2. (Сметная стоимость строительных работ составляет– 313,9 млн.  рублей).

В рамках региональной программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы»:

-в декабре 2020 года завершено строительство  школы-детского сада в                    х. Яново-Грушевский,  учреждение обеспечит  40 детей услугами дошкольного образования  и 108 детей услугами основного общего образования. Из резервного фонда Губернатора на оснащение учреждения выделено более 26 млн. рублей.

-ведется строительство начальных школ  на 200 мест на территории школы   73 ст. Кривянкой (стоимость работ составила -90,2 млн. рублей), и на 100 мест  на территории школы 77 п. Казачьи Лагери (стоимость -142,3 млн. рублей).

В 2020 году создан Центр как структурное подразделение школы № 72 в ст. Кривянской. Для  создания предметных лабораторий школе  закуплено оборудование на общую сумму 3, 9 миллионов рублей. Данным проектом охвачены 420 школьников.

В 2020 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» был отремонтирован   спортивный зал в школе  № 26 х. Красный Кут на сумму -4,0 млн. рублей.

В рамках нац.проекта «Демография» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» с июня 2020 года началось строительство детского сада на 120 мест в сл. Красюковской. Сметная стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет -149, 9 млн.  рублей. До конца текущего года здание будет построено, что позволит разгрузить переполненные близлежащие  сады и принять всех желающих получить дошкольное образование.

В школах созданы все условий для организации бесплатного здорового питания для обучающихся 1-4-х классов, выполнены текущие ремонты семи пищеблоков начальных школ и одного пищеблока основной школы, также приобретено оборудование на общую сумму - 4,0 млн. рублей. Для обновления инфраструктуры школьных пищеблоков, в рамках  Губернаторского  проекта «Народный  совет», в декабре 2020 года для школ закуплено технологическое оборудование и мебель в школьные столовые на общую сумму - 3,5 млн. рублей.

Для бесперебойной доставки обучающихся к общеобразовательным учреждениям в 2020 году району передано 5 автобусов на 32 места и 1 автобус на 24 места.

За 2020 год значительно улучшилась материально-техническая база  учреждений:

-профинансированы средства субвенции областного бюджета на приобретение учебной литературы, мебели, оргтехники для школ в сумме – 15269,1 тыс. руб.

-направлены средства местного бюджета на приобретение для школ и детских садов рециркуляторов и бесконтактных термометров на общую сумму - 1 555,3 тыс. рублей;

-на приобретение теневых навесов для детских садов № 30 и № 42, уличного оборудования для детского сада № 7, ноутбука для детсада № 43 направлены средства областного бюджета в сумме – 1746,8 тыс. руб.;

-на покупку котла школы № 4 х. Ягодинка направлены средства в сумме - 1048,1 тыс. руб.;

-из областного бюджета направлены средства на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук в сумме –8099,8 тыс. рублей;

-на оснащение, созданного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи профинансированы средства местного бюджета в размере - 661,5 тыс. руб.;

-на противопожарные мероприятия (замеры сопротивления, зарядку огнетушителей, огнезащитную обработку чердачных помещений, обследование  дымоходов, испытание пожарных кранов) профинансированы денежные средства   из  местного бюджета в сумме –5412,1 тыс. руб.;

-на проведение всеобуча по плаванию выделены  и освоены средства в сумме-1319,0 тыс. руб.

На реализацию бесперебойной доставки учащихся к общеобразовательным учреждениям  из местного бюджета в  2020 году профинансировано - 21138,3 тыс. руб.

Численность  детей в детских садах на 1 января 2021 года составила – 2513 детей, в том числе детей от 1,5 до 3 лет – 398 воспитанников. По данным АИС «Электронный детский сад» в очереди на услуги дошкольного образования (раздел - отложенный спрос) по состоянию на 01.01.2021  в возрасте от 0 до 3-х лет состоит 481 ребенок.

Для реализации майских Указов Президента Российской Федерации 2012 и 2020 годов о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки по обеспечению достижения 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет и от 2 месяцев до 3 лет в районе выполняются мероприятия по ликвидации очерёдности и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста:

-в 2021 году после реконструкции, будет введена в эксплуатацию школа-детский сад в х. Яново-Грушевский, в котором предусмотрено 40 дошкольных мест,   ведется строительство детского сада в  сл. Красюковской на 120 мест, изготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада в п. Интернациональный на 80 мест и в планах строительство детсада в п. Персиановский на 180 мест.

На территории Октябрьского района функционируют 25 школ, в том числе гимназия - 1; лицей – 1; средних школ – 20, основных школ – 3,6 действующих филиалов. Количество учеников в школах района в 2020 году составило 6923 человека, из них 18 обучающихся на дому.

В составе педагогических коллективов общеобразовательных организаций района в 2020 году 637 педагогических  работников, в том числе 560  учителей, 535 педагогов  имеет высшее образование.5 работающих  педагогов имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,  68 –нагрудные  знаки «Почетный работник народного образования Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения».155 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2020 году удостоены гранта Президента Российской Федерации – 1 чел,  2  педагога  получили поощрение Губернатора Ростовской области.

Квалификация педагогов позволяет решать задачи обучения и воспитания на современном уровне: 200 педагогов  района (31 %) имеют высшую, 196  чел. (30%) – первую  квалификационные категории.

В районе создана единая система оценки качества образования, в которую входят: обследование образовательных достижений обучающихся, всероссийские проверочные работы, основной государственный экзамен, единый государственный экзамен, плюс независимая оценка качества образования, которую проводит Общественный совет. В 2020 году успешно проведена независимая оценка качества образования 37 образовательных организаций района.

Для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в отдел образования Администрации Октябрьского района поступило 234 заявлений, из них:

- 208 выпускников общеобразовательных учреждений 2020 года;

- 16 выпускников прошлых лет.

В целом по району 100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании, из них:

- 16 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»;

-5 выпускников также получили медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

Основной государственный экзамен в 2020 году не проводился.

В конце 2019 года в районе зарегистрирован центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи (МБУ «ЦППМСП»). За 2020 год Центром оказано более 1500 услуг, психолого-медико-педагогической комиссией выдано более 600 заключений.

Условием успешной реализации направления «Здоровье школьников» является качественная организация сбалансированного горячего питания школьников. 6729 учащихся получают горячее питание, что составляет 97,2% от общего количества учащихся, из них 3082 –это 100%учащихся начальных классов, охвачены горячим питанием.

В 2020 году на территории Октябрьского района обеспечен максимальный охват детей организованными формами отдыха:

В период летних каникул в 11 лагерях оздоровлено 457 детей. Получен  спортинвентарь в пришкольные лагеря на сумму- 99,7 тыс. руб. Реализовано 70 путевок в летние оздоровительные учреждения  Неклиновского района:

- 35 чел. -   из  малообеспеченных семей;

- 35 чел. -  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В рамках указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» за 2020 год с января по декабрь проведено 45 спортивно-массовых мероприятия на выполнение норм комплекса ВФСК ГТО. В выполнении норм ГТО приняло   участие -1550  человек: из них дети в возрасте от 6 до 18 лет – 1290 чел.; от 18 и старше – 260 чел. Из них выполнили на знаки отличия – 747 чел.,  учащиеся - 579 чел; из них получили  золото - 201, серебро- 198  чел, бронза- 180 чел.

Всего услугами дополнительного образования в районе охвачено 7717 детей и подростков в возрасте 5-18 лет, что составляет 76,5%.

В учреждениях дополнительного образования обучаются 1300 воспитанников:

- Детско-юношеская спортивная школа - 708 чел. ведет работу по 7 видам спорта: плавание, волейбол, футбол, баскетбол, тяжелая атлетика, спортивная борьба, гиревой спорт. Из них работают по базовым видам спорта Ростовской области 5 отделений: футбол, баскетбол, тяжелая атлетика, спортивная борьба, плавание;

- Центр внешкольной работы – охват 235 человека и межшкольный учебный комбинат–охват 357 человека работают по 6 направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, туристко-краеведческое, социально-гуманитарное, художественное.

На базе образовательных учреждений функционируют 303 кружка, клуба, и спортивные секции, которые посещают 6612 детей и подростков.

В 2020 году каждый второй  учащийся школ и учреждений дополнительного образования принимал участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различного уровня. Более 1,5 тысяч  стали лауреатами, дипломантами, отмечены благодарственными письмами    и почетными грамотами.

2020 год был объявлен Президентом РФ годом Памяти и Славы. В  соответствии с комплексным Планом мероприятий, утвержденным  приказом отдела образования от 22.01.2020 № 13 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», во всех школах осуществлялась активная работа по проведению мероприятий патриотической направленности.

С  целью стимулирования деятельности лидеров детских общественных объединений ежегодно проводится  районный конкурс «Лидер Года».  В этом году он проходил в дистанционном формате. Решением оргкомитета победителями конкурса  признаны:  Диденко Екатерина - гимназия № 20, Цыганкова Милена –школа № 61; Никулин Андрей – школа № 43; Савельева Анастасия- школа № 62; Кулешов Кирилл- лицей № 82.

С 1999 года  проводится районный конкурс одаренных  и  талантливых  детей  «Звезда  подростка». В отчетном году в  районном этапе конкурса приняли участие  122  победителя школьного этапа из всех образовательных учреждений района. В номинациях «Учеба», «Творчество», «Лидер» и «Спорт» лауреатами стали 13 учащихся, 12 из них  получают стипендию главы Администрации Октябрьского района; 12 учащихся стали дипломантами конкурса.

Воробейков Владислав- учащийся гимназии № 20 стал обладателем  ежегодной премии Губернатора РО одаренным и талантливым детям.

Впервые Лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце-2020» стал Глеб Кисляков, который совершил смелый и отважный поступок.

В 2020году  лучшие учащиеся Октябрьского района были направлены:

Во Всероссийский детский оздоровительно- образовательный центр  «СМЕНА»:   -Савельева Анастасия- школа № 62;

В Международный детский центр «АРТЕК»:

-Цыганкова Милена -школа № 61

-Дуванова Ангелина – школа № 62

-Кулешов Кирилл- лицей № 82

Во Всероссийский  детский центр «Орленок»:

-Пиляев Дмитрий-школа № 48;

-Бычихин Вячеслав- гимназия № 20

В 2020 году  год на территории Октябрьского района  состоит на воспитании 234 ребёнка, из них 120 детей-сирот, 12 приемных семей в которых воспитывается 58 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 12 месяцев 2020 года на территории Октябрьского района выявлено и устроено в замещающие семьи 30 детей, из них 12 детей оставшихся без попечения родителей, в отношении которых один или оба родителя лишены или ограничены в родительских правах,17 детей-сирот и 1 ребенок, родители которого находятся в местах лишения свободы. В аналогичном периоде прошлого выявленных детей было 22, что на 8 детей больше.

За отчётный период текущего года в 12 случаях родители лишены родительских прав в отношении несовершеннолетних.

Число детей, у которых возникло право постановки на жилищный учёт в 2020 году  составило  37 человек, из них 30 человек включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением. На конец отчётного года не включено в список 7 детей данной категории. На сегодняшний день производится сбор документов, для постановки на жилищный учёт 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В отчётном периоде текущего года подлежало обеспечению жилыми помещениями 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из них 4 ребенка обеспечены жилым помещением.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие общего и дополнительного образования», предусмотрена реализация 17-ти основных и приоритетных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»- выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организа-циях, обеспечение дополни-тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» - выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности»- выполнено   в полном объеме - запланировано на 2021 год.

Основное мероприятие 1.4. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности» - выполнено  в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.5. «Реализация регионального проекта «Современная школа» по нац. проекту «Образование»: Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа а» - выполнено не в полном объеме. Не завершены работы по строительству и устройству вентилируемого фасада МБОУ СОШ № 73. 10.04.2020 контракт с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Проведен перерасчет НМЦ контракта. В адрес Губернатора РО направлено письмо на увеличение ассигнований по объекту для завершения строительства. Запрос был рассмотрен положительно, лимиты денежных средств были перераспределены на 2 года, а именно:

средства областного бюджета:

на 2020 год – 19 500,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 71 376,7 тыс. рублей.

средства бюджета Октябрьского района:

на 2020 год –  500,1 тыс. рублей;

на 2021 год – 1 830,2 тыс. рублей.

Электронный аукцион размещен 14.09.2020 года, итоги подведены 28.09.2020 года – победитель подрядная организация ООО «ВЭМА». Цена контракта 90 165,5 тыс. рублей. Контракт подписан 09.10.2020 года. Срок выполнения работ по контракту до 01.07.2021 года.

Основное мероприятие 1.6. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» -запланировано на 2021 год.

Основное мероприятие 1.7. «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию». Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей»-выполнено   в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.8. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.»-выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9. «Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района»- выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.10. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» -выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 1.11. «Расходы за счет резервного фонда Администрации Октябрьского района»-выполнено   в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» - выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 1.13. «Муниципальное задание МУ служба «Заказчика» Октябрьского района в части расходов по проведению строительного контроля» - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.14. «Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п»-мероприятие запланировано на 2021 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.15. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.16. «Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук» - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.17. «Реализация регионального проекта «цифровая образовательная среда (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»-выполнено в полном объеме.

Всего  из 17 мероприятий:

- выполнено- 13 мероприятий,

- выполнено не в полном объеме- 1 мероприятие,

- запланировано на 2021 год-3 мероприятия.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  предусмотрено выполнение 5  основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района» - выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района» - выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Финансовое обеспечение осуществления  полномочий  по организации и осуществлению  деятельности по  опеке  и  попечительству в соответствии  со статьей 6 Областного  закона  от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации  опеки  и попечительства  в  Ростовской области» - выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. «Муниципальное задание МУ «Служба заказчика» в части расходов по строительному контролю, в том числе:

- по объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области»;

- по объекту: «Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул. Кирпичная,1»;

-на Реконструкцию МБОУ СОШ № 77им. С.И. Петрушко» -выполнено   в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5. «Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» - выполнено   в полном объеме

Все пять мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств федерального, областного бюджета и бюджета Октябрьского района позволило исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного, федерального и местного бюджетов в установленные сроки.

Раздел 4.Свеления об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 1 419 704,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района 269 874,5 тыс. рублей;

Областной бюджет     934 121,2 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 149 024 ,9 тыс. рублей;

Средства из внебюджетных источников 66 684,3 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил
1 353 050,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 353 020,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района 269874,5 тыс. рублей;

Областной бюджет 934 121,2 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 149 024,9 тыс. рублей;

В 2020 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Развитие общего и дополнительного образования» -1 370 753,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- Бюджет Октябрьского района – 258 024,0 тыс. рублей;

-  Областной бюджет    - 931 894,3 тыс. рублей;

- Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 138 374,5 тыс. рублей;

-из внебюджетных источников - 42 460,8 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» -  48 951,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-  Областной бюджет - 2 226,9 тыс. рублей;

- Бюджет Октябрьского района – 11 850,4 тыс. рублей;

- Безвозмездные поступления из федерального бюджета 10 650,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников – 24 223,5 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 1 389 062,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района –263 144,9 тыс. рублей;

- Областной бюджет    – 930 676,8 тыс. рублей;

- Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 147 871,5 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 47 369,4 тыс. рублей.

Всего по Программе не освоено 30642,3 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 6729,6 тыс. рублей;

- Областной бюджет    – 3 444,4 тыс. рублей;

- Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 153,4 тыс. рублей.

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 19 314,9 тыс. рублей

Причина неосвоенных средств связана со сложившейся экономией средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 30 показателей, по 21-м из которых фактические значения достигнуты, по 6-ти показателям - не достигнуты плановые значения, 3 показателя в 2020 году не мониторились.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-1.Обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет-78,3%, план-82%, показатель выполнен не в полном объеме.

-2.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ - 2,6 ед., план -2,7 ед., показатель выполнен.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» в 2020 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-1.1.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области - 100%, план - 100%, показатель выполнен;

-1.2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области -103%, план - 100%, показатель выполнен;

-1.3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области - 100%, план - 100%, показатель выполнен;

-1.4.Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования - 100%, план -100%, показатель выполнен;

-1.5.Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к  количеству дней по производственному календарю - 59%, план - 59%, показатель выполнен на 100%;

-1.6.Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет)- 69,5%, план -55%, показатель выполнен;

1.7.Доля учащихся, обучающихся во вторую смену-19,4%, план 15%, показатель не выполнен.

1.8.Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с привлечением НКО- 1500, план 1520, показатель выполнен;

1.9.Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных объединений на базе общего, среднего и высшего профессионального образования - 3317 чел., план 1770 чел., показатель выполнен;

1.10.Удельный вес численности выпускников профессионального  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после окончания обучения, в общей численности выпускников – 90,5%, план 90,5%, показатель выполнен;

1.11.Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений  высшего  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после  окончания обучения, в общей численности выпускников- 70,7%, план 70,5%, показатель выполнен;

1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в

Муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях- 100%, план 100%, показатель выполнен;

Показатели результативности использования субсидии.

-1.13.Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию-500 чел., план -500 чел., показатель выполнен;

-1.14.Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся образовательных организациях - 6,5%, план - 6,5%, показатель выполнен;

-1.15.Строительная готовность (Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская) - план -100 %, факт-100%, показатель выполнен.

-1.16.Строительная готовность (Реконструкция объекта незавершенного строительства школа - детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области) - 100%, план - 100%, плановый показатель выполнен в объеме 100%. Работы выполнены в полном объеме. По контракту сложилась экономия в размере 3 079 821,58 руб.

-1.17.Строительная готовность  (Строительство здания начальной школы на 00 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1)- 50,1%, план -100%, показатель не выполнен, из-за срыва производства работ.

-1.18.Строительная готовность (Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район,
п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока начальных классов на 200 мест.) - показатель в 2020 году не мониторился;

-1.19.Строительная готовность (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка) -72,8%, план -100%, плановый показатель не выполнен, так как контракт с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения им обязательств. Действие контракта приостановлено в связи с корректировкой проектно-сметной документацией. 05.02.2021 года Администрацией Октябрьского района объект поставлен на учет в реестр объектов незавершенного строительства. Заключен договор с проектной организацией для разработки смет на проектно – изыскательские работы. Ориентировочные сроки получения смет на ПИР до 26.02.2021 года. Показатель будет выполнен до конца 2021 года;

-1.20.Реконструкция МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район,                        п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1. Строительство здания блока начальных классов на 100 мест) - 70,5%, план -77,7%, показатель не выполнен;

1.21.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) - 0,001 тыс. ед., план - 0,001 тыс. ед., показатель выполнен;

1.22.Количество муниципальных объектов образования в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков- показатель в 2020 году не мониторился;

1.23.Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации-100%, план 100%, показатель выполнен;

1.24. Количество единиц приобретенных транспортных средств (МБОУ ДО ДЮСШ)- показатель в 2020 году не мониторился;

1.25. общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (2020 год-СОШ № 26, 2021 год-СОШ № 68)-1 ед., план -1 ед., показатель выполнен;

В ходе реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2020 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-2.1.Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации  Октябрьского района.)- 100%, план -100%, показатель выполнен;

-2.2.Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций- 100%, план -100%, показатель выполнен;

-2.3.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан.) - 5,5%, план - 0%, показатель  не выполнен в связи с болезнью приемного родителя и отстранения опекуна от обязанностей в приемной семье;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,95

степень достижения целевого показателя 2 – 1,04

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.5.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,26

степень достижения целевого показателя 1.7. – 0,77

степень достижения целевого показателя 1.8. – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.9. – 1,87

степень достижения целевого показателя 1.10. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.11.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.12. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.13.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.14.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.15.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.16.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.17.– 0,50

степень достижения целевого показателя 1.19.– 0,73

степень достижения целевого показателя 1.20.– 0,91

степень достижения целевого показателя 1.21.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.23.– 1,00

степень достижения целевого показателя 1.25.– 1,00

степень достижения целевого показателя 2.1.– 1,00

степень достижения целевого показателя 2.2.– 1,00

степень достижения целевого показателя 2.3.– 0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых  за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет - 0,85 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =18/18=1,0;

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ=1 389 116,8/1 419 734,9=0,9784

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – Эис = 1,0/0,9784=1,022; 1,022>0.95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр=0,86х0,5+0,85х0,3+1,022х0,2=0,43+0,255+0,2044=0,8894=0,89, что характеризует удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в 2020 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году представлена в приложении № 4.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме представлена в приложении № 5.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме представлена в приложении № 6.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

Программы.

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района.

Также муниципальная программа подлежит корректировке целевых показателей на текущий финансовый год и плановый период  в соответствии с утвержденной Стратегией развития района.

И.о. управляющего делами Администрации

Октябрьского района                                                   О.Ю. Шаповалова

Приложение № 1

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-разовательных организа-циях, обеспечение дополнительного образо-вания детей в муниципальных общеоб-разовательных организа-циях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образова-тельных стандартов дошкольного образования, во всех дошкольных образователь-ных организациях Октябрьского района | Выполнено | - |
| 3 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государ-ственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспе-чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информацион-но-телекоммуни кационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациям, работающими в разных социальных контекстах | Выполнено | - |
|  | ОМ 1.3 Приобретение автобусов для муниципальных учреж-дений дополнительного образования детей спортивной направлен-ности | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период |  | 2021 г. | Обеспечение прав обучающихся на получение образования | Запланировано на 2021 год | - |
| 4 | ОМ 1.4 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собствен-ности | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструк-туры муниципаль-ных образовательных организаций | Выполнено |  |
| 5 | ПОМ 1.5. Реализация регионального проекта «Современная школа» по нац. проекту «Образование»: Строительство и реконструкция объектов образования муниципаль-ной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности и поселках городского типа | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Создание дополнитель-ных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модернизация инфра-структуры муници-пальных образовательных организаций | Выполнено не в полном объеме | Не завершены работы по строительству и устройству вентилируемого фасада МБОУ СОШ №73. С подрядной организацией заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ до 01.12.2020 года. |
| 6 | ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятель-ности в муниципальных образовательных органи-зациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревян-ных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образова-тельных учреждениях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период |  | 2021 г. | Успешное функционирование организаций, обеспечи-вающих предоставление услуг в сфере образования | Запланировано на 2021 год | - |
| 7 | ОМ 1.7. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию». Организация и проведение мероприятия с обучающи-мися, включая меропри-ятия по поддержке и сопровождению одарен-ных детей. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Обучение младших школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздорови-тельное плавание | Выполнено | - |
| 8 | ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образо-вания»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сель-ской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций и клубов | Выполнено | - |
|  | ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Технологическое присо-единение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строи-тельства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модернизация инфра-структуры муниципаль-ных образователь-ных организаций | Выполнено |  |
|  | ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образователь-ных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструкту-ры муниципаль-ных образователь-ных организаций | Выполнено | - |
|  | ОМ 1.11.Расходы за счет резервного фонда Администрации Октябрь-ского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструк-туры муниципаль-ных образователь-ных организаций | Выполнено | - |
|  | ПОМ 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеоб-разовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности и малых городах | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятия физической культурой и спортом | Выполнено. | - |
|  | ОМ 1.13 Муниципальное задание МУ служба «Заказчика» Октябрь-ского района в части расходов по проведению строительного контроля | образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МУ службы "Заказчика" Октябрьского района | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Проведение строительного контроля | Выполнено | - |
|  | ПОМ 1.14. Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-зациях, осуществляющих образовательную деятель-ность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство дошколь-ной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п | образования Администрации Октябрьского района | весь период |  | 2021 г. | создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современ-ных зданий образова-тельных организаций | - | - |
|  | ПОМ 1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-тельных организациях | образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МУ службы "Заказчика" Октябрьского района | весь период | 1.09.2020 | 30.12.2020 | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-тельных организациях | Выполнено |  |
|  | ПОМ 1.16. Оснащение муниципальных общеоб-разовательных учрежде-ний бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук | образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МУ службы "Заказчика" Октябрьского района | весь период | 2021 | 2021 | Создание безопасных условий для пребывания обучающихся в школе | - | - |
|  | ПОМ 1.17. Реализация регионального проекта «цифровая образователь-ная среда (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образо-вания»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Обеспечение образова-тельных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-ной среды | образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МУ службы "Заказчика" Октябрьского района | весь период | 2021 | 2023 | Цифровизация общеобразовательных организаций | - | - |
|  | Подпрограмма 2: «Обеспечение реали-зации муниципальной программы Октябрь-ского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Админист-рации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Успешное функциони-рование отдела образования Администрации Октябрьского района, качественное выполнение поставленных задач | Выполнено. |  |
|  | ОМ 2.2. Обеспечение деятельности муници-пальных автономных учреждений, подведом-ственных отделу образования Администра-ции Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Повышение эффектив-ности планирования образовательного комплекса Октябрьского района, | Выполнено. |  |
|  | ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организа-ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные органи-зации | Не выполнено. | За 2020 год возвращено 13 детей |
|  | ОМ 2.4 Муниципальное задание МУ «Служба заказчика» в части расходов по строитель-ому контролю, в том числе: - по объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области»; -по объекту: «Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1»; - на реконструкцию здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская; - на Реконструкцию МБОУ СОШ № 77им. С.И. Петрушко | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК». | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Повышение Проведение строительного контроля | Выполнено. |  |
|  | ОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-кам муниципальных общеобразовательных организаций | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК». | весь период | 9 января 2020 г. | 30 декабря 2020 г. | Поддержка классных руководителей общеобразовательных организаций. Повышение мотивации педагогов к труду. |  |  |

Приложение № 2

к отчету     по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие образования» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Всего | 1 419 704,9 | 1 353 020,6 | 1 389 062,6 |
|  | бюджет Октябрьского района | 269 874,5 | 269 874,5 | 263 144,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 1 083 146,1 | 1 083 146,1 | 1 078 548,3 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 149 024,9 | 149 024,9 | 147 871,5 |
|  | бюджет Ростовской области | 934 121,2 | 934 121,2 | 930 676,8 |
|  | -внебюджетные источники | 66 684,3 | 0,0 | 47 369,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Всего | 1 370 753,6 | 1 328 292,8 | 1 342 874,3 |
|  | бюджет Октябрьского района | 258 024,0 | 258 024,0 | 251 369,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 1 070 268,8 | 1 070 268,8 | 1 065 749,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 138 374,5 | 138 374,5 | 137 299,3 |
|  | бюджет Ростовской области | 931 894,3 | 931 894,3 | 928 449,9 |
|  | -внебюджетные источники | 42 460,8 |  | 25 756,1 |
| ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 610 738,8 | 610 738,8 | 610 738,7 |
| ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, на территории Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 237 772,6 | 237 772,6 | 231763,6 |
| ОМ 1.3 Приобретение автобусов для муниципальных учреждений и учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.4 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 2 762,9 | 2 762,9 | 2 723,1 |
| ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 404 713,3 | 404 713,3 | 401199,5 |
| ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Всеобуч по плаванию». | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 1 319,5 | 1 319,5 | 1 319,0 |
| ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 5 233,5 | 5 233,5 | 4 000,0 |
| ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 1 776,8 | 1 776,8 | 1 746,8 |
| ОМ 1.11. Расходы из резервного фонда Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 1 583,9 | 1 583,9 | 1 238,3 |
| ПОМ 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: 2020 год-МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская; 2021 год: - МБОУ СОШ № 24,5,19,20,26,27,73,77. 2022 год: - МБОУ СОШ № 3,6,23, 41,43,61,62,82. 2023 год: -- МБОУ СОШ № 1,9,33,48,52,63,68,75. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 3 900,1 | 3 900,1 | 3 897,9 |
| ОМ 1.13 Муниципальное задание МУ служба «Заказчика» Октябрьского района в части расходов по проведению строительного контроля | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МУ служба «Заказ-чика» Октябрьского района | 2 519,5 | 2 519,5 | 2 519,5 |
| ПОМ 1.14 Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 35 832,3 | 35 832,3 | 35 832,2 |
| ПОМ.1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 12 039,8 | 12 039,8 | 12 039,8 |
| ПОМ. 1.16. Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 8 099,8 | 8 099,8 | 8 099,8 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Всего | 48 951,2 | 24 727,7 | 46 188,3 |
|  | бюджет Октябрьского района | 11 850,4 | 11 850,4 | 11 775,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 12 877,3 | 12 877,3 | 12 799,2 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 10 650,4 | 10 650,4 | 10 572,3 |
|  | бюджет Ростовской области | 2 226,9 | 2 226,9 | 2 226,9 |
|  | -внебюджетные источники | 24 223,5 |  | 21 613,3 |
| ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 5628,2 | 5628,2 | 5553,6 |
| ОМ 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 6162,2 | 6162,2 | 6162,2 |
| ОМ 2.3. Осуществление полно¬мочий по организации и осуществлению деятельно¬сти по опеке и попечитель¬ству в соответствии со ста-тьей 6 Област¬ного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечи¬тельства в Ростовской области» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 2226,9 | 2226,9 | 2226,9 |
| ОМ 2.4. Муниципальное задание МУ «Служба заказчика» в части расходов по строительному контролю | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МУ службы «Заказчика» Октябрьского района | - | - | - |
| ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 10650,4 | 10650,4 | 10572,3 |
| ОМ 2.6. Расходы из резервного фонда Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 60 | 60 | 60 |

Приложение № 3

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | % | 80 | 82 | 78,3 |  |
| 2 | Показатель 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 2,8 | 2,7 | 2,6 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | % | 100 | 100 | 100,07 |  |
| 5 | Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Показатель 1.4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Показатель 1.5. Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к количеству дней по производственному календарю. | % | 75 | 59 | 59 |  |
| 8 | Показатель 1.6. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | % | 53 | 55 | 69,5 |  |
| 9. | Показатель 1.7. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену | % | 18 | 15 | 19,4 |  |
| 10. | Показатель 1.8 Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с привлечение НКО | ед. | 0 | 1500 | 1520 |  |
| 11. | Показатель 1.9. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных объединений на базе общего, среднего и высшего профессионального образования | чел. | 0 | 1770 | 3317 |  |
| 12. | Показатель 1.10. Удельный вес численности выпускников профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников | % | 90 | 90,5 | 90,5 |  |
| 13. | Показатель 1.11. Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений высшего образования, трудоустроив-шихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников | % | 70 | 70,5 | 70,7 |  |
| 14. | Показатель 1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | - | 100 | 100 |  |
| 15 | Показатель 1.13. Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию | чел. | 500 | 500 | 500 |  |
| 16 | Показатель 1.14. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся образовательных организациях | % | 17 | 6,5 | 6,5 |  |
| 17 | Показатель 1.15. Строительная готовность (Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | Показатель 1.16. Строительная готовность (Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области); | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Показатель 1.17. .Строительная готовность (Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1); | % | 100 | 100 | 50,1 | Показатель не выполнен по причине нарушения сроков выполнения работ. |
| 20 | Показатель 1.18. Строительная готовность (Реконструкция МБОУ СОШ №61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока начальных классов на 200 мест.); | % | - | - | - |  |
| 21 | Показатель 1.19. Строительная готовность (Строительство физкуль-турно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка) | % | 100 | 100 | 72,8 | Контракт расторгнут. В 2021 году, после доведения лимитов, планируется заключение контракта с другой подрядной организацией на завершение строительно-монтажных работ по объекту. Показатель будет выполнен до конца 2021 года. |
| 22 | Показатель 1.20. Реконструкция МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1. Строительство здания блока начальных классов на 100 мест | % | 3,5 | 77,7 | 70,5 | Показатель выполнен не полном объеме в связи с небольшим отставанием в графике работ. |
| 23 | Показатель 1.21. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнитель-ных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | тыс.ед | - | 0,001 | 0,001 |  |
| 24 | Показатель 1.22. Количество муниципальных объектов образования в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков | шт. | - | - | - |  |
| 25 | Показатель 1.23. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации | % | - | 100 | 100 |  |
| 26 | Показатель 1.24. Количество единиц приобретенных транспортных средств (МБОУ ДО ДЮСШ) | ед. | - | - | - |  |
| 27 | Показатель 1.25. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (20 год-СОШ № 26, 21 год-СОШ № 68) | ед. | - | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 28 | Показатель 2.1.Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Показатель 2.2. Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Показатель 2.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан | % | 0 | 0 | 5,5 | Показатель не выполнен из-за расформирования двух приемных семей. |