Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

19.02.2016                                              №99	                     р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района»  за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцевой.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	          Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Главный специалист по работе с молодежью

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 19.02.2016  №99

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Молодёжь Октябрьского района» за 2015 год

- 1. Основные результаты

За счет средств бюджета Октябрьского района, областного бюджета в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития; формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; развитие современной структуры органов по работе с молодежью; развитие социального проектирования вовлечения молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию.

На  реализацию  муниципальной программы  «Молодёжь Октябрьского района»  в 2015 году  было выделено и освоено  572,5 тыс. руб. Из бюджета Октябрьского района 189,0  тыс. рублей, из областного бюджета 383,5 тыс. руб.

По подпрограмме «Поддержка молодежных инициатив» в 2015 году  из  областного  и  муниципального  бюджетов  было  выделено  522,8 тыс. рублей (МБ – 139,3 тыс. руб.; ОБ – 383,5 тыс. руб.).

В целях вовлечения молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития были проведены следующие мероприятия:

- региональный проект «Молодежная команда Губернатора»;

- районный конкурс молодежных социальных проектов;

- районный конкурс женского рукоделия, посвященный международному  женскому дню 8 марта;

- районный конкурс добровольческих проектов по различным направлениям;

- районный конкурс «Лучший волонтерский отряд района»;

- в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность молодежь района приняла  участие в региональном проекте «Я – успешный предприниматель»;

- классные часы по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности.

В целях формирования целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи были проведены мероприятия:

- районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

- районный конкурс «Лидер года»;

- районный конкурс «Звезда подростка»;

- районный конкурс «Доброволец года»;

- праздничное мероприятие «День российской молодежи»;

-районный конкурс профессионального мастерства: «Лучший по профессии»;

- фестиваль КВН «Один день из жизни школьника (студента)!», посвященный Дню учителя.

В целях формирования у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде проведены:

- районный турнир по футболу среди молодежных команд;

- районные соревнования по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района;

- районный конкурс  рисунков, плакатов, коллажей на тему  «Молодежь ЗА здоровый образ жизни».

- круглые столы антинаркотической направленности;

- районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- спортивные соревнования среди молодых семей, посвященные «Дню семьи, любви и верности»;

- спортивные мероприятия в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья»;

- творческие мероприятия в рамках областной акции «Декада толерантности»;

- «Что, где, когда?», посвященный Декаде толерантности;

- мероприятия, посвященные Дню народного единства: районный фотоконкурс «Мы живем в России!», конкурс стихотворений собственного сочинения, флэш-моб;

- участие в областных мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

В целях развития современной структуры органов по работе с молодежью среди молодежного актива проведены круглые столы, конференции по данному направлению.

В рамках организационного, информационного и методического обеспечения мероприятий по работе с молодежью изготовлена атрибутика,  печатная продукция для проведения молодежных мероприятий, так же приобретены призы для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы молодежь Октябрьского района приняла участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок» и т.д.

По подпрограмме «Формирование патриотизма в молодежной среде» в 2015 году  из   муниципального  бюджета  было  выделено  46,7 тыс. рублей.

В целях формирования у молодежи военно-патриотического воспитания проведены мероприятия:

- районный конкурс литературных работ «Край родной – Октябрьский район»;

- месячник военно-патриотического воспитания: акция удели внимание ветерану; акция память поколений; акция георгиевская ленточка, акция «Бессмертный полк»;

- встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы»;

- районная  военно-спортивная игра «Орленок»;

-  митинги, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков и выводу войск из Афганистана;

-авто- и мотопробеги, посвященные всем известным и не известным героям войны;

- районный конкурс литературных работ «Я гражданин России»;

- литературный праздник «Белых журавлей»;

- учащиеся старших классов образовательных учреждений района посетили ВЧ 3660: Аллею Героев, развед.роту, выставку оружия, боевой техники, музей Боевой славы, кинологический центр с показательными выступлениями кинологов и служебных собак.

В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: Формирование любви к родному краю, его традициям и культуре, формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне).

Увеличение числа молодежи, принимающей активное участие в митингах, посвященных освобождению русского народа от немецко-фашистских захватчиков, Великой Победе и в память всех известных и неизвестных героев войны; в мероприятиях, посвященных гражданским праздникам и историческим датам России.

По подпрограмме «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие  района» в 2015 году  из   муниципального  бюджета  было  выделено  3,0 тыс. рублей.

В целях развития социального проектирования,  вовлечения молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию проведены следующие мероприятия:

- районный конкурс молодежных социальных проектов;

- уроки, семинары, круглые столы по основам бизнес-планирования для сельской молодежи;

- разработан, изготовлен и распространен среди сельской молодежи раздаточный и наглядный материал по обучению социального проектирования и бизнес планирования;

- организованы экскурсии по предприятиям района;

- проведены дни профориентаций для учащихся старших классов;

- оказано содействие по трудоустройству молодежи на время каникул;

- приняли участие в форуме сельской молодежи;

- приняли участие в региональном проекте комитета по молодежной политике «Я – успешный предприниматель».

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2015 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы», были внесены изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.01.2015г. № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013г.  № 813  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 02.10.2015г. № 638   «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013г.  № 813  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 28.12.2015г. № 192   ««Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2015 года  составила 142 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, выполнены и достигнуты в полных объемах и в пределах предусмотренных плановых значений, либо фактические значения показателей превышают плановых.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере муниципальной молодежной политики.

В рамках реализации программы достигнуты следующие  результаты:

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику составило 12 000 человек, что на 4 000 человек больше планового значения;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений от общего числа молодежи района составляет 19%;

- количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи – 40, что на 10 мероприятий больше запланированных;

- количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных  конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи составило 2100 человек, что на 100 человек больше запланированных;

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение составляет 11 % от общего числа молодежи, что на 1 % больше запланированного;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям составляет 10 % от общего числа молодежи;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.) составляет 2 % от общего числа молодежи;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями составляет 20 % от общего числа молодежи;

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей – 550 человек;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями составляет 28 % от общего числа молодежи, что на 9 % больше запланированных;

- количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров -19, что на 13 больше по сравнению с исходным базовым показателем 2014 года;

- количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности 960 человек, что на 220 человек больше запланированных.

- количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - более 90, что значительно превышает запланированный показатель в связи с созданием сайта молодежной политики Октябрьского района, где регулярно размещается информация о предстоящих и проведенных молодежных мероприятиях, об участии молодежного актива района в областных мероприятиях.

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности – 3 %  от общего количества молодежи  Октябрьского района, данный показатель соответствует запланированному;

- количество молодежи, занятой социально-проектной деятельность – 4% от общего количества молодежи  Октябрьского района, данный показатель соответствует запланированному;

- количество трудоустроенной молодежи – 70 % от общего количества молодежи  Октябрьского района, что на 10% больше запланированного показателя;

- количество молодежи, вовлеченной в социально-экономическую  деятельность – 3%, согласно запланированному показателю.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2015 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района» за 2015 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района» за 2015 год

Ответственный исполнитель     Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинан-сировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития: | 522,8 | 522,7 | Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики и призов для победителей районных мероприятий | 522,7 |
| 1.1. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 5,0 тыс. руб. для приобретения канцелярских товаров для проведения мероприятия. | 5,0 |
| 1.2. Проведение районного конкурса женского рукоделия, посвященного международному женскому дню 8 марта | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 |
| 1.3. Проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 5,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 5,0 |
| 1.4. Проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 5,7 | 5,7 | Заключение контракта на сумму 5,7 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики. | 5,7 |
| 1.5. Проведение районного конкурса «Лидер года» | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 5,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 5,0 |
| 1.6. Проведение районного конкурса «Звезда подростка». | 10,0 | 10,0 | Заключение контракта на сумму 18,0 тыс. руб. для приобретения памятных подарков. | 10,0 |
| 1.7. Проведение районного конкурса «Доброволец года» | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 2,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 5,0 |
| 1.8. Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | 10,0 | 10,0 | Заключение контракта на сумму 14,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики. | 10,0 |
| 1.9. Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии» | 6,0 | 6,0 | Заключение контракта на сумму 6,0 тыс. руб. для приобретение памятных подарков. | 6,0 |
| 1.10. Проведение фестивалей КВН | 10,0 | 10,0 | Заключение контракта на сумму 10,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 10,0 |
| 1.11. Проведение районного турнира по футболу среди молодежных команд. | 10,0 | 10,0 | Заключение контракта на сумму 10,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики. | 10,0 |
| 1.12. Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района | 6,0 | 6,0 | Заключение контракта на сумму 6,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 6,0 |
| 1.13. Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | 6,0 | 6,0 | Заключение контракта на сумму 6,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 6,0 |
| 1.14. Проведение мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 5,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 5,0 |
| 1.15. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» | 9,4 | 9,4 | Заключение контракта на сумму 9,4 тыс. руб. для приобретения памятных подарков. | 9,4 |
| 1.16. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | 3,0 | 3,0 | Заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб. для приобретения памятных подарков. | 3,0 |
| 1.17. Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональном форуме «Ростов», областном форуме «Молодая волна», областной встрече ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областном финале военно-спортивной игры «Орленок» и т.д. | 142,6 | 142,5 | Заключение контракта на сумму 144,0 тыс. руб. для оказания транспортных услуг для участия молодежного актива в районных, областных мероприятиях. | 142,5 |
| 1.18. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 80,9 | 80,9 | Заключен контракт на сумму 80,9 тыс. руб. для изготовления маек с символикой Октябрьского района для участия в районных и областных спортивных мероприятиях и спортивных кубков. | 80,9 |
| 1.19. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью | 97,6 | 97,6 | Заключение контракта на сумму 97,6 тыс. руб. для приобретения призов для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий. | 97,6 |
| 1.20. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов. | 97,6 | 97,6 | Заключен контракт на сумму 97,6 тыс. руб. для изготовления печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, посвященных государственным праздникам и буклетов по профилактики правонарушений. | 97,6 |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде». Формирование у молодежи военно-патриотического воспитания: | 46,7 | 46,7 |  | 46,7 |
| 2.1. Проведение районного конкурса литературных работ «Край родной – Октябрьский район». | 3,4 | 3,4 | Заключение контракта на сумму 3,4 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,4 |
| 2.2. Проведение месячника военно-патриотического воспитания: -акция удели внимание ветерану; - акция память поколений; - акция георгиевская ленточка; - свеча памяти | 3,0 | 3,0 | Заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб. для приобретения георгиевских лент для проведения патриотических акций. | 3,0 |
| 2.3. Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | 3,5 | 3,5 | Заключение контракта на сумму 3,5 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,5 |
| 2.4. Посещение музеев боевой славы, воинских частей | 24,8 | 25,0 | Заключение контракта на сумму 25,0 тыс. руб. для оказания транспортных услуг. | 25,0 |
| Информационное освещение в средствах массовой информации | 12,0 |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие социального проектирования, вовлечение молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию» | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 3.1. Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов | 3,0 | 3,0 | Заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,0 |
| Итого по муниципальной программе: | 572,5 | 572,4 |  | 572,4 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района» за 2015 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Молодежь Октябрьского района» за 2015 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 | Достигнутое значение показателя за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (ОБ) | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития; | 139,3 | 383,5 | 139,3 | 383,4 | количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; | человек | 6 200 | 8 000 | 12 000 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 17 | 19 | 19 |
| 2. | Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; |  |  |  |  | количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | единиц | 28 | 30 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | человек | 1700 | 2 000 | 2100 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 9 | 10 | 11 |
| 3 | формирование у молодежи «российской идентичности» и реал изация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; |  |  |  |  | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 8 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.); | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 1,5 | 2 | 2 |
| 4 | развитие современной структуры органов по работе с молодежью; |  |  |  |  | доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 18 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; | человек | 400 | 550 | 550 |
|  |  |  |  |  |  | количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | единиц | - | 30 | 90 |
| 5. | Формирование патриотизма в молодежной среде | 46,7 | - | 46,7 | - | доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 17 | 19 | 28 |
|  |  |  |  |  |  | количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров; | единиц | 6 | 6 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | человек | 720 | 740 | 960 |
| 6 | Создание условий для самореализации молодежи: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации молодежью социальных и предпринимательских проектов; | 3,0 | - | 3,0 | - | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 3 | 3 | 3 |
| 7 | популяризация социального проектирования как перспективного вида деятельности в молодежной среде; |  |  |  |  | Количество молодежи, занятой социально-проектной деятельность | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 4 | 4 | 4 |
| 7 | вовлечение молодежи в трудовую деятельность, определение трудового потенциала молодых людей и его активизация в рамках проектов социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области; |  |  |  |  | Количество трудоустроенной молодежи | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 60 | 60 | 70 |
|  |  |  |  |  |  | Количество молодежи, вовлеченной в социально-экономическую деятельность | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района» за 2015 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; | 8 000 | 12 000 | 1,5 | 0,09 |
| 2 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; | 19 | 19 | 1 | 0,06 |
| 3 | количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | 30 | 40 | 1,33 | 0,08 |
| 4 | количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | 2 000 | 2100 | 1,05 | 0,07 |
| 5 | доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; | 10 | 11 | 1,1 | 0,07 |
| 6 | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | 10 | 10 | 1 | 0,06 |
| 7 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.); | 2 | 2 | 1 | 0,06 |
| 8 | доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; | 20 | 20 | 1 | 0,06 |
| 9 | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; | 550 | 550 | 1 | 0,06 |
| 10 | количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 30 | 90 | 3 | 0,2 |
| 11 | доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями; | 19 | 28 | 1,47 | 0,08 |
| 12 | количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров; | 6 | 19 | 3,1 | 0,2 |
| 13 | количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | 740 | 960 | 1,29 | 0,08 |
| 14 | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности | 3 | 3 | 1 | 0,06 |
| 15 | количество молодежи, занятой социально-проектной деятельностью | 4 | 4 | 1 | 0,06 |
| 16 | количество трудоустроенной молодежи | 60 | 70 | 1,16 | 0,07 |
| 17 | количество молодежи, вовлеченной в социально-экономическую деятельность | 3 | 3 | 1 | 0,06 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,42 |

1/17 = 0,06(М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

572,5 х 1,42 / 572,4 = 1,42

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района».