Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

19.03.2018                                   № 432	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориенти-рованных некоммерческих ор-ганизаций в Октябрьском районе на 2016-2018 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»  за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Н.Д. Бессарабова.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	          Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Отдел социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 19.03.2018  № 432

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» за 2017 год

- 1. Основные результаты

За счет средств бюджета Октябрьского района, в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на развитие муниципальной системы  поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), добровольчества и социального предпринимательства; развитие местного рынка социальных услуг, в том числе формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере; формирование муниципальной системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов; стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, активизацию местных сообществ в вопросах решения задач социального характера и развитие механизмов поддержки гражданских инициатив, в том числе увеличение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие частно-социального партнерства, в том числе увеличение доли участия частного сектора в решении социальных задач, привлечение внебюджетного софинансирования для целей реализации общественно значимых инициатив и социальных проектов; повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций.

На  реализацию  муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» в 2017 году  было выделено из бюджета Октябрьского района и освоено  385,9 тыс. руб.

По подпрограмме «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» в 2017 году  из  бюджета  Октябрьского района было  выделено  385,9 тыс. руб.

В целях развития муниципальной системы  поддержки деятельности СО НКО, добровольчества и социального предпринимательства были проведены следующие мероприятия:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО;

- создан реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района;

- налажено взаимодействие социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района;

- создана единая информационная система в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию общественно значимого (социального) проекта;

- оказано содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района;

- оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, в том числе оказано содействие в привлечении внебюджетного финансирования;

- освещена деятельность Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе;

- использован опыт применения в Октябрьском районе социально ориентированных практик и мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства при сопровождении реализации общественных инициатив и социальных проектов;

- проведено Администрацией Октябрьского района обучение  руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов.

По подпрограмме «Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» в целях формирования необходимых условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения гражданской активности населения в вопросах решения задач социального характера:

- разработана система поддержки добровольческой деятельности и развития соответствующей инфраструктуры;

- сформирована система поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Октябрьского района.

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»  за 2017 год, были внесены изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 20.01.2017г. № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 29.09.2017г. № 948 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 29.12.2017г. № 1289 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2017 года  составила более 100 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году, по 11 из 11 показателей выполнены и достигнуты в полных объемах и в пределах предусмотренных плановых значений, по 2 показателям фактическое значение превышает плановое.

В рамках реализации программы достигнуты следующие  результаты:

- согласно показателю эффективности «Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» создан «Сайт поддержки некоммерческих организаций и инициатив активных граждан Октябрьского района», а так же ведется портал на сайте Администрации Октябрьского района и группа в одноклассниках «Центр поддержки инициатив Октябрьского района» где отражена работа отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района и идет общение с гражданами района по беспокоящим их вопросам;

- согласно показателю эффективности «Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий» проведен «Конкурс социально  значимых проектов среди  социально ориентированных некоммерческих организаций  Октябрьского района», в котором приняло участие 8 некоммерческих организаций. Победителями стали: Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир», Благотворительный фонд поддержки и развития образовательных учреждений Октябрьского района Ростовской области, Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие». Из числа запланированных двух СО НКО – оказана финансовая поддержка на реализацию социально значимых проектов трем СО НКО. Перевыполнение данного показателя объясняется  обоснованностью социальной значимости  проектов, представленных на конкурс некоммерческим сектором района;

- показатель  «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе, которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее)» равен 8 и достигнут согласно предусмотренных плановых значений;

- показатель «Число социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Октябрьского района» равен 7 и соответствует плановому значению;

- показатель «Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций и активных граждан района, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка» равен 45 и достигнут согласно предусмотренных плановых значений;

- показатель «Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района» равен 110 и достигнут согласно предусмотренных плановых значений;

- показатель  «Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций» равен  13 и соответствует запланированному числу;

- показатель «Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций» равен 520 чел. Данный показатель был рассчитан из 102 реализованных за 2017 год «местных инициатив» и соответствует плановому значению;

- показатель «Средняя численность добровольцев, привлекаемых не-коммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений» равен 100 чел. и соответствует плановому значению;

- показатель «Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района» составил 2,5% вовлеченных в реализацию «местных инициатив» от общего числа трудоспособных жителей района (в среднем 1 800 чел.). Данный показатель соответствует плановому значению и составлен из числа участников экологической акции по сбору вторичного сырья, реализации «местных инициатив» и социальных проектов;

- показатель «Объем доходов из источников, не относящихся к  бюджету  муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории  муниципального образования (включая нефинансовые)» составил 2387787 рублей,  что на 2181787 рублей больше планового значения,  данный показатель в том числе отражает сумму грантов и субсидий, полученных некоммерческими организациями на реализацию социально-значимых проектов из областного и федерального бюджетов, а так же привлеченные денежные средства на реализацию «местные инициативы» и добровольческих проектов.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2017 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2017 год

Ответственный исполнитель     Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района и другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинан-сировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» | 591,9 | 2773,7 (из них 2181,8 тыс. руб. -субсидии, гранты, 206,0 тыс. руб. «местные инициативы») | Проведение конкурсов, заключение договоров на освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации; заключение договоров на проведение обучения | 2773,7 |
| Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО | - | - | Разработаны и приняты НПА Октябрьского района (в количестве 10 шт.) | - |
| Организация и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка | - | - | Создан реестр, в котором 76 некоммерческих организаций района | - |
| Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - | - | Оказано содействие структурных подразделений Администрации Октябрьского района в реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций района | - |
| Создание единой информационной системы в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. | 61,9 | 61,9 | Разработка концепции сайта, техническое задание, заключение договора, создание сайта | 61,9 |
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию в текущем финансовом году общественно значимого (социального) проекта. | 288,0 | 288,0 | Проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района | 288,0 |
| Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - | - | Оказана организационно-информационная поддержка в проведении публичных мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями | - |
| Разработка и реализация пилотного проекта по передаче отдельных видов услуг, оказываемых государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, на аутсорсинг социально ориентированным некоммерческим организациям | - | - | Разработаны концепции и технико-экономические обоснования проекта. Создана АНО Центр социального облуживания населения «Забота» Разработка и принятие НПА Октябрьского района | - |
| Утверждение мер стимулирования субъектов предпринимательства любых масштабов, оказывающих социальные услуги населению или принимающих участие в поддержки и развитии негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению | - | - | Разработаны и приняты НПА Октябрьского района | - |
| Консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, в том числе содействие в привлечении внебюджетного финансирования | - | - | Оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, Взяты на сопровождения общественно значимые инициативы и социальных проекты | - |
| Освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе. | 16,0 | 16,0 | Заключение договоров, освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации | 16,0 |
| Использование опыта применения в Октябрьском районе социально ориентированных практик и мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства при сопровождении общественных инициатив и социальных проектов | 100,0 | 100,0 | Утверждение порядка поддержки в местном НПА. Партнёрство с МП «Благоустроитель» на взаимовыгодных условиях по реализации «Экоакции» | 100,0 |
| Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов. | 20,0 | 20,0 | Заключение договоров, набор группы | 20,0 |
| Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района | 106,0 | 106,0 | Оказано содействие в реализации «местных инициатив», оказано сопровождение проекта до стадии реализации (всего реализовано 102 инициативы) | 106,0 |
| Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» и др. | - | - | Разработаны и приняты НПА Октябрьского района. Проведен конкурс «Доброволец 2017» - отмечены активные участники социальных проектов | - |
| Формирование системы поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Октябрьского района. | - | - | Разработаны и приняты НПА Октябрьского района - отмечены активные участники социальных проектов | - |
| Итого по муниципальной программе: | 591,9 | 2773,7 |  | 2773,7 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2017 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Поддержка   социально  ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, добровольчества и социального предпринимательства | 349,9 | - | 349,9 | - | Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района | единиц | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий | Органи- зация | – | 2 | 3 |
| 2. | Развитие местного рынка социальных услуг, в том числе формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере | - | - | - | - | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее) | Органи- зация | - | 8 | 8 |
| 3. | Формирование муниципальной системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов | 16,0 | 100,0 | 16,0 | 100,0 | Число социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Октябрьского района | шт. | 1 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка | шт. | 4 | 45 | 45 |
| 4. | Повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций | 20,0 | - | 20,0 | - | Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района | чел. | 100 | 110 | 110 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 5 | 13 | 13 |
| 5. | Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, активизация местных сообществ в вопросах решения задач социального характера и развитие механизмов поддержки гражданских инициатив, в том числе увеличение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ | - | 106,0 | - | 106,0 | Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 42 | 520 | 520 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | чел. | - | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоспособных граждан, принимающих участие в реализации местных инициатив, в том числе в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района | % | 0,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6. | Развитие частно-социального партнерства, в том числе увеличение доли участия частного сектора в решении социальных задач, привлечение внебюджетного софинансирования для целей реализации общественно значимых инициатив и социальных проектов | - | - | - | 2181,8 | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования (включая нефинансовые) | тыс. руб. | 0,5 | 206,0 | 2387,8 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2017 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района | 1 | 1 | 1,0 | 0,09 |
| 2 | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий | 2 | 3 | 1,5 | 1,14 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее) | 8 | 8 | 1,0 | 0,09 |
| 4 | Число социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Октябрьского района | 7 | 7 | 1,0 | 0,09 |
| 5 | Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка | 45 | 45 | 1,0 | 0,09 |
| 6 | Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района | 110 | 110 | 1,0 | 0,09 |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций | 13 | 13 | 1,0 | 0,09 |
| 8 | Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. | 520 | 520 | 1,0 | 0,09 |
| 9 | Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 100 | 100 | 1,0 | 0,09 |
| 10 | Доля трудоспособных граждан, принимающих участие в реализации местных инициатив, в том числе в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,09 |
| 11 | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования (включая нефинансовые) | 206,0 | 2387,8 | 11,6 | 1,04 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 2,99 |

1/11 = 0,09(М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

385,9 х 2,9/ 385,9= 2,99

Проведение анализа эффективности  показало  высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка   социально  ориентированных  некоммерческих организаций  в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»: 2,99=2,99>1,1

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.