РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020                                        № 316                             р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела по сельскому хозяйству  и перерабатывающей промышленности                                   Мартюк Н. В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                               Л. В. Овчиева

Постановление вносит главный специа-

лист по охране окружающей среды

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2020  № 316

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2019 год

Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2019 отчетный год

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1468 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, которому способствовало – проведение мониторинговых мероприятий состояния окружающей среды территории Октябрьского района, обеспечение целостности особо охраняемых природных территорий Октябрьского района, проведение  комплекса мероприятий по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения, в том числе посредством  организации детско – юношеского экологического движения, обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ; повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод  способствовало проведение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС, проведение работ  по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова; повышению эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района стало развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, а так же экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, соисполнителями и участниками муниципальной программы - отделом строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района; отделом архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; отделом образования Администрации Октябрьского района, отделом физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; муниципальными образованиями Октябрьского района основных мероприятий, контрольных событий.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе», предусмотрена реализация  5 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Мониторинг состояния окружающей среды» Выполнено в полном объеме.

Количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия по Октябрьскому району – 179, 39 из которых с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ.

Оперативный мониторинг аварийных/залповых загрязнений окружающей среды (воздуха/воды) для передачи информации по подведомственности  в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области/ Росприроднадзор по ЮФО,  согласно действующего законодательства и соглашения между МО «Октябрьский район» и Минприроды РО ведется в постоянном режиме.

Перечень материалов переданных по подведомственности

1. информация по вопросу запыления х. Веселый Октябрьского района, Ростовской области связанного с производственной деятельностью АБЗ ООО «Дорстройинформ», исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 21.02.2019 г. № 89/19-03, предана согласно подведомственности в управление регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии РО. Проверка проведена.

2. информация по вопросу нарушений требований законодательства при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов г. Шахты, исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 16.05.2019№ 89/72-03 предана согласно подведомственности в управление регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии РО, исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 16.05.2019 № 89/344 предана согласно подведомственности в Росприроднадзор по ЮФО. Проверка проведена.

3.   информация о порывах разводящих сетей канализации в районе ул. Райниса,             г. Шахты Ростовской области. (Стоки, характеризующиеся не приятным специфическим запахом, по рельефу попадают в открытую гидрографическую сеть), исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 16.07.2019 г. №89/115-03, предана согласно подведомственности в управление регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии РО. Проверка проведена.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района» выполнено в полном объеме. В целях сохранения уникальных природных территорий Октябрьского района прошли согласования  на  предмет наличия в границах участков проектирования объектов особо охраняемых природных территорий местного значения, 7 запросов хозяйствующих субъектов. В 2019 году осуществлялись рейдовые осмотры заказника на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры населения» выполнено в полном объеме.

В 2019 году  в рамках экологического образования/просвещения проводились следующие мероприятия:

- торжественные линейки в 25 образовательных учреждениях, посвященные Всероссийской акции   «Дни защиты от экологической опасности»;

- 25 школ района приняли участие в акции «Час Земли», волонтёры распространили листовки в поселениях, в целях информирования жителей о предстоящей экологической акции «Час Земли».

- учащиеся МБОУ СОШ № 61 п. Персиановский во Всемирный День Бродячих животных провели благотворительную акцию «Подари сердце» - собрали гуманитарную помощь для приюта «DogHope» и приняли участие в субботнике по благоустройству территории собачьего питомника.

-  В международный день леса более 3 тыс. учащихся всех образовательных учреждений приняли участие во всероссийском экологическом уроке «Лес и климат».

- 11 апреля 2019 года 650 школьников с 1-10 классы приняли участие в экологической олимпиаде «Человек и природа».

- В проведении VIII–го межрегионального фестиваля экологического туризма «Воспетая степь» приняли активное участие учащиеся и педагоги МБОУ СОШ  № 77 п. Казачьи Лагери, которые провели мастер-класс по изготовлению оберегов из экологических материалов (пшеница, рожь, лекарственные травы).

- В просветительских эко-уроках на тему раздельного сбора отходов «Разделяй с нами», приняло участие более 2 тыс. школьников 7-11 классов.

- Волонтеры школ № 5, 19, 27, 43, 48, 68 выпустили и распространили  более 600 памяток по раздельному накоплению ТКО.

Основное мероприятие 1.4. «Организация детско-юношеского экологического движения». Выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятий «Эколят-Молодых защитников природы» были организованы такие  мероприятия как:

- с целью привлечения молодежи к проблемам сохранения природы был проведен праздник «Эколят-Молодых защитников природы» приняло участие более 1500 чел.,

- 25 уроков-практикумов «Как вести себя в природе», «Советы Матушки Природы»;

- более 80 классных часов на тему «Берегите, Землю, берегите!», «Знакомство с жизнью и делами Эколят»;

- мастер-класс по изучению растительного мира родного края, знакомства с лекарственными растениями и их предназначению, для учащихся 1-4 классов (152 чел.)   МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.

-  конкурс рисунков «Эколята -друзья природы», «Земля – наш общий дом!».

- конкурс стихотворений о природе, растениях, животных и о защите окружающей среды, приняло участие более 120 чел.

- посещение конноспортивного клуба «Персей» (Дон ГАУ) секции конкура, ученики начальных классов школ № 61, 62, 63 увидели тренировочное занятие по подготовке начинающих наездников к преодолению препятствий верхом на лошадях. Студенты ветеринарного факультета провели экскурсию с детьми, познакомив их с обитателями конюшни.

- МБДОУ д/с № 45 «Ласточка» п. Каменоломни и компания «Экостойдом» провели совместное мероприятие  «Игра-путешествие «Экологический калейдоскоп», в которой приняли участие 55 дошкольников, представители Администрации района,  отдела образования, родительская общественность.

- МБДОУ № 25 «Солнышко» х. Керчик-Савров состоялась экоакция «Дошколята за чистую планету», в которой приняли участие учащиеся старшего дошкольного возраста, родители, волонтеры, представители казачества и жители хутора.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ» Выполнено в полном объеме.

Информация о состоянии окружающей среды в Октябрьском районе размещена в Экологическом Вестнике Ростовской области. В информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном портале «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!» Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области размещено 94 материала о событиях экологической тематики организованных в муниципальном образовании.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов». Выполнено в полном объеме.

По результатам мониторинга 2019 года гидрографической сети, от поселений района и  получена информация об отсутствии угрозы подтопления  для населенных пунктов.

В период с апреля по октябрь 2019 года на  15 территориях водоохранных зон района силами добровольцев, волонтеров, юных экологов и школьников проведены работы по очистке берегов водных объектов, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Акция проходила в 9 поселениях района, от бытового мусора очищено 29,8 км, приняло участников 546 человек.

По объектам, ранее предоставленным  в Минприроды, по расчисткам рек Алексеевского и Мокрологского поселений: 1.) р. Керчик, участок протяженностью 12,7 км от гидротехнического сооружения, расположенного в 44 км от устья, до южной границы х. Николаевка Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области; 2.) р. Малый Несветай, участок протяженностью 12,6 км от гидротехнического сооружения, расположенного в 34,5 км от устья, до границы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, подверженных негативному воздействию вод, прошедших предварительный отбор в Федеральном Агентстве Водных ресурсов (г. Москва),  в 2019 году Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и Администрацией Октябрьского района  проводились работы по снятию замечаний Федерального Агентства Водных ресурсов (г. Москва), для последующего включения мероприятий в областную государственную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС». Выполнено в полном объеме.

Совместно со службами Минприроды РО, Ростехнадзора проведено обследование 6 ГТС не имеющих собственника, по результатам выданы  соответствующие рекомендации по приведению в безопасное состояние, снятию с реестра, либо принятию в собственность.

Основное мероприятие 2.3. «Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова» - выполнено в полном объеме.

Работы по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод                      ш. им. Кирова выполнены на общую сумму  - 24992,5 тыс. руб. в пределах выделенных финансовых средств.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия. Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов».

На территории социальных объектов Октябрьского района  установлено 30 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Поскольку на территории Октябрьского района отсутствуют действующие объекты размещения отходов, вывоз ТКО осуществляется на объекты ближайших муниципальных образований - г. Шахты и г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, оставленных  до введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.

Сведения по объекту: свалка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни",7 +600 (слева)» - недействующего с 2014 г., внесены в региональный кадастр отходов по Октябрьскому району о местах захоронения отходов подлежащих рекультивации в соответствии с установленным законодательством Порядком.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

фактор 1 - ограниченность финансовых возможностей, снизила эффективность исполнения участниками подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района»  собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, в части подготовки документации для последующего включения мероприятий по расчистке рек и капитальному ремонту ГТС  в государственную и муниципальную программы.

фактор 2 - природно-климатический – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений. Необходимое обоснование проведения мероприятий по расчистке рек и капитальному ремонту ГТС  - это справка органа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о фактах введения режима чрезвычайной ситуации, обусловленного негативным воздействием вод, и нанесенном ущербе на территориях, расположенных в зоне влияния участка соответствующего водного объекта, на котором планируется осуществить мероприятие, что ввиду маловодия последнего ряда лет – не наблюдается/ не фиксируется.

- данные причины не позволили выполнить в полном объеме весь комплекс работ предусмотренный муниципальной программой.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый  период 2020 и 2021 годов» от 21.12.2018 №163, составил – 24992,5 тыс. рублей, средства бюджета Октябрьского района, использование средств других источников - не планировалось. Средства бюджетных ассигнований освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019  отчетный год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2019 году запланировано достижение 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют  плановым, по 2 показателям фактические значения не значительно превышают плановые.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

степень достижения целевого показателя 1. «количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия», план на 2019 год –179 шт., факт – 179 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 2. «количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод                             ш. им. Кирова» план на 2019 год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя  3. «количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации» план на 2019 год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

Степень достижения целевых показателей подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 «количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия» план на 2019 год – 39 шт., факт – 39 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.2 «увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района» план на 2019 год –0,27 %, факт – 0,27, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.3. «увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области» план на 2019 год – 0,00498291%, факт – 0,00498291%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.4. «количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций» план на 2019 год –85 шт., факт –90 шт., фактическое значение показателя незначительно превышает плановый;

степень достижения целевого показателя  1.5. «количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)» план на 2019 год –8 чел., факт –8 чел., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.6. «количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации» план на 2019 год –85 шт., факт –94 шт., фактическое значение показателя незначительно превышает плановый;

Степень достижения целевых показателей подпрограммы                                  подпрограммы  2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» муниципальной программы:

показатели  2.1. «протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» (%), 2.2. «количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» (шт.), 2.3. «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние» (%) - не запланированы к реализации в отчетном году, т.к. данные целевые показатели, определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый, и, как следствие, в общий расчет оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы не включаются.

Подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района»

показатель 3.2. «количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс» (тыс. тонн) - не запланирован к реализации в отчетном году, т.к. вводится при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа, и, как следствие, в общий расчет оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы показатель не включается.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Сп = ИЦп / ИДп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (ИДп) | степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Сп=ИДп/ИЦп, | Эффективность хода реализации целевого показателя (Со) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия | 179 | 179 | 1 | 1 |
| 2 | Показатель 2. Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель 3. Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Показатель 1.1. количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; | 39 | 39 | 1 | 1 |
| 5 | Показатель 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района | 0,27 | 0,27 | 1 | 1 |
| 6 | Показатель 1.3. увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области | 0,00498291 | 0,00498291 | 1 | 1 |
| 7 | Показатель 1.4. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | 85 | 90 | 1 | 1 |
| 8 | Показатель 1.5. количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | Показатель 1.6. количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | 85 | 94 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Со = ∑Спi/n) |  |  |  | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

Со = ∑Спi/n

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной, подпрограмм муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 9х1/9 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  составляет: 9/9 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 24992,5/24992,5=1

Эффективность использования средств  бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района по следующей формуле:

Эис = СРм /ССуз,

где:

Эис  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета Октябрьского района.

Эффективность использования бюджетных расходов на реализацию программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет: 1/1 = 1, что соответствует высокому уровню  бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

где:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составляет:  1х0,5+1х0,3+1х0,2 =1 - в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

С учетом порядка планирования бюджетных ассигнований министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в области развития водохозяйственного комплекса на территории Ростовской области  на очередной финансовый год и плановый период, а так же при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа, плановые значения следующих показателей уточняются ежегодно:

- значение показателя 2.1. протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации;

- значение показателя 2.2. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

- значение показателя 2.3. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние;

- значение показателя 3.2. количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс.

- Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плано- вый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района. Участники: отдел образования; отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района; МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; муниципальные образования Октябрьского района | Х | Х | Х | обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении в т.ч. для принятия мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения | обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении в т.ч. для принятия мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; сохранение особо охраняемых природных территорий Октябрьского района; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 мониторинг состояния окружающей среды | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сбор информации о качестве окружающей среды, необходимой для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня негативного воздействия | количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия – 179, 39 из которых с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ. 3 материала согласно соглашения заключенного с Минприродой РО преданы согласно подведомственности, для проведения контрольных мероприятий. Проверки проведены. | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие 1.2 количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | участие в сохранении природных комплексов, участие в разработке мер по сохранению и восстановлению природных систем и созданию научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | в целях сохранения уникальных природных территорий Октябрьского района прошли согласования на предмет наличия в границах участков проектирования объектов особо охраняемых природных территорий местного значения 7 запросов хозяйствующих субъектов. В 2019 году осуществлялись рейдовые осмотры заказника на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, нарушений природоохранного законодательства не выявлено. На базе МБОУ №77 п. Казачьи Лагери создано представительство института общественного управления природоохранной и экотуристи-ческой деятельностью на особо охраняемых природных территориях Ростовской области | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | в рамках проведения «Дней защиты от экологической опасности» проведено: экологических субботников с привлечением всех фор собственности - всего 37 шт., ликвидировано 12 шт. свалочных очагов, с уборкой и вывозом 11 тонн мусора, проведено рейдов в части выявления и устранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 176 шт., в рамках экологического образования/ просвещения проведено 109 мероприятий экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции, и т.д. В рамках проведения осенне – весенних Дней древонасаждений на территории Октябрьского района высажено 5104 дерева и 2125 кустарников, в посадке приняло участие – 6,2 тыс. чел. в том числе школьники и студенты из 29 образовательных учреждений Октябрьского района., посадка зеленых насаждений проводилась в социально значимых местах: это и работы по уличному озеленению, и работы по озеленению парков - скверов, въездных аллей, территорий образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения района, озеленение мемориальных и памятных мест. Данные внесены в электронный реестр зеленых насаждений Минприроды РО. | - |
| 8 | Контрольное событие 1.4 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие 1.5 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | информация о состоянии окружающей среды в Октябрьском районе размещена в Экологическом Вестнике Ростовской области, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном портале «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!» Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области размещено 94 материала о событиях экологической тематики организованных в муниципальном образовании. | - |
| 12 | Контрольное событие 1.6 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Участники: отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», муниципальные образования | Х | Х | Х | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения на основе: повышения защищенности населения,объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод; повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений. | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения на основе: повышения защищенности населения,объ-ектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод; повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений. | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел архитектуры и сопровождения проектов, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | по результатам мониторинга 2019 года гидрографической сети, от поселений района и получена информация об отсутствии угрозы подтопления для населенных пунктов. | - |
| 15 | Контрольное событие 2.1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня защищенности населения района посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием вод | совместно со службами Минприроды РО, Ростехнадзора проведено обследование 6 ГТС не имеющих собственника, по результатам выданы соответствующие рекомендации по приведению в безопасное состояние, снятию с реестра, либо принятию в собственность. | - |
| 17 | Контрольное событие 2.2 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие 2.3 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня защищенности населения района, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием подземных шахтных вод | работы по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова выполнены на общую сумму - 24992,5 тыс. руб. в пределах выделенных финансовых средств | - |
| 20 | Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта; Участники подпрограммы: Региональный оператор, ООО «Экострой-Дон», муниципальные образования Октябрьского района | Х | Х | Х | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | - |
| 22 | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | ООО «Экострой-Дон», отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района муниципальные образования | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение экологической обстановки территории Октябрьского района | На территории социальных объектов Октябрьского района установлено 30 контейнеров для раздельного сбора мусора. | - |
| 23 | Контрольное событие 3.1 количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходопере-рабатывающий комплекс |  |  |  |  |  | Поскольку на территории Октябрьского района отсутствуют действующие объекты размещения отходов, вывоз ТКО осуществляется на объекты ближайших муниципальных образований - г. Шахты и г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, оставленных до введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа. |  |
| 24 | Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации |  |  |  |  |  | Сведения по объекту: свалка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни",7 +600 (слева)» - недействующего с 2014 г., внесены в региональный кадастр отходов по Октябрьскому району о местах захоронения отходов подлежащих рекультивации в соответствии с установленным законодатель-ством Порядком. |  |

Организации, указанные в графе 3 настоящего приложения, не находящиеся в ведомственной принадлежности, участвавали в реализации мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по согласованию.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 24992,5 | 24992,5 | 24992,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 24992,5 | 24992,5 | 24992,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Мониторинг состояния окружающей среды» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Всего | 24992,5 | 24992,5 | 24992,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 24992,5 | 24992,5 | 24992,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района* | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района* | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | Всего | 24992,5 | 24992,5 | 24992,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 24992,5 | 24992,5 | 24992,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| -Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый период.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия | шт | 179 | 179 | 179 | - |
| 2 | Показатель 2. Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Показатель 3. Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации | шт | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; | шт | 39 | 39 | 39 | - |
| 5 | Показатель 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района | про- центов | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - |
| 6 | Показатель 1.3. увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области | про- центов | 0,00498291 | 0,00498291 | 0,00498291 | - |
| 7 | Показатель 1.4. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | шт | 80 | 85 | 90 | - |
| 8 | Показатель 1.5. количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 8 | 8 | 8 | - |
| 9 | Показатель 1.6. количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | единиц | 80 | 85 | 94 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 2.1. протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации* | про- центов | - | - | - | - |
| 11 | Показатель 2.2. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние** | единиц | - | - | - | - |
| 12 | Показатель 2.3. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние** | процентов | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 3.2. количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс*** | тыс. тонн | - | - | - | - |

- * Плановые значения показателя 2.1 уточняются ежегодно после согласования с Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий, реализуемых за счет субвенций из федерального бюджета.

**Значения показателей 2.2 и 2.3  вводятся при условии включения в заявку Ростовской области на получение субсидии из федерального бюджета в 2019 году в рамках конкурсного отбора, проводимого Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

***Значение показателя вводится при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.