Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

07.05.2021                                             № 498                            р.п. Каменоломни

О подготовке и праздновании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с подготовкой к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 01.03.2017 № 137п, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (Гоффман О.М.) произвести выплаты единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Заместителю главы Администрации Октябрьского района - начальнику финансово-экономического управления (Юшковской Т.В.) обеспечить финансирование расходов на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района	Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации

Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  07.05.2021 № 498

План

основных районных мероприятий

по подготовке и празднованию 76-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, курирующий заместитель главы Администрации Октябрьского района | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация и проведение районного этапа областного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль 2021г. | Средства местного бюджета |
|  | Организация выполнения работ по уходу и ремонту военно-мемориальных объектов, посвященных, ВОВ (захоронения, памятники, мемориалы) | Администрации сельских и городского поселений, отдел образования Администрации Октябрьского района, заместители главы Администрации Октябрьского района, курирующие поселения | Апрель 2021 г. | Средства бюджетов поселений |
|  | Всероссийская акция «День памяти и скорби» («Свеча памяти») | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Июнь 2021г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Районный конкурс «Песня военной шинели» | отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Апрель 2021г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Проведение диспансеризации ветеранов войн и категорий к ним приравненных | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | В течение 2021г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Организация охраны памятников и мемориалов Великой Отечественной войны силами представителей общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудниками полиции | Администрации сельских и городского поселений, ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское», заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района Голощапов А.Ф. | В течение 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Организация охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, обеспечение антитеррористической защищенности в период проведения торжественных и общественно-массовых мероприятий | Администрации сельских и городского поселений, ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское», заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района Голощапов А.Ф. | В течение 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Проведение мониторинга социально-бытового положения ветеранов войны и их вдов с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | В течение 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Обеспечение полного охвата социальным обслуживанием одиноко проживающих участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | В течении 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Январь 2021г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Акция «По дорогам войны» (экскурсии, походы по маршрутам Боевой Славы) | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Январь 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Месячник оборонно-массовой работы, посвященный 76-летию Победы | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Январь-февраль 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Благотворительные акции: - Рождественский перезвон»; - «Ветеран живет рядом…»; - «Юные патриоты -защитникам Отечества…» | отдел образования Администрации Октябрьского района, главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Январь – май 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Митинг, посвященный освобождению Октябрьского района от немецко-фашистских захватчиков | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Районная спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов!» | отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, сектор по физической культуре, спорту и туризму, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Участие во Всероссийской акции «Я - гражданин России» | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Проведение патриотических уроков «Города-герои» | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль - март 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую военно-патриотическую работу в ОУ | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль-март 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Районная Спартакиада школьников: «Наши рекорды – Великой Победе!» | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль-апрель 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Изготовление печатной продукции, посвященной празднованию Победы в ВОВ в количестве 500 экземпляров и атрибутика для проведения мероприятий, посвященных 9 мая | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Март-апрель 2021 г. | Средства областного бюджета |
|  | Проведение мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, посвященных Дню памяти и скорби Дню начала Великой Отечественной войны | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Март, июнь, октябрь 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Проведение «Горячей линии» совместно со СМИ по вопросам медицинского обслуживания и социальной поддержки ветеранов | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Апрель 2021г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Районная военно-спортивная игра «Орленок» | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Апрель 2021 г. | Средства местного бюджета |
|  | Вечера встреч с ветеранами войны и труда «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Апрель – май 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Муниципальный этап Спартакиады Дона 2021 по 18 видам спорта | отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, сектор по физической культуре, спорту и туризму, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Февраль-июнь 2021 г. | Средства местного бюджета |
|  | Патриотический легкоатлетический пробег «Победа» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, сектор по физической культуре, спорту и туризму, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | май 2021 г. | Средства местного бюджета |
|  | Районный конкурс детского рисунка «Минувших лет живая память» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Апрель-май 2021г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Выставка детского и юношеского творчества «Война. Победа. Память» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Апрель-май 2021г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Тематические акции и визиты милосердия «Читаем детям о войне», «С нами рядом живут ветераны» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Апрель-май 2021 г. | Финансирование не требуется |
|  | Военно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» на грудь прохожим | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Апрель-май 2021 г. | Средства областного и местного бюджетов |
|  | Военно-патриотическая акция «Удели внимание ветерану» | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Апрель-май 2021г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Организация выплаты единовременной материальной помощи и вручения в торжественной обстановке поздравительных открыток Главы Администрации Октябрьского района инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, главы Администрации сельских и городского поселений, заместители главы Администрации Октябрьского района, курирующие поселения | Апрель-май 2021 г. | Средства местного бюджета |
|  | Выставка архивных документов военных лет: письма с фронта, фотографии, стенгазеты военных лет, клятвы партизанов, протоколы заседаний 1942 – 1944 годов | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, главный специалист по молодежной политики, архивный сектор Администрации Октябрьского района | Апрель - май 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Организация выплаты единовременной материальной помощи и вручения в торжественной обстановке поздравительных открыток Губернатора Ростовской области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, главы Администрации сельских и городского поселений, заместители главы Администрации Октябрьского района, курирующие поселения | Апрель-май 2021г. | Средства областного бюджета |
|  | Участие в областной военно-спортивной игре «Орленок» | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Май 2021 г. | Средства местного бюджета |
|  | Организация и проведение районных праздничных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, главы Администрации сельских и городского поселений, заместители главы Администрации Октябрьского района, курирующие поселения | Май 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Митинг, посвященный 76-ой годовщине Победе в Великой Отечественной войне | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Май 2021 г. | Средства местного бюджетов |
|  | Районное торжественное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Май 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Проведение торжественного прохождения войск | отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, заместители главы Администрации Октябрьского района | Май 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Акция – шествие «Бессмертный полк» в формате онлайн | отдел культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Май 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Соревнования по футболу на «Кубок Героя Советского Союза С. С. Станчева» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, СФКСиТ заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | Май 2021 г. | Средства областного и местного бюджетов |
|  | Районный кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой страны» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Май 2021 г. | Финансирование не требуется |
|  | Открытие районного краеведческого музея | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | 2021 г. | Средства местного бюджета |
|  | Обеспечение взаимодействия с предприятиями сетевой торговли по вопросу организации скидок и акций для ветеранов ВОВ 1941-1945гг., приуроченных к празднованию 76-й годовщины Победы | ведущий специалист по потребительскому рынку Администрации Октябрьского района Белых К.В., заместитель главы Администрации Октябрьского района Федосеев С.В. | 2021г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Посещение краеведческих музеев, экскурсии в города-герои | отдел образования Администрации Октябрьского района | В течение 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Организация и проведение Вахты памяти (по спец. плану) | отдел образования Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | В течение 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Организация и проведение выставок, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | В течение 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны в проведении ремонта жилья и благоустройства прилегающих территорий | Администрации сельских и городского поселений, управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района заместители главы Администрации Октябрьского района, курирующие поселения | В течение 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Освещение подготовки мероприятий на страницах районной газеты «Сельский вестник» и сайтах Администрации Октябрьского района и структурных подразделений | отдел инвестиционного развития Администрация Октябрьского района, ООО «Видеотон-Альфа», АНО редакция газеты «Сельский вестник» заместители главы Администрации Октябрьского района | в течение 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Тематический вечер с приглашением детей войны « По дорогам войны шли мои земляки» | МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» | Май 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Реализация проекта «Обожженные порохом души» | МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» | В течение 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Реализация проекта «Блокада Ленинграда: взгляд сквозь годы» | МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» | В течение 2021 г. | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется |
|  | Согласно графика выездов врачебных бригад в малые хутора проводить осмотры и лечение ветеранов и пожилых людей на местах. | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | В течение 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |
|  | Проведение медицинскими работниками ФАПов подворных обходов с целью оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами, выяснения социальных проблем. | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С. | В течение 2021 г. | Финансирование за счёт средств местного бюджета не требуется |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района					Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  07.05.2021 № 498

СМЕТА

расходов на проведение районных мероприятий,

посвященных празднованию 76-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование статьи расходов/ (мероприятия) | Сумма, (тысяч рублей) | Получатель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, воен-ноучебных заведениях, не входивших в состав дейс-твующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, в размере 5000 рублей каждому | 30,0 (6 человек по 5000 рублей каждому) | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Гоффман О.М. |
| 2. | Организация культурного обеспечения праздничных мероприятий: приобретение гвоздик, оформление сцены транспортные услуги | 65,6 (37,0 10,5 18,1) | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Бессарабова Е.В. |
| ИТОГО: |  | 95,6 |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района					Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 07.05.2021 № 498

Список

на выплату единовременной материальной помощи

| 1 | Белкин Анатолий Васильевич | п. Персиановский, ул. Мичурина, д. 15, кв. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Крюкова Анна Николаевна | п. Казачьи Лагери, ул. Российская, д. 5, кв. 47 |
| 3 | Могилин Алексей Ефимович | р.п. Каменоломни, пер. Шоссейный, д. 3-А, кв. 12 |
| 4 | Толстолуцкий Николай Васильевич | р.п. Каменоломни, ул. Мокроусова, д. 196 |
| 5 | Березюк Николай Игнатьевич | п. Красногорняцкий, ул. Суворова, 12 |
| 6 | Цуканова Нина Васильевна | х. Керчик-Савров, ул. Кириленко, д.8 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				Н.Н. Савченко