# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017	       № 394                             р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постанов-ление Администрации Октябрьско-го района от 18.04.2013 № 317

В связи с необходимостью корректировки Плана мероприятий («дорож-ной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района Ростовской области (2013–2018 годы)», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образова-ния «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 18.04.2013 № 317 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ростовской области (2013–2018 годы)», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

- Постановление вносит муниципальное учреждение

- «Центр социального обслуживания граждан

- пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района

- Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского  района

Ростовской области            от24.04.2017 № 394

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района

Ростовской области (2013 – 2018 годы)»

- Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района Ростовской области (2013 – 2018 годы)» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, повышение в 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Ростовской области.

Для решения указанных задач необходимо дальнейшее совершенствование деятельности Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского район, активное привлечение негосударственного сектора к оказанию социальных услуг, проведение эффективной кадровой политики, повышение престижа профессии социального работника, развитие инновационных, малозатратных, стационарозамещающих технологий.

В Октябрьском районе Ростовской области на 01.01.2017г. проживает 71,2 тыс. человек. Численность населения ежегодно снижается, так в 2013 год количество жителей  составляло 72,1 тыс. человек, в 2014год–72,1 тыс. человек, в 2015–71,6 тыс. человек. При этом наблюдаются следующие негативные тенденции возрастно-половой структуры населения: сокращается число граждан трудоспособного возраста и растет численность граждан старше трудоспособного возраста. Таким образом, население района, как и Ростовской области в целом, переживает устойчивый период демографического старения.

На территории Октябрьского района социальное обслуживание осуществляет два поставщика социальных услуг:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социальный приют для детей и подростков Октябрьского района «Огонек»;

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее МУЦСО Октябрьского района).

МУЦСО Октябрьского района предоставляет  социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому и в стационарной форме.

В структуру МУЦСО Октябрьского района входят:

7,5 отделений  социального обслуживания на дому, рассчитанных  на            900 человек;

2 специализированых отделения социально-медицинского обслужива- ния, рассчитанных на 60 человек;

социально-реабилитационное отделение, рассчитанное  на 30 мест.

Материально-техническая база действующего  учреждения социального обслуживания включает 7 зданий социального и хозяйственного назначения, в том числе 2 здания с круглосуточным проживанием получателей социальных услуг. Аварийных и ветхих зданий  в МУЦСО Октябрьского района нет. Здания МУЦСО Октябрьского района доступны частично для лиц с ограниченными возможностями. Мероприятия по адаптации зданий МУЦСО Октябрьского района будут проведены до 2020 года в рамках исполнения муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013г № 813.

В социально-реабилитационном отделении МУЦСО Октябрьского района, осуществляющего социальное обслуживание в стационарной форме, соблюдаются санитарные требования согласно норм СанПин 2.1.2.2564-09           (с 4 сентября 2016года СанПин 2.1.2.3358-16)«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в МУЦСО Октябрьского района внедряются инновационные технологии социального обслуживания. В 2013 году  на базе МУЦСО Октябрьского района создан народный университет третьего возраста, который функционирует как клубно-кружковая форма работа по социальной реабилитации пожилых людей, их физической деятельности, организации всестороннего досуга. На факультетах народного университета реализуются следующие учебные программы: «Компьютерная грамотность»,  «Здоровый образ жизни и активное долголетие», « Литературная гостиная»,  «В гармонии с собой», « Основы безопасности жизнедеятельности». Обучение пожилых людей компьютерной грамотности организовано с 2011 года.

С целью решения неотложных социальных проблем, возникающих у пожилых граждан Октябрьского района в МУЦСО Октябрьского района, организована работа 12 мобильных бригад,  главной задачей которых является максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся пожилых людей. В районе создано необходимое количество мобильных бригад, для удовлетворения потребностей граждан в социальных услугах. Потребность в оснащении их автомобильным транспортом  отсутствует. Услуга предоставлена в 2013г. –1348 чел., в 2014г.-809чел., в 2015г.-720 чел., в 2016г.-803 чел.

Наряду с уже традиционными формами работы (мобильные бригады, приемные семьи для пожилых людей, доставка лекарственных средств) получают все более широкое распространение новые формы работы:

-социальные участковые-выявление социального неблагополучия, либо трудной жизненной ситуации, консультирование, содействие в разрешении проблемы в процессе подворовых обходов специалистами   социального обслуживания, социальной защиты, пенсионного обеспечения, сельских поселений Октябрьского района;

- виртуальный туризм-путешествие посредством  сети интернет;

- социальный туризм-поездки в парки отдыха, посещение культурных и природных мест района и области с привлечением общественных организаций Октябрьского района;

- теосоциореабилитация-групповые беседы, лекции со священнослужи-телями, посещение храмов и церквей, знакомство с обрядовой стороной церковной жизни, поведения, церковной архитектурой;

- гарденотерапия-выращивание и уход за цветами, комнатными растениями;

- музыкотерапия-прослушивание музыки, исполнение песен  для позитивного воздействие на эмоциональный фон человека;

- фитотерапия - как средство поддержания  здоровья, метод избавления человека  от различных заболеваний при помощи комплексных препаратов из трав;

- «бабушка по переписке»-организация переписки волонтеров  с гражданами пожилого возраста и инвалидами, состоящими  на обслуживании в МУЦСО Октябрьского района;

- театральная студия «Оптимист» коллективное творчество, участие в театральных инсценировках;

-танцевальная терапия - профилактика дефицита двигательной активности;

- «суджок-терапия» - массаж пальцев и ладоней с использованием массажера  суджок для улучшения работы биологически активных точек;

- «праздник на дому» - поздравление клиентов отделений социального обслуживания с юбилейными датами с привлечением работников культуры, учащихся школ;

- «рейды милосердия» - оказание бесплатных бытовых услуг одним социальным работником, или  бесплатная помощь в проведении косметического ремонта, группой социальных работников  внутри или снаружи  жилого дома одинокому, или одиноко проживающему получателю социальных услуг.

На территории Октябрьского района в сфере социального обслуживания обеспечена необходимая  информационная доступность.

Вся информация о социальном обслуживании доступна для граждан и размещается в средствах массовой информации, постоянно актуализируется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В МУЦСО Октябрьского района размещена наглядная информация (информационные стенды, памятки). Разъяснительная работа по применению действующего законодательства проводится на постоянной основе в коллективе МУЦСО Октябрьского района  и среди населения, получателей социальных услуг.

В 2016году  организована работа телефона горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию по вопросам социального обслуживания.

С 2013 года полностью (100 процентов) удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому и в стационарной форме.

Ликвидации очередности поспособствовала реализация следующих технологий: мобильная бригада, школа по уходу за тяжелобольными, приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. Приемная семья представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги, направленная  на повышение качества жизни пожилых граждан, максимальное продление нахождения их в привычной социальной среде, укрепление традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества. За период с 2010 по 2016годы  в Октябрьском районе было  организовано 2 приемные семьи. По состоянию на 31.12.2016 года в правоотношениях находилась 1 приемная семья. На 2017 – 2018 годы планируется  организация 2 приемных  семей.

В рамках реализации «дорожной карты» МУЦСО Октябрьского района проводятся мероприятия по привлечению негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания (Ростовское региональное отделение фонда «Старость в радость», благотворительный фонд Св. Анастасии Узорешитель-ницы г. Ростов-на-Дону).

Активно развивается волонтерское движение.

Волонтеры осуществляют организацию досуговой и просветительской деятельности (подготовка концертов, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и труда, театрализованных представлений, проведение интеллектуальных игр, творческих встреч, совместных выставок творческих работ и др.). Также оказывают посильную социально-бытовую помощь получателям социальных услуг.

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах  социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 03.09.2014  222-ЗС «О  социальном обслуживании граждан в Ростовской области» и нормативных правовых актов Ростовской области в Октябрьском районе приняты все необходимые нормативные правовые акты:

- постановление Администрации Октябрьского района от 21.11.2014                № 1121 «Об общественном Совете  для независимой оценки качества работы учреждений Октябрьского района, оказывающих социальные услуги».

- постановление Администрации Октябрьского района от 18.02.2015 № 134 «Об утверждении отдельных нормативов и норм «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района.

- постановление Администрации Октябрьского района от 18.02.2015 №135  «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка их взимания муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района.

Районная нормативная правовая база постоянно актуализируется и совершенствуется. В Октябрьском районе утверждены качественные характеристики предоставления социальных услуг на дополнительные  социальные услуги.

Социальное обслуживание осуществляется на основании индивидуаль-ных потребностей гражданина и размера среднедушевого дохода гражданина.

С 2016 года в области осуществляется финансирование социальных услуг на основе подушевых нормативов.

Расходы на социальное обслуживание населения  МУЦСО Октябрьского района Ростовской области:

- в 2013 году составили – 48485,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 47416,3 тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями – 43468,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 1069,5 тыс. рублей;

- в 2014 году составили – 56651,2 рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 55404,6 тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями – 51345,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 1246,6 тыс. рублей ;

- в 2015 году составили – 54197,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета –52873,6тыс.рублей, из них на оплату труда с     начислениями – 46690,5  рублей;

местного бюджета –1323,9 тыс. рублей;

- в 2016 году составили – 63033,5 тыс. рублей, в том числе за счет        средств:

областного бюджета – 61654,7 тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями – 57644,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 1378,8 тыс. рублей;

- на 2017 год предусмотрены средства в сумме -55075,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 53415,1 тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями –48273,0 тыс. рублей (без учета средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597);

местного бюджета – 1660,5 тыс. рублей;

- на 2018 год предусмотрены средства в сумме- 55134,1 тыс. рублей, в  том числе за счет средств:

областного бюджета – 53415,10 тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями – 48273,0 тыс. рублей (без учета средств на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597);

местного бюджета – 1719,0 тыс. рублей.

В 2017 – 2018 годах бюджетные ассигнования на повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания населения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 зарезервированы в областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по главе 804 «Министерство финансов Ростовской области».

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 26.10.2016 № 726 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Ростовской области на 2017 – 2019 годы» указанные средства будут доводиться главным распорядителям бюджетных средств в установленном Правительством Ростовской области порядке.

Для оценки качества предоставления социальных услуг, постановлением  Администрации Октябрьского района от 24.11.2014г. № 1121 «Об общественном совете для независимой оценки качества работы учреждений Октябрьского района, оказывающих социальные услуги» создан Общественный совет. Общественный совет занимается организацией и реализацией мероприятий по оценке качества работы муниципальных учреждений с целью повышения эффективности их деятельности, выработкой рекомендаций по улучшению качества работы государственных учреждений и министерства в целом.

Результат независимой оценки деятельности МУЦСО Октябрьского района  стабильно высокий и составляет 100 процентов.

В ноябре 2016 года на заседании Общественного совета были утверждены результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг МУЦСО  Октябрьского района за 2016 год, которые размещены на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), где каждый посетитель портала имеет возможность ознакомиться с информацией. Кроме того, на официальном сайте   Администрации Октябрьского района создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Независимая оценка качества», в котором размещается информация о процедуре независимой оценки деятельности учреждения.

Для решения текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования МУЦСО Октябрьского района, приказом  директора МУЦСО Октябрьского района от 31.12.2015 № 224 «О создании попечительского совета» был создан попечительский совет. В состав которого входят: заместитель начальника Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, председатель Октябрьской (с) районной организации Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации ВОИ, представитель регионального отделения фонда « Старость в радость» г. Ростова-на-Дону, председатель Октябрьского районного Совета ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов , депутат собрания депутатов  Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области. Задачи попечительского совета :улучшение качества работы   МУЦСО Октябрьского района, содействие в привлечении финансовых и материальных средств, совершенствование материальной базы  учреждения, содействие в повышении информационной открытости и решение иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности  МУЦСО Октябрьского района.

В целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствования оплаты труда социальных работников в 2014 году проведена подготовительная работа для внедрения с 2015 года профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения.  Актуализированы требования и компетенции, необходимые для оказания муниципальных услуг путем уточнения должностных инструкций, регламентов. В целях повышения качественной составляющей кадрового состава МУЦСО Октябрьского района  ежегодно осуществляется повышение квалификации работников до 30% от общей численности, в том числе работников кадровых служб и специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда.

В 2015 году численность работников МУЦСО Октябрьского района составляла 228 человек, из них 68 человек (30%)  прошли повышение квалификации  по образовательной программе «Социальное обслуживание населения», были обучены  основам оказания первой медицинской помощи и охране труда.

В 2016 году численность работников МУЦСО Октябрьского района составляла 229 человек, из них 70 человек (30,6%) прошли повышение квалификации по образовательной программе «Социальное обслуживание населения», были обучены  основам оказания первой медицинской помощи, обучены основам пожарной безопасности и обучены закупкам в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Среднесписочная численность социальных работников за январь-сентябрь 2016 г. составила 163 человека (в 2013 году –179,5 человек, в 2014 года – 171,3 человека, в 2015 году– 162,9 человек).

На 2017 и 2018 годы установлены плановые значения среднесписочной численности социальных работников на уровне  на уровне 163,6 и 133,6 человек соответственно. В рамках мероприятий по нормированию труда работников в учреждениях социального обслуживания определена оптимальная нагрузка на социального работника с учетом подходов, сформулированных в приказе Минтруда России  от 15.10.2015 № 725 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению норм нагрузки социального работника в сфере социального обслуживания».

До конца 2018 г. планируется оптимизировать среднесписочную численность социальных работников еще на 18,0 процентов (за период 2013 – 2018 годы – 25,6 процентов).

За период реализации «дорожной карты» средняя заработная плата социальных работников в Октябрьском районе Ростовской области достигла следующей величины:

в 2013 году – 10691,7 рублей, в 2014 году – 13814,3 рублей, в 2015 году – 
14330,4 рублей, за январь-сентябрь 2016 года – 17224,4 рублей, за 2016 год составила – 18622,9 рублей. На 2017 – 2018 годы установлено плановое значение средней заработной платы по категории социальные работники в размере 20133,4 рублей  и 26752,2 рублей соответственно.

За период с 2013 года по 1 октября 2016 г., темп роста средней заработной платы социальных работников составил 161,1 %. За весь период реализации «дорожной карты», то есть 2013–2018 годы, темп роста средней заработной платы социальных работников составит 250,2 %.

Повышение заработной платы осуществляется в полной взаимосвязи с качеством и количеством оказываемых социальных услуг.

- Проблемы в сфере социального обслуживания граждан.

2.1. Недостаточно   развит негосударственный сектор предоставления социальных  услуг.

Рынок социальных услуг, предоставляемых сторонними организациями,  в Октябрьском районе недостаточно развит. Осуществляется грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций, физических и юридических лиц, оказывающих социальные услуги населению.

2.2 Недостаточный уровень доступности социального обслуживания для граждан области, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Для полного обеспечения доступности услуг населению необходимо в МУЦСО Октябрьского района развивать работу мобильных бригад, подворовых обходов, рейдов милосердия, службы социальных участковых, проработать вопрос о необходимости создания «социального такси».

3. Целью  «дорожной карты» является создание к 2018 году оптимальной системы социального обслуживания граждан, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребности граждан, проживающих на территории Октябрьского района Ростовской области.

4. Задачи «дорожной карты»:

4.1. Формирование в Октябрьском районе Ростовской области эффектив-ной структуры сети и штатной численности МУЦСО Октябрьского района.

4.2. Расширение круга организаций различных организационно-правовых форм собственности, предоставляющих социальные услуги во всех формах социального обслуживания, развитие рынка социальных услуг, удовлетворение индивидуальных потребностей получателей социальных услуг, расширение перечня дополнительных социальных услуг, предоставляемых МУЦСО Октябрьского района.

4.3. Сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере социального обслуживания граждан, обеспечение средней заработной платы социальных работников МУЦСО Октябрьского района на уровне не ниже средней заработной платы в Ростовской области.

4.4. Внедрение в МУЦСО Октябрьского района систем нормирования труда с учетом актуализированных отраслевых норм труда.

4.5. Обеспечение оценки профессиональных квалификаций работников МУЦСО Октябрьского района в соответствии с единой системой оценки профессиональных квалификаций и подготовки рабочих кадров, включая независимую оценку профессионального уровня квалификации работников и внедрение профессиональных стандартов.

4.6. Дальнейшее повышение интенсификации и эффективности труда отдельных категорий работников, предоставляющих социальные услуги населению.

4.7. Ежегодное проведение независимой оценки качества оказания услуг МУЦСО Октябрьского района.

4.8. Обеспечение перевода работников МУЦСО Октябрьского района на эффективный контракт.

4.9. Максимально приблизить жизненно необходимые социальные услуги к месту проживания нуждающихся граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах от административного центра.

5. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

5.1.  Недопущение возникновения очередности в форме социального обслуживания на дому, предоставление возможности гражданину выбора поставщика социальных услуг, обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы организации социального обслуживания.

5.2. Увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги в сфере социального обслуживания на территории Октябрьского района.

5.3. Повышение в 2018 году средней заработной платы социальных работников в МУЦСО Октябрьского района до 100 процентов от средней заработной платы в Ростовской области.*

5.4. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг. Обеспечение адресного подхода к предоставлению социальных услуг гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, во всех формах социального обслуживания.

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Ростовской области используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

5.5. Реализация комплекса решений по управлению процессом труда  с учетом норм труда для работников, разработанных на основе типовых отраслевых норм труда.

5.6. Обеспечение заработной платы работников МУЦСО Октябрьского района  с учетом критериев эффективности и качества оказываемых услуг.

5.7. Обеспечение оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан) на одного социального работника с учетом специфики района.

5.8. Повышение квалификации специалистов МУЦСО Октябрьского района путем прохождения специализированных курсов повышения квалификаций и переподготовки в объеме не менее 30% от фактической численности специалистов ежегодно.

5.9.  Внедрение профессиональных стандартов в деятельности МУЦСО Октябрьского района.

6. Показатели нормативов «дорожной карты» указаны в приложении 
к Плану мероприятий («дорожной карты») услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района Ростовской области (2013 – 2018 годы), утвержденном настоящим постановлением.

7. Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты»:

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в МУЦСО Октябрьского района, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в МУЦСО Октябрьского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес зданий стационарных отделений МУЦСО Октябрьского района, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очередность в отделения МУЦСО Октябрьского района, осуществляющих социальное обслуживание на дому | тыс. чело-век | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очередность в отделения МУЦСО Октябрьского района осуществляющих стационарное социальное обслуживание | тыс. чело-век | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | тыс. чело-век | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, от общего количества получателей социальных услуг Октябрьского района Ростовской области** | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности** | процентов | 51,24 | 61,12 | 36,09 | 53,27 | 37,5 | 37,6 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Ростовской области* | процентов | 49,5 | 58,5 | 64,5 | 79,0 | 80,0 | 100,0 |
| Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя МУЦСО Октябрьского района и средней заработной платы работников организаций социального обслуживания за отчетный период | раз | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МУЦСО Октябрьского района (с учетом типа отделений социального обслуживания) |  | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 |
| Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда МУЦСО Октябрьского района | процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 |
| Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности | процентов | - | - | - | - | - | 0,01 |

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Ростовской области используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

**В форме социального обслуживания на дому.

8. План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ итогов реализации в 2013 – 2014 годах Плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Октябрьского района (2013 – 2018 годы)» (далее – «дорожная карта») (подведение итогов, выявление существующих проблем во всех формах социального обслуживания и подготовка предложений по их решению с учетом региональной специфики и бюджетной обеспеченности Октябрьского района. | 2016 год | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 1.2. | Анализ достаточности средств, предусмотренных в бюджете Октябрьского района, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации МУЦСО Октябрьского района и за счет средств от приносящей доход деятельности | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 1.3. | Проведение ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 1.4. | Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Октябрьского района Ростовской области и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания | 2016 – 2018 годы | МУЦСО Октябрьского района (по согласованию); министерство труда и социального развития Ростовской области |
| 1.5. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности МУЦСО Октябрьского района всех форм социального обслуживания в целях обеспечения обоснованного подхода к утверждению штатной численности данных организаций (с учетом результатов мониторинга нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания) | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 1.6. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников МУЦСО Октябрьского района, включая вопросы предоставления социальных услуг лицам, страдающим психическими расстройствами, в том числе болезнью Альцгеймера и другой деменцией | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 1.7. | Разработка мер социальной поддержки и стимулирования работников МУЦСО Октябрьского района | 2016 – 2018 годы | министерство труда и социального развития Ростовской области; МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) |
| 8. | Анализ возможного увеличения мощности действующих стационарных организаций социального обслуживания без капитальных вложений и при условии недопущения снижения объемов и качества предоставляемых социальных услуг | 2016 – 2018 годы | министерство труда и социального развития Ростовской области |
| 1.7. | Разработка мер социальной поддержки и стимулирования работников МУЦСО Октябрьского района | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 1.8. | Проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 1.9 | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния МУЦСО Октябрьского района: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению выявленных недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния учреждения. | ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |
| 2.1. | Анализ реализации нормативных правовых актов Октябрьского района, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания граждан, и при необходимости внесение в них изменений | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Создание районной модели социального сопровождения граждан пожилого возраста в целях оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 3.2. | Анализ межведомственного взаимодействия муниципальных организаций Октябрьского района в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 3.3. | Организация взаимодействия и координация совместных действий между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан с ограниченной мобильностью лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, в том числе по доставке их на дом. | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 4. Укрепление и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы МУЦСО Октябрьского района, осуществляющего обслуживание на дому и стационарное обслуживание | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 4.2. | Разработка и реализация перспективной схемы развития и размещения СРО, осуществляющего стационарное социальное обслуживание граждан до 2020 года, с учетом специфики Октябрьского района и нуждаемости граждан в социальных услугах | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания. |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение новых технологий предоставления социальных услуг гражданам в и форме социального обслуживания на дому, в том числе стационарозамещающих технологий. Создание приемных семей для граждан пожилого возраста: 2016 год – 2, 2017 год – 2, 2018 год – 2 | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 5.2. | Внедрение новых технологий предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в отдаленных районах и сельской местности. Количество получателей социальных услуг, охваченных мобильными бригадами: 2016 год – 803; 2017 год – 810; 2018 год – 815; количество бригад: 2016 -2018 годы – 12; количество автомобилей: 2016 -2018 годы – 2. | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 5.3. | Использование передового опыта работы Ростовской области по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в МУЦСО Октябрьского района | ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 5.5. | Анализ практики применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг и использования механизма нормативно-подушевого финансирования в МУЦСО Октябрьского района. | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 5.6. | Развитие государственно-частного партнерства с целью обеспечения конкурентоспособности МУЦСО Октябрьского района и предоставления права выбора гражданину поставщика социальных услуг | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 5.7. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | 2016 – 2018 годы | Министерство труда и социального развития Ростовской области; МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) |
| 5.8. | Обобщение опыта проведения в Октябрьском районе независимой оценки качества оказания услуг МУЦСО Октябрьского района | 2016 – 2018 годы | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района Общественный совет Октябрьского района |
| 5.9. | Совершенствование мероприятий по проведению в Октябрьском районе независимой оценки качества оказания услуг МУЦСО Октябрьского района | ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 5.10. | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию граждан, включая интернет-ресурсы, установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | постоянно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 6. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда социальных работников | ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 6.2. | Проведение разъяснительной работы в МУЦСО Октябрьского района по реализации планов мероприятий «дорожных карт», в том числе о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2016 год, далее – ежегодно | МУЦСО Октябрьского района Профсоюзная организация МУЦСО |
| 6.3. | Мониторинг достижения целевых показателей в рамках мониторинга Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в МУЦСО Октябрьского района на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях» в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а, с предварительным обсуждением на территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | 2016 год, далее – ежегодно | МУЦСО Октябрьского района |
| 6.4. | Мониторинг соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МУЦСО Октябрьского района, предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения. | 2016 год, далее – ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 6.5. | Осуществление мероприятий по представлению руководителя МУЦСО Октябрьского района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по проведению проверок достоверности и полноты представленных сведений и размещению их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2016 год, далее – ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 6.6. | Оценка эффективности деятельности руководителя МУЦСО Октябрьского района в соответствии с установленными показателями | 2016 год, далее – ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 6.7. | Заключение с вновь принимаемыми работниками МУЦСО Октябрьского района «эффективных контрактов» в соответствии с примерной формой, приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | 2016 год, далее – ежегодно | руководитель МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) |
| 6.8. | Заключение трудовых договоров с вновь назначаемым руководителем МУЦСО Октябрьского района по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | 2016 год, далее – ежегодно |  |
| 6.9. | Проведение аттестации работников МУЦСО Октябрьского района, внедрение профессиональных стандартов | 2016 год, далее – ежегодно | руководитель МУЦСО Октябрьско-го района (по согласованию) |
| 6.10. | Реализация мер по повышению кадрового потенциала работников МУЦСО Октябрьского района, в том числе по повышению их квалификации; доведение доли обученных работников до 30 процентов ежегодно | ежегодно | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |
| 6.11. | Мониторинг достижения оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Октябрьского района | 2016 год, далее – ежегодно | МУЦСО Октябрьского района |
| 6.12. | Внедрение систем нормирования труда в МУЦСО Октябрьского района с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказами Минтруда России от31.05.2013 № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда» и от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | начиная с III квартала 2014 г. | УСЗН Октябрьского района МУЦСО Октябрьского района |

Примечание.

Используемые сокращения:

ПСД – проектно-сметная документация;

Минтруда РО – Министерство труда и социальной защиты Ростовской области

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района															Н.Н. Савченко

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение эффективности и качества

услуг в сфере социального обслуживания населения

Октябрьского района (2013 – 2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов «дорожной карты» по Октябрьскому району Ростовской области

| № п/п | Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 – 2016 годы | 2014 – 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | Х | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 9,9 | 110,6 | 138,2 |
| 2. | Число получателей услуг (человек) | Х | 1 283 | 1 285 | 1 275 | 1 289 | 1 313 | 1 320 | 100,5 | 102,9 |
| 3. | Среднесписочная численность социальных работников (человек) | Х | 179,5 | 171,3 | 162,9 | 163,0 | 164,0 | 134,0 | 90,8 | 74,4 |
| 4. | Численность населения (человек) | 72 289 | 72 100 | 72 071 | 71 571 | 71 257 | 71 257 | 71 257 | 98,8 | 98,8 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации * | Х | 49,5 | 58,5 | 64,5 | 79,0 | 80,0 | 100,0 | Х | Х |
| 6. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (процентов) | Х | 6,2 | 8,1 | 9,3 | 8,9 | 6,8 | 5,3 | Х | Х |
| 7. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн рублей) | X | 0,0 | 1,8 | 3,7 | 4,8 | 5,0 | 19,2 | Х | Х |
| 8. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) | X | 0,0 | 25,7 | 56,9 | 27,6 | 23,3 | 74,4 | Х | Х |

* Начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе                 от трудовой деятельности».

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.