РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                                      №  1574                        р.п.  Каменоломни

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Ок-тябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год |  |
| --- | --- |

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, на основании постановления  Администрации Октябрьского района от 03.12.2019 № 1447 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и пере-рабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  30.12.2021  № 1574

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | бюджет муниципаль-ных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | Х | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | весь период | - | ˗ | - | ˗ |
| 3. | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | X | Х |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | весь период | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий по строительству (приобретению) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей о молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. | весь период | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -304 кв.м. | 31.12.22 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | весь период | 75547,9 | 75052,6 | 495,3 | 0,0 |
| 8. | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.22 | 22933,8 | 22933,8 | 0 | 0 |
| 9. | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. |  | 31.12.22 | 22933,8 | 22933,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Субсидия на строительство инженерной инфраструктуры | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | 31.12.22 | 52614,1 | 52118,8 | 495,3 | 0 |
| 11 | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (автомобильные проезды) | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. |  | 31.12.22 | 49522,1 | 49026,8 | 495,3 | 0,0 |
| 12 | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с МКУ "ДС и ЖКХ" Октябрьского района, реализующего основное мероприятие 2.3. | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством транспорта Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Актуализация проекта по объекту: "Строительства инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (автомобильные проезды)" | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. |  | 31.12.22 | 3092,0 | 3092,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы Своевременное и качественное проведение работ по объектам инженерной инфраструктуры | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | ввод в действие локальных водопроводов – 21 км, протяженность построенных автомобильных проездов - 2 км | 31.12.22 | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | весь период | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.22 | 187413,9 | 166834,9 | 0,0 | 20579,0 |
| 18. | Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.22 | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39,41 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.22 | 133801,0 | 118837,0 | 0,0 | 14964,0 |
| 20 | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с МКУ "ДС и ЖКХ" Октябрьского района, реализующего основное мероприятие 2.3. | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством образования Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39, 41 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.22 | 17593,8 | 15834,4 | 0,0 | 1759,4 |
| 23 | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с администрацией поселения, реализующего основное мероприятие 2.3. | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством здравоохранения Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Выборочный капитальный ремонт главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (замена окон) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.22 | 157,3 | 0,0 | 0,0 | 157,3 |
| 26 | Контрольное событие 1. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (замена окон) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 27 | Выборочный капитальный ремонт терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (водоотливы) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.22 | 124,5 | 0,0 | 0,0 | 124,5 |
| 28 | Контрольное событие 1. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (водоотливы) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 29 | Капитальный (выборочный) ремонт МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Ленина, 15 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2022 года | 35737,4 | 32163,6 | 0,0 | 3573,78 |
| 30 | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с МКУ "ДС и ЖКХ" Октябрьского района, реализующего основное мероприятие 2.3. | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством ОБРАЗОВАНИЯ Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 31. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 32. | Контрольное событие муниципальной программы организация проведения работ по объектам здравоохранения, образования и инженерной инфраструктуры | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -304 кв.м., ввод в действие локальных водопроводов – 21 км, протяженность построенных автомобильных проездов - 2 км | 31.12.22 | Х | Х | Х | Х |
| 33 | Итого по муниципальной программе | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | Х | Х | 263316,9 | 242242,6 | 495,3 | 20579,0 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                     Н.Н. Савченко