Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013                       	           № 211                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы» за 2012 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 г. № 17 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой прог-раммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 18.07.2012 г. № 433, по результатам  за 2012 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за  выполнением  данного постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района Н.В. Мартюк.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                  И.Ю. Зюзин

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03. 2013 г.  № 211

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010 – 2014 годы» в 2012 году

- Раздел  I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе на 2010-2014 годы» (далее - Программа)  было выделено 44289,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12222,4 тыс. рублей, областного бюджета – 27638,3 тыс. рублей, местного бюджета – 4428,7 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования составил 41346,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12222,4 тыс.рублей, областного – 27638,3 тыс. рублей, местного бюджета – 1485,8 тыс.рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 93,4 процента. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Причиной неисполнения финансирования из местного бюджета явилось отсутствие средств, в бюджете Красюковского (с) поселения. На 1.03.2013 года данные средства выделены подрядным организациям.

Реализация мероприятий Программы привела к следующим результатам.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2012 году составил 6139 млн. рублей, что составляет 105,0 %  к  уровню 2011 года, в том числе продукция растениеводства 2016,2 млн.рублей и животноводства 4122,8 млн.рублей.

Валовой сбор зерновых в 2012 году  составил 166,6 тыс.тонн, с одного гектара получено по 24,8 центнера зерновых ; валовой сбор подсолнечника составил 19,5 тысяч тонн, его урожайность 13,1 ц/га.

В январе – декабре 2012 года в районе произведено мяса (в живом весе) 46291 тонна, молока –35776 тонн, яиц – 96,7 млн.шт. Это превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 15,6 , 4,2  и 8,8 % соответственно. Степень выполнения годовых целевых показателей предусмотренных Программой  на 01.01.2013 г. составляет: по мясу – 109 %, по молоку – 106 %., по производству яиц – 114 %.

Средний удой молока от одной коровы  составил 5073 кг. , что выше целевого показателя предусмотренного Программой на 10,5 %, яйценоскость кур-несушек составила 336 яиц от одной курицы- несушки.

В целом в агропромышленный комплекс привлечено инвестиций в объеме 692,5 млн. рублей.

В 2012 году построены сети водоснабжения в сл. Красюковская, протяженностью 16,2 км. Начато строительство  водопроводных сетей в  х. Яново-Грушевский, с вводом в 2013 году. Строительство данных водопроводных сетей обеспечит   порядка 1,0 тысячи домовладений питьевой водой.

Финансовая поддержка в рамках Программы на порядок улучшает финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 2012 году рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила 23,1 процента, без учета государственной поддержки – 13,8 процента.

Удельный вес прибыльных предприятий составила 72 процента от общего числа сельскохозяйственных организаций, что на уровне прошлого года. Сальдированный финансовый результат сельскохозяйственных организаций составил 535,3 млн. рублей.

В целом из 28 показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, не выполнено 3. Это индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и коэффициент обновления сельскохозяйственной техники ( тракторов). Индекс физического объема инвестиций меньше запланированного показателя на 52,3 процентных пунктов. Показатель не выполнен в результате того, что в 2012 году в районе произошло уменьшение объема инвестиций в основном  по ООО «Евродон». Основной объем инвестиций придется на 2013-2014 года. Коэффициент обновления тракторов на 1,6 процентных пункта ниже целевого показателя. Невыполнение этого показателя связано с уменьшением количества приобретенных тракторов - 14 единиц, что на 31,8 процента ниже целевого показателя.

- Раздел  II. Меры по реализации Программы

В 2012 году постановлением  Администрации Октябрьского района  от 18.07.2012 г. № 433 в районную долгосрочную целевую программу  «Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010 – 2014 годы»  внесены изменения в наименование.

- Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010 – 2014 годы» за 2012 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет об оценке эффективности реализации программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010 – 2014 годы» за  2012 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации района                                                  Н.Н.Савченко

Приложение № 1

Отчет

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной долгосрочной целевой программы « Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

тыс.руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района Ростовской области об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники |  |
|  | Всего по Программе | 44289,442 | 12222,4 | 27638,3 | 4428,742 | - | 44289,442 | 12222,4 | 27638,3 | 4428,742 | - | 41346,45252 | 12222,4 | 27638,2899 | 1485,76262 |  | 2942,98948 |
| 1 | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года |  |  | 654,70 |  |  |  |  | 654,70 |  |  |  |  | 654,70 |  |  |  |
| 2 | Субсидии на содержание маточного поголовья овец |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 2,8899 |  |  | 0,0101 |
| 3 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 43631,842 | 12222,4 | 26980,7 | 4428,742 | - | 43631,842 | 12222,4 | 26980,7 | 4428,742 | - | 40687,10582 | 12222,4 | 26980,7 | 1484,00582 | - | 2944,73618 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области | 16598,142 | 6830,0 | 8390,8 | 1377,342 | - | 16598,142 | 6830,0 | 8390,8 | 1377,342 | - | 15635,85382 | 6830,0 | 8390,8 | 416,81062 | - | 960,53138 |
|  | Водоснабжение х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области | 27033,7 | 5392,4 | 18589,9 | 3051,4 | - | 27033,7 | 5392,4 | 18589,9 | 3051,4 | - | 25051,252 | 5392,4 | 18589,9 | 1068,952 | - | 1982,448 |

Приложение № 2

Отчет

об оценке эффективности реализации программы  «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, Предусмотренные Программой |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011 год | отклонение от планового показателя | 2012 год | отклонение от планового показателя |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 104,0 | 104,7 | 104,9 | +0,9 п.п. | 106,1 | +1,4 п.п. |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 104,4 | 105,5 | 104,5 | +0,1 п.п. | 108,8 | +3,3 п.п. |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 103,1 | 103,1 | 106,1 | +3,0 п.п. | 103,3 | + 0,2 п.п. |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 107,2 | 107,3 | 57,7 | -49,5 п.п. | 55,0 | -52,3 п.п. |
|  | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники: | процентов |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тракторы | процентов | 9,3 | 10,4 | 5,9 | -3,4 п.п. | 8,8 | -1,6 п.п. |
| 6. | Комбайны зерноуборочные | процентов | 11,6 | 13,1 | 2,5 | -9,1 п.п. | 18,9 | +5,8 п.п. |
| 7. | Валовое производство молока | тонн | 33765 | 33900 | 33977 | 100,6 | 35775,5 | 105,5 |
| 8. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4580 | 4590 | 4631 | 101,1 | 5073 | 110,5 |
| 9. | Выход телят на 100 коров | голов | 78 | 80 | 74 | 95,0 | 80 | 100,0 |
| 10. | Производство (реализация) мяса (в живом весе) | тонн | 41960 | 42450 | 39847 | 95,0 | 46290,5 | 109,0 |
| 11. | Производство яиц всех видов птиц | тыс. штук | 84620 | 84780 | 88864 | 105,0 | 96706 | 114,0 |
| 12. | Производство мяса птицы | тонн | 32200 | 32700 | 36306 | 112,7 | 43500 | 133,0 |
| 13. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 162,5 | 1,0 | 100,0 |
| 14. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания | тыс. га | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 150,0 | 1,5 | 100,0 |
| 15. | Внесение минеральных удобрений | тыс.тонн д.в. | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 102,1 | 6,3 | 126,0 |
| 16. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 1,949 | 0,5 | 0,5 | 25,6 | 0,73 | 146,0 |
| 17. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 60,0 | 65,0 | 62,3 | +2,3 п.п. | 69,4 | +4,4 п.п. |
| 18. | Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, К(Ф)Х, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | млн. рублей | 45,0 | 50,0 | 46,3 | 102,9 | 88,4 | 177,0 |
| 19. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных К(Ф)Х, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. рублей | 42,0 | 42,0 | 43,1 | 102,6 | 42,0 | 100,0 |
| 20. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредитных | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | перерабатывающих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снабженческо-сбытовых | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 9,0 | 9,0 | 11,0 | +2 п.п. | 14,6 | +5,6 п.п. |
| 21. | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) | млн. рублей | 30,0 | 30,0 | 67,2 | +37,2 | 69,2 | 37,2 |
| 22. | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) | млн. рублей | 240,0 | 250,0 | 29,9 | -210 | 11626,6 | +11376,6 |
|  | Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Тракторы | штук | 37 | 44 | 20 | -17 | 30 | -14 |
| 24. | Комбайны зерноуборочные | штук | 12 | 15 | 4 | -8 | 30 | +15 |
| 25. | Комбайны кормоуборочные, штук | штук | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 26. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 16 | 18 | 18 | +2,0 п.п. | 18,1 | +0,1 п.п. |
| 27. | Количество оказанных услуг | единиц | 695 | 695 | 710 | 102,2 | 1345 | 193,5 |
| 28. | Количество консультантов по оказанию консультационной помощи | человек | 5 | 5 | 6 | 120,0 | 7 | 140,0 |