Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017             	                     № 1003                             р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 813 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2017 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 №813 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2017 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2017 №928 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 №813 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2017 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

| Глава Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева |  |
| --- | --- |

Постановление вносит муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 17.10.2017 №1003

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

- «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2017 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Ожидаемый результат - (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год до 6,3. Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений до 91,9 посещений в смену на 10 тыс. населения. Охват работающего населения профосмотрами до 98,6%. Индекс здоровья дошкольников до 70,7%. Индекс здоровья школьников до 48,9%. Соотношение средней з/п врачей и средней з/п в субъектах РФ до 131,2%. Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала и средней з/п в субъектах РФ до 81,4%. Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала и средней з/п в субъектах РФ до 57,6%. | - 29.12.2017 | - 24362,2 |  | - 12989,8 | - 11372,4 |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни до 3500 шт. Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией до 2300 участников. Проведение лекций до 150. Проведение бесед до 12000. Выпуск сан.бюллетеней до 300. Выступление на канале «Видеотон» - до 10 выступлений. Публикация в районной газете «Сельский Вестник» до 40 статей. Изготовление видеороликов ООО «Видеотон – Альфа» до 14 шт. | - 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Мероприятие 1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Увеличение охвата вакцинацией школьников против сезонного гриппа до 95%. Приобретение вакцины | 29.12.2017 | - 941,8 |  |  | - 941,8 |  |
| - 1.3 | Мероприятие 1.3 Мероприятия по борьбе с туберкулезом | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Снижение смертности от туберкулеза до 12,1 случаев на 100 тыс. населения. Снижение заболеваемости туберкулезом до 47,2 случаев на 100 тыс. населения. Приобретение диаскин теста и туберкулина. Проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний. | 29.12.2017 | - 1423,2 |  |  | - 1423,2 |  |
| - 1.4 | Мероприятие 1.4 Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом до 100% от количества нуждающихся. Приобретение инфузионных наборов и резервуаров к инсулиновой помпе. | 29.12.2017 | - 159,6 |  |  | - 159,6 |  |
| - 1.5 | Мероприятие 1.5 Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Увеличение удельного веса населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 20% от числа населения на текущий год. Увеличение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением до 83% от числа населения на текущий год. Приобретение реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом, контрацептивов, тест-систем для выявления гепатитов В и С, герпеса, цитомегаловируса, сифилиса. Приобретение печатной продукции, проведение иммунологического исследования на выявление антител ВИЧ. | 29.12.2017 | - 130,4 |  |  | - 130,4 |  |
| - 1.6 | Мероприятие 1.6 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
| - 1.7 | Мероприятие 1.7 Услуги отделения сестринского ухода | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Услуги отделения сестринского ухода - 3450 койко-дней. | 29.12.2017 | - 2911,0 |  | - 2911,0 |  |  |
| - 1.8 | Мероприятие 1.8 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Услуги круглосуточного поста рентгенолаборантов – 4400 исследований. - Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения (коммунальные услуги, противопожарные и антитеррористичес-кие мероприятия, обучение персонала, программное обеспечения, приобретение офисной техники и оборудования, профилактика природно-очаговых инфекций, техническое обслуживание оборудования, консультационные услуги «Амулет», страхование имущества, благоустройство территории модульного здания СМП). | 29.12.2017 | - 8012,8 |  |  | - 8012,8 |  |
| - 1.9 | Мероприятие 1.9 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.10 | Мероприятие 1.10 Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.11 | Мероприятие 1.11 Приобретение медицинского оборудования | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Приобретение медицинского оборудования, в том числе: - светильник бестеневой потолочный двухкупольный, анализатор глюкозы и лактата, бинокулярный непрямой офтальмоскоп. | 29.12.2017 | - 1390,0 |  | - 1390,0 |  |  |
| - 1.12 | Мероприятие 1.12 Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») | - КУМИ Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.13 | Мероприятие 1.13 Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.14 | Мероприятие 1.14 Реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.15 | Мероприятие 1.15 Приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.16 | Мероприятие 1.16 Приобретение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории (приобретение модульных ФАПов в х. Малая Сопка, - х. Мокрый Лог, - х. Весёлая Бахмутовка). | 29.12.2017 | - 2850,0 |  | - 2636,2 | - 213,8 |  |
| - 1.17 | Развитие скорой медицинской помощи МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения (приобретение модульного здания скорой медицинской помощи, оснащенного оборудованием и мебелью). - Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года (приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса «В», оснащенного оборудованием). | 29.12.2017 | - 6543,4 |  | - 6052,6 | - 490,8 |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Выполнение мероприятий подпрограммы 1 поспособствуют улучшению показателей состояния здоровья населения Октябрьского района, снижению заболеваемости, связанной с временной утратой трудоспособности, первичному выходу на инвалидность работающих, сокращению уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличению продолжительности жизни. | 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения до 51,7 коек на 10 тыс. нас. | 29.12.2017 | - 2482,5 |  |  | - 2482,5 |  |
| - 2.1 | - Мероприятие 2.1 Мероприятия по снижению смертности от сосудистых заболеваний | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 650,0 случаев на 100 тыс. населения. Оснащение интенсивной палаты в неврологическом отделении. Ремонт в неврологическом отделении (ремонт палаты, санузла, моечной). | 29.12.2017 | - 2482,5 |  |  | - 2482,5 |  |
| - 2.2 | - Мероприятие 2.2 Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Выявление лиц с высоким уровнем риска развития болезни и коррекции факторов риска сосудистых заболеваний. При проведении профилактических осмотров – выявление, лечение и реабилитация больных с заболеваниями органов кровообращения. Профилактика и предупреждение инфекционных заболеваний среди граждан Украины. | 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами до 71,2%. Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы до 4,5 чел. на 10 тыс. населения. - Повышение уровня обеспеченности врачами до 14,3 чел. на 10 тыс. населения. - Обеспеченность средним медицинским персоналом до 51,5 чел. на 10 тыс. населения. | 29.12.2017 | - 360,0 |  |  | - 360,0 |  |
| - 3.1 | - Мероприятие 3.1 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - Мероприятие 3.2 Повышение престижа медицинских специальностей | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Доплаты к стипендии студентам РГМУ. | 29.12.2017 | - 360,0 |  |  | - 360,0 |  |
| - 3.3 | - Мероприятие 3.3 Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Снижение удельного веса врачей не прошедших повышение квалификации до 2%. | 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
| - 3.4 | - Мероприятие 3.4 Приобретение муниципального жилья | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Октябрьского района высококвалифицированными кадрами, способными расширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг, приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи. | 29.12.2017 |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по муниципальной программе | - КУМИ Администрации Октябрьского района | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности до 12,2 человек на 1000 нас. Снижение младенческой смертности до 7,5 чел. на 1000 род-ся. Снижение смертности в трудоспособном возрасте до 26,5% от числа умерших. - Увеличение средней продолжительности жизни до 73,4 лет. | 29.12.2017 | - 27204,7 |  | - 12989,8 | - 14214,9 |  |

##### Управляющий  делами

##### Администрации Октябрьского района                                                                                                                      Н.Н. Савченко