Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024                                          №    302                     р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018 № 1474, по результатам работы за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В. и заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района								  Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

инвестиционного развития

и стратегического планирования

Администрации Октябрьского района

сектор содействия развитию

малого и среднего предпринимательства

и потребительского рынка

Администрации Октябрьского района

управление инновационного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 15.03.2024 № 302

## ОТЧЕТ

## о реализации муниципальной программы Октябрьского района

## «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

## 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

## В целях создания условий для устойчивого роста экономики Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018  №1474 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем является Администрация  Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, управления инновационного развития Администрации Октябрьского района муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

## 1.1 В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при главе Администрации Октябрьского района (постановление Администрации района  от 29.03.2017 № 294 (в редакции от 24.11.2023 № 1377 «О Совете по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района». В 2023 году проведено 12 заседаний Совета.

Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2030 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2023 год. Индекс реализации Стратегии составил 108,9  процентов.

Реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  в районе (постановление Администрации Октябрьского района  от 14.08.2019 №1016).

Ежемесячно проводился мониторинг Реестра инвестиционных проектов за 2023 год. Предварительно объем инвестиций за 2023 год составил 6,1 млрд. рублей или 130,1  процентов от запланированного объема. Создано 872 новых рабочих мест.

В районе за 2023 год реализованы инвестиционные проекты такие как:

- ООО «КСМК-Север» - модернизация производства завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения – 30,2 млн. рублей;

- ООО «Индюшкин двор» - модернизация производства – 50,8 млн рублей;

ООО  «Бауэр Таганрог»,  строительство завода поливного оборудования     18,8 млн рублей;

- ООО «Нефтемашстрой» - расширение производства – 122,7 млн рублей;

- ООО «Венталл-Дон» -  строительство цеха по производству минераловатных «Сэндвич-панелей» - 592,1 млн рублей;

- ООО «Шахта «Октябрьская-Южная» - модернизация производства – 21,7 млн рублей;

- Строительство бассейна в п. Персиановском – 132,9 млн рублей;

- ООО «Агрогпредприятие Бессергеневское» - ввод в эксплуатацию прудов, приобретение сельско хозяйственного оборудования – 417,2млн рублей;

- ИП глава КФХ Копылов А.А., приобретение сельхозтехники – 441,8 млн рублей.

Сопровождались проекты, находящиеся на контроле главы Администрации района – 7 проектов с общим объемом инвестиций   7,7  млрд.  рублей и  созданием 376 новых рабочих мест.

Также на сопровождении отдела инвестиционного развития и стратегического планирования и отдела архитектуры и сопровождения проектов находился Перечень приоритетных инвестиционных проектов, который включает в себя 63 инвестиционных проектов на сумму 14,1 млрд. рублей.

Ежеквартально ведется обновления в программный комплекс системы «Фактор», для дальнейшего размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Инвестору».

Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле главы Администрации Октябрьского района.

Проводилась  работа по созданию Октябрьского индустриального парка и управляющей компании, совместно с СКЖД отрабатывался вопрос по созданию технопарка на базе локомотивного депо п. Каменоломни.

Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения вопросов в режиме  «онлайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации Октябрьского района.

31,6 млн. рублей получено софинансирование проекта по погашению процентной по кредитам (ООО «КСМК-Север») и софинансирование  на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения(ИП Шишков И.П.).

ООО КСМК-Север» - строительство 2 очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения включен минэкономразвитием РО в перечень "100 Губернаторских проектов".

В рамках проектной деятельности отработали с поселениями  района подготовку конкурсной документации к участию во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

В 2023 году участие в конкурсе приняли 10 поселений района, 6 поселений заняли призовые места на региональном этапе конкурса в разных номинациях. Алексеевское (2 место), Артемовское (1 место), Краснолучское (3место), Краснокутское (3 место), Мокрологское (1 место), Бессергеневское (2 место).

В Федеральном этапе конкурса победителем от Октябрьского района стало Мокрологское поселение в номинации модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»), получен грант  2,5 млн рублей.

Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2023 год было предоставлено 10 грантов  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» на сумму 2,468  млн рублей;

По итогам 2023 года зарегистрировано 15 предприятий малого бизнеса, 349 индивидуальных предпринимателей, 1307 граждан приобрели статус плательщика налога на профессиональный доход, создано 479 рабочих мест.

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях составила 1456  человек, среднемесячная заработная плата– 48194,3   руб.,  на средних предприятиях – 1102 человека, средняя заработная плата 71369,0 руб.

Администрацией района оказывается всесторонняя поддержка развитию малого и среднего предпринимательства.

Весомый вклад в развитие малого бизнеса вносит Муниципальный фонд местного развития. За отчетный период Фондом предоставлена финансовая помощь 13 субъектам малого бизнеса на сумму 43,8 млн. рублей.

Предприниматели  и организации Октябрьского района принимают участие в гарантийной и финансовой поддержке на областном уровне:

Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму 64,5 млн. рублей.

НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2023 года было предоставлено 13 поручительств  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 64,5 млн. руб.

Центр занятости населения оказал финансовую поддержку 7 субъектам МСП в размере 1,73 млн. рублей на трудоустройство 29 чел.;

Востребованной государственной поддержкой бизнеса стало заключение «социального контракта» на развитие предпринимательства.

За истекший период 2023 года 44 индивидуальных предпринимателей заключили «социальный контракт» на сумму 15,4 млн. руб.

Помимо финансовой поддержки, в Октябрьском районе оказывается консультационная поддержка предпринимательства.

По итогам 2023 года было проведено 3 заседания Межотраслевой Ассоциации работодателей с участием АНО МФК «РРАПП» и 3 заседания Совета по предпринимательству.

Как и в предыдущий период, в 2023 году велась точечная работа с предприятиями по информированию о  формах господдержки в 2023 г  на федеральном, региональном, местном уровнях. За  истекший период на безвозмездной основе предпринимателям района оказано 1212 информационно-консультационных услуг.

2. Результаты реализации основных

мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район», предусмотрена реализация    10 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.» выполнено.

Участие Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с поселениями района.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения» выполнено.

31,6 млн рублей получено софинансирование проекта по погашению процентной по кредитам (ООО «КСМК-Север») и софинансирование  на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения(ИП Шишков И.П.).

Основное мероприятие 1.3. «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района» выполнено.

Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму 64,5 млн. рублей.

НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2023 года было предоставлено 13 поручительств  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 64,5 млн. руб.

Основное мероприятие 1.4. «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» выполнено.

В 2023 году выдано 10 грантов на 2,468 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.5 «Создание благоприятной  для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района» выполнено.

Организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2023 году состоялось 12 заседаний Совета. По итогу года освоено инвестиций 6,1 млрд рублей, создано 872 рабочих места. Организовано сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках перечня с общим объемом инвестиций 14,1  млрд. рублей.

Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)– выполнено.

В рамках данного мероприятия разработано и напечатано 100 брошюр «Об итогах социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области за 2018-2022 гг.»

Основное мероприятие 1.7 «Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе» выполнено.

Проведен круглый стол с презентацией анализа практики преобразования муниципальных районов в муниципальные округа. Заключен договор с ГАУ РО «РИАЦ» по автоматизации средствами MS Excel отчетной информации по Сбалансированной системе показателей Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года.

Основное мероприятие 1.8 «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» выполнено.

В 2023 году инвестиционная деятельность освещалась на инвестиционном портале http://octobinvest.ru

Основное мероприятие 1.9 «Обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/» выполнено.

В 2023 году осуществлялась техническая поддержка инвестиционного портала Администрации Октябрьского района.

Основное мероприятие 1.10. «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» выполнено частично.

Подготовлен буклет «Об итогах социально-экономического развития за 2018-2022 гг.»

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусмотрено выполнение 4 основных мероприятия, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 
16 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия, 
5 контрольных событий.

Основное мероприятие  2.1. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Октябрьского района за отчетный период проведено множество мероприятий, направленных на вовлечение населения, в том числе молодежи, в предпринимательскую среду, развитие действующих предпринимателей:

- конкурс «Лучший предприниматель года»

- конкурс «Бизнес глазами детей»

- выставка товаров местных сельхозпроизводителей и предприятий

- дни финансовой грамотности для молодежи

- семинары для субъектов МСП и учащихся Школы молодого предпринимательства по финансовой грамотности

- продолжается реализация проекта «Школа молодого предпринимателя»

- с нового учебного года запущен проект для молодежи района «Хочу бизнес».

Приоритетное основное мероприятие 2.2. «Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате» выполнено.

Предприниматель района принял участие в обучении в рамках Губернаторской программы подготовки кадров.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа», редакции газеты «Сельский вестник», группы «Ватсап» выполнено.

Основные мероприятия и актуальные новости для предпринимателей в течение всего 2023 года размещались на официальном интернет сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/малый и средний бизнес», а также публиковались в районной газете «Сельский вестник», официальной группе «Ватсап».

Основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами»  выполнено.

В 2023 году было проведено 2 крупных форума с выставкой товаров местных сельхозтоваропроизводителей при участии областной и местной инфраструктурной поддержки, «Опоры России», кредитных учреждений. Количество участников - более 200 человек.

Основное мероприятие 2.5. Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Ростовской области. Выполнено.

Информация о поддержке экспортно-ориентированных  субъектов МСП размещена на сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/ Малое и среднее предпринимательство/ Экспортёрам». Также указанная информация была доведена до каждой экспортно-ориентированной компании Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.6. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено.

Организован и проведен муниципальный конкурс рисунков «Бизнес глазами детей».

Основное мероприятие 2.7. «Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Конкурс проведен в мае 2023 года.

Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства» выполнено.

Мероприятия в Октябрьском районе, приуроченные ко Дню российского предпринимательства проведены в мае 2023 года.

Основное мероприятие 2.9. «Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах» выполнено.

В 2023 году предприниматели района приняли участие в выставке, проводимой в г. Новошахтинск.

Основное мероприятие 2.10. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес») выполнено.

В Октябрьском районе действует Школа молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района, а также запущен проект «Хочу бизнес».

Основное мероприятие 2.11. «Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации» выполнено.

Предпринимательское сообщество района принимало участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации.

Основное мероприятие 2.12 «Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) выполнено.

В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму свыше 27 млн. рублей (ООО Урожай-92, ООО «Упак-Мастер,  ООО ПК «Эсма-Принт», ООО «Газресурс», ООО «Сервис-связь).

Гарантийным Фондом Ростовской области оказано 13 поручительств в размере 64,5 млн. руб. (3 организациям Южное подворье, СМР-1, Эко транс, остальные ИП)

Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 13 займов на сумму 43,8  млн. руб.;

Основное мероприятие 2.13. «Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования» выполнено.

По итогам года проведено 3 заседания Совета по  малому и среднему предпринимательству, на которые приглашались представители кредитных учреждений.

Основное мероприятие 2.14 «Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Межотраслевая Ассоциация работодателей Октябрьского района, Октябрьское местное отделение Общероссийской общественной организации МСП «Опора России» выполнено.

В 2023 году проведено 3 заседания Совета с участием местной и областной инфраструктуры поддержки предпринимательства, представителей организации МСП «Опора России»

Основное мероприятие 2.15 «Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях» выполнено

Бизнес принял  активное участие в благотворительных акциях, организованных Администрацией района к 9 мая, празднику «Пасха», 1 июня, 1 сентября.

Стало ежегодной традицией сотрудничество  с АНО ССАДИ «Мир один для всех». При участии бизнеса к новому году для детей приобретена безопасная швейная машинка – оверлок стоимостью более 50,0 тыс. рублей.

На 610,0 тыс. пополнен фонд «Доброта спасет мир». Помимо финансовой помощи предприниматели помогали в приобретении необходимой экипировки мобилизованным гражданам, оказывали услуги по доставке гуманитарной помощи в воинские части.

Основное мероприятие 2.16 «Содействие в размещении производственных предприятий в индустриальном парке  «Октябрьский» Краснолучского сельского поселения»  выполнено.

В 2023 году на базе индустриального парка «Октябрьский» осуществляет деятельность малое предприятие ООО «ДСК Монолит».

Основное мероприятие 2.17. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями  мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» выполнено.

В постановление Администрации Октябрьского района, регламентирующее Порядок размещения НТО,  о возможности предоставления преференций субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов). В 2023 заявлений от сельскохозяйственных товаропроизводителей о размещении НТО не поступало.

По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 
5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5.

Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района».

В рамках подпрограммы 3 «Инновационное развитие Октябрьского района», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий, и  1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1. «Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг)».

В текущем году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предоставлен 1 грант предприятию «Рободинамика» в размере 0,8 млн. руб. (поддержка малых инновационных предприятий, разрабатывающих и осваивающих производство нового товара, изделия, технологии с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований).

Основное мероприятие 3.2 «Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества» выполнено.

В 17-ти школах района созданы центры образовательной естественно-научной и технической направленности «Точка Роста».

Основное мероприятие 3.3 «Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности» выполнено.

В районе проводится информационно-консультационное сопровождение предпринимательской деятельности по линии инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства, а также уделяется внимание вопросам сопровождения  в сфере инновационной направленности.

Основное мероприятие 3.4. «Позиционирование Октябрьского района, как инновационно-активного района» выполнено.

В 2023 году приняли участие в конференции г. Москва, организованной АО «Русатом  Инфраструктурные решения» с  целью позиционирования района, обмена лучшими практиками и обсуждения вопросов развития  цифровой трансформации муниципальных образований.

Основное мероприятие 3.5. «Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта  https://octobdonland.ru» выполнено.

В 2023 году своевременно и постоянно осуществлялось обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта Администрации Октябрьского района.

По подпрограмме 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в отчетном году запланировано 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 4.2. «Формирование муниципального информационно-статистического ресурса» выполнено.

Заключено соглашение с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Росстатом) по предоставлению информационно-статистического материала.

В рамках подпрограммы 5 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. Содействие в открытии на территории Октябрьского района новых объектов общественного питания выполнено.

Выполнено. На территории района осуществляют деятельность 75 предприятий общественного питания (ОП), из которых 45 – предприятия открытой сети. В 2023 году открылись: предприятия быстрого питания «Гриль Бокс» (р.п.Каменооломни), «Хочу шаурму» (п.Персиановский), столовая «Сытый гусь» (п.Персиановский), МФЗ кафе №2 («Кукуруза») (1024 км М-4 «Дон»).

Основное мероприятие 5.2. Содействие в создании новых объектов розничной торговли на территории Октябрьского района выполнено.

В 2023г. на территории Октябрьского района открылось 16 торговых объектов.

Основное мероприятие 5.3. Функционирование системы защиты прав потребителей выполнено.

Работа Администрации Октябрьского района в сфере ЗПП в 2023 г. велась в соответствии с Планом мероприятий по защите прав потребителей в Октябрьском районе на 2023 год. По результатам рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению ЗПП в Ростовской области, работа Октябрьского района в 2023г. признана эффективной.

Основное мероприятие 5.4.  Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей выполнено.

В целях профилактики правонарушений, в средствах массовой информации для потребителей в 2023 году было размещено 26 публикаций.      Проведено 9 семинаров для хозяйствующих субъектов, из них 3 при участии ТОУ Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

# Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023  год составил 66 962,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 662,9  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 66 300,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 N 75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год составил 662,9 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 662,9  тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
73602,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 334,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 73268,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 328,5 тыс. рублей, экономия сложилась за счет проведения обучения  по проектному управлению в онлайн-режиме. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах и обновление инвестиционного фильма запланировано на  2024 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

- Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей.

Показатель 1. «Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций»: плановое значение 4,0 млрд. рублей, фактическое 6,1 млрд. рублей.

Показатель 2. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение-33,9 процентов, фактическое -37,7 процентов.

Показатель 3. «Объем отгруженной инновационной продукции»: плановое значение 0,4152 млрд. рублей, фактическое 0,4152 млрд. рублей.

Показатель 1.1. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций»:  плановое значение - 106,2 процентов,  фактическое- 143,1 процентов.

Показатель 1.2. «Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района»: плановое значение- 1650,0 млн. рублей, фактическое- 
1806,0 млн. рублей.

Показатель 2.1. «Увеличение среднесписочной численности работников,  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение- 8100 чел., фактическое  9095 чел.

Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение -32,6 процентов,  фактическое- 37,1 процент.

Показатель 2.3. «Доля видов экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей средне-списочной численности работни-ков малых, микропредприятий и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение -3,3 %, фактическое-    3,34 %.

Показатель 2.4. «Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе»: плановое значение 460 единиц,  фактическое 480 единиц.

Показатель 2.5. «Количество экспортёров, являющихся субъектами МСП»: плановое значение- 6 единиц,  фактическое - 4 единицы.

Показатель 2.6. «Увеличение количества  субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших  поддержку в рамках муниципальной программы»: плановое значение -1185 консультаций,  фактическое 1212.

Показатель 2.7. «Увеличение количества  вновь созданных  субъектов МСП Октябрьского района»: плановое значение- 340  единиц,  фактическое 
368 единиц.

Показатель 2.8. «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: плановое значение- 2200 единиц, фактическое значение- 3095 единиц.

Показатель 2.9. «Увеличение количества выдаваемых финансовых продуктов микро-финансовыми организациями Ростовской области субъектами МСП Октябрьского района»: плановое значение- 19 единиц, фактическое значение- 22.

Показатель 3.1.   «Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций»: плановое значение – 23 процента, фактическое 23 процента.

Показатель 4.1 – «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Октябрьского района»: плановое значение -100%, фактическое значение-100%.

Показатель 5.2. – «Оборот общественного питания»: плановое значение - 4825865,6 тыс. руб.,  фактическое-4850000,0 тыс.руб.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

# 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

| степень достижения целевого показателя 1 | - | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| степень достижения целевого показателя 2 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 3 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 1.1 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 1.2 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.1 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.2 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.3 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.4 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.5 | - | 0,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.6 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.7 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.8 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.9 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 3.1 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 3.2 | - | 1,00 |

степень достижения целевого показателя 4.1      -         1,00

степень достижения целевого показателя 5.1      -         1,00

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со) муниципальной программы составляет 0,94 (17/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных мероприятий составляет (СРом=36/36 = 1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=7/7 = 1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

73 602,4 тыс. руб./ 66 962,9 тыс. руб. = 1,10

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз=1,00/1,10=0,90 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 =

0,94 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 0,90 х 0,2=0,95, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2023 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 662,9 тыс. рублей. Объем расходов составил- 334,4 тыс. рублей. Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2022 году, составила 328,5  тыс. рублей.

Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал высокий  уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Для поддержания данного результата необходимо выполнение следующих мероприятий муниципальной программы:

- содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта;

- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело;

- проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования;

- пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства привлечение предпринимательского сообщества к чувствию в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации

- создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                           	    А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | 1.1.Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Участие Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с поселениями района | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструкту-ры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционно-го проекта, и (или) их подключению (технологичес-кому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологичес-ком присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Оказано содействие в получении софинансирования на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения (ИП Шишков И.П.) в размере 12,6 млн рублей | - |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляю-щих деятельность на территории Октябрьского района | Оказано содействие в получении софинансирования проекта по погашению процентной по кредитам (ООО «КСМК-Север») в размере 31,6 млн рублей | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Стимулирование инвестиционной активности предприятий Октябрьского района | Выдано 6 микрозаймов АНО "РРАПП" на сумму 9,5 млн.рублей, 15 поручительств предоставлено НО "Гарантийный фонд РО" в размере 69,1 млн.рублей, предоставлен 1 лизинг на сумму 7,0 млн.рублей. Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства района предоставлена финансовая помощь 36 субъектам малого бизнеса на сумму 61,5 млн. рублей, а также выдано 12 грантов на 2,5 млн. рублей | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 |  | Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства района предоставлена финансовая помощь 36 субъектам малого бизнеса на сумму 61,5 млн. рублей | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | Выдано 12 грантов на 2,5 млн. рублей | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.5 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | -Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района; -Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов; -Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района; -Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей; -Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района; -Развитие муниципально-частного партнерства; -Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности; -Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора); -Развитие и позиционирование нвестиционно привлекательных территорий | Организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2023 году состоялось 12 заседаний Совета. По итогу года освоено инвестиций 6,1 млрд рублей, создано 872 рабочих места | Х |
| 9 | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров) | ## Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | Разработано и напечатано 100 брошюр «Об итогах социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области за 2018-2022 гг. |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.7. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | ## Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Регулярное обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | Проведен круглый стол с презентацией анализа практики преобразования муниципальных районов в муниципальные округа. Проведена работа по автоматизации средствами MS Excel отчетной информации по ССП на период до 2030 года. |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.8 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | ## Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Информирование о деятельности Администрации Октябрьского района и инвестиционной деятельности района | Инвестиционная деятельность постоянно освещалась на инвестиционном портале http://octobinvest.ru |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта: https://octobinvest.ru/ | ## Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Техническая поддержка инвестиционного портала Администрации Октябрьского района https://octobinvest.ru/ | Своевременно, в течение года осуществлялась техническая поддержка Интернет-сайта Администрации Октябрьского района. |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.10. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | ## Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | Подготовлен буклет «Об итогах социано-экономического развития за 2018-2022 гг.» |  |
| 14 | Контрольное событие 1.6. Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | ## Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | Прошли публикации в газете «Сельский Вестник», размещение информации на официальном портале Администрации Октябрьского района, социальных сетях Администрации и инвестицион-ном портале и официальном портале Октябрьского района |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | По итогам года проведено 12 выездных обучающих семинаров |  |
| 17 | Контрольное мероприятие 2.1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Запланировано проведение 4 обучающих семинаров | Сектором по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Октябрьского района совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства, Агентством поддержки малого бизнеса Октябрьского района проведено свыше 12 обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих организовать собственное дело, с целью информирования об актуальных изменениях в законодательстве, регулирующих сферу ведения бизнеса. |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспо-собности за счет повышения компетентности предпринимателей |  | Предпринимателей района желающих принять участие в Губернаторской программе подготовки кадров не выявлено |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа, редакции газеты «Сельский вестник», группы Ватсап. | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательств | Основные мероприятия и актуальные новости для предпринимателей размещаются на официальном интернет сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/малый и средний бизнес», а также публикуются в газете «Сельский вестник» |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | Проведено два крупных форума с выставкой товаров местных сельхозтоваропроизводителей при участии областной и местной инфраструктуры поддержки, «Опоры России», кредитных учреждений. |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.5. Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Ростовской области | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | Информация о поддержке экспортно-ориентированных субъектов МСП размещена на сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/ Малое и среднее предпринимательство/ Экспортёрам»Данная информация была доведена до каждой экспортно-ориентированной компании Октябрьского района. |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен районный конкурс «Бизнес глазами детей» |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.7. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» в мае 2022 |  |
| 24 | Контрольное мероприятие 2.7. Проведение в мае 2023 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.8. Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | Мероприятия в Октябрьском районе, приуроченные к Дню российского предпринимательства проведены в мае 2023 года. |  |
| 26 | Контрольное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.9. Участие предпринимателей и самозанятых граждан района в выставках соседних муниципальных образований и городов | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Позиционирование Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | В 2023 году предприниматели района приняли участие в выставке, проводимой в г. Новошахтинск. |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес») | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса | В Октябрьском районе действует Школа молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района, а также запущен проект «Хочу бизнес». |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.11. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства | Предпринимательское сообщество района принимало участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Увеличение налоговых отчислений в консолидированный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму свыше 27 млн. рублей (ООО Урожай-92, ООО «Упак-Мастер, ООО ПК «Эсма-Принт», ООО «Газресурс», ООО «Сервис-связь). Гарантийным Фондом Ростовской области оказано 13 поручительств в размере 64,5 млн. руб. (3 организациям Южное подворье, СМР-1, Эко транс, остальные ИП) Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 13 займов на сумму 43,8 млн. руб.; |  |
| 31 | Контрольное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму свыше 27 млн. рублей (ООО Урожай-92, ООО «Упак-Мастер, ООО ПК «Эсма-Принт», ООО «Газресурс», ООО «Сервис-связь). Гарантийным Фондом Ростовской области оказано 13 поручительств в размере 64,5 млн. руб. (3 организациям Южное подворье, СМР-1, Эко транс, остальные ИП) Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 13 займов на сумму 43,8 млн. руб.; |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.13. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание дополнительных рабочих мест | Проведено 3 заседания Совета по малому бизнесу, в том числе с привлечением представителей кредитных учреждений |  |
| 33 | Основное мероприятие 2.14 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Межотраслевая Ассоциация работодателей Октябрьского района, Октябрьское местное отделение Общероссийской общественной организации | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | В 2023 году проведено 3 заседания Совета с участием местной и областной инфраструктуры поддержки предпринимательства, представителей организации МСП «Опора России» |  |
| 34 | Основное мероприятие 2.15 Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Привлечение бизнес-сообщества к проводимым благотворительным акциям | Бизнес принял активное участие в благотворительных акциях, организованных Администрацией района к 9 мая, празднику «Пасха», 1 июня, 1 сентября. Стало ежегодной традицией сотрудничество с АНО ССАДИ «Мир один для всех». При участии бизнеса к новому году для детей приобретена безопасная швейная машинка – оверлок стоимостью более 50,0 тыс. рублей. На 610,0 тыс. пополнен фонд «Доброта спасет мир». Помимо финансовой помощи предприниматели помогали в приобретении необходимой экипировки мобилизованным гражданам, оказывали услуги по доставке гуманитарной помощи в воинские части. |  |
| 35 | Основное мероприятие 2.16 Содействие в размещении производственных предприятий в индустриальном парке «Октябрьский» Краснолучского сельского поселения | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Увеличение доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | В 2023 году на базе индустриального парка «Октябрьский» осуществляет деятельность малое предприятие ООО «ДСК Монолит». |  |
| 37 | Основное мероприятие 2.17 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Сельскохозяйственное производство» | В постановление Администрации Октябрьского района, регламентирующее Порядок размещения НТО, о возможности предоставления преференций субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов). В 2023 заявлений от сельскохозяйственных товаропроизводителей о размещении НТО не поступало. |  |
| 41 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | - |  |
| 42 | Основное мероприятие 3.1.Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | В текущем году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предоставлен 1 грант предприятию «Рободинамика» в размере 0,8 млн. руб. (поддержка малых инновационных предприятий, разрабатывающих и осваивающих производство нового товара, изделия, технологии с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований). |  |
| 43 | Контрольное мероприятие 3.1 Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов. | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | повышение информирован-ности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска | В текущем году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предоставлен 1 грант предприятию «Рободинамика» в размере 0,8 млн. руб. (поддержка малых инновационных предприятий, разрабатывающих и осваивающих производство нового товара, изделия, технологии с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований). |  |
| 44 | Основное мероприятие 3.2. Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | В 17-ти школах района созданы центры образовательнойестественно-научной и технической направленности «Точка Роста» |  |
| 45 | Основное мероприятие 3.3.Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | В районе проводится информационно-консультационное сопровождение предпринимательской деятельности, в том числе инновационной направленности. |  |
| 46 | Основное мероприятие 3.4 Позиционирование Октябрьского района, как инновационно -активного района | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития, начальник управления инновационного развития ## А.А. Пустовитов | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Позиционирование Октябрьского района как инновационно- активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | В 2023 году приняли участие в конференции г. Москва, организованной АО «Русатом Инфраструктурные решения» с целью позиционирования района, обмена лучшими практиками и обсуждения вопросов развития цифровой трансформации муниципальных образований. |  |
| 47 | Основное мероприятие 3.5 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта https://octobdonland.ru | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора информационной политики Управления инновационного развития– заведующий сектором информационной политики Л.В. Калмыкова | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru | Своевременно и постоянно осуществлялось обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта Администрации Октябрьского р-на |  |
| 48 | Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 49 | Основное мероприятие 5.1. Содействие в открытии на территории Октябрьского района новых объектов общественного питания | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 1. Поддержка инвестиционных проектов в открытии предприятий, осуществляющих доставку продукции собственного производства по заказам потребителей; 2. Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов | На территории района осуществляют деятельность 75 предприятий общественного питания (ОП), из которых 45 – предприятия открытой сети. В 2023 году открылись: предприятия быстрого питания «Гриль Бокс» (р.п.Каменооломни), «Хочу шаурму» (п.Персиановский), столовая «Сытый гусь» (п.Персиановский), МФЗ кафе №2 («Кукуруза») (1024 км М-4 «Дон»). |  |
| 50 | Основное мероприятие 5.2. Содействие в создании новых объектов розничной торговли на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 1. Содействие развитию и увеличению доли современных предприятий розничной торговли; 2.Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах; 3.Развитие ярмарочной торговли в населенных пунктах района | В 2023г. на территории Октябрьского района открылось 16 торговых объектов. |  |
| 51 | Основное мероприятие 5.3. Функционирование системы защиты прав потребителей | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 1.Оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством 2.Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Работа Администрации Октябрьского района в сфере ЗПП в 2023 г. велась в соответствии с Планом мероприятий по защите прав потребителей в Октябрьском районе на 2023 год. По результатам рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления по обеспечению ЗПП в Ростовской области, работа Октябрьского района в 2023г. признана эффективной. |  |
| 52 | Основное мероприятие 5.4. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 1.Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей; 2. Проведение семинаров для потребителей и хозяйствующих субъектов; 3. Проведение занятий по основам законодательства о защите прав потребителей для учащихся образовательных учреждений, в том числе, с привлечением ТОУ Роспотребнадзора | В целях профилактики правонарушений, в средствах массовой информации для потребителей в 2023 году было размещено 26 публикаций. Проведено 9 семинаров для хозяйствующих субъектов, из них 3 при участии ТОУ Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 66 962,9 | 662,9 | 73602,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 662,9 | 662,9 | 334,4 |
|  | внебюджетные источники | 66 300,0 | 0,0 | 73268,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район». | Всего | 1894,9 | 594,9 | 2734,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 594,9 | 594,9 | 266,4 |
|  | внебюджетные источники | 1 300,0 | 0,0 | 2468,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ |  | 1 300,0 | 0,0 | 2468,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на позиционирование района, стимулирования привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров) | Всего | 121,0 | 121,0 | 19,6 |
| Основное мероприятие 1.7 Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | Всего | 176,1 | 176,1 | 45,0 |
| Основное мероприятие 1.8 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | Всего | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Основное мероприятие 1.9 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | Всего | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| Основное мероприятие 1.10. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | Всего | 96,0 | 96,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Всего | 65068,0 | 68,0 | 70868,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
|  | внебюджетные источники | 65 000,0 | 0,0 | 70800,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Всего | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2023 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района | Млрд. рублей | 4,2 | 4,0 | 6,1 | Исполнение показателя обусловлено строительством частных предприятий, освоением бюджетных инвестиций |
| 2 | Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. | % | 35,7 | 33,9 | 37,7 | Перевыполнение показателя произошло за счет увеличения среднесписочной численности малых и средних предприятий, а также ИП, относительно данных прошлого года |
| 3 | Показатель 3. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Млрд. рублей | 0,3658 | 0,4152 | 0,4152 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | % | 102,4 | 106,2 | 143,1 |  |
| 5 | Показатель 1.2. Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района | Млн. рублей | 1600,0 | 1650,0 | 1806,0 | Исполнение показателя обусловлено значительным приобретением сельхозоборудования КФХ, ООО «Агропредприятие Бессергеневское» реализацией проектов: ООО «БауэрТаганрог», ООО «КСМК- Север», ООО «Шахта Октябрьская-Южная», ООО «Венталл-Дон», ООО «Индюшкин Двор» |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1. Увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (без учета самозанятых) | ед. | 5891 | 8100 | 9095 | Перевыполнение показателя связан с ростом числа самозанятых граждан (2022 – 2508 чел., 2023 – 3145 чел.) |
| 7 | Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 32,5 | 32,6 | 37,1 | Перевыполнение связано с ростом доли среднесписочной численности организаций, занятых в сфере обрабатывающих производств |
| 8 | Показатель 2.3. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально-ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 3,25 | 3,3 | 3,34 |  |
| 9 | Показатель 2.4. Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе | ед. | 430 | 460 | 480 | Превышение показателя связано с открытием новых субъектов МСП, а также ростом числа занятых, в том числе у ИП |
| 10 | Показатель 2.5. Количество экспортёров, являющихся субъектами МСП | Ед. | 7 | 6 | 4 | По данным Межрайонной ИФНС России № 12 по РО в районе в 2023 году осуществляли деятельность 4 предприятия-экспортера (ООО «ЭИР», ООО «Шахта Октябрьская южная», ООО «Антрацит углесбыт», ООО «КМК»). |
| 11 | Показатель 2.6. Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках муниципальной программы | ед. | 1169 | 1185 | 1212 | Увеличение числа оказываемых консультации произошло за счет увеличения количества оказываемых консультаций субъектам МСП инфраструктурой поддержки района |
| 12 | Показатель 2.7. Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП Октябрьского района | ед. | 317 | 340 | 368 | Увеличение числа граждан, регистрирующихся в качестве ИП и ООО (в 2022 – 306 ИП и 11 ООО, в 2023 – 349 ИП и 15 ООО) |
| 13 | Показатель 2.8 Количество самозанятых граждан. зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед. | 2508 | 2200 | 3095 | Увеличение числа граждан, регистрирующихся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход |
| 14 | Показатель 2.9 Увеличение количества выдаваемых финансовых продуктов микро финансовыми организациями Ростовской области субъектам МСП Октябрьского района | ед | 18 | 18 | 27 | Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму свыше 27 млн. рублей (ООО Урожай-92, ООО «Упак-Мастер, ООО ПК «Эсма-Принт», ООО «Газресурс», ООО «Сервис-связь, остальные ИП). Гарантийным Фондом Ростовской области оказано 13 поручительств в размере 64,5 млн. руб. (3 организациям Южное подворье, СМР-1, Эко транс, остальные ИП) |
|  | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель 3.1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | млрд. рублей | 0,3568 | 0,3568 | 0,3568 | - |
| 16 | Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 21 | 21 | 21 | - |
| 17 | Показатель 4.1. Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 18 | Показатель 5.1. Оборот общественного питания | тыс. руб. | - | 4825865,6 | 4850000,0 |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ПАО – публичное акционерное общество;

АО – акционерное общество;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

НКО – некоммерческая организация;

РО – Ростовская область;

МКК – микрокредитная компания.