РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015					№142				р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» по результатам за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации   муниципальной  программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 833 по результатам за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово – экономического управления Л. В. Овчиеву.

| Глава Октябрьского района | Е. П. Луганцев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.02.2015г. №142

Отчет

по реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год

Бюджетная политика, проводимая Администрацией Октябрьского района, направлена на решение приоритетных задач социально-экономического развития Октябрьского района, в числе основных – улучшение условий жизни населения Октябрьского района, достижение устойчивых темпов экономического роста.

По итогам 2014 года обеспечена положительная динамика основных показателей консолидированного бюджета Октябрьского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Октябрьского района, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.

Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 833. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 80277,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 80274,8 тыс. рублей, или 99,99%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Долгосрочное финансовое планирование.

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

Управление муниципальным долгом Октябрьского района.

Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований  Октябрьского района.

Содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Основными целями налоговой политики Октябрьского района являются, с одной стороны, сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского района и бюджетов поселений, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

Важным направлением реализации налоговой политики является совершенствование имущественного налогообложения хозяйствующих субъектов и физических лиц на основе проведения подготовительной работы. Введение налога на недвижимое имущество, налоговой базой по которому будет признаваться кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, предполагает переходный период – постепенное введение налога по мере готовности. Концепция перехода учитывает подходы и задачи, предусмотренные в федеральных документах.

Расширение налогового потенциала Октябрьского района предусматривается за счет реализации мер по сокращению убыточной деятельности в реальном секторе экономики, снижению задолженности хозяйствующих субъектов и физических лиц по платежам в бюджет.

Важнейшим направлением остается разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходной части консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 17214,8 тыс. рублей. По итогам 2014 года заключено 60 муниципальных контрактов и иных договоров. Сумма принятых бюджетных обязательств по заключенным контрактам на отчетный год составила 1 943,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17211,8 тыс. рублей, или 99,99%. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 3,0 тыс. рублей.

В целях реализации положений Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контролю финансово – экономическое управление с 1 января 2014 г. в полном объеме проводит проверку документов, представленных в целях санкционирования операций со средствами бюджета района.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

Определяющим направлением бюджетной политики на современном этапе является повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Постановлением Администрации Октябрьского района от 24.04.2014 №367 утверждена Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Октябрьском районе.

Для достижения целей эффективной бюджетной политики перед всеми участниками бюджетного процесса поставлены задачи по:

обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

повышению объективности и качества бюджетного планирования;

обеспечению в полной мере приоритизации структуры бюджетных расходов в целях увеличения доли средств, направляемых на развитие человеческого капитала и инфраструктуры;

повышению эффективности распределения бюджетных средств в целях возможности совершения бюджетного маневра, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» (далее – подпрограмма 3) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

Особое внимание будет уделено методологической работе по бюджетно-финансовым вопросам с органами местного самоуправления поселений. Продолжится мониторинг разрабатываемых и принимаемых местных бюджетов, контроль за сбалансированностью бюджетов всех муниципальных образований Октябрьского района, недопущением образования просроченной кредиторской задолженности.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе.

Наряду с формированием и исполнением бюджета Октябрьского района в программном формате гражданам предоставляется возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса способствует проведение публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского района, отчету о его исполнении.

В целях информирования населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно  размещается, и обновляться брошюра «Бюджет для граждан».

Администрацией Октябрьского района регулярно размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информация о принятии и исполнении бюджета в понятной для граждан информативной и компактной форме. Это позволяет обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований  Октябрьского района» (далее – подпрограмма 6) на 2014 год предусмотрено 63063,0 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

Финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджетов поселений осуществляется через предоставление дотаций за счет средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне финансовых возможностей  бюджетов.

Основные мероприятия подпрограммы 6 и контрольное событие исполнены в срок. В рамках исполнения данной подпрограммы дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности направлена десяти поселениям района.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014 года представлен в приложениях к пояснительной записке №1, 2, 3.

В очередном финансовом году продолжиться практика предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района бюджетам поселений в рамках муниципальных программ Октябрьского района.

| Управляющий делами Администрации района | Н. Н. Савченко |
| --- | --- |

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами» по результатам за 2014 год

Муниципальный заказчик     Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района

Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной бюджет

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | - | - |  | - |
| 2) Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 17214,8 | 17211,8 |  | 17211,8 |
| 2.1) Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | - | - | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района, нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов ФЭУ по вопросам организации бюджетного процесса | - |
| 2.2) Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района | - | - | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | - |
| 2.3) Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Ростовской области | 17214,8 | 17211,8 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | 17211,8 |
| 2.4) Организация планирования и исполнения расходов бюджета района | - | - | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района | - |
| 3) Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» | - | - |  | - |
| 4) Подпрограмма 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | - | - |  | - |
| 5) Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Октябрьского района» | 63063,0 | 63063,0 |  | 63063,0 |
| 5.1) Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района | 63063,0 | 63063,0 | Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | 63063,0 |
| 5.2) Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района |  |  | Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований |  |
| 6) Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | 80277,8 | 80274,8 |  | 80274,8 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы | 80277,8 |  | 80274,8 |  | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | нет |
|  |  |  |  |  |  | Предоставление финансовой поддержки местным бюджетам из бюджета Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района | да/нет | нет | нет | нет |
| 1. | 1.1 Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов |  |  |  |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района | % | >100 | >100 | 116,0 |
|  |  |  |  |  |  | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Октябрьского района, | % | >100 | >100 | 103,7 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Октябрьского района | % | _* | < 70 | 64,2 |
|  | 1.2 Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности |  |  |  |  | Доля расходов бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ Октябрьского района, в общем объеме расходов бюджета района | % | >80 | >85 | 93,3 |
| 2. | 2.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса | 17214,8 |  | 17211,8 |  | Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета района, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да |
|  | 2.2 Совершенствование составления и организации исполнения бюджета района |  |  |  |  | Исполнение расходных обязательств Октябрьского района | % | >90 | >95 | 95 |
|  | 2.3 Формирование резервного фонда Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | Размер резервного фонда Администрации Октябрьского района не должен превышать 3 процента утвержденного решением Собрания депутатов общего объема расходов | % | < 1,4 | < 3 | 0,1 |
| 3. | 3.1 Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Октябрьского района |  |  |  |  | Отношение объема муниципального долга Октябрьского района к общему объему доходов бюджета Октябрьского района без учета объема безвозмездных поступлений | % | 12,7 | <100 | 27,5 |
|  | 3.2 Минимизация стоимости заимствования |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в объеме расходов бюджета Октябрьского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,3 | <15 | 0,0 |
|  | 3.3 Выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитам договорам и соглашениям |  |  |  |  | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам | да/нет | нет | нет | нет |
| 4. | 4.1 Обеспечение высокой степени автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, а также предоставление эффективных методов финансового контроля на всех этапах планирования и исполнения бюджетов. |  |  |  |  | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | % | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.2 Обеспечение прозрачности и открытости информации в сфере управления общественными финансами |  |  |  |  | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | % | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 5.1 Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района | 63063,0 |  | 63063,0 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Октябрьского района | % | - | - | - |
|  | 5.2 Предоставление финансовой помощи из бюджета района в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных кредитов |  |  |  |  | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | шт. | - | - | - |
| 6. | 6.1 Содействие муниципальным образованиям Октябрьского района по вопросам качественного осуществления бюджетного процесса через оказание методологической помощи |  |  |  |  | Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Октябрьского района | проведение/непроведение | проведение | проведение | проведен |
|  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных образований Октябрьского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | шт. | 2 | >3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Октябрьского района бюджетного законодательства | проведение/непроведение | проведение | проведение | проведен |
|  |  |  |  |  |  | Внесение проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | соблюдение/ несоблюдение | соблюдение | соблюдение | соблюдено |
|  |  |  |  |  |  | Проведение финансово-экономической учебы, совещаний, конференций в целях повышения уровня подготовки сотрудников финансовых служб в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | проведение/непроведение | проведение | проведение | проведена |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

по результатам за 2014 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

С целью сохранения и продолжения реализации муниципальной программы ниже предоставлен анализ эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», отображающая степень достижения заявленных результатов.

1. Индекс результативности (Ip) равен 0,913, который рассчитывается следующим образом:

Весовое значение показателей характеризующих подпрограммы (Mп) равное 0,913 23 показателя умноженное на соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей (S) равное 0,0435 23 показателя.

1. 1. Весовое значение показателей характеризующих подпрограммы (Mп) равное 0,913, рассчитывается следующим образом:

1/ SUM (Достигнутые результаты целевых значений показателей равное 21 отражено в таблице 1/Плановые результаты целевых значений показателей равное 23 отражено в таблице 1).

1. 2. Соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей (S) равняется 0,0435, рассчитывается следующим образом:

Таблица 1

| № | Показатель | План | Факт | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да | нет | 0 | Не достигнуто |
| 2 | Предоставление финансовой поддержки местным бюджетам из бюджета Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да | да | 1 | Достигнуто |
| 3 | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района | нет | нет | 1 | Достигнуто |
| 4 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района | >100 | 116 | 1,2 | Достигнуто |
| 5 | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Октябрьского района, | >100 | 103,7 | 1,0 | Достигнуто |
| 6 | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет Октябрьского района | < 70 | 64,2 | 0,9 | Достигнуто |
| 7 | Доля расходов бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ Октябрьского района, в общем объеме расходов бюджета района | >85 | 93,3 | 1,1 | Достигнуто |
| 8 | Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета района, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да | да | 1 | Достигнуто |
| 9 | Исполнение расходных обязательств Октябрьского района | >95 | 95 | 1 | Достигнуто |
| 10 | Размер резервного фонда Администрации Октябрьского района не должен превышать 3 процента утвержденного решением Собрания депутатов общего объема расходов | < 3 | 0,1 | 1 | Достигнуто |
| 11 | Отношение объема муниципального долга Октябрьского района к общему объему доходов бюджета Октябрьского района без учета объема безвозмездных поступлений | <100 | 27,5 | 1 | Достигнуто |
| 12 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в объеме расходов бюджета Октябрьского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | <15 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 13 | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам | нет | нет | 1 | Достигнуто |
| 14 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 15 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 16 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да | да | 1 | Достигнуто |
| 17 | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Октябрьского района | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 18 | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 19 | Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Октябрьского района | проведение | проведен | 1 | Достигнуто |
| 20 | Количество муниципальных образований Октябрьского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | >3 | 4 | 1 | Достигнуто |
| 21 | Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Октябрьского района бюджетного законодательства | проведение | проведен | 1 | Достигнуто |
| 22 | Внесение проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | соблюдение | соблюдено | 1 | Достигнуто |
| 23 | Проведение финансово-экономической учебы, совещаний, конференций в целях повышения уровня подготовки сотрудников финансовых служб в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | проведение | проведена | 1 | Достигнуто |
| Х | Итого: | SUM 1/23=0,0435 |  |  |  |

По результатам проведенного анализа индекса результативности подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» значение показателя равняется 0,99, что свидетельствует о качественной оценке подпрограмм,  как высокий уровень результативности:

0,9 <=0,913 <= 1,1

2. Индекс эффективности подпрограмм Iэ  равняется 1, рассчитывается следующим образом:

(Объем фактического совокупного финансирования подпрограмм (Vф) равный 80 274,8 тыс. рублей Х Индекс результативности подпрограмм (Iр) равное 1) / Объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм (Vп) равное 80 277,8 тыс. рублей.

По результатам проведенного анализа индекса эффективности подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» значение показателя равняется 1, что свидетельствует о качественной оценке подпрограмм,  как высокий уровень эффективности:

0,9 <=1 <= 1,1