Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                   № 281                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019  № 1458,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2021  № 281

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях укрепления инфраструктурного потенциала сельских территорий, повышения привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности, обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельских территорияй в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района №1458 от 05.12.2019 г. «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

обеспечение сельского населения жильем;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области;

увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам;

ввод в действие локальных водопроводов.

В 2020 году объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составил 620,5 кв.м., 6 получателей.

Показатель - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, это областной показатель, на 01.01.2021 г. он составляет 32,0%. Этому способстовала реализация мероприятий муниципальной программы таких как, выборочные капитальные ремонты домов культуры в двух поселениях Октябрьского района, а также благоустройство парковых зон в двух поселениях Октябрьского района.

Показатель - увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам  - это бластной показатель. В 2020 году  процент составил - 75,5%.

В 2020 году в рамках муниципальной программы была проведена реконструция сетей водоснабжения на 13,3 км.

Полученные результаты реализации Программы подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении:

комплексного развития сельских территорий, в частности Октябрьского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие сельских территорий»

Достижению результатов в  2020 году способствовала реализация  ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Содействие занятости сельского населения». Вышеуказанное мероприятие вмещает в себя возмещение затрат по заключённым с работниками ученическим договорам и возмещение затрат на прохождение производственной практики. Показатель по данному мероприятию планируется по мере определения потребности и выделения бюджетных ассигнований по этому направлению, в связи с чем, основное мероприятие считается выполненным.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» - выполнено.

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 335,7 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Контрольное событие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» перевыполнено в 2 раза.  Улучшили жилищные условия 6 сельских семей, ими приобретено и построено 620,5 квадратных метров жилья.

Основное мероприятие 2.2. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - выполнено.

Выделенные средства на реализацию данного мероприятия в сумме  22423,1 тыс. рублей освоены на 95,1 %. Экономия средств произошла в результате уменьшения объема работ.

Основное мероприятие 2.3. «Благоустройство сельских территорий». Показатель по данному мероприятию планируется по мере определения потребности и выделения бюджетных ассигнований по этому направлению, в связи с чем, основное мероприятие считается выполненным.

Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме                           5287,1 тыс.руб. освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. «Создание современного облика сельских территорий»  - выполнено.

Выделенные средства на реализацию данного мероприятия в сумме  30787,2 тыс. рублей освоены на 91,1%. Экономия средств произошла в результате уменьшения объема работ.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы влияние оказывали факторы, в следствие которых частично были не выполнены основные мероприятия и не достигнуты плановые значения по отдельным показателям:

- на социальном развитии сельских территорий, в частности, на строительстве объектов инженерной инфраструктуры негативно сказалось невозможность подрядчиком продолжить работы по имеющейся проектной документации, в связи с необходимостью корректировки проекта.

В 2020 году проводилась реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский. Данное мероприятие выполнено на 95,1 %. Из запланированных средств в сумме  22423,1 тыс.руб.  освоено 21327,7 тыс.руб.

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие сельских территорий»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 58833,2 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района                  – 2449,2 тыс.рублей;

Местный бюджет поселений,

входящих в состав Октябрьского района – 3761,4 тыс.рублей;

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района                    – 47572,5  тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                – 23718,3   тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 23854,2   тыс.рублей;

Внебюджетные источники           – 5050,0   тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О бюджете Октябрьского района на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 50021,7 тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района                  – 2449,2 тыс.рублей;

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района                    – 47572,5  тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                 – 23718,3    тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 23854,2   тыс.рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 54999,2 тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района                  – 2367,0 тыс.рублей;

Местный бюджет поселений,

входящих в состав Октябрьского района – 2925,7 тыс.рублей;

Безвозмездные поступления в

бюджет Октябрьского района                    – 45341,7  тыс.рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета                 – 22659,2    тыс.рублей ;

- бюджет Ростовской области        – 22682,5   тыс.рублей;

Внебюджетные источники           – 4364,8      тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 3 834,0 тыс.рублей, из них:

- подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - 3 834,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены  в                                                                                             приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие  сельских территорий»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 4 из которых                                                   фактическое значение соответствует плановому показателю, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям плановые значения устанавливаются по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней, 1 показатель не выполнен.

Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области» - 32,0% плановое значение, фактическое значение – 32%

Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»  -  71% плановое значение, фактическое значение – 71% .

Показатель 3. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» - 41% плановое значение, фактическое значение – 41% .

Показатель 4. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» - 87,3% плановое значение, фактическое значение – 87,3% .

Показатель 5. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» -87,3 % плановое значение, фактическое значение – 88,5%,                      на 1.2 п.п. выше планового показателя.

Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Показатель 1.1. «Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам». Показатель на 2020 год не запланирован.

Показатель 1.2. «Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики». Показатель на 2020 год не запланирован.

Плановые значения показателей 1.1 и 1.2.  устанавливаются по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов» - плановое значение-21 км, фактическое значение – 13 км. Показатель выполнен на 62%. Показатель не выполнен в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации, полностью водопровод будет введен в действие в 2022 году.

Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей» выполнен. При плановом показателе 0 км. -  введено в действие 2,27 км.

Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку».  Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» выполнен. При плановом показателе 0 проектов -  реализовано 2 проекта.

Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий» выполнен. При плановом показателе 0 проектов -  проекты реализованы в 3 населенных пунктах.

Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельско-хозяйственной продукции» - выполнен.

Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Показатель 2.7. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» - выполнен.   Плановое значение-304 кв.м, фактическое значение – 620,5 кв.м     Построено и приобретено всего – 620,5 кв. метров жилья (степень выполнения планового показателя -204,1 %).

Показатель 2.8. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения». Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Показатель  1.1; 1.2;  2.3; 2.6; 2.8- срок реализации не наступил, плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.)

Степень достижения показателя 1  составляет    1,00

Степень достижения показателя 2  составляет    1,00

Степень достижения показателя 3  составляет    1,00

Степень достижения показателя 4  составляет    1,00

Степень достижения показателя 5  составляет    1,01

Степень достижения показателя 2.1 составляет   0,62

Степень достижения показателя 2.2 составляет   1,00

Степень достижения показателя 2.4 составляет   1,00

Степень достижения показателя 2.5 составляет   1,00

Степень достижения показателя 2.7 составляет   2,04

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,90.

Такое значение характеризует  удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,60  - (из 5 основных мероприятий, выполнено в полном объеме 3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 0,80.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

49706,7 тыс. рублей /52622,5 тыс. рублей = 0,94

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,80 / 0,94  = 0,85, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,90 х 0,5+ 0,6 х 0,3+ 0,85 х 0,2 = 0,8, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Комплексное развитие  сельских территорий»

Дальнейшая реализация Программы на 2020-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» и постановлением Администрации Октябрьского района от 05.12.2019 № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                   О.Ю. Шаповалова

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 58 833,2 | 54 999,2 |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 335,7 | 335,7 |  |
| 5 | Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 335,7 | 335,7 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 22 423,1 | 21 327,7 | Экономия в результате уменьшения объема работ. |
| 7 | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 17 973,1 | 17 973,1 |  |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 17 973,1 | 17 973,1 |  |
| 9 | Расходы на проведение строительного контроля по объектам строительства (реконструкции), капитального и текущего ремонтов | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 466,5 | 466,5 |  |
| 10 | Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муниципальной программы Октябрьского района "Комплексное развитие сельских территорий" (Субсидии бюджетным учреждениям) | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 3 983,5 | 2 888,1 | Экономия в результате уменьшения объема работ. |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 5 287,1 | 5 287,1 |  |
| 12 | Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 5 287,1 | 5 287,1 |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 30 787,2 | 28 048,7 | Экономия в результате уменьшения объема работ. |
| 14 | Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | финанси-рования нет | финанси-рования нет |  |
| 15 | Капитальный ремонт объектов культуры (п. Новосветловский, п. Верхегрушевский, п. Персиановский, п. Казачьи Лагери, п. Кадамовский) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 19 794,0 | 17 694,8 | Экономия в результате уменьшения объема работ. |
| 16 | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства: ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 8 021,7 | 7 506,4 | Экономия в результате уменьшения объема работ. |
| 17 | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст. Кривянской | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2030 год | 2020 год | 2020 год | 2 971,5 | 2 847,5 | Экономия в результате уменьшения объема работ. |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 58 833,2 | 50 021,7 | 54 999,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 6 210,6 | 2 449,2 | 5 292,7 |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 3 761,4 | - | 2 925,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 52 622,5 | 47 572,5 | 49 706,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 23 718,3 | 23 718,3 | 22 659,2 |
|  | областной бюджет | 23 854,2 | 23 854,2 | 22 682,5 |
|  | внебюджетные источники | 5 050,0 | - | 4 364,8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего | 58 833,2 | 50 021,7 | 54 999,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 6 210,6 | 2 449,2 | 5 292,8 |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 3 761,4 | - | 2 925,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 52 622,5 | 47 572,5 | 49 706,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 23 718,3 | 23 718,3 | 22 659,2 |
|  | областной бюджет | 23 854,2 | 23 854,2 | 22 682,5 |
|  | внебюджетные источники | 5 050,0 | - | 4 364,7 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 22 423,1 | 22 423,1 | 21 327,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2 113,5 | 2 113,5 | 2 031,3 |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | - | - |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 20 309,6 | 20 309,6 | 19 296,4 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 20 309,6 | 20 309,6 | 19 296,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | Всего | 5 287,1 | 3 256,7 | 5 287,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1 078,0 | - | 1 078,0 |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 1 078,0 | - | 1 078,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 4 209,1 | 3 256,7 | 4 209,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2 833,2 | 2 833,2 | 2 833,0 |
|  | областной бюджет | 423,5 | 423,5 | 423,4 |
|  | внебюджетные источники | 952,4 | - | 952,7 |
| Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | Всего | 30 787,2 | 24 006,2 | 28 048,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2 683,4 | - | 1 847,8 |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 2 683,4 | - | 1 847,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 28 103,8 | 24 006,2 | 26 200,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | 20 885,1 | 20 885,1 | 19 826,2 |
|  | областной бюджет | 3 121,1 | 3 121,1 | 2 962,7 |
|  | внебюджетные источники | 4 097,6 | - | 3 412,0 |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 2 | Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процентов | 70,0 | 71,0 | 71,0 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 40,5 | 41,0 | 41,0 |  |
| 4 | Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 87,2 | 87,3 | 87,3 |  |
| 5 | Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов | 87,3 | 87,3 | 88,5 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Показатель 1.2. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 0 | 21,0 | 13,0 | Проводится корректировка проектно-сметной документации, полностью водопровод будет введен в действие в 2022 году. |
| 9 | Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 0 | 0 | 2,27 |  |
| 10 | Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 2 |  |
| 12 | Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 3 |  |
| 13 | Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Показатель 2.7. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | квадратных метров | 629,0 | 304 | 620,5 |  |
| 15 | Показатель 2.8. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | квадратных метров | 0 | 0 | 0 |  |