| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.03.2026 | № 343 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 18.02.2026 № 202 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района»», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024
№ 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит отдел образования Администрации Октябрьского района

# Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 16.03.2026 № 343

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие образования» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района. в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018 № 1576 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию; а также за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций;

в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтированы 2 школы и 1 детский сад;

в рамках проекта «Молодежь и дети», оснащена материально - техническая база кабинетов «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» в 18 школах;

организовано бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов - охват – 100% - (2836  человек);

во всех образовательных организациях созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

увеличена доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

обеспечено снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации;

в полном объеме реализованы полномочия по финансированию расходов на содержание аппарата образовательного комплекса Октябрьского района.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий, обеспечивающих развитие детей дошкольного и школьного возраста, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов», а также дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района», предусмотрена реализация 7 мероприятий (результатов) и 24 контрольные точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены государственные гарантии реализации прав детей на получение общедоступного и бесплатного общего образования: дошкольного, начального, основного, среднего; и дополнительного образования в образовательных организациях» - выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено финансирование выполнения муниципальных заданий образовательными организациями общего образования: дошкольного, начального, основного среднего; и дополнительного образования; и расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» - выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено предоставление государственных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными отделу образования Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов» - выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано бесплатное одноразовое горячее питание для обучающихся, 1-4 классов, а также для детей из многодетных семей и семей участников СВО, обучающихся в  муниципальных образовательных организациях» - выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.2. Обеспечен подвоз обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования - мероприятие исключено в 2025 году в связи с закрытием бассейна и передвижкой финансирования на 2026 год.

Мероприятие (результат) 2.3. «Созданы новые места в образовательных организациях, в том числе путем капитального ремонта, реконструкции, пристройки к зданиям, строительства, оснащения школ, детских садов, приобретения модульных зданий начальных школ» - показатель не был запланирован в 2025 году, но выполнен в полном объеме (отремонтированы 2 школы).

Мероприятие (результат) 2.4. «Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению» - выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, региональному и ведомственному проекту) 1 «Создание условий, обеспечивающих развитие детей дошкольного и школьного возраста, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов», а также дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района» предусмотрено выполнение 24 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 24, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение эффективной системы поэтапного развития образовательного комплекса Октябрьского района», предусмотрена реализация 2 мероприятия (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» -выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено функционирование аппарата образовательного комплекса Октябрьского район» - выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, региональному и ведомственному проекту) 2 «Обеспечение эффективной системы поэтапного развития образовательного комплекса Октябрьского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы в 2025 году, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1 972 559,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 535 116,1 тыс. рублей;

Федеральный бюджет -175 387,0 тыс. рублей;

Областной бюджет – 1 189 562,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 72 494,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов от 25.12.2025 № 248 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 190    «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1 900 065,8 тыс. рублей; в соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 900 065,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 535 116,1 тыс. рублей;

Федеральный бюджет - 175 387,0 тыс. рублей;

Областной бюджет – 1 189 562,7 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 952 308,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 533 441,2 тыс. рублей;

Федеральный бюджет – 175 386,4 тыс. рублей;

Областной бюджет – 1 187 810,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55 670,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в Бюджет Октябрьского района составил 
20 251,8 тыс. рублей, из них:

Бюджет Октябрьского района – 1 674,8 тыс. рублей;

Федеральный бюджет -0,6 тыс. рублей;

Областной бюджет – 1 752,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 16 823,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

16 показателей, 1 показатель исключен, итого - 15, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет»: плановое значение - 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ»: плановое значение - 1,9%, фактическое значение - 1,9%

Показатель 3 «Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений высшего образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников»: плановое значение-85,5%, фактическое значение – 93,8% (перевыполнение показателя связано с высоким спросом на выпускников ВУЗа).

Показатель 4 «Удельный вес численности выпускников профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников»: плановое значение-92%, фактическое значение – 100% (перевыполнение показателя связано с высоким спросом на выпускников рабочих профессий).

Показатель 5 «Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году»: плановое значение-5 человек, фактическое значение – 5 человек.

Показатель 6 «Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных орга-низаций»: плановое значение-5700 человек, фактическое значение – 6137 человек (перевыполнение связано с массовым вовлечением обучающихся в детско-юношеские общественные организации «Орлята России», «Движение первых», «Юнармия»).

Показатель 1.1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»: плановое значение – 83,26%, фактическое значение - 80% (показатель не достиг планового значения ввиду отсутствия лицензии на дополнительное образование в детских садах).

Показатель 1.2 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности»: плановое значение - 25%, 
фактическое значение - 25%.

Показатель 1.3 «Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет»: плановое значение-78%, фактическое значение - 80% (перевыполнение показателя связано с вовлечением большего количества детей указанной категории в дополнительное образование).

Показатель 1.4 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в рамках системы персо-нифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет»: плановое значение-26%, фактическое значение - 26%).

Показатель 1.5 «Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену»: плановое значение - 10,3%, фактическое значение – 13,1% (недостижение планового значения показателя произошло вследствие сдвига строительства модуля начальной школы для ООШ № 19 на 2026 год).

Показатель 2.1 «Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»: плановое значение - 100%, фактическое значение -100%.

Показатель 2.2 «Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» – (показатель исключен, в связи с закрытием бассейна на капитальный ремонт и снятием финансирования на 2025 год).

Показатель 2.3 «Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с привлечением НКО»: плановое значение – 2000 услуг, фактическое значение – 2129 услуг (показатель перевыполнен по причине высокого спроса на услуги ЦППМСП Октябрьского района).

Показатель 1.1 «Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: плановое значение – 0%, фактическое значение – 0 %.

Показатель 2.1 «Доля муниципальных услуг отдела образования Ад-министрации Октябрьского района, по которым утверждены админи-стративные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования»: плановое значение - 100%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi = 101,3%, рассчитан по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп(104,4%)+0,5∙УДстр.эл.(98,2%)

УДгпi=52,2%+49,1%=101,3%

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде = 104,4% (всего 6 показателей достигли плана - 3 показателя, перевыполнили план- показателя);

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде = 98,2% (всего показателей - 9, достигли планового значения - 7).

| № показателя | 2025 план | 2025 факт | Выполнение % | ОПпГП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 621,1/6=104,4% |
| 2 | 1,9 | 1,9 | 100 |  |
| 3 | 85,5 | 93,8 | 109,7 |  |
| 4 | 92 | 100 | 108,7 |  |
| 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 6 | 5700 | 6137 | 107,7 |  |
|  |  |  |  | ОПпСЭ |
| 1.1 | 83,26 | 80 | 96,1 | 883,8/9=98,2% |
| 1.2 | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.3. | 78 | 80 | 102,6 |  |
| 1.4 | 26 | 26 | 100 |  |
| 1.5 | 10,3 | 13,1 | 78,6 |  |
| 2.1 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | 2000 | 2129 | 106,5 |  |
| 1.1 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.1 | 100 | 100 | 100 |  |

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп = 32,9, рассчитан по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП(31,3%)+0,3∙ОПпСЭ(36,7%)

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы = 31,3% (всего 6 показателей);

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы = 36,7% (всего СТ - 9 показателей).

| № показателя |  | 2024 год | 2025 год | Оценка динамики % | ОПпГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | наследуемый/динамический | 100 | 100 | 0 | 188/6*100=31,3% |
| 2 | наследуемый/динамический | 1,9 | 1,9 | 0 |  |
| 3 | наследуемый/динамический | 91 | 93,8 | 100 |  |
| 4 | наследуемый/динамический | 93 | 100 | 100 |  |
| 5 | наследуемый/поддерживающий | 5 | 5 | 0 |  |
| 6 | наследуемый/динамический | 6949 | 6137 | -12 |  |
|  |  |  |  |  | ОПпСЭ |
| 1.1 | наследуемый/динамический | 80 | 80 | 0 | 330/9*100=36,7% |
| 1.2 | наследуемый/динамический | 20 | 25 | 100 |  |
| 1.3. | наследуемый/динамический | 80 | 80 | 0 |  |
| 1.4 | наследуемый/динамический | 25 | 26 | 100 |  |
| 1.5 | ненаследуемый | 14,3 | 13,1 | 30 |  |
| 2.1 | наследуемый/поддерживающий | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.3 | наследуемый/динамический | 2052 | 2129 | 100 |  |
| 1.1 | наследуемый/поддерживающий | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | наследуемый/поддерживающий | 100 | 100 | 0 |  |

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде = 91,3%, рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 1900065,8-1896637,8/1900065,8= 0,2, значение критерия: 1 – 0,20 /0,15= 0,3.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 1896637,8/1900065,8х 100 % = 99,8%, значение критерия – 1.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025: 1896637,8/1900065,8= 0,99, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025: 1896637,8/1900065,8= 0,99, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы :55670,3/72494,1=0,77, значение критерия – 0.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 1896637,8/1900065,8= 0,99, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной  программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы:1/1 = 1, значение критерия – 1. Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 2/2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(0,3х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125+1х0,125)х100

(0,04+1,125+1,125+0,125+0+0,125+0,125)х100=56%

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы = 90%, рассчитывается:

0,8∙УДгпi101,3%+0,1∙ОПгп32,9%+0,1∙ФинУп(56%)

81+3,3+5,6=90%

степень эффективности реализации - высокая, 
в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района.

Также муниципальная программа подлежит корректировке целевых показателей на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденной Стратегией развития района.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент 1 муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих развитие детей дошкольного и школьного возраста, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов», а также дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены государ-ственные гарантии реали-зации прав детей на получение общедоступ-ного и бесплатного общего образования: дошкольного, начального, основного, среднего; и допол-нительного образования в образовательных организа-циях» | Х | Х | процент | 100 | 100 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1. «Представлен сводный отчет об использовании субвенций в министерство общего и профессио-нального образования Ростовской области» | 12 января 2025 г. | 12 января 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии» | 30 мая 2025 г. | 30 мая 2025 г. | Х | Х | реестр соглашений | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4. «Проведен отбор учреждений» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | приказ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено финанси-рование выполнения муниципальных заданий образовательными органи-зациями общего образо-вания: дошкольного, начального, основного среднего; и дополни-тельного образования; и расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | Х | Х | процент | 100 | 100 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 7 | Контрольная точка 1.2.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)» | 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г. | Х | Х | приказ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 8 | Контрольная точка 1.2.2. «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)» | 01 февраля 2025 г. | 01 февраля 2025 г. | Х | Х | реестр соглашений | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 9 | Контрольная точка 1.2.3. «Финансирование мероприятия» | 15 февраля 2025 г. | 15 февраля 2025 г. | Х | Х | приказ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 10 | Контрольная точка 1.2.4. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено предостав-ление государственных услуг муниципальными образовательными органи-зациями, подведомствен-ными отделу образования Администрации Октябрь-ского района» | Х | Х | процент | 100 | 100 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 12 | Контрольная точка 1.3.1. «Подготовлено матери-ально-техническое (кадровое) обеспечение» | 12 января 2025 г. | 12 января 2025 г. | Х | Х | приказ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 13 | Контрольная точка 1.3.2. «Подготовлено информа-ционное сопровождение» | 20 января 2025 г. | 20 января 2025 г. | Х | Х | приказ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 14 | Контрольная точка 1.3.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 15 | Контрольная точка 1.3.4. «Представлен сводный отчет о предоставлении государственных услуг муниципальными образо-вательными органи-зациями, подведомствен-ными отделу образования Администрации Октябрь-ского района» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 16 | Мероприятие (результат) 1.4. Обеспечено функцио-нирование системы персо-нифицированного финан-сирования дополнитель-ного образования детей, подразумевающей предос-тавление детям сертифи-катов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов. | Х | Х | процент | 26 | 26 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 17 | Контрольная точка 1.4.1. «Сформирован перечень программ, подлежащих сертификации» | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | Х | Х | приказ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 18 | Контрольная точка 1.4.2. «Проведена сертификация программ дополнительного образования» | 1 февраля 2025 г | 1 февраля 2025 г | Х | Х | подтверждение сертификации программ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 19 | Контрольная точка 1.4.3. «Выданы сертификаты обучающимся» | 10 февраля 2025 г. | 10 февраля 2025 г. | Х | Х | подтверждение | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 20 | Контрольная точка 1.4.4. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образова-ния» | 20 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 21 | Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано бесплатное одноразовое горячее питание для обучающихся, 1-4 классов, а также для детей из многодетных семей и семей участников СВО, обучаю-щихся -в муниципальных образовательных организа-циях» | Х | Х | процент | 100 | 100 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 22 | Контрольная точка 2.1.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии» | 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г. | Х | Х | реестр соглашений | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 23 | Контрольная точка 2.1.2. «Сформирована заявка» | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 24 | Контрольная точка 2.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х | Х | отчет | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 25 | Контрольная точка 2.1.4. «Предоставлен отчет о достижении результатов» | 28 декабря 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Х | Х | реестр заявок на оплату расходов | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 26 | Мероприятие (результат) 2.2. Обеспечен подвоз обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципаль-ных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направ-ления основной образова-тельной программы начального общего образования | Х | Х | Х | Х | Х | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | мероприятие исключено в 2025 году |
| 27 | Контрольная точка 2.2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» | Х | Х | Х | Х | Х | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | Х |
| 28 | Контрольная точка 2.2.2. «Услуга оказана» | Х | Х | Х | Х | Х | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | Х |
| 29 | Контрольная точка 2.2.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрак-там» | Х | Х | Х | Х | Х | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | Х |
| 30 | Контрольная точка 2.2.4. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий» | Х | Х | Х | Х | Х | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | Х |
| 31 | Мероприятие (результат) 2.3. Созданы новые места в образовательных организа-циях, в том числе путем капитального ремонта, реконструкции, пристройки к зданиям, строительства, оснащения школ, детских садов, приобретения модульных зданий начальных школ | Х | Х | единиц | 0 | 1 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 32 | Контрольная точка 2.3.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций» | 10 февраля 2025 г. | 10 февраля 2025 г. | Х | Х | информация | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 33 | Контрольная точка 2.3.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрак-там» | 30 ноября 2025 г. | 30 ноября 2025 г. | Х | Х | информация | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 34 | Контрольная точка 2.3.3. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | отчеты | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 35 | Мероприятие (результат) 2.4. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Х | Х | единиц | 1 | 1 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 36 | Контрольная точка 2.4.1. Проведение районного мероприятия «Звезда подростка» | сентябрь 2025 г | сентябрь 2025 г | Х | Х | приказ | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| Структурный элемент 2 муниципальной программы «Обеспечение эффективной системы поэтапного развития образовательного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Х | Х | процент | 100 | 100 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 38 | Контрольная точка 1.1.2. «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей» | 15 января 2025 г. | 15 января 2025 г. | Х | Х | мониторинг | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 39 | Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» | 20 января 2025 г. | 20 января 2025 г. | Х | Х | мониторинг | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 40 | Контрольная точка 1.1.4. «Проведение семинаров-совещаний для опекунов и попечителей» | 20 марта 2025 г. | 20 марта 2025 г. | Х | Х | семинар-совещание | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 41 | Контрольная точка 1.1.5. «Ежегодные курсы повышения квалификации для специалистов органов опеки» | 20 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | Х | Х | курсы | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |
| 42 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено функционирование аппа-рата образовательного комплекса Октябрьского район» | Х | Х | процент | 100 | 100 | отдел образования Администрации Октябрьского района (Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Октябрьского района) | отсутствуют |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 год.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 1 972 559,9 | 1 900 065,8 | 1 952 308,1 | 99,0 | X |
|  | Федерального бюджета | 175 387,0 | 175 387,0 | 175 386,4 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 1 189 562,7 | 1 189 562,7 | 1 187 810,2 | 99,9 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 535 116,1 | 535 116,1 | 533 441,2 | 99,7 | X |
|  | Внебюджетные источники | 72 494,1 | 0,0 | 55 670,3 | 76,8 | X |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 69 741,0 | 69 741,0 | 69 741,0 | 100,0 | X |
|  | Федерального бюджета | 69 640,1 | 69 640,1 | 69 640,1 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,0 | X |
| Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 190 542,3 | 190 542,3 | 190 379,8 | 99,9 | X |
|  | Федерального бюджета | 75 008,7 | 75 008,7 | 75 008,3 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 112 263,0 | 112 263,0 | 112 262,7 | 100,0 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 3 270,6 | 3 270,6 | 3 108,8 | 95,1 | X |
| Муниципальный проект «Современные образова-тельные организации» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 20 443,6 | 20 443,6 | 20 443,2 | 100,0 | X |
|  | Областной бюджет | 17 892,4 | 17 892,4 | 17 892,3 | 100,0 | X |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2 551,2 | 2 551,2 | 2 550,9 | 100,0 | X |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих развитие детей дошкольного и школьного возраста, соответствующих требованиям федеральных государственных стандар-тов», а также дополнительного образо-вания в образовательных организациях Октябрь-ского района» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 1 676 217,6 | 1 603 723,5 | 1 656 353,9 | 98,8 | X |
|  | Федерального бюджета | 30 738,2 | 30 738,2 | 30 738,0 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 1 055 993,1 | 1 055 993,1 | 1 054 241,0 | 99,8 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 516 992,2 | 516 992,2 | 515 704,6 | 99,8 | X |
|  | Внебюджетные источники | 72 494,1 | 0,0 | 55 670,3 | 76,8 | X |
| Мероприятие (результат) 1 Обеспечены государст-венные гарантии реализации прав детей на получение общедоступного и бесплатного общего образования: дошкольного, начального, основного, среднего; и дополнитель-ного образования в образовательных органи-зациях» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 971088,5 | 971088,5 | 971088,5 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 971088,5 | 971088,5 | 971088,5 | 100,0 | X |
| Мероприятие (результат) 2 Обеспечено финанси-рование выполнения муниципальных заданий образовательными организациями общего образования: дошкольного, начального, основного, среднего; и дополнитель-ного образования; расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, на содержание, обеспе-чение деятельности, реализацию мероприятий | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 560329,2 | 519571,6 | 543147,3 | 96,9 | X |
|  | Областного бюджета | 28234,6 | 28234,6 | 27851,3 | 98,6 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 491337 | 491337 | 490239,4 | 99,8 | X |
|  | Внебюджетные источники | 40757,6 | 0,0 | 25056,6 | 61,5 | X |
| Мероприятие (результат) 3 Обеспечено предостав-ление государственных услуг муниципальными образовательными органи-зациями, подведомствен-ными отделу образования Администрации Октябрь-ского района | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 36870,3 | 5133,8 | 35747,5 | 97,0 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 5133,8 | 5133,8 | 5133,8 | 100,0 | X |
|  | Внебюджетные источники | 31736,5 | 0,0 | 30613,7 | 96,5 | X |
| Мероприятие (результат) 4 Обеспечено функциони-рование системы персонифицированного финансирования допол-нительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возмож-ностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 18306,6 | 18306,6 | 18306,6 | 100,0 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 18306,6 | 18306,6 | 18306,6 | 100,0 | X |
| Мероприятие (результат) 5 Организовано бесплатное одноразовое горячее питание для обучающихся, 1-4 классов, а также для детей из многодетных семей и семей участников СВО, обучающихся в муниципальных образова-тельных организациях» (всего) | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 48874,8 | 48874,8 | 47335,9 | 96,9 | X |
|  | Федерального бюджета | 30738,2 | 30738,2 | 30738,0 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 17193,9 | 17193,9 | 15825,2 | 92,0 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 942,7 | 942,7 | 772,7 | 82,0 | X |
| Мероприятие (результат) 6 Обеспечен подвоз обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муници-пальных общеобразова-тельных организаций |  | X | X | X | X | X |
| Мероприятие (результат) 7 Созданы новые места в образовательных организа-циях, в том числе путем капитального ремонта, реконструкции, прист-ройки к зданиям, строительства, оснащения школ, детских садов, приобретения модульных зданий начальных школ | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40531,5 | 40531,5 | 40531,4 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 39476,1 | 39476,1 | 39476,0 | 100,0 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 1055,4 | 1055,4 | 1055,4 | 100,0 | X |
| Мероприятие (результат) 8 Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 216,8 | 216,8 | 196,8 | 90,8 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 216,8 | 216,8 | 196,8 | 90,8 | X |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспече-ние эффективной системы поэтапного развития образовательного комплекса Октябрьского района» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 15 615,4 | 15 615,4 | 15 390,2 | 98,6 | X |
|  | Областного бюджета | 3 313,3 | 3 313,3 | 3 313,3 | 100,0 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 12 302,1 | 12 302,1 | 12 076,9 | 98,2 | X |
| Мероприятие (результат) 1 «Осуществлено финан-совое обеспечение полномочий по организа-ции и осуществ-лению деятельности по опеке и попечительству в соответ-ствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-ской области» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 3 313,3 | 3 313,3 | 3 313,3 | 100,0 | X |
|  | Областного бюджета | 3 313,3 | 3 313,3 | 3 313,3 | 100,0 | X |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено функциони-рование аппарата образовательного комплекса Октябрьского района» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 12 302,1 | 12 302,1 | 12 076,9 | 98,2 | X |
|  | Бюджета Октябрьского района | 12 302,1 | 12 302,1 | 12 076,9 | 98,2 | X |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  | 32,9% | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 31,3% | Х |
| 1.1. | Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 0 | Х |
| 1.2. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0 | Х |
| 1.3. | Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений высшего образо-вания, трудоуст-роившихся в первый год после окончания обуче-ния, в общей численности выпускников | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 91 | 85,5 | 93,8 | 100 | перевыполнение показателя связано с высоким спросом на выпускников ВУЗа. |
| 1.4. | Удельный вес численности выпускников профессиональ-ного образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 93 | 92 | 100 | 100 | перевыполнение показателя связано с высоким спросом на выпускников рабочих профессий. |
| 1.5 | Количество победителей и призеров олим-пиад по общеобразовательным предметам не ниже региональ-ного уровня в календарном году | человек | наследуемый/динамический | возрастающий | 5 | 5 | 5 | 0 | Х |
| 1.6 | Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образователь-ных организаций | человек | наследуемый/динамический | возрастающий | 6949 | 5700 | 6137 | -12 | перевыполнение связано с массовым вовлечением обучающихся в детско-юношеские общественные организации «Орлята России», «Движение первых», «Юнармия». |
| Показатели комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий, обеспечивающих развитие детей дошкольного и школьного возраста, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов», а также дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 36,7% | Х |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 80 | 83,26 | 80 | 0 | показатель не достиг планового значения ввиду отсутствия лицензии на дополнительное образование в детских садах |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 20 | 25 | 25 | 100 | Х |
| 1.3. | Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, система-тически занима-ющихся допол-нительным обра-зованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 80 | 78 | 80 | 0 | перевыполнение показателя связано с вовлечением большего количества детей указанной категории в дополнительное образование. |
| 1.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-щих сертификат дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансиро-вания в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | процент | наследуемый/динамический | возрастающий | 25 | 26 | 26 | 100 | Х |
| 1.5. | Доля учащихся общеобразова-тельных органи-заций, обучаю-щихся во вторую смену | процент | ненаследуемый | убывающий | 14,3 | 10,3 | 13,1 | 30 | недостижение планового значения показателя произошло вследствие сдвига строительства модуля начальной школы для ООШ № 19 на 2026 год |
| 2.1 | Доля обучаю-щихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее питание, к общему количес-тву обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | наследуемый/поддерживающий | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 0 | Х |
| 2.3. | Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-лям (законным представителям) детей, а также граждан, желаю-щих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родите-лей, вт.ч. с привлечение НКО | единиц | наследуемый/динамический | возрастающий | 2052 | 2000 | 2129 | 100 | показатель перевыполнен по причине высокого спроса на услуги ЦППМСП Октябрьского района |
|  | Показатели комплекса процессных мероприятий 2 муниципальной программы «Обеспечение эффективной системы поэтапного развития образовательного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1 | Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | наследуемый/поддерживающий | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2.1 | Доля муниципаль-ных услуг отдела образования Ад-министрации Ок-тябрьского района, по которым утве-ждены админи-стративные рег-ламенты их оказа-ния, в общем количестве муни-ципальных услуг, оказываемых от-делом образования | процент | наследуемый/поддерживающий | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 0 | Х |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                              Н.В. Сорочинская

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.