Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.03.2023                                            № 293                             р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского рай-она «Поддержка социально ориентированных некоммер-ческих организаций в Октяб-рьском районе» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  Администрации  Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района			                                                Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 17.03.2023 № 293

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

- за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022год

В целях создания условий для развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района (далее -  СО НКО) и повышения эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района,  повышения гражданской активности, развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций;

- создан и обновлен реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района;

- оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района;

- оказана информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района;

- оказана имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района;

- налажена координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района;

- проведен  мониторинг предоставления  услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими  организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определены категории граждан, нуждающиеся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услугах, определены услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями, которые можно передать на аутсорсинг  СО НКО;

- проведены информационные кампании о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества;

- разработаны методические материалы по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг;

- проведено позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет;

- изготовлена информационно методическая продукция (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик  реализации социальных проектов;

- проведены Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов;

- проведено обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, принято участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения;

- организовано участие руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и оказано содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов;

- принято участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов;

- оказано содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью;

- разработаны системы поддержки добровольческой деятельности и развития соответствующей инфраструктуры, в том числе проведены районные конкурсы: «Лучшая общественная и некоммерческая организация»;

- принято участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня, посвященных добровольчеству и благотворительности;

- Основные результаты реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском   районе»   представлены   в  соответствии  с  каждым  ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах:

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе;

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих организаций в достижении приоритетных задач в социальной сфере;

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества, социального предпринимательства  в Октябрьском районе, играющих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих организаций;

- решение вопросов благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий для проживания через реализацию гражданских инициатив, в том числе органами территориально общественного самоуправления;

- снижение социальной напряженности в муниципальном образовании.

- Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы, заключающейся в развитии некоммерческого сектора Октябрьского района. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района», предусмотрена реализация 16 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих  успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнено в полном объеме. За 2022 год принято 7 нормативно-правовых документов;

Основное мероприятие 1.2. «Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнено в полном объеме.

На территории Октябрьского района на конец 2022 года, согласно реестру НКО, создано 80 некоммерческих организаций, из них 66 активно развивающих свою деятельность в социальных сферах;

Основное мероприятие 1.3. «Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района» выполнено в полном объеме. На территории района регулярно проводились мероприятия, в том числе благотворительные, инициаторами которых выступали представители некоммерческого сектора, организация которых проходила с участием отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, как в онлайн формате, так и в «режиме живого общения». Отдел выступил соорганизатором более 19 мероприятий НКО. Информация о проведенных мероприятиях регулярно размещалась в СМИ и на сайте администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.4. «Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района» выполнено в полном объеме. Оказаны услуги некоммерческим организациям в подготовке пакетов документов для регистрации новых НКО в минюсте РФ –зарегистрировано 3 новых НКО, подготовке  проектов для участия общественных и некоммерческих организаций  в конкурсах разного уровня- 40 из них в конкурсах на выделение грантов и субсидий – 17, а так же подготовке 5 презентаций для  участия в мероприятиях по обмену опытом, организации собственных акций, спортивных и творческих мероприятий;

Основное мероприятие 1.5. «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» - не выполнено в связи с отсутствием в 2022 году  денежных средств в бюджете Октябрьского района на данное мероприятие;

Основное мероприятие 1.6. «Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района» выполнено в полном объеме. Для ведения успешной уставной деятельности 19 некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района предоставлены помещения;

Основное мероприятие 1.7. «Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района» выполнено в полном объеме – более 19 реализуемых некоммерческим сектором социально-значимых проектов  имели организационную поддержку от структурных подразделений Администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.8. «Проведение мониторинга предоставления  услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими  организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг  СО НКО» выполнено;

Основное мероприятие 1.9. «Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества» выполнено в полном объеме- некоммерческие организации в течении года принимали активное участие в различных мероприятиях районного, областного и федерального значения, информация о которых регулярно размещалась в СМИ и других информационных ресурсах отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.10. «Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг» выполнено;

Основное мероприятие 1.11. «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» выполнено в полном объеме - отделом на постоянной основе велась подготовка статей о деятельности НКО района, которые размещались в газетах «Сельский вестник»; «КВУ», «Шахтинские известия», «Молот», на сайте Администрации Октябрьского района и сайте «Поддержки  некоммерческих организаций  и инициатив активных граждан Октябрьского района», других информационных ресурсах. Всего с участием отдела подготовлено видеосюжетов - 5, радиопередач «Быть добру» - 20, публикаций в газетах - 36, публикаций на сайте Администрации Октябрьского района, сайте отдела и других информационных источников более – 100;

Основное мероприятие 1.12. «Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик  реализации социальных проектов» выполнено в полном объеме - изготовлены информационные баннера, позиционирующие деятельность некоммерческого сектора района и печатная продукция в виде плакатов. Всего изготовлено информационных листовок - 3 вида, плакатов формата А2 - 11 видов, баннер – 1, подарочных календарей -20 шт.;

Основное мероприятие 1.13. «Проведения Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов» выполнено в полном объеме. В связи с периодом пандемии мероприятия для руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов в основном перешли в режим онлайн.  Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций так же провела для руководителей СО НКО более 50 индивидуальных образовательных мероприятий по подготовке заявок на получение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов;

Основное мероприятие 1.14. «Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения» Участие в образовательных мероприятиях областного, регионально и федерального значения было преимущественно онлайн, в том числе в качестве экспертов и спикеров образовательных площадок.

- Основное мероприятие 1.15. «Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом,  семинарах, конференциях, форумах  и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов» выполнено в полном объеме - некоммерческие организации района в 2022 году приняли участие в мероприятиях по обмену опытом -21, из них 14 областных и 2 федеральных мероприятий, а так же в реализации социально значимых проектов – 12;

Основное мероприятие 1.16. «Участие некоммерческого сектора района  в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» выполнено в полном объеме - некоммерческие  организации района принимали активное участие в конкурсах областного и федерального значения - 8 из них стали победителями и получили финансирование на реализацию своих социальных проектов;

В рамках подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

- Основное мероприятие 2.1. «Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью» выполнено в полном объеме - за 2022 год активными гражданами Октябрьского района, в том числе при поддержки отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, реализовано 135 «местных инициатив», направленных на благоустройство населенных пунктов и создание комфортных условий проживания;

- Основное мероприятие 2.2. «Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Лучший проект», «Доброволец года», «Я гражданский активист» др.» выполнено в полном объеме – в рамках подведения итогов года был проведен конкурс на «Лучшую некоммерческую и общественную организацию района», в котором приняли участие 24 некоммерческих и общественных организаций района.

- Основное мероприятие 2.3. «Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня  посвященных добровольчеству и благотворительности» выполнено в полном объеме -  число добровольческих мероприятий более 23, самыми яркими и масштабными   в   Октябрьском районе   стали  мероприятия направленные на помощь в проведении СВО: таких регулярных акций как «Своих не бросаем», «Тепло для героя», «Ближе к Победе», «Забота матери!», «Мы вместе», «Бабушкина забота», а так же гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям, пожилым людям: от «Содействия»  - «Содействие в части сбора и передачи  гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР», «Совместные дела сплотили нас», «Соберем ребенка в школу», «Елка желаний», «Мечты невидимых стариков», «Одобрено старшим поколением» и т.д.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факторы:

- создание условий для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района путем оказания информационной поддержки – в регистрации новых НКО, имущественной поддержки в виде предоставления помещений зарегистрированным некоммерческим организациям для ведения их уставной деятельности;

- развитие муниципальной системы  поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления;

- формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО   к   оказанию   услуг   в   социальной   сфере,   развитие  местного  рынка социальных услуг  через оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности через публикации в СМИ материалов, позиционирующих успешную деятельность некоммерческого сектора района;

- развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО через организацию обучающих занятий и участие в мероприятиях по обмену опытом областного и федерально значения;

- привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района через участие в конкурсах на выделение субсидий и грантов областного и федерального значения, привлечения ресурсов благотворительности;

- создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ  через реализацию «местных инициатив» при поддержки отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, муниципального Фонда местного развития и поддержки предпринимательства;

- стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ через поощрение Дипломами, Благодарственными письмами, Приветственными адресами за активную гражданскую позицию от Общественной палаты РО, Собрания депутатов Октябрьского района и Администрации Октябрьского района.

Все выше перечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы. НКО необходимы и создаются для решения специфических социальных задач, которые не решает государство и коммерческий сектор. Некоммерческие организации ведут важную и очень нужную обществу работу, становятся реальной силой и частью современного гражданского общества. Людей, готовых помочь, с каждым годом становится больше, сама благотворительность осуществляется с творческим подходом, тем самым выходит на новый, более высокий уровень и люди, оказывающие поддержку, воспринимаются  нашим обществом  с благодарностью и уважением.

В некоммерческие организации входят  активные и неравнодушные к проблемам общества люди, с большим добрым сердцем и безграничной любовью к окружающему миру. Они ведут большую работу  по развитию гражданского общества, личный вклад каждого важен не только потому, что бескорыстно выполняется какая либо работа, они дарят доброту, заряжают своей энергией, верой, активной гражданской позицией и бескорыстным стремлением сделать мир добрее. В сложный период пандемии некоммерческие организации нашли возможность сплотиться и  поддержать тех, кто особенно в этом нуждается, смогли перестроить систему благотворительности и выйти на новый уровень в работе, расширив круг своих подопечных, тем самым  помогли решить  многие социально значимые вопросы, остро стоящие в каждом муниципалитете.

Основная общая характеристика НКО и их отличие от остальных негосударственных форм организации заключается в запрете распределять прибыль между собственниками, членами, учредителями организации. Этот фактор объясняет частую среди НКО проблему недостаточности финансовых ресурсов, но также позволяет НКО привлекать средства самого широкого круга доноров, а так же использовать субсидии и гранты из муниципальных, областных и федеральных бюджетов, привлекать ресурсы благотворительности.  Это частично решает проблему недостаточности финансовых ресурсов у НКО.

Имущественная поддержка, оказанная некоммерческому сектору района в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», позволяет экономить денежные средства организации и вести успешную уставную деятельность, а информационная поддержка помогает позиционировать эту деятельность среди населения не только Октябрьского района, тем самым повышать доверие к НКО, увеличивать число ее подопечных, а так же привлекать и вовлекать в социальные проекты партнеров и спонсоров организаций.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» на 2022 год составил 581,8 тыс. рублей,

Из них:

- на подпрограмму «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» - 564,1 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района 164,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 400,0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района»  - 17,7 тыс. рублей:

бюджет Октябрьского района 17,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 №10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 181,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 181,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района -181,8 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                  3889,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 176,1 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3713,3 тыс. рублей (субсидии Правительства Ростовской области, гранты Президента РФ, полученные некоммерческими организациями на реализацию социально-значимых проектов из областного и  федерального бюджетов, а так же привлеченные денежные средства на реализацию добровольческих проектов).

Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района освоены не в полном объеме. Произошла экономия:

- 5,7 рублей по основному мероприятию «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет»;

Внебюджетные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 3 из которых                                 фактические значения соответствуют  плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 - невыполнение.

Показатель 1. «Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению»:

на территории Октябрьского района на конец 2022 года создано 80 некоммерческих организаций, активно развивающих свою деятельность в разных социальных сферах при плановом значении 80. Данный показатель выполнен на 100%.

Показатель 2. «Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района». Оказаны услуги некоммерческим организациям в подготовке пакетов документов для регистрации новых НКО в минюсте РФ – 3, проектов для участия некоммерческих организаций  в конкурсах на выделение грантов и субсидий – 13 и других конкурсах 43, мероприятиях по обмену опытом - 21, областных и федеральных форумах, фестивалях - 16, организации собственных акций и мероприятий 13. Данный показатель перевыполнен на 218%. При плановом значении 50, показатель равен 109.

Показатель 3. «Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта» не выполнен в связи с отсутствием в 2022 году денежных средств на данное направление в муниципальной программе. Выполнение 0%;

Показатель 4. «Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района»: активистам НКО Администрацией Октябрьского района предоставлены помещения по адресу: 19 СО НКО имеют комнаты и помещения, предоставленные Администрацией Октябрьского района в безвозмездное пользование и  2 - в аренду на льготных условиях для ведения СО НКО  успешной уставной деятельности - всего – 21.

По адресу: р.п. Каменоломни, пер. Шоссейный 10в  (бывший военкомат, в настоящем «Центр местной активности», где сосредоточена основная масса общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района):

- Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации детей-инвалидов «Мир один для всех»;

- Фонд добрых дел «Доброта от сердца к сердцу»;

- Благотворительный фонд «Ресурсы поколений»;

- Местная общественная организация Совет ветеранов Октябрьского района Ростовской области Ростовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- Автономная некоммерческая организация Октябрьский районный военно-спортивный патриотический клуб «Ратник»;

- Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере экстремальных видов спорта «Клуб экстремальных видов спорта»;

- Октябрьская (с) районная организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Общественно-государственная организация «Союз женщин России» Октябрьского района Ростовской области;

- ВСПК «Октябрьский резерв»;

- Союз «Неравнодушных»;

- Сообщество «Активное долголетие граждан серебряного возраста»;

- «Волонтеры серебряного возраста»;

-  «Сестры милосердия», «Красный крест Октябрьского района»;

- Районная общественная благотворительная организация инвалидов союз «Чернобыль» Октябрьского сельского района.

По адресу: р.п. Каменоломни, пер. Советский, 12:

- Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Сельский вестник».

По адресу: р.п. Каменоломни, ул. Крупской, д. 40:

- Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир»;

По адресу: р.п. Каменоломни, пер. Садовый, д. 28, офис 1:

- Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Забота».

По адресу: р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская, д. 11 к. Б:

- Благотворительный фонд поддержки и развития учреждений культуры;

По адресу: р.п. Каменоломни, ул. 40 лет Октября, 80:

- Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие»;

- Октябрьская (сельская) районная общественная организация «Союз ветеранов Афганистана».

По адресу: с. Алексеевка, ул. Школьная, д. 2:

- Фонд поддержки здоровья сельских жителей Октябрьского района «Добрыня».

Показатель перевыполнен на 475%, при плановом значении 4, а фактическом 21.

Показатель 1.1. «Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района»:

на территории Октябрьского района реализовано некоммерческими организациями более 50 социальных проектов:

- «Центр гуманитарной, духовной и психологической помощи»;

-  «Совместные дела сплотили нас» и «Содействие в части сбора и передачи  гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР»;

- «Активное долголетие граждан серебряного возраста»;

- «Сила духа, крепость тела, честь и слава – наше дело!»;

- Акция «Мы вместе, мы рядом»;

- Создание «Сквера семьи, любви и верности»;

- «Социализация и адаптация детей инвалидов в современном обществе»;

- «Инклюзивная многофункциональная творческая мастерская               «8 ЧУДО»;

- «Мобильный инклюзивный кукольный театр «ИЛЛЮЗИЯ»;

- «Спорт без границ»;

- «Поддержка инвалидов 18+»..;

- «Цветик-семицветик - курс арт-терапии в преодолении последствий травматического стресса для социально уязвимых категорий граждан»;

- «Лепестки радуги»;

- «Театральная глубинка – источник культурных инициатив, место силы и вдохновения»;

- «Дети Славного Дона»;

- «Военно-Спортивный Патриотический Клуб «Казачок»»;

-  «Казачий военно-патриотический клуб «Ермак»;

- «Олимп» - обучение верховой ездой;

- «Союз неравнодушных»;

- «Профилактика эмоционального выгорания для Женсовета»;

- «Соберем ребенка в школу»;

- «Марфо-Мариинская община сестер милосердия»: «Благо Дарю», «Мы вместе», «Корзина доброты»;

- «Донские перезвоны», «Школа юных звонарей»;

- «Оказание посильной помощи социально незащищенным слоям населения – пенсионерам Октябрьского района» от АНО «Забота»;

- «Развитие экстремальных видов спорта»;

- «Юные спасатели»;

- «Быть Добру»;

- «Выбор есть всегда»;

- Проекты патриотического воспитания подрастающего поколения от «Юнармии», «Октябрьский резерв»;

- Проект по спортивному воспитанию и физическому развитию подрастающего поколения от «Федерации тхэквондо Октябрьского района;

- Проект по спортивному воспитанию и физическому развитию подрастающего поколения от  «Федерации футбола»;

- «КотоПёс»;

- «Как уберечь себя от мошенников» – от Сбербанк;

- «Спасем Никиту вместе!»

- «Соберем ребенка в школу»;

- «Мечты невидимых стариков»;

- «Одобрено старшим поколением»;

-  Новогодние проекты «Волшебство в каждый дом», «Елка желаний»;

- Проекты в помощь СВО: «Своих не бросаем», «Тепло для героя», «Ближе к Победе», «Забота матери!», «Мы вместе», «Бабушкина забота» и т.д.

Данный показатель перевыполнен на 278%. Плановое значение - 18, фактическое – более 50.

Показатель 1.2. «Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО»:

- «Участие некоммерческих организаций Ростовской области в  конкурсах Фонда президентских грантов 2022 года»;

- «Об изменениях в законодательстве о налогах и сборах»;

- «Лучшая муниципальная практика»;

- «Как уберечь себя от мошенников» – от Сбербанк;

- Семинар для руководителей СО НКО и муниципальных служащих по вопросам участия СО НКО в конкурсе на получение субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) программ в 2022 году;

- Форум НКО севера РО – «Точка роста НКО»;

- Экспертное совещание: «Об изменениях налогового законодательства и другим актуальным вопросам налогообложения»;

- «Эффективность реализации социальных проектов в условиях Ростовской области»;

- Уроки Фонда президентских грантов: «Как разработать проект для участия в конкурсе президентских грантов», «Вопрос - ответ по социальному проектированию», «Подготовка аналитического и финансового отчетов  по грантам»  и т.д. (ежемесячно в режиме онлайн).

Так же Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций провела для руководителей СО НКО более 50 индивидуальных обучающих консультаций по подготовке заявок на получение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов.

Плановое значение - 16, фактическое - 59. Перевыполнение 369%.

Показатель 1.3. «Число публикации в СМИ, позиционирующих  деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций» - перевыполнен на 191% Подготовлено видеосюжетов - 5, радиопередач «Быть добру» - 20, публикаций в газетах - 36, (а так же публикаций на сайте Администрации Октябрьского района, сайте отдела и других информационных источников более – 100). При плане 32, факт составил 61.

Показатель 1.4. «Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования»:  некоммерческие организации принимали активное участие в конкурсах на выделение субсидий Правительства РО и  грантов Президента РФ. Общий объем привлеченных денежных средств составляет 3713,3 тыс. рублей. Показатель перевыполнен на 928,3%. При плановом значении, согласно муниципальной программе 400,0 тыс. рублей.

Показатель 2.1. «Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности,  развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества» равен 16 и соответствует плановому значению:

1) Благотворительная акция «Мы вместе, мы рядом»;

2) Благотворительная акция «Одобрено старшим поколением»;

3) Проект «Совместные дела сплотили нас»;

4) «Благо Дарю»;

5) «Своих не бросаем»;

6) «Тепло для героя»;

7) «Ближе к Победе»;

8) «Забота матери!»;

9) «Мы вместе»;

10) «Бабушкина забота»;

11) «Фестиваль инклюзии»;

12) Мероприятия для детей инвалидов от АНО ССАДИ «Мир один для всех» и Фонда добрых дел «Доброта от сердца к сердцу» Октябрьского района с вовлечением в них волонтеров из числа молодежи;

13) Акция «Соберем ребенка в школу»;

14) Новогодняя акция «Елка желаний»;

15) Районный конкурс «Лучшая общественная и некоммерческая организация»;

16) «КотоПёс».

В результате показатель выполнен на 100%;

Показатель 2.2. «Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района» за 2022 год  равен  135 «местным инициативам», при плановом значении 76, что является перевыполнением планового значения на 103%.

Показатель 2.3. «Создание центра местной активности на территории Октябрьского района» выполнен. Данную функцию выполняет территория     п. Каменоломни, пер. Шоссейный 10В, где сосредоточены общественные и некоммерческие организации и на постоянной основе ведут активную благотворительную и уставную деятельность на благо общества. Показатель выполнен на 100%.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Cп):

| степень достижения целевого показателя 1 | - | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| степень достижения целевого показателя 2 | - | 2,18 |
| степень достижения целевого показателя 3 | - | 0,00 |
| степень достижения целевого показателя 4 | - | 5,25 |
| степень достижения целевого показателя 1.1 | - | 2,77 |
| степень достижения целевого показателя 1.2 | - | 3,68 |
| степень достижения целевого показателя 1.3 | - | 1,9 |
| степень достижения целевого показателя 1.4 | - | 9,28 |
| степень достижения целевого показателя 2.1 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 2.2 | - | 1,77 |
| степень достижения целевого показателя 2.3 | - | 1,00 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91(10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается  как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных мероприятий составляет (СРом=19/19=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=4/4=1,00).

Степень соответствия запланированного уровня расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

170,4           тыс. рублей         /      176,1            тыс. рублей =  0,97

Плановый объем финансирования / фактический объем финансирования

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района. безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис=СРм/ССуз=1/0,97=1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Со х 0,5+СРом х 0,3 + Эис х 0,2=

0,91 х 0,5 + 1 х 0,3  + 1,0 х 0,2 = 0,95 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Глава государства в своих выступлениях подчеркивает, что укрепление взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества, развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций служат мощнейшим ресурсом развития России, консолидации общества. По словам Президента Владимира Путина, «нужно создавать максимально комфортные условия для работы социально-ориентированных некоммерческих организаций, снимать имеющиеся барьеры для их деятельности». Президент обращает внимание губернаторов, на то, что местные власти должны  опираться на гражданскую активность и вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах.

В  июле 2020 года внесены поправки в Конституцию, которые касаются участия некоммерческих организаций в формировании социальной политики, что является настоящим прорывом во взаимоотношениях государства и общества.

В последн6ие годы  Ростовская область входит в число регионов-кандидатов на лидерство по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Главой региона Василием Юрьевичем Голубевым сделан акцент на то, что развитие некоммерческого сектора и институтов гражданского общества в настоящее время является одним из приоритетных направлений деятельности правительства донского региона.  Губернатором  было принято решение об увеличении в два раза финансирования СО НКО Ростовской области через конкурс субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Октябрьский район в настоящее время находится  в числе лидеров среди муниципалитетов Ростовской области по оказанию как информационной, организационной, имущественной так и финансовой поддержки в сфере развития общественных и некоммерческих организаций. Некоммерческие организации Октябрьского района являются постоянными участниками областных и межмуниципальных мероприятий, реализуют социально-значимые проекты, поддержанные субсидиями Правительства Ростовской области и грантами Президента РФ, где  необходимы транспортные расходы. Одним из предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы – это предусмотреть возможность распределение денежных средств муниципальной программы на транспортные услуги для некоммерческого сектора с целью успешной реализации  социально-значимых проектов. Следующим предложением в части дальнейшей реализации муниципальной программы  будет оказание содействия некоммерческому сектору в юридическом и бухгалтерском сопровождении их деятельности, так как реализация мероприятий муниципальной программы по поддержке некоммерческого сектора направлена на создание условий для развития некоммерческого сектора и повышения эффективности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций Октябрьского района.  Главным условием эффективной работы некоммерческой организации является прозрачность ее деятельности, своевременная и правильно оформленная сдача отчетности в органы контроля, а так же грамотно сформированный бюджет социальных проектов.  Но грамотно составить отчет о деятельности некоммерческой организации, сформировать бюджет любого проекта может не каждая организация. Часто роль бухгалтера организации выполняет ее руководитель, так как не имеет финансовой возможности привлечь бухгалтера в организацию, а так же каждая НКО имеет свои нюансы, касающиеся ведения уставной деятельности и свои финансовые показатели.  Именно поэтому важно в перспективах поддержки развития деятельности некоммерческих организаций предусмотреть оказание помощи в бухгалтерском и юридическом сопровождении НКО.

##### И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                         А.В. Граненко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

- а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

за 2022год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Основное мероприятие 1.1. - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, - обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | - Начальник отдела социально-политических - коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | - Создание благоприятной среды для реализации - уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района | - Создана благоприятная среда для реализации - уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 3 | - Основное мероприятие 1.2. Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - апрель | апрель | апрель | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | Создан «реестр поставщиков социальных услуг», оказаны информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; проведено позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | Реализовано в полном объеме |
| 4 | - Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - март-декабрь | март | декабрь | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности; поиск дополнительных источников финансирования | Деятельность некоммерческого сектора района выведена на региональный и федеральный уровень; привлечены добровольцы; развита благотворительная деятельность; найдены дополнительные источники финансирования | Реализовано в полном объеме |
| 5 | - Основное мероприятие 1.4. - Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, развитие кадрового потенциала | Реализованы проекты в полном объеме; принято участие некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах районного, областного и федерального уровня, в том числе привлечено дополнительное финансирование в проекты, а также состоялось позиционирование деятельности НКО через СМИ и участие в мероприятиях разного уровня, тем самым повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО, развит кадровый потенциал | Реализовано в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - апрель-декабрь | - | - | Реализация социально значимых проектов на территории района | 4 СО НКО района получили субсидии из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимых проектов | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 7 | - Основное мероприятие 1.6. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - в течении года | январь | декабрь | Эффективное оказания социальных сервисов населению | Предоставлены помещения НКО для успешного ведения ими уставной деятельности | Реализовано более чем в полном объеме. Создан центр местной активности. |
| 8 | Контрольное событие Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - июнь | - | - | Реализация социально значимых проектов на территории района | 4 СО НКО района получили субсидии из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимых проектов | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 9 | - Основное мероприятие 1.7. Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | Реализация социально значимых проектов на территории района; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; развитие некоммерческого сектора района | Реализованы социально значимые проекты на территории района; привлечены ресурсы добровольчества и благотворительности в социально значимые проекты; получено развитие некоммерческого сектора района | Реализовано в полном объеме |
| 10 | - Основное мероприятие 1.8. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными организациями, которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - декабрь | декабрь | декабрь | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Оказаны эффективно с высоким качеством и низкими издержками социальные сервисы населению, привлечены добровольцы к деятельности СО НКО; местный рынок социальных услуг получил свое развитие, в услугах предоставляемых СО НКО | Реализовано в полном объеме |
| 11 | - Основное мероприятие 1.9. Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | Признание значимости некоммерческих организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | Некоммерческие организации получили признание на районном уровне, вовлечены в решение социальных вопросов района, получили возможность доступа на рынок социальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 12 | - Основное мероприятие 1.10. - Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - август | август | август | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Создан «реестр поставщиков социальных услуг»; развивается местный рынок социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Реализовано в полном объеме |
| 13 | - Основное мероприятие 1.11. Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности | Деятельность СО НКО представлена населению через СМИ, получила популярность, тем самым социальные сервисы СО НКО получили развитие; получили развитие благотворительность и добровольчество; привлечены дополнительные ресурсы в реализации уставной деятельности СО НКО | Реализовано более чем в полном объеме. В течении года были подготовлены материалы в районные, областные СМИ. |
| 14 | - Основное мероприятие 1.12. Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - июнь- - ноябрь | октябрь | октябрь | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие кадрового потенциала СО НКО; новые методы и формы в работе; применение и тиражирование успешного опыта СО НКО; привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества | Знакомство населения с деятельностью некоммерческого сектора района через методическую продукцию и ее распространение, тем самым обеспечена прозрачность деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развит кадровый потенциал СО НКО; разработаны новые методы и формы в работе; применен и тиражирован успешный опыт СО НКО на различных информационных площадках по обмену опытом; привлечены в проекты дополнительные ресурсы благотворительности и добровольчества | Реализовано в полном объеме |
| 15 | - Основное мероприятие 1.13. Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | февраль | декабрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | Руководители СО НКО повысили эффективность и уровень профессионализма в своей деятельности | В связи с пандемией руководители СО НКО принимали участие образовательных мероприятиях преимущественно в формате онлайн |
| 16 | - Основное мероприятие 1.14. Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | сентябрь | сентябрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Повышена эффективность и профессионализм деятельности специалистов Администрации Октябрьского района и руководителей некоммерческих организаций; рассмотрены новые методы и формы поддержки СО НКО; получили развитие партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано |
| 17 | - Основное мероприятие 1.15. Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях форумах, и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; новые методы, формы ресурсы; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО; Представлена успешная деятельность некоммерческого сектора Октябрьского района на областных и федеральных площадках; найдены новые методы, формы ресурсы в работе; налажены партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 18 | - Основное мероприятие 1.16. Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором района; позиционирование деятельности СО НКО района | Привлечено внебюджетное финансирование для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализованы социально значимые инициативы и социальные проекты некоммерческим сектором района; представлена успешная деятельность СО НКО района | Реализовано более чем в полном объеме |
| 19 | Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - Основное мероприятие 2.1. Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Успешно реализованы инициативы граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Успешно реализованы в количестве 135 инициатив граждан и социальные проекты жителями Октябрьского, тем самым улучшено качество жизни местных сообществ, благоустроены населенные пункты района; снижено социальное напряжение среди населения; развиты ТОСы; налажены партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - ноябрь-декабрь | ноябрь | декабрь | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Проведены районные конкурсы для актива населения - повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; получило развитие добровольчество и благотворительность; увеличился рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Реализовано в полном объеме |
|  | - Основное мероприятие 2.3. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности | Повышена гражданская активность населения Октябрьского района; население Октябрьского района вовлечено в создание общественных благ, тем самым получило свое развитие добровольчество и благотворительность | Реализовано в полном объеме |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.3. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - декабрь | декабрь | декабрь | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; Повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; Развиты добровольчество и благотворительность; Увеличен рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе»  за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» | Всего | 581,8 | 181,8 | 3889,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 181,8 | 181,8 | 176,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 400,0 |  | 3713,3 |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» | Всего | 564,1 | 164,1 | 3871,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 164,1 | 164,1 | 158,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 400,0 | - | 3713,3 |
| Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет |  | 73,4 | 73,4 | 67,7 |
| Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов |  | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов |  | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» | Всего | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Разработка системы и поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. |  | 17,7 | 17,7 | 17,7 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2022 год

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                       «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

за 2022год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | единиц | 79 | 80 | 80 | Показатель выполнен. |
| 2 | Показатель 2. число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | единиц | 50 | 50 | 109 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 3. число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | единиц | 4 | 5 | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования. |
| 4 | Показатель 4. число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | единиц | 3 | 4 | 21 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | единиц | 16 | 18 | 50 | Показатель перевыполнен. |
| 6 | Показатель 1.2. число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | единиц | 14 | 16 | 59 | Показатель перевыполнен. |
| 7 | Показатель 1.3. число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 28 | 32 | 61 | Показатель перевыполнен. |
| 8 | Показатель 1.4. объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | Тыс. руб. | 300,0 | 400,0 | 3713,3 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 2.1. число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | единиц | 14 | 16 | 16 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 10 | Показатель 2.2. число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | единиц | 74 | 76 | 135 | Показатель перевыполнен. |
| 11 | Показатель 2.3. создание центра местной активности на территории Октябрьского района | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2022 год

Сведения

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в

Октябрьском  районе»  за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год, предшествующий отчетному | 2022 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | 79 | 80 | 80 | Показатель выполнен. |
| 2 | Показатель 2. число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | 50 | 50 | 109 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 3. число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | 4 | 5 | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования. |
| 4 | Показатель 4. число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | 3 | 4 | 21 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | 16 | 18 | 50 | Показатель перевыполнен. |
| 6 | Показатель 1.2. число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | 14 | 16 | 59 | Показатель перевыполнен. |
| 7 | Показатель 1.3. число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | 28 | 32 | 61 | Показатель перевыполнен. |
| 8 | Показатель 1.4. объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | 300,0 | 400,0 | 3713,3 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 2.1. число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | 14 | 16 | 16 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 10 | Показатель 2.2. число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | 74 | 76 | 135 | Показатель перевыполнен. |
| 11 | Показатель 2.3. создание центра местной активности на территории Октябрьского района | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению. |