| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.03.2024 | № 303 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Развитие образования» за 2023 год |  |  |  |

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 № 1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района  Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел образования Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 15.03.2024  № 303

Отчет  о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В 2023 году  образовательная сеть Октябрьского района представляет собой 58 образовательных организаций, в их числе: 1-гимназия, 1- лицей; 20 - средних школ, 3 - основных школы, 6 действующих филиалов, 1-школа-детский сад № 18 в
х. Яново-Грушевский, 29 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования.

01.09.2023 за парты общеобразовательных организаций сели – 7139 детей. Количество классов-комплектов – 417. Средняя наполняемость классов составила 17,1 учащийся при нормативе 17. Во вторую смену обучается 1039  детей из 8 школ, что составляет 14,6 % от общего количества обучающихся.

Количество обучающихся в учреждениях образования

(на 01.01.2024 г.):

| Уч.год | Город | Село | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/2023 | 1541 | 5643 | 7184 |
| 2023/2024 | 1541 | 5598 | 7139 |

Средняя наполняемость учреждений образования:

| Уч.год | Город | Село | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/2023 | 21,5 | 15,9 | 17,1 |
| 2023/2024 | 21,5 | 15,9 | 17,1 |

Количество классов-комплектов в учреждениях образования:

| Уч.год | Город | Село | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/2023 | 63 | 356 | 419 |
| 2023/2024 | 64 | 353 | 417 |

По данным системы «Электронный детский сад» доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по Октябрьскому району составила 100 %, для детей до 3 лет – 100 %.

По состоянию на 31.12.2023 года очередь детей в возрасте от рождения до 3 лет составила - 291 человек  (в 2022 - 388) из них от 1,5 - 3 лет - 37 детей (в 2022 - 106) человек.

На 31.12.2023 года в детских садах района воспитывается  2250, из них от 1,5 - 3 лет - 413 детей. (2319- в 2022 году) детей дошкольного возраста Учреждения дополнительного образования Октябрьского района посещают 1300 человек в возрасте от 5 до 17 лет.

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Октябрьского района; воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций; в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1576, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых расходы на отрасль «Образование» складываются из средств федерального, областного и местного бюджетов.

По итогам 2023 года построены и введены в эксплуатацию: лицей № 82 имени Знаменского в поселке Каменоломни и детский сад в слободе Красюковской на 120 мест. Учреждения после капремонта и строительства оснащены новым оборудованием и мебелью. Лицей отремонтирован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а детский сад построен рамках нац.проекта «Демография».

Цели и задачи устойчивого развития в области образования тесно связаны с приоритетными направлениями развития, реализуемыми в рамках Национального проекта «Образование».

Также, продолжая участвовать в проекте «Современная школа» в 2023 году созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей - «Точка Роста» в школе № 33
п. Верхнегрушевский и школе № 68 п. Новоперсиановский, школы оснащены мебелью для кабинетов и шахматной зоны, лабораторной мебелью, техническими средствами обучения, набором средств обучения и воспитания при изучении предметов «Физика», «Химия» и «Биология» на общую сумму - 2,0
млн. рублей, выделенных из областного бюджета при софинансировании бюджета Октябрьского района.

Повышение статуса педагогической профессии – ключевой приоритет государства. По данным статистики педагогический состав Октябрьского района включает - 934 педагогических работника,   из них в школах работают- 627 педагогов, в детских садах - 293 педагога, в учреждениях доп.образования-15 педагогов. Многие из них имеют награды и поощрения областного и федерального значения: из них- 4 работающих  педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,  66 – почетное звание «Почетный работник народного образования Российской Федерации» и нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 148 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации и  Министерства просвещения РФ, 1 человек удостоен звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации»; 3 человека поощрены нагрудным знаком «За верность профессии».

Уровень качества образования обучающихся определяется по результатам оценочных процедур. Государственная итоговая аттестация в 2023 году прошла в штатном режиме, в ней приняли участие 705 выпускников 9 классов и 168 - 11 классов. Успешно прошли ОГЭ и получили документы об основном общем образовании - 705 учащихся (100% учащихся), из них 42 - получили аттестат с отличием.

Высокие результаты  по единому государственному экзамену: от 90 до 100 баллов показали:

По русскому языку учащиеся школ № 1х. Керчик-Савров, № 9
п. Нижнедоской, № 48 с. Алексеевка, № 61 п. Персиановский, № 72
ст. Кривянской, № 77 п. Казачьи Лагери;

По обществознанию - 48 школа с. Алексеевка;

По истории - выпускники из 61школы п. Персиановский и 82 лицея
р.п. Каменоломни.

В целом по району 97 % выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, из них:

-23 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»;

-11 выпускников получили медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

Впервые за долгие годы не преодолели минимальный порог по обязательным предметам - учащийся школ № 52 ст. Заплавской, 2 выпускника школы № 68
п. Новоперсиановка и экстернат школы № 61 п. Персиановский.

По Указу Президента РФ В.В. Путина с 1 сентября 2020 года 100% обучающихся общеобразовательных организаций 1-4 классов получают бесплатные завтраки или обеды. Общий охват горячим питанием составил - 98%.

На оздоровительную кампанию 2023 года выделены средства в размере – 3, 3 млн. рублей; 3,1 млн. рублей – областной бюджет; 249, 9 тыс. рублей – бюджет Октябрьского района.

В пришкольных лагерях оздоровлен 1721 ребенок.

От министерства общего и профессионального образования Ростовской области получены оздоровительные и санаторно-курортные путевки в Неклиновский район для 100 детей из малообеспеченных семей.

За летний период временно трудоустроено 174 человека, в возрасте от 14 до 18 лет на общую сумму 1,2 млн. рублей.

Важным аспектом модернизации и развития образовательной системы района является идеология инклюзивного образования. В школах района обучается 197 детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Из них получают инклюзивное образование в общеобразовательных организациях – 180 школьников, из них детей с ОВЗ – 110 человек, 22 детей-инвалидов с ОВЗ, детей-инвалидов-65, обучаются на дому - 17 детей.

Работа отдела образования и образовательных учреждений района по предупреждению правонарушений и преступлений учащихся строится на основе действующего законодательства. На протяжении всего 2023 года на всех видах учёта состояли 16 семей, в которых воспитывается 49 детей. На конец 2023 года 2 семьи были сняты с учета. Во всех образовательных учреждениях района систематически проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска». Классные руководители регулярно посещали их на дому, следили за посещаемостью, успеваемостью и досугом. В индивидуальных беседах классные руководители разъясняли  степень ответственности за правонарушения, нарушения  внутреннего распорядка школы. Регулярно осуществлялся учет несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях. За весь период на учете КДН и ЗП состояли 6 несовершеннолетних. На конец 2023 года 5 несовершеннолетних были сняты с учета.

Приоритетным проектом в системе допобразования в 2023 году стало - создание муниципального опорного центра на базе межшкольного учебного комбината. МОЦ - центр, осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории района. Центр является не только ядром системы дополнительного образования детей, но и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности (технической, естественно-научной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и т.д.). 2023 год стал пилотным по внедрению социальных  сертификатов на  получение платных услуг по допобразованию.

В число лучших практик патриотического воспитания молодежи входит сотрудничество с движением «ЮНАРМИЯ». Приоритетным направлением движения является подготовка обучающихся по основам военной службы. На территории района функционируют 20 военно-патриотических клубов; на базе школы № 77 п. Казачьи Лагери создан Центр военно–патриотического воспитания детей и молодежи, который координирует деятельность юнармейского движения в Октябрьском районе. По итогам 2023 года объединение «Юнармия» Октябрьского района насчитывает в своих рядах 1645 юнармейцев.

Набирает обороты единое всероссийское движение детей и молодежи, созданное президентом РФ - «Движение Первых», в районе в ряды «Первых» вступило более 2,5 тысяч ребят. Первичные отделения «Движения первых» открыты во всех школах района, а также в Центре культурного развития, Межшкольном учебном комбинате, Октябрьском аграрно-технологическом техникуме. Работа в данном направлении продолжается. В 2023 году проведено 106 мероприятий и проектов, в которых приняло участие более 4,5 тысяч человек. Среди «Первых» Октябрьского района есть победители федеральных и региональных конкурсов и проектов. Школы № 72, 73 ст. Кривянской выиграли грант Движения с проектом «Казачий военно-патриотический клуб «Ермак» - детям» в сумме 600 тысяч рублей. За эти средства приобретены 2 моторные лодки, туристические наборы, палатки. Снаряжение используется в турпоходах и военно-патриотических мероприятиях.

Наряду с военно-патриотическим и волонтерским движением, развивается и казачество, и в этом направлении есть положительная динамика: в 2023 году статус «Казачья образовательная организация» присвоен школе № 5, детскому саду № 4
п. Новозарянский, школе № 9, детскому саду № 11 п. Нижнедонской, всего в районе теперь 20 учреждений с таким статусом (11 школ и 9 садов), в 2024 году документы для присвоения статуса «Казачье образовательное учреждение» будут подавать школа № 23 и детский сад № 43 п. Красногорняцкий, а также школа № 33 и детский сад № 22 п. Верхнегрушевский. К 2030 году всего статус будет присвоен 70% учреждениям.

В Октябрьском районе на учете состоит 179 детей, из них 67 детей, относящиеся к категории детей-сирот, и 112 детей, оставшихся без попечения родителей, 10 приемных семей, 11 приемных родителей, у которых воспитывается 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 12 месяцев 2023 года на территории Октябрьского района выявлено 16 детей, из них: -2 детей признаны судом оставшимися без попечения родителей, -2 детей, родители которых находятся в местах лишения свободы,- 4 ребенка оставшихся без попечения родителей, в отношении которых один или оба родителя лишены или ограничены в родительских правах, -8 детей, у которых один или оба родителя умерли.

Общее количество детей-сирот от 14 лет и старше, не имеющих закрепленного жилого помещения, находящихся на воспитаниях в семьях опекунов, попечителей, в приемных семьях, в организациях для детей-сирот, в профессиональных образовательных учреждениях, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Октябрьского района, составляет – 91 человек.

Число детей, у которых возникло право постановки на жилищный учёт в 2023 году составило 13 человек, из них 7 человек включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением. На конец отчётного года не включено в список 6 детей данной категории. Ведется работа по сбору документов. В 2023 году подлежало обеспечению жилыми помещениями 27 человек, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения приобретены для всех граждан.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие общего и дополнительного образования», в 2023 году предусмотрена реализация 10-ти основных и приоритетных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования, на территории Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.4. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» - выполнено  в полном объеме.

Основное мероприятие 1.6. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» - не планировалось.

Основное мероприятие 1.7. «Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Всеобуч по плаванию» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.8. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» - не планировалось.

Основное мероприятие 1.9. «Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа - детский сад в                  х. Яново-Грушевский Октябрьского района» - не планировалось.

Основное мероприятие 1.10. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» - не планировалось.

Основное мероприятие 1.11. «Расходы за счет резервного фонда Администрации Октябрьского района» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.12. «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»: 2023 год: - МБОУ СОШ № 33, 68 - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.13. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.14. «Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-тельным программам дошкольного образования – выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.15. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.16. «Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук» - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.17. «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.18. «Расходы на Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» - выполнено в полном объеме.

Приоритетное основное мероприятие 1.19. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования - не планировалось.

Приоритетное основное мероприятие 1.20. Реализация мероприятий по Обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации - не планировалось.

Приоритетное мероприятие 1.21. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов» -выполнено в полном объеме.

Все 10 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» в 2023 году предусмотрено выполнение 6-ти основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. «Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю» - не планировалось

Приоритетное основное мероприятие 2.5. «Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6. «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района» - не планировалось.

Основное мероприятие 2.7. Обеспечение повышения качества подготовки обучающихся 9-11 классов - выполнено в полном объеме.

Все 6 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

-фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств федерального, областного бюджета и бюджета Октябрьского района позволило исполнить обязанности государства по социальной поддержке граждан;

-фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров, в рамках выделенных на это средств, областного, федерального и местного бюджетов в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 631 477,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района 445 249,2тыс. рублей;

Областной бюджет  1 046 070,7тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 66 119,7 тыс. рублей;

Средства из внебюджетных источников 74 037,5 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 577 439,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 577 439,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района 445 249,2 тыс. рублей;

Областной бюджет  1 046 070,7 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 66 119,7 тыс. рублей;

В 2023 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

Объем запланированных расходов:

на подпрограмму 1 «Развитие общего и дополнительного образования» - 1 546 226,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-Бюджет Октябрьского района – 427 535,6 тыс. рублей;

-Областной бюджет    - 1 042 768,0 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 465,5  тыс. рублей;

-Из внебюджетных источников - 42 457,4 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» -  85 250,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-Областной бюджет - 3 302,7 тыс. рублей;

-Бюджет Октябрьского района – 17 713,6 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета 32 654,2                    тыс. рублей;

-Из внебюджетных источников – 31 580,1 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 1 639 106,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

-Бюджета Октябрьского района – 444 498,2 тыс. рублей;

-Областной бюджет    – 1 046 065,8 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 66 119,2 тыс. рублей;

-Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 82 423,4 тыс. рублей.

Всего по Программе не освоено 756,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

-Бюджета Октябрьского района – 751,0 тыс. рублей;

-Областной бюджет    – 4,9 тыс. рублей;

-Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,5 тыс. рублей.

-Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
0 тыс. рублей

Причина неосвоенных средств связана со сложившейся экономией средств.      Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 18-ти из которых фактические значения достигнуты, по 2-м показателям - не достигнуты плановые значения.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов). В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

- 1. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – 96,1%, (план – 95%), показатель выполнен  в полном объеме.

- 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ - 2,0 ед., (план - 2,0 ед.), показатель выполнен в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» в 2023 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

- 1.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области – 108%, (план - 100%), показатель выполнен;

- 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области – 100,7%, (план - 100%), показатель выполнен;

- 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области – 105,4%, (план - 100%), показатель выполнен;

- 1.4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования - 100%, (план -100%), показатель выполнен;

- 1.5. Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к  количеству дней по производственному календарю – 68%, (план - 75%), показатель не выполнен в связи с эпид.обстановкой;

- 1.6. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет) – 78,4%, (план - 70%), показатель выполнен;

- 1.7. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену - 13,6%, (план  - 10,3%), показатель не выполнен.

- 1.8. Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с привлечением НКО - 1914, (план  - 1900), показатель выполнен;

- 1.9. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных объединений на базе общего, среднего и высшего профессионального образования - 5593 чел., (план  - 5500 чел.), показатель выполнен;

- 1.10. Удельный вес численности выпускников профессионального  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после окончания обучения, в общей численности выпускников – 93%, (план 92%), показатель выполнен;

- 1.11. Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений  высшего  образования,  трудоустроившихся  в  первый  год  после  окончания обучения, в общей численности выпускников- 86%, (план  - 85%), показатель выполнен;

- 1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях- 100%, (план  - 100%), показатель выполнен;

Показатели результативности использования субсидии.

- 1.13. Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой «Плавание для всех»-500 чел., (план -500 чел.), показатель выполнен;

- 1.14. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся образовательных организациях – 24%, (план - 17%, показатель  выполнен);

- 1.18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) - 0,019 тыс. ед., (план - 0,019 тыс. ед.), показатель выполнен;

- 1.19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. -25%, план 25%, показатель выполнен;

В ходе реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2022 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

- 2.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации  Октябрьского района) - 100%, (план - 100%), показатель выполнен;

- 2.2. Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций - 100%, (план - 100%), показатель выполнен;

- 2.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан.) - 0%, (план - 0%), показатель выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,01

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,08

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,05

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.5. – 0,91

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1,12

степень достижения целевого показателя 1.7. – 0,71

степень достижения целевого показателя 1.8. – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.9. – 1,02

степень достижения целевого показателя 1.10. – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.11. – 1,01

степень достижения целевого показателя 1.12. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.13. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.14. – 1,41

степень достижения целевого показателя 1.18. – 1,00

степень достижения целевого показателя 1.19. – 1,00

степень достижения целевого показателя 2.1.– 1,00

степень достижения целевого показателя 2.2.– 1,00

степень достижения целевого показателя 2.3.– 1,00

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 1,02 (21,32/21), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых  за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  составляет – 1,0, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных  и приоритетных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =16/16=1,0;

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ= 1 639 106,6/ 1 631 477,1=1,00;

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района – Эис =1,0/1,0=1,0; 1,0>0,95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы –

УРпр =1,02х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=0,51+0,3+0,2=1,01, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в 2023 году.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году представлена в приложении № 4.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме представлена в приложении № 5.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме представлена в приложении № 6.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы.

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района.

Также муниципальная программа подлежит корректировке целевых показателей на текущий финансовый год и плановый период  в соответствии с утвержденной Стратегией развития района.

Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                               А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования» за 2023 год

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также

контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причи-ны не реализации/ реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали зации | окончания реализации | запланированные | достигну-тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-разовательных органи-зациях, обеспечение дополнительного образо-вания детей в муниципальных общеобра-зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего образования, обеспечение современных условий получения среднего общего, дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района | Выполнено | - |
| 3 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедос-тупного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-вательным программам и дополнительного образова-ния на территории Октябрь-ского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациям, работающими в разных социальных контекстах; | Выполнено | - |
|  | ОМ 1.3 Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятель-ности в муниципальных образовательных организациях | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обеспечение подвоза учащихся к общеобразова-тельным учреждениям | Не запланировано | - |
| 4 | ПОМ 1.4 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муници-пальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образо-вательных учреждений | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требова-ниями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Выполнено | - |
| 5 | ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объек-тов образования муниципальной собст-венности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности и поселках городского типа | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание современных условий обучения и воспитания в образова-тельных организациях. Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модерни-зация инфраструктуры муниципальных образова-тельных организаций | Выполнено | - |
| 6 | ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятель-ности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существу-ющих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образова-тельных учреждениях | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Не запланировано | - |
| 7 | ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Всеобуч по плаванию». | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обучение младших школьников первоначаль-ным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | Не запланировано | - |
| 8 | ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государ-ственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразо-вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций и клубов | Не запланировано | - |
| 9 | ОМ 1.9. «Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строитель-ства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | Не запланировано | - |
| 10 | ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образова-тельных организациях в соответствии с основными современными требовани-ями; модернизация инфраструктуры муници-пальных образовательных организаций | Не запланировано | - |
| 11 | ОМ 1.11. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Предоставление всем детям возможности обучаться в образо-вательных организациях в соответствии с основными современными требова-ниями; модернизация инфраструктуры муници-пальных образовательных организаций | Не запланировано | - |
| 12 | ПОМ 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-тельных общеобразова-тельных программ цифрового и гумани-тарного профилей в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности и малых городах: 2023 год: - МБОУ СОШ № 33,68. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание Центров цифрового и гуманитарного профилей; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Выполнено | - |
| 13 | ОМ 1.13 Муниципаль-ное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Проведение строительного контроля | Не запланировано | - |
| 14 | ПОМ 1.14. Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-зациях, осуществляющих образовательную деяте-льность по образова-тельным программам дошкольного образования. | отдел образования Администрации Октябрьского района | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | Выполнено | - |
| 15 | ПОМ 1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Выполнено | - |
| 16 | ПОМ 1.16. Оснащение муниципальных общеоб-разовательных учреждений бесконтактными термометрами, прибо-рами для очистки воздуха, дезинфицирующими сред-ствами для обработки рук | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Предоставление всем детям безопасных условий для обучения в образовательных организациях | Не запланировано | - |
| 17 | ПОМ 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Обучение школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | Выполнено | - |
| 18 | ПОМ 1.18 «Расходы на Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-ными объединениями в общеобразовательных организациях» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Поддержка педагогов | Выполнено | - |
| 19 | ПОМ 1.19 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 | Не запланировано | - |
| 20 | ПОМ 1.20 Реализация мероприятий по Обеспечению оснащения государственных и муни-ципальных общеобразо-вательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государствен-ными символами Россий-ской Федерации | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | - | Не запланировано | - |
| 21 | ПОМ 1.21 Обеспечение функционирования систе-мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: -внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | - | Выполнено | - |
| 21 | Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 22 | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Админист-рации Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных учреждений | Выполнено. | - |
| 23 | ОМ 2.2. Обеспечение деятельности муници-пальных автономных учреждений, подведом-ственных отделу образо-вания Администрации Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных автономных учреждений | Выполнено | - |
| 24 | ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организа-ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Выполнено | - |
| 25 | ОМ 2.4 Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Осуществление задач по строительному контролю объектов образования | Не планировалось | - |
| 26 | ОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-никам муниципальных общеобразовательных организаций | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Поддержка классных руководителей общеобра-зовательных организаций. Увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в подготовке обучающихся к государ-ственной итоговой аттестации | Выполнено | - |
| 27 | ОМ 2.6. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Бесперебойное функционирование образовательных организаций, качественное выполнение поставленных задач | Не запланировано | - |
| 28 | О.М. 2.7. Обеспечение повышения качества подготовки обучающихся 9-11 классов | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) | весь период | 09 января 2023 г. | 29 декабря 2023 г. | Повышение качества знаний и подготовки обучающихся к итоговой аттестации по предмету математика базового и профильного уровней | Выполнено | - |

Приложение № 2

к отчету  по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования» за 2023 год

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие образования» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Всего | 1 631 477,1 | 1 557 439,6 | 1 639 106,6 |
|  | бюджет Октябрьского района | 445 249,2 | 445 249,2 | 444 498,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 1 112 190,4 | 1 112 190,4 | 1 112 185,1 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 66 119,7 | 66 119,7 | 66 119,2 |
|  | бюджет Ростовской области | 1 046 070,7 | 1 046 070,7 | 1 046 065,8 |
|  | -внебюджетные источники | 74 037,5 | 0,0 | 82 423,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Всего | 1 546 226,5 | 1 503 769,1 | 1 542 799,1 |
|  | бюджет Октябрьского района | 427 535,6 | 427 535,6 | 426 892,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 1 076 233,5 | 1 076 233,5 | 1 076 228,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 33 465,5 | 33 465,5 | 33 465,0 |
|  | бюджет Ростовской области | 1 042 768,0 | 1 042 768,0 | 1 042 763,1 |
|  | -внебюджетные источники | 42 457,4 |  | 39 678,5 |
| ОМ 1.1. Обеспечение государ-ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 810 278,2 | 810 278,2 | 810 278,2 |
| ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, и дополнительного образования на территории Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 431 836,6 в том числе внебюджетных средств 42 457,4 | 389 379,2 | 428 796,0 в том числе внебюджетных средств 39 678,5 |
| ОМ 1.3. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.4. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образо-вания муниципальной собствен-ности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муници-пальных образовательных учреждений | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 16 080,7 | 16 080,7 | 16 080,1 |
| ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 233 872,4 | 233 872,4 | 233 779,9 |
| ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях: -проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Плавание для всех» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополни-тельного образования»» государст-венной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Реконс-трукция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» |  |  |  |
| ОМ 1.11. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.12. Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 003,3 |
| ОМ 1.13. Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ» | - | - | - |
| ПОМ 1.14. Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 7 678,7 | 7 678,7 | 7 678,6 |
| ПОМ.1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 34 298,9 | 34 298,9 | 34 298,5 |
| ПОМ. 1.16. Оснащение муниципальных общеобразователь-ных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующи-ми средствами для обработки рук | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ПОМ 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздорови-тельного направления основной образовательной программы начального общего образования | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 1 462,5 | 1 462,5 | 1 459,4 |
| ПОМ 1.18. Расходы на Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразователь-ных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 5 099,4 | 5 099,4 | 5 099,4 |
| ПОМ 1.19 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | - | - | - |
| ПОМ 1.20 Реализация мероприятий по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных органи-заций, государственными символами Российской Федерации | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | - | - | - |
| ПОМ 1.21 . Обеспечение функци-онирования системы персонифици-рованного финансирования дополни-тельного образования детей: -внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | 3 614,0 | 3 614,0 | 3 325,8 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Всего | 85 250,6 | 53 670,5 | 96 307,5 |
|  | бюджет Октябрьского района | 17 713,6 | 17 713,6 | 17 605,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 35 956,9 | 35 956,9 | 35 956,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 32 654,2 | 32 654,2 | 32 654,2 |
|  | бюджет Ростовской области | 3 302,7 | 3 302,7 | 3 302,7 |
|  | -внебюджетные источники | 31 580,1 | - | 42 744,9 |
| ОМ 2.1. Обеспечение функциони-рования отдела образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 9615,0 | 9615,0 | 9507,1 |
| ОМ 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреж-дений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 39 678,7 В том числе внебюджетных средств 31 580,1 | 8098,6 | 50843,5 В том числе внебюджетных средств 42 744,9 |
| ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 3302,7 | 3302,7 | 3302,7 |
| ОМ 2.4. Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МКУ «ДС и ЖКХ» | - | - | - |
| ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогичес-ким работникам муниципальных общеобразовательных организаций | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 32654,2 | 32654,2 | 32654,2 |
| ОМ 2.6. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | - | - | - |
| ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Плавание для всех» | организации, организации дополнительного образо-вания, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2022 год | отчетный год 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | % | 90,1 | 95,0 | 96,1 | Показатель перевыполнен ввиду увеличения зачисления детей возрастной категории – от 3 лет. |
| 2 | Показатель 2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 2 обязательных предмета, без учёта результатов математики базового уровня) у 10 процентов выпускников с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 2,3 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | % | 100 | 100 | 108,0 | Показатель перевыполнен в виду осуществления выплат согласно штатному расписанию |
| 4 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | % | 100 | 100 | 100,6 | Показатель перевыполнен в виду осуществления выплат согласно штатному расписанию |
| 5 | Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | % | 100 | 100 | 105,4 | Показатель перевыполнен в виду осуществления выплат согласно штатному расписанию |
| 6 | Показатель 1.4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 7 | Показатель 1.5. Доля дней посещения воспитанниками дошкольных организаций к количеству дней по производственному календарю. | % | 75 | 75 | 68 | Показатель не выполнен в связи с эпидемией ОРВИ |
| 8 | Показатель 1.6. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | % | 75 | 75 | 78,4 | Показатель перевыполнен ввиду большего охвата детей данной категории дополнительным образованием |
| 9 | Показатель 1.7. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену | % | 13,9 | 10,3 | 14,6 | Показатель не выполнен из-за отсутствия вновь введенных мест |
| 10 | Показатель 1.8 Увеличение количества услуг психолого-педагогическо, методической и консультативной помощи родителям (законным представителя) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с привлечение НКО | ед. | 1768 | 1900 | 1914 | Показатель перевыполнен в связи с высоким спросом на услуги и их исполнением |
| 11 | Показатель 1.9. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных объединений на базе общего, среднего и высшего профессионального образования | чел. | 5127 | 5500 | 5593 | Показатель перевыполнен, так как обучающиеся очень активно принимали участие в мероприятиях общественных объединений, вступали в РДШ, Юнармию. |
| 12 | Показатель 1.10. Удельный вес численности выпускников профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников | % | 100 | 92 | 93 | Показатель перевыполнен, ввиду продолжения получения образования выпускниками и трудоустройства. |
| 13 | Показатель 1.11. Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений высшего образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников | % | 94 | 85 | 86 | Показатель перевыполнен ввиду трудоустройства выпускников |
| 14 | Показатель 1.12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 15 | Показатель 1.13. Численность учащихся 2, 3-х классов, охваченных программой «Плавание для всех» | чел. | 500 | 500 | 500 | Показатель выполнен |
| 16 | Показатель 1.14. Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся образовательных организациях | % | 24 | 17 | 24 | Показатель перевыполнен ввиду высокого спроса на оздоровление в пришкольных лагерях |
| 17 | Показатель 1.18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | тыс.ед | 0,017 | 0,019 | 0,019 | Показатель выполнен |
| 18 | Показатель 1.19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | - | 25 | 25 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатель 2.1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 20 | Показатель 2.2. Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 21 | Показатель 2.3.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан | % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |