Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019 	         	   	                      № 380                               р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда» по результатам работы за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского», руковод-ствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрь-ского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администра-ции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814, по результатам работы за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района						             Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2019  № 380

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Доступная среда» по результатам работы за 2018 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрь-ского района от 23.09.2013 № 814. Ответственным исполнителем является управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (далее – УСЗН). Соисполнителями являются отдел культуры, физи-ческой культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее – ОКФКСиТ), отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – РОО), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее – КУМИ), Администрация Октябрьского района (далее – Администрация).

Ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по направлениям:

- организационные мероприятия;

- формирование доступной среды для инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов;

- совершенствование социальной реабилитации инвалидов.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социаль-ной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в МБДОУ №42 "Сказка", расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый,15;

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения (выполнение строительно-монтажных работ санузла) в здании муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры»  р.п. Каменоломни по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49;

- проведение работ по адаптации здания для инвалидов и других маломобильных групп населения МУЦСО Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Четвертый, 3а;

- Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" здания и территории (в т.ч. устройство канализационного колодца) МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в с.Алексеевка по ул. Ленина, 2, Октябрьского района Ростовской области;

- создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда"(в т.ч. устройство выгреба и наружной канализации) в СДК ст. Заплавской по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Ленина, д.1;

- создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда» с устройством выгреба и устройством наружных сетей в филиале МУК «Керчикский СДК» СДК п. Залужный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Залужный, ул. Школьная, 1

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п. Персиановский РТП, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, 17в;

- создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п. Кадамовский, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, 5;

- ремонт ступенек (замена плитки, установка металлического уголка), крепление металлического поручня на входе в терапевтический корпус МБУЗ ЦРБ Октябрьского района».

По итогам выполнения мероприятий достигнуты следующие результаты:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания составило 82,9 %;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 48,0 %;

- удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров 9%;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 78,3 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в сфере культуры Октябрьского района 78,3 %;

- количество отремонтированных объектов в сфере здравоохранения 1 единица;

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в об-щей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района составило 60 %.

1.2. Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и

другим маломобильным группам населения

В 2018 году на официальном сайте Администрации Октябрьского района           в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и районной газете «Сельский вестник» публиковались статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

В рамках международного дня и декады инвалидов были проведены мероприятия в форме встреч, круглых столов, конкурсов для инвалидов и пенсионеров, благотворительных обедов и чаепития с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, с вручением продуктовых наборов и сувениров, оказанием материальной помощи.

Среди инвалидов, проживающих на территории Октябрьского района, проводилось анкетирование (опрос). В результате установлено, что доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района, составляет 50 %.

1.3 «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»

В рамках подпрограммы 3 «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» выполнены следующие мероприятия:

- создание Центра социально - педагогической реабилитации для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов на базе ДОУ № 45 р.п.Каменоломни. Оснащение центра специальными игровыми и учебными пособиями;

- организация праздничных мероприятий в детских садах района с привлечением к участию детей - инвалидов;

- направление педагогов, работающих с детьми-инвалидами на курсы повышения квалификации  по работ с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования с ограниченными возможностями здоровья;

- создание  «Центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ   № 62 сл. Красюковская;

- создание Ресурсного Центра лечебной физкультуры для занятий спортом детей-инвалидов на базе ДЮСШ;

- организация социальных акций («Соберем детей в школу», «Декада инвалидов» и другие) в помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов;

- создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО УПК (получение профессии швеи, парикмахера, токаря);

- выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки и социальных услугах для семей, имеющих детей - инвалидов;

- проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для семей, имеющих детей-инвалидов;

- привлечение детей инвалидов к обучению в ДШИ п. Каменоломни и п. Персиановский;

- организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий;

- организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников;

- приобретение в пункт проката технических средств реабилитации для детей - инвалидов;

- обеспечение детей с ограничениями по слуху, зрению, двигательными нарушениями средствами индивидуального пользования (колясками, слуховыми аппаратами, памперсами, ходунками, ортопедической обувью и т.д.);

- мебель и оборудование для оснащения комнаты для детей инвалидов;

- акустический комплекс для детей инвалидов.

По итогам выполнения мероприятий достигнуты следующие результаты:

- удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 45,1 %;

- удельный вес детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей - инвалидов 45,3 %;

- удельный вес детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятельности от общей численности детей - инвалидов 45,3 %;

- удельный вес детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культуре и спортом, от общей численности детей - инвалидов 57,3%

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2018 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 9665,1 тыс.рублей в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 613,3 тыс. рублей;

- областного бюджета - 6429,6 тыс. рублей;

- федерального – 1238,7 тыс.рублей;

- средства бюджета поселений - 450,8 тыс.рублей;

- другие источники -932,7 тыс. рублей

Из них:

на подпрограмму 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» –  8140,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 15,6 тыс. рублей;

- областного бюджета - 6429,6 тыс. рублей;

- федерального – 1238,7 тыс. рублей;

- сельских поселений - 450,8 тыс. рублей;

- другие источники - 6,0 тыс. рублей.

на подпрограмму 2 «Формирование толерантного отношения общества              к инвалидам и другим маломобильным группам населения» - финансирование не предусмотрено.

на подпрограмму 3 « социальное сопровождение детей- инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» - 1524,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- местный бюджет - 597,7 тыс. рублей;

- другие источники - 926,7 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 9086,5тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 610,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 5860,1 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 1238,2 тыс. рублей;

- бюджета сельских поселений - 445,0тыс. рублей;

- другие источники - 932,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» –  освоено 7564,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 15,1 тыс. рублей;

- областного бюджета - 5860,1 тыс. рублей;

- федерального – 1238,2 тыс. рублей;

- сельских поселений - 445,0 тыс. рублей;

- другие источники - 6,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 « социальное сопровождение детей- инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» освоено 1522,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района - 595,4 тыс. рублей;

- другие источники - 926,7 тыс. рублей.

Сумма не освоенных средств по Программе составляет 576,6 тыс. рублей,     в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района – 2,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 569,5 тыс. рублей;

- бюджет сельских поселений - 5,8 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 0,5 тыс. рублей.

Средства не освоены в связи с образовавшейся экономией по результатам запроса котировок и проведения аукциона по определению подрядной организации на проведение работ по адаптации.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме   основных мероприятий отсутствует.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты.

Из семи показателей подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объек-тов социальной инфраструктуры» семь показателей выполнены.

Из одного показателя подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населе-ния» один показатель выполнен.

Из  четырех показателей подпрограммы 3 « Социальное сопровождение детей- инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» четыре показателя выполнены.

Оценка результатов реализации Программы за 2018 год представлена в приложении № 1 к приложению настоящего постановления.

Годовой отчет о выполнении Программы представлен в приложении № 2 к приложению настоящего постановления.

4. Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2018 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 814, пять раз были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

- от 23.03.2018 № 461 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 19.04.2018 № 561 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 23.05.2018 № 705 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 20.09.2018 № 1256 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814»;

- от 28.12.2018 № 1820 «О внесении изменений в постановление Админи-страции Октябрьского района от 23.09.2013 № 814».

Средства, предусмотренные на реализацию программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмот-ренных на реализацию Программы, отсутствуют.

5. Результаты оценки эффективности 
        реализации государственной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2018 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам работы в 2018 году определяется исходя из степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры».

1)     Степень достижения целевых показателей подпрограммы 1:

82,9 : 82,9= 1,0

48,0 : 48,0 = 1,0

9,0 : 9,0 = 1,0

78,3:78,3 =1,0

78,3:78,3 = 1,0

1:1 = 1

60:60 =1,0

Итого : 1+1+1+1+1+1+1= 7

2. Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения».

Степень достижения целевых показателей подпрограммы 2:

50,0 : 50,0 = 1,0

Итого: 1

3. Подпрограмма 3 « Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»

Степень достижения целевых показателей подпрограммы 3:

45,1:45,0=1,0

45,3:45,0=1,01

45,3:45,0=1,01

57,3:57,0=1,01

Итого: 1+1+1+1=4

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы:

12:12=1

Высокий уровень эффективности реализации Программы.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

25:25=1

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов:

10:10=1

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов:

8153,8:8732,4=0,93

- Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района:

1:0,93=1,08

Бюджетная эффективность реализации Программы высокая.

- Уровень реализации муниципальной программы:

1*0,5+1*0,3+1,08*0,2=1,02

Уровень реализации программы высокий.

Управляющий делами Администрации

Октябрьского района                                              	           Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету

Оценка результатов реализации Программы за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достиже-ние цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значе-ние показате-ля (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2018 | Достиг-нутое значение показателя за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источ-ники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повыше-ние уровня доступнос-ти приори-тетных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 15,6 | 8125,1 | 15,1 | 7549,3 | Показатель 1.Доля доступных для инва-лидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объек-тов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания | % | 56,0 | 82,9 | 82,9 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспорт-ных средств, осуществляющих перевозки пассажиро | % | 0 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 50,0 | 78,3 | 78,3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в сфере культуры Октябрьского района | % | 50,0 | 78,3 | 78,3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Количество отремонтиро-ванных объектов в сфере здравоохра-нения | еди-ниц | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 7. Доля инвалидов, положи-тельно оценивающих уровень доступнос-ти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 5 | 60 | 60 |

| 2. | Преодоле-ние социа-льной раз-общеннос-ти в обще-стве и фор-мирование позитивно-го отноше-ния к проблемам инвалидов | - | - | - | - | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | % | 15,0 | 50,0 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Формирование институциональной системы поддержки семей с детьми — инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | 597,7 | 926,7 | 595,4 | 926,7 | Показатель 1. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополни-тельным образованием от общей численности детей–инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | % | 40,0 | 45,0 | 45,1 |
|  | Создание условий для социальной адаптации семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих навыков с апособностей |  |  |  |  | Показатель 1. Удельный вес – инвалидов и детей с ограниченными возможно-стями здоровья, посещающих культу-рно–массовые мероприятия от общей численности детей - инвалидов | % | 40,0 | 45,0 | 45,3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Удельный вес детей– инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в туристско – краеведческой деятель-ности от общей численности детей - инвалидов | % | 40,0 | 45,0 | 45,3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Удельный вес детей– инвалидов, систематически занимаю-щихся физической культуре и спортом, от общей численности детей-инвалидов | % | 55,0 | 57,0 | 57,3 |

Приложение № 2

к отчету

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении Программы за 2018 год

| Ответственный исполнитель: ОКФКСиТ, УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования: бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку |  |  | Профинансиро-вано (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 15,6 |  | 15,1 |  |  |  |  | 15,1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения (выполнение строительно-монтажных работ санузла) в здании муни-ципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49 | 9,0 |  | 8,9 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение работ по адаптации здания для инвалидов и других маломобильных групп населения МУЦСО Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Четвертый, 3а | 6,6 |  | 6,2 |  | Создание условий для доступности учреждений социальной сферы |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: ОКФКСиТ, РОО, УСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования: областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку |  |  | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 6429,6 |  | 5860,1 |  |  |  |  | 5860,1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения (выполнение строительно-монтажных работ санузла) в здании муни-ципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49 | 110,9 |  | 110,1 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 110,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в МБДОУ №42 "Сказка", расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 15 | 185,1 |  | 185,0 |  | Создание условий для доступности дошкольных образовательных учреждений |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 Проведение работ по адаптации здания для инвалидов и других маломобильных групп населения МУЦСО Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Четвертый, 3а | 81,1 |  | 77,1 |  | Создание условий для доступности учреждений социальной сферы |  |  | 77,1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" здания и территории (в т.ч. устройство канализационного колодца) МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в с. Алексеевка по ул. Ленина, 2, Октябрьского района Ростовской области | 2341,9 |  | 1848,8 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 1848,8 |  |  |  |  |  |
| 1.5 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда"(в т.ч. устройство выгреба и наружной канализации) в СДК ст. Заплавской по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Ленина, д.1 | 1072,9 |  | 1067,5 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 1067,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда» с устройством выгреба и устройством наружных сетей в филиале МУК «Керчикский СДК» СДК п. Залужный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Залужный, ул. Школьная, 1 | 929,6 |  | 919,6 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 919,6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п. Персиа-новский РТП, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, 17в | 767,2 |  | 720,5 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 720,5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п. Кадамовский, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, 5 | 940,9 |  | 931,5 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  |  | 931,5 |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: РОО

Источник финансирования: федеральный бюджет

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 1238,7 | 1238,2 |  | 1238,2 |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1 Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в МБДОУ №42 "Сказка", расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 15 | 1238,7 | 1238,2 | Создание условий для доступности дошкольных образовательных учреждений | 1238,2 |

| Ответственный исполнитель: ОКФКСиТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования: бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку |  | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 450,8 |  | 445,0 |  |  |  | 445,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" здания и территории (в т.ч. устройство канализационного колодца) МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в с. Алексеевка по ул. Ленина, 2, Октябрьского района Ростовской области | 149,9 |  | 149,9 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  | 149,9 |  |  |  |  |  |
| 1.5 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда"(в т.ч. устройство выгреба и наружной канализации) в СДК ст. Заплавской по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Ленина, д.1 | 87,0 |  | 86,6 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  | 86,6 |  |  |  |  |  |
| 1.6 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда» с устройством выгреба и устройством наружных сетей в филиале МУК «Керчикский СДК» СДК п. Залужный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Залужный, ул. Школьная, 1 | 75,4 |  | 74,6 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  | 74,6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в СДК п. Персиа-новский РТП, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, 17в | 62,2 |  | 58,4 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  | 58,4 |  |  |  |  |  |
| 1.8 Создание архитектурной доступ-ности маломобильных групп населения в СДК п. Кадамовский, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, 5 | 76,3 |  | 75,5 |  | Создание условий для доступности учреждений культуры |  | 75,5 |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: МБУЗ ЦРБ,

Источник финансирования: другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры" | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт ступенек (замена плитки, установка металлического уголка), крепление металлического поручня на входе в терапевтический корпус МБУЗ ЦРБ Октябрьского района» | 6,0 | 6,0 | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения | 6,0 |

Ответственный исполнитель: УСЗН

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3 "Социальное сопровождение детей — инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»" | 597,7 | 595,4 |  | 595,4 |
| Мероприятие подпрограммы 3 |  |  |  |  |
| 1.1 Мебель и оборудование для оснащения комнаты для детей инвалидов | 350,8 | 348,5 | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей - инвалидов | 348,5 |
| 1.2 Акустический комплект для детей инвалидов | 246,9 | 246,9 | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей инвалидов | 246,9 |

Ответственный исполнитель: РОО, МБУЗ ЦРБ, УСЗН, ОКФКСиТ

Источник финансирования: другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансиро-вано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3 "Социальное сопровождение детей — инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»" | 926,7 | 926,7 |  | 926,7 |
| Мероприятие подпрограммы 3 |  |  |  |  |
| 1.1 Создание Центра социально-педагогической реабилитации для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов на базе ДОУ № 45 р.п.Каменоломни. Оснащение центра специальными игровыми и учебными пособиями | 25,0 | 25,0 | Создание современных условий обучения и воспитания детей - инвалидов. Социальная адаптация детей-инвалидов в дошкольном учреждении; ранняя помощь для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, включающих коррекционно - педагогическую помощь ребенку, социально психологическую и консультативную помощь родителям | 25,0 |
| 1.2 Организация праздничных мероприятий в детских садах района с привлечением к участию детей-инвалидов | 50,0 | 50,0 | Интеграция детей-инвалидов в социум | 50,0 |
| 1.3 Направление педагогов, работающих с детьми-инвалидами на курсы повышения квалификации по работ с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; по федеральному государственному обра-зовательному стандарту дошкольного образования с ограниченными возможностями здоровья | 24,0 | 24,0 | Обеспечение ДОУ квалифицированными кадрами для работы с детьми-инвалидами. | 24,0 |
| 1.4 Создание «Центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская. | 40,0 | 40,0 | Проведение родительского всеобуча, практикума - сохранение, укрепление, ра-звитие духовной, психической, социальной составляющих эмоционального реагирова-ния в детско - родительских отношениях у семей с ребенком - инвалидом. | 40,0 |
| 1.5 Создание Ресурсного Центра лечебной физкультуры для занятий спортом детей-инвалидов на базе ДЮСШ. | 110,0 | 110,0 | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ | 110,0 |
| 1.6 Организация социальных акций («Соберем детей в школу», «Декада инвалидов» и другие) в помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов | 50,0 | 50,0 | Помощь детям-инвалидам и детям в выбо-ре учреждения профессионального образования | 50,0 |
| 1.7 Создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО УПК (получение профессии швеи, парикмахера, токаря). | 50,0 | 50,0 | Профессиональная подготовка и детей инвалидов. | 50,0 |
| 1.8 Выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки и социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов | 10,0 | 10,0 | Информационное ресурсо-обеспечение грамотного подхода к обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов | 10,0 |
| 1.9 Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для семей, имеющих детей-инвалидов | 50,0 | 50,0 | Удовлетворение культурных запросов детей данной категории, развитие их творческих способностей, улучшение ка-чества их жизни | 50,0 |
| 1.10 Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ п. Каменоломни и п. Персиановский | 65,7 | 65,7 | Развитие одаренности и творческих способ-ностей детей-инвалидов | 65,7 |
| 1.11 Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий | 15,0 | 15,0 | Интеграция детей – инвалидов в социум посредством регулярного вовлечения их в туристко – краеведческую деятельность | 15,0 |
| 1.12 Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников | 27,0 | 27,0 | Поэтапное увеличение количества детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | 27,0 |
| 1.13 Приобретение в пункт проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов | 10,0 | 10,0 | Оказание реабилитационных услуг детям - инвалидам | 10,0 |
| 1.14 Обеспечение детей с ограничениями по слуху, зрению, двигательными нарушениями средствами индивидуального пользования (колясками, слуховыми аппаратами, памперсами, ходунками, ортопедической обувью и т.д.) | 400,0 | 400,0 | Для улучшения приспособления и активного функционирования ребенка- инвалида в быту, обеспечение тех. средствами реабилитации и обучение пользования ими | 400,0 |