РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017                                           №153                               р.п. Каменоломни

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Ок-тябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регули-рования рынков сельскохозяйст-венной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год, утвержденного постановлением  Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 г. № 114 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района                                                              Н.Д. Бессарабов

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перераба-тывающей промышленности Адми-нистрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 28.02. 2017  № 153

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ ФИО) | - Результат реализации (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления конт-рольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчет-ную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Поддержка производства продукции растени-еводства: осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-водителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | увеличение объемов производства продукции растениеводства, обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 27717,9 | - 27717,9 | - 27717,9 |  |
| 1.2 | Достижение запланированных значений производства продукции растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | производство зерновых и зернобобовых – 153,4 тыс. тонн, картофеля – 7062 тонны | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| 1.3 | Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства. Увеличение мощностей по переработке продукции растениеводства. Повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров, вырабатываемых из продукции растениеводства | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Поддержка производства животноводческой продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 110,6 | - 110,6 | - 110,5 | - - |
| 2.2 | Достижение запланированных значений производства продукции животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составит 59,0 тыс. тонн, производство молока – 37,2 тыс. тонн | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| 2.3 | Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | строительство новых высокотехнологических животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных. | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| 2.4 | Поголовье крупного рогатого скота мясного направления | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 430 голов | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осу-ществивших проекты создания и развития с помощью государст-венной поддержки | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 1 единица | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | 10358,1 | 10358,1 | 10358,1 | - |
| 3.2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 2 единицы | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 4709,9 | - 4709,9 | - 4709,9 |  |
| 3.3 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 1 единица | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 9200,0 | - 9200,0 | - 9200,0 |  |
| 4. | Программа 4. «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник управления строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства– Басакевич С.В. | 450 кв.м. | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 46141,3 | - 46141,3 | - 46141,2 |  |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 | Освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 100 процентов | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - |  |
| 5.2 | Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 1483,6 | - 1483,6 | - 758,2 | - - |
| 5.3 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. |  | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 1641,7 | 1641,7 | 1641,7 |  |
| 5.4 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. |  | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - 106,6 | 106,6 | 106,6 |  |
| 6. | Программа 6 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | X | X | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
| 6.1 | Объем производства товарной рыбы | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 400 тонн | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| 7. | Подпрограмма 7. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Приобретение сельхозтехники сельхоз-организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | приобретение 22 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| 7.2 | Проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации – 3 человека | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | - 101469,7 | - 101469,7 | - 100744,1 |  |

Управляющий делами

Администрации   района                                                                                                                       Н.Н. Савченко