РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2020                                           №1178                          р.п.  Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 №1676 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год» |  |
| --- | --- |

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, на основании постановления  Администрации Октябрьского района от 03.12.2019 № 1447 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2019 №1676 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и пере-рабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 08.09.2020  №1178

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | бюджет муниципаль-ных образований Октябрьс-кого района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | Х | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | весь период | - | ˗ | - | ˗ |
| 3. | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | Х | 84 447,1 | 75 157,3 | 3 387,4 | 5 902,4 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | весь период | 383,2 | 383,2 | - | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей о молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. | весь период | 383,2 | 383,2 | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -304 кв.м. | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | весь период | 37 762,7 | 37 762,7 | - | ˗ |
| 8. | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2020 | 37 296,2 | 37 296,2 | - | ˗ |
| 9. | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. |  | 31.12.2020 | 37 296,2 | 37 296,2 | - | - |
| 10. | Расходы на проведение строительного контроля по объектам строительства (реконструкции), капитального и текущего ремонтов | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. |  | 31.12.2020 | 466,5 | 466,5 |  |  |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы Своевременное и качественное проведение работ по объектам инженерной инфраструктуры | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | ввод в действие локальных водопро-водов – 21 км. | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | 31.12.2020 г. | 6 425,2 | 3 916,4 | 704,0 | 1 804,8 |
| 13. | Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | 31.12.2020 г. | 6 425,2 | 3 916,4 | 704,0 | 1 804,8 |
| 14. | Обустройство двух парковых зон (ст. Бессергеневская, х. Красный Кут) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | весь период | 6 425,2 | 3 916,4 | 704,0 | 1 804,8 |
| 15. | Контрольное событие 1. Зключение соглашений с администрациями поселений, реализующих основное мероприятие 2.3. | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | заключение 2 соглашений с администрациями поселений (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по обустройству парковых зон. | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | 4 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2020 г. | 39 876,0 | 33 095,0 | 2 683,4 | 4 097,6 |
| 18. | Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Капитальный ремонт объектов культуры (п. Новосветловский, п. Верхегрушевский, п. Персиановский, п. Казачьи Лагери, п. Кадамовский) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2020 г. | 24 377,8 | 20 294,5 | 1 645,5 | 2 437,8 |
| 20. | Контрольное событие 1. Зключение соглашений с администрациями поселений, реализующих основное мероприятие 2.4. | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | заключение 2 соглашений с администрациями поселений (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту объектов культуры | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства: ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2020 г. | 10 997,3 | 9 053,5 | 734,1 | 1 209,7 |
| 23. | Контрольное событие 1. Зключение соглашений с администрациями поселений, реализующих основное мероприятие 2.4. | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | заключение соглашения с администрацией поселения (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по строительству инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст. Кривянской | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2020 | 4 500,9 | 3 747,0 | 303,8 | 450,1 |
| 26. | Контрольное событие 1. Зключение соглашений с администрациями поселений, реализующих основное мероприятие 2.4. | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | заключение соглашения с администрацией поселения (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки в ст. Кривянской | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Контрольное событие муниципальной программы организация проведения работ по объектам культуры, спорта и инженерной инфраструктуры | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -304 кв.м., - ввод в действие локальных водопро-водов – 21 км., - капитальный ремонт СДК – 5, - обустройство многофункциональной спортивной площадки – 1; - строительство наружных сетей газоснабжения - 1 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Итого по муниципальной программе | X | Х | Х | 84 447,1 | 75 157,3 | 3 387,4 | 5 902,4 |
|  |  | первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Лотарев А.В. | Х | Х | 38 145,9 | 38 145,9 | - | - |
|  |  | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Х | Х | 46 301,2 | 37 011,4 | 3 387,4 | 5 902,4 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                     Н.Н. Савченко