Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

14.06.2019          	     	                    №758                            р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации           и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,    руководствуясь  частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования    «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций             в Октябрьском  районе» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить        на заместителя главы Администрации Октябрьского района – А.И. Ушакова.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района				                       А.В. Лотарев

Постановление вносит отдел

социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 14.06.2019 № 758

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ» НА 2019 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок - реализации | - Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Бюджет - Октябрьского района и безвозмездные - поступления в бюджет Октябрьского района | - Бюджет - муниципальных - образований Октябрьского района | - внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 - «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.1. - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - Создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | - Основное мероприятие 1.2. Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; - позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | - февраль | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | - Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности; поиск дополнительных источников финансирования | - март-ноябрь | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | - Основное мероприятие 1.4. - Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, - развитие кадрового потенциала | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | - Основное мероприятие 1.5. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | Эффективное - оказания социальных сервисов населению | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 7 | Основное мероприятие 1.6. Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | Реализация социально значимых проектов на территории района | - апрель-сентябрь | - 1000,0 | - 1000,0 | - - | - - |
| - 8 | Контрольное событие 1.6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | Реализация социально значимых проектов на территории района | - июнь | - - | - - | - - | - - |
| - 9 | - Основное мероприятие 1.7. Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; - развитие некоммерческого сектора района | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 10 | - Основное мероприятие 1.8. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. - Председатель Общественного совета, - руководители некоммерческих организации - Октябрьского - района | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; - развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | - декабрь | - - | - - | - - | - - |
| - 11 | - Основное мероприятие 1.9. Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - Признание значимости некоммерческих организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 12 | - Основное мероприятие 1.10. - Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | - Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | - август | - - | - - | - - | - - |
| - 13 | - Основное мероприятие 1.11. Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; - привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности | - в течении года | - 72,0 | - 72,0 | - - | - - |
| - 14 | - Основное мероприятие 1.12. Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие кадрового потенциала СО НКО; новые методы и формы в работе; применение и тиражирование успешного опыта СО НКО; - привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества | - июнь- - август | - 46,0 | - 46,0 | - - | - - |
| - 15 | - Основное мероприятие 1.13. Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | - Повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | - в течении года | - 20,0 | - 20,0 | - - | - - |
| - 16 | - Основное мероприятие 1.14. Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 17 | - Основное мероприятие 1.15. Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; новые методы, формы ресурсы; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 18 | - Основное мероприятие 1.16. Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором района; - позиционирование деятельности СО НКО района | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 19 | - Подпрограмма 2 - «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - Основное мероприятие 2.1. Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Успешная реализация инициатив граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - в течении года | - 200,0 | - - | - - | - 200,0 |
| - 21 | - Основное мероприятие 2.2. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - Ведущий специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Костырин И.Н. | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; - развитие добровольчества и благотворительности | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 22 | Основное мероприятие 2.3. Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; - рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | - ноябрь-декабрь | - 35,3 | - 35,3 | - - | - - |
| - 23 | Контрольное событие 2.3. Награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; - рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | - декабрь | - - | - - | - - | - - |
| - 24 | - Итого по - муниципальной - программе |  |  |  | - 1373,3 | - 1173,3 | - - | - 200,0 |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района			                                                                                      Н.Н. Савченко