Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

16.02.2017                                             №  93                                 р.п. Каменоломни

Об утверждении Организационного плана по реализации инвестиционного послания Губернатора Ростовской области – 2016 от 23 ноября 2016 в Октябрьском районе в 2017 году»

В целях реализации в 2017 году на территории Октябрьского района основных положений инвестиционного послания Губернатора Ростовской области – 2016  от 23ноября 2016., руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Организационный план по реализации инвестиционного послания Губернатора Ростовской области – 2016 от 23ноября 2016 в Октябрьском районе в 2017 году» согласно приложению.

- Заместителям главы Администрации Октябрьского района обеспечить выполнение «Организационного плана по реализации инвестиционного послания Губернатора Ростовской области – 2016 от 23 ноября 2016 в Октябрьском районе в 2017 году».

- Рекомендовать главам Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района обеспечить выполнение «Организационного плана по реализации инвестиционного послания Губернатора Ростовской области – 2016 от 23 ноября 2016 в Октябрьском районе в 2017 году».

- Постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района Ростовской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике – главного архитектора Протасова М.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел инвестиционного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

администрации Октябрьского района

от 16.02.2017 № 93

Организационный план

по реализации инвестиционного послания Губернатора Ростовской области – 2016 от 23 ноября 2016

в Октябрьском районе в 2017 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информацию об установлении на 2017 год на территории Ростовской области единых тарифов на передачу электрической энергии с применением нижней минимально допустимой планки, установленной ФАС России и единых стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения и электрическим сетям размещать на официальном сайте администрации Октябрьского района | 01.03.2017 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района, отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района |
|  | Оказание содействия в получении займов промышленным предприятиям Октябрьского района в Региональном фонде развития промышленности | в течение 2017 года | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района, сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |
|  | Оказание содействия в получении займов предприятиям и индивидуальным предпринимателям Октябрьского района в автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | в течение 2017 года | сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |
|  | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в области промышленного производства и производства товаров широкого потребления в получении поручительства по кредитам на льготных условиях в НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» | в течение 2017 года | сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района |
|  | Разработать предложения по стимулированию спроса на качественную конкурентоспособную продукцию производителей Октябрьского района, в том числе: - по участию предприятий в системе муниципальных закупок в рамках действующего законодательства; - по развитию кооперации между крупными предприятиями Октябрьского района и субъектами малого бизнеса. | 01.03.2017 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |
|  | Участие предприятий района в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону» | в течение 2017 года | Ведущий специалист по потребительскому рынку Администрации Октябрьского района |
|  | Создание окон в МФЦ, ориентированных на предоставление услуг субъектам предпринимательства в Октябрьском районе | 30.12.2017 | МАУ МФЦ (по согласованию) |
|  | Расширение перечня услуг, предоставляемых МФЦ Октябрьского района, в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям | 30.12.2017 | МАУ МФЦ (по согласованию) |
|  | Разработать во взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями «дорожные карты» по улучшению условий ведения бизнеса: |  |  |
|  | «Эффективность работы отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» | в течение 2017 года | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района |
|  | «Качество инвестиционного портала Администрации Октябрьского района» | в течение 2017 года | отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района |
|  | «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства района» | в течение 2017 года | отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района |
|  | «Получение разрешения на строительство» | 01.03.2017 | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |
|  | «Технологическое подключение к электросетям» | 01.03.2017 | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |
|  | «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения» | 01.03.2017 | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |
|  | «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | 01.03.2017 | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района |
|  | «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 01.03.2017 | сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |
|  | Мониторинг количества реализуемых в Октябрьском районе проектов в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства, а также концессионных соглашений | 30.06.2017 31.12.2017 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |

Управляющий делами Администрации  Октябрьского района                                                                              Н.Н. Савченко