Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

10.08.2016                                       № 492  	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» по результатам работы за I полугодие 2016 года

В соответствии с пунктом 2 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 19.09.2015  №613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» по результатам работы за I полугодие 2016 года, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 №91 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2016 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 10.08.2016 № 492

- ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

- по результатам работы за I полугодие 2016 года

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Результат реализации (краткое описание) за I полугодие 2016 | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату** |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - снижение смертности от туберкулеза – 5,5 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости туберкулезом – 11,1 случаев на 100 тыс. населения; -увеличение удельного веса населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию – 4,5% от числа населения на текущий год; - увеличение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением (от числа населения на текущий год) – показатель годовой; - увеличение охвата вакцинацией школьников против сезонного гриппа (%) – показатель годовой; - обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом - 100% от количества запланированных; - удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год – 3,1; - обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений – 92,6 посещений в смену на 10 тыс. населения; - охват работающего населения профосмотрами – 70,4%; - индекс здоровья дошкольников - 35%; - индекс здоровья школьников – 19,5%; - соотношение средней з/п врачей и средней з/п в субъектах РФ – 153,2%; - соотношение средней з/п среднего медицинского персонала и средней з/п в субъектах РФ – 98,6%; - соотношение средней з/п младшего медицинского персонала и средней з/п в субъектах РФ – 61,0%; - выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни - 3500 шт.; - организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией - 1250 участников; - использование видеороликов ООО «Видеотон – Альфа» - 7 шт. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 21977,6 | - 21977,6 | - 11533,3 | - 6910,8 |
| - 1.1 | Мероприятие 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| - 1.2 | Мероприятие 1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 131,3 | - 131,3 | - - | - - |
| - 1.3 | Мероприятие 1.3 Мероприятия по борьбе с туберкулезом | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 478,5 | - 478,5 | - 443,2 | - 478,5 |
| - 1.4 | Мероприятие 1.4 Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 | - 90,0 |
| - 1.5 | Мероприятие 1.5 Профилактика ВИЧ-инфекций | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 65,0 | - 65,0 | - 65,0 | - 65,0 |
| - 1.6 | Мероприятие 1.6 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| - 1.7 | Мероприятие 1.7 Услуги отделения сестринского ухода | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 2718,6 | - 2718,6 | - 1251,6 | - 1572,8 |
| - 1.8 | Мероприятие 1.8 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 5526,9 | - 5526,9 | - 2095,4 | - 3592,8 |
| - 1.9 | Мероприятие 1.9 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.10 | Мероприятие 1.10 Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.11 | Мероприятие 1.11 Приобретение медицинского оборудования | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 1300,0 | - 1300,0 | - 1300,0 | - - |
| - 1.12 | Мероприятие 1.12 Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») | - КУМИ Администрации Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 6535,6 | - 6535,6 | - 2178,6 | - - |
| - 1.13 | Мероприятие 1.13 Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 4020,0 | - 4020,0 | - 2997,8 | - - |
| - 1.14 | Мероприятие 1.14 Реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.15 | Мероприятие 1.15 Приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 1.16 | Мероприятие 1.16 Приобретение модульного ФАПа | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 1111,7 | - 1111,7 | - 1111,7 | - 1111,7 |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Выполнение мероприятий подпрограммы 1 поспособствуют улучшению показателей состояния здоровья населения Октябрьского района, снижению заболеваемости, связанной с временной утратой трудоспособности, первичному выходу на инвалидность работающих, сокращению уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличению продолжительности жизни. |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - снижение смертности от болезней системы кровообращения – 324,4 случаев на 100 тыс. населения; - - обеспеченность населения местами для стационарного лечения - 51,9 коек на 10 тыс. нас. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 445,6 | - 445,6 | - 0,0 | - 140,0 |
| - 2.1 | - Мероприятие 2.1 Мероприятия по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| - 2.2 | - Мероприятие 2.2 Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 445,6 | - 445,6 | - 0,0 | - 140,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Выявление лиц с высоким уровнем риска развития болезни и коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. При проведении профилактических осмотров – выявление, лечение и реабилитация больных с заболеваниями органов кровообращения. Профилактика и предупреждение инфекционных заболеваний среди граждан Украины. |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Подпрограмма 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | -укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами – 70,8%; - снижение удельного веса врачей не прошедших повышение квалификации (%) – показатель годовой; - повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы (чел. на 10 тыс. населения) – показатель годовой; - - повышение уровня обеспеченности врачами – 13,8 чел. на 10 тыс. населения; - - обеспеченность средним медицинским персоналом - 51,0 чел. на 10 тыс. населения | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| - 3.1 | - Мероприятие 3.1 - Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| - 3.2 | - Мероприятие 3.2 - Повышение престижа медицинских специальностей | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| - 3.3 | - Мероприятие 3.3 Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
| - 3.4 | - Мероприятие 3.4 Приобретение муниципального жилья | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - - | - - | - - | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Октябрьского района высококвалифицированными кадрами, способных расширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг. Обеспеченность медработников качественным благоустроенным жильем. Приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 |  |  |  |  |
|  | - Итого по муниципальной программе | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности – 6,5 человек на 1000 нас; - снижение младенческой смертности – 3,0 чел. на 1000 род-ся; - снижение смертности в трудоспособном возрасте – 19,1% от числа умерших; - - увеличение средней продолжительности жизни (лет) – показатель годовой. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 22423,2 | - 22423,2 | - 11533,3 | - 7050,8 |

##### Управляющий делами

- Администрации Октябрьского  района                                                                                                                        Н.Н. Савченко