Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.03.2020                                      № 311                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здраво-охранения» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1355 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 17.03.2020 № 311

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2019 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ), территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее - ТФОМС РО); фонд социального страхования Ростовской области (далее - ФСС РО).

Основной целью программы является обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и улучшение здоровья населения.

Основными задачами программы являются:

- создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения Октябрьского района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей;

- создание условий для повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи;

- - создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Благодаря муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2019 году удалось сохранить и улучшить здоровье населения, сократить прямые и косвенные потери общества за счет снижения заболеваемости, смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения. Также усилилась профилактическая направленность деятельности медицинских работников первичного звена и  повысился уровень информирования населения по вопросам здорового образа жизни. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, что позволило улучшить качество оказания медицинской помощи жителям Октябрьского района. Повышена эффективность оказания специализированной медицинской помощи. За счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышения престижа медицинских специальностей МБУЗ ЦРБ обеспечено высококвалифицированными и мотивированными кадрами.

- 2. Результаты реализации основных

- мероприятий, а также сведения о достижении

- контрольных событий муниципальной программы.

- Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей». Выполнение данного мероприятия произошло за счет проведения работ по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, в результате этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 2019 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей в журналах «Форум», «Здравоохранение России», «Здравоохранение Юга России», на сайте ЗОЖ на странице в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вестник», использование информации по радио (показатель «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» выполнен на 143% от плана на 2019 год).

- Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику». В 2019 году в рамках основного мероприятия проиммунизировано против гриппа 8924 ребенка. План иммунизации выполнен на 100%. На реализацию данного мероприятия  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 871,0 тыс. рублей на приобретение вакцины, исполнено 871,0 тыс. рублей или 100%. Закуплено 3000 доз вакцин против гриппа,  50 доз - против кори, 40 доз - против гепатита А (дет. и взр.), 30 доз - против брюшного тифа, 10 доз - для профилактики бешенства, 90 доз - для профилактики дизентерии, 30 доз-вакцина лептоспирозная, 90 доз – вакцина туляремийная, 10 доз – вакцина менингококковая, 50 доз – вакцина сибиреязвенная.

- Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом». В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза снижен (по итогам 12 месяцев до 2,8 случаев на 100 тыс. населения (план – 11,8). За счет средств бюджета Октябрьского района приобретен туберкулина (12130 доз) и диаскинтест (12900 доз) в сумме 1280,7 тыс. рублей. Проведена туберкулинодиагностика детского населения 11050 человек (исполнение 101%), заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. На проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района из бюджета Октябрьского района выделено 123,1 тыс. рублей, освоено 100%.

- Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Все пациенты, больные сахарным диабетом (от количества запланированных) обеспечены медицинскими изделиями в 100%. На реализацию мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены  средства в сумме 214,4 тыс. рублей (приобретены устройства для инфузии в количестве 80 штук на сумму 80,7 тыс. рублей, инфузионные наборы – 80 штук на сумму 108,5 тыс. рублей, картридж-системы для инсулина - 25 штук на сумму 10,4 тыс. рублей, резервуары стерильные - 50 штук на сумму 11,9 тыс. рублей и иглы для шприц-ручек – 2 упаковки на сумму 2,9 тыс. рублей).

- Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по профилактике ВИЧ». В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ; обследовано 18183 человека (показатель проведение скрининга на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения составил 25,5 процента при плановом уровне 24 процента). Из бюджета Октябрьского района выделено 112,7 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение: контрацептивов в сумме 56,3 тыс. рублей, реагентов для иммуноферментного анализа №25– 40,0 тыс. рублей, плакатов формата А1 и А2 – 16,4 тыс. рублей.

- Основное мероприятие 1.6. «Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации». В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения осмотрено 15780 человек (100%). Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 2019 году составил 95,4% (план – 95%), осмотрено  9572 ребенка.

Основное мероприятие 1.7. «Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения» выполнено в полном объеме. На приобретение, установку и оснащение модульного здания  детской поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в 2019 году на условиях софинансирования были выделены средства в сумме 18418,8 тыс. рублей, освоено 18418,7 тыс. рублей или 100% (в том числе: областной бюджет – 17037,3 тыс. рублей; бюджет Октябрьского района – 1381,4 тыс. рублей).

Основное мероприятие 1.8. «Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)». В результате выполнения муниципального задания показатель за 2019 год выполнен на 100%. На обеспечение услуг отделения сестринского ухода Кривянской УБ из областного бюджета было выделено и освоено 4509,2 тыс. рублей. Данные средства расходовались на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода, приобретение медикаментов, питания и мягкого инвентаря.

Основное мероприятие 1.9. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения». На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 12680,6 тыс. рублей. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 12680,6 тыс. рублей были направлены на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- заработную плату круглосуточного поста рентгенолаборантов - 1454,1 тыс. рублей, исполнение 100%. Проведение исследований в 2019 году проводилось по факту обращения (показатель обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов выполнен на 100%);

- коммунальные услуги отделения сестринского ухода Кривянской УБ – 580,8 тыс. рублей;

- противопожарные мероприятия - 1550,5 тыс. рублей, исполнение 100%;

- антитеррористические мероприятия - 352,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- обучение персонала - 56,2 тыс. рублей, исполнение 100%;

- внедрение РС ЕГИСЗ – 3856,3 тыс. рублей, исполнение 100% (в том числе: продление договора с ПАО Ростелеком на обслуживание РС ЕГИСЗ, заключение договора с ПАО Ростелеком на обслуживание РС ЕГИСЗ ВА п. Казачьи Лагери, ВА сл. Красюковская, аттестация рабочих мест по информационной безопасности,  приобретение оборудования для подключения к РС ЕГИСЗ, монтаж локальной вычислительной сети для подключения к РС ЕГИСЗ детской поликлиники, заключение договора с ПАО Ростелеком на обновление Vipnet, приобретение батарей для бесперебойной работы оборудования и сервера в РС ЕГИСЗ);

- профилактика природно-очаговых инфекций - 248,2 тыс. рублей, исполнение 100%;

- техническое обслуживание оборудования (анализатора электролитов SmartLyte/AVL 9180, наркозно-дахательного аппарата Aespire, ИВЛ Servo-S, концентратора кислородного "Armed" 7F-3A, гастрофиброскопа F629 Pentax) - 198,7 тыс. рублей, исполнение 100%;

- консультационные услуги «Амулет» - 360,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

- страхование имущества - 162,3 тыс. рублей, исполнение 100%;

- замена коммерческого узла учета расхода газа Кривянской УБ - 100,4 тыс. рублей, исполнение 100%;

-  устройство основания и отмостки под монтаж модульной детской поликлиники - 1720,1 тыс. рублей, исполнение 100%;

- подключение ко всем необходимым коммуникациям модульной детской поликлиники - 962,4 тыс. рублей, исполнение 100%;

- благоустройство территории модульной детской поликлиники - 600,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

- приобретение медицинского оборудования, включая медицинские инструменты многоразового использования для детской поликлиники - 441,7 тыс. рублей, исполнение 100%;

- межевание земельного участка для установки модульного фельдшерского здравпункта х.Ягодинка - 12,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

- строительный контроль за выполнением работ по объекту "Выполнение работ на устройство основания и отмостки под монтаж модульной детской поликлиники МБУЗ ЦРБ" - 24,1 тыс. рублей, исполнение 100%.

- В целях укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района на реализацию основного мероприятия 1.10. «Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области» из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 1138,1 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования для детской поликлиники МБУЗ ЦРБ. Закуплено 14 единиц медицинского оборудования на сумму 1118,4 тыс. рублей, исполнение 98,3%.

- По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

- В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения». В ходе выполнения основного мероприятия удалось добиться снижения показателей: 1) смертность населения от всех причин до 11,3 умерших на 1000 населения, при плане на 2019 год – 12,8; 2) младенческая смертность – до 2,1 умерших на 1000 родившихся живыми, при плановом значении 7,4; 3) смертность от новообразований – до 125,56 умерших на 100 тысяч населения, при плане 144,9. На реализацию данного мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 1915,5 тыс. рублей, освоено 1819,7 тыс. рублей или 95%. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 489,0 тыс. рублей были использованы на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на оплату труда водителей и приобретение бензина для транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью.

В ходе реализации мероприятия улучшено материально-техническое состояние учреждения. В установленный срок завершен I этап ремонтно-строительных работ в детском отделении терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Выделено 1297,9 тыс. рублей, освоено – 1268,7 тыс. рублей. Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости на "Ремонт детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района" - 62,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста». В результате реализации основного мероприятия отмечается снижение смертности населения трудоспособного возраста. Показатель смертность населения трудоспособного возраста снижен до 375,89 на 100 тысяч населения (план – 436).

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателей заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сосудистых заболеваний до 489,55 умерших на 100 тыс. населения (за 2019 год) при плане на 2019 год – 600,0.

Основное мероприятие 2.5 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». На реализацию основного мероприятия из федерального бюджета выделено 300,0 тыс. рублей. Освоено – 245,3 тыс. рублей. Исполнение – 81,8%. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области.

- Основное мероприятие 2.6 «Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области». Для укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 837,4 тыс. рублей на приобретение кроватей медицинских,  кроватей медицинских функциональных с принадлежностями для детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Закуплено 22 единицы кроватей медицинских и 25 единиц  кроватей медицинских функциональных с принадлежностями на сумму 714,8 тыс. рублей, исполнение 85,4%.

- По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

- В рамках подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников». В ходе реализации мероприятия, направленного на снижение дефицита медицинских кадров, в 2019 году увеличилась укомплектованность врачебными кадрами до 70,1 процентов (план - 67,0 процентов), укомплектованность средним медицинским персоналом – 84,8 процента (план – 80,1 процентов). В 2019 году трудоустроено 7 врачей, следующих специальностей: участковый терапевт, невролог, акушер-гинеколог, педиатр участковый, кардиолог и 2 врача терапевта стационара, а так же  26 человек среднего медицинского персонала, из них 3 человека в фельдшерско-акушерские пункты: х.Маркин, х. Киреевка.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей». На реализацию основного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены  100% средств на доплаты к стипендии студентам РГМУ в сумме 144,0 тыс. рублей. В 2019 году выдано 7 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, поступило 5 человек: 3 человека на педиатрический факультет и 2 человека на лечебный. Заключены договора с медицинским университетом о прохождении на базе ЦРБ ординатуры - проходят практику 2 врача ординатора по специальности «Хирургия».

Основное мероприятие 3.3. «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников». В 2019 году повысили квалификацию 27 человек врачебного персонала и 51 человек средних медицинских работников (показатель удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации выполнен на 100%), 25 врачей  прошли обучение  в системе непрерывного образования для обеспечения получения знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов, в том числе дистанционно с использованием  инновационных технологий (показатель выполнен на 100%).

- По подпрограмме 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

- Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

- По мероприятиям 1.10, 2.1, 2.5, 2.6, невыполненным до 100%, кассовые расходы соответствуют фактическим затратам.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2019году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

- 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 394324,4 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -18723,4 тыс. рублей;

- областной бюджет -23522,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 300,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 351778,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 №163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 42545,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 42545,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -18723,4 тыс. рублей;

- областной бюджет -23522,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 300,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 380804,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -18627,6 тыс. рублей;

- областной бюджет -23379,7 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета 245,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 338551,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 292,9 тыс. рублей, из них:

- 32,3 тыс. рублей – (оплата труда водителей производилась за фактически отработанные часы, согласно предоставленным табелям учета использования рабочего времени, в результате чего сложилась экономия);

- 88,9 тыс. рублей – (экономия по факту выставленных счетов);

- 29,3 тыс. рублей – (экономия по результатам экспертизы достоверности сметной стоимости на «Ремонт детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района»);

- 142,4 тыс. рублей – (экономия в результате проведения закупок).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 27 показателей, из них: по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 13 - фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни» – плановое значение – 66 лет, фактическое значение – 66 лет.

Показатель 1.1. «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» – плановое значение – 30 штук, фактическое значение – 43 штуки.

Показатель 1.2. «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни» – плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель  1.3. «Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель  1.4. «Проведение туберкулинодиагностики детскому населению» – плановое значение – 99 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.5. «Обработка очагов инфекционных заболеваний» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6. «Смертность от туберкулёза» плановое значение – 11,8 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 2,8 случаев на 100 тыс. населения. Отмечается уменьшение смертности от туберкулёза на 3 человека по отношению к 2018г. (умерло 5 человек) за счёт своевременного обследования жителей, диагностики и своевременно начатого лечения.

Основные мероприятия, направленные на снижение смертности и заболеваемости туберкулёзом: увеличение охвата населения профилактическими и  флюорографическими осмотрами, работы передвижной флюорографической установки, проведение подворных обходов с целью выявления лиц, не проходивших флюорографическое обследование более 2-х лет, проведение лечения амбулаторных больных под контролем медработников, осуществление выездов в отдалённые населенные пункты для оказания лечебной и консультативной помощи (192 выезда, 18365 человек осмотрено).

Показатель 1.7. «Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель  1.8. «Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию» – плановое значение – 24 процента, фактическое значение – 25,5 процентов.

Показатель  1.9. «Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.10. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95,4 процентов.

Показатель 1.11. «Приобретение, установка и оснащение  модульных зданий (детской поликлиники, ФАПов, фельдшерских здравпунктов, ВА)» – плановое значение – 1 (количество), фактическое значение – 1 (количество).

Показатель 1.12. «Обеспечение работы отделения сестринского ухода» – плановое значение – 3450 койко-дней, фактическое значение – 3450 койко-дней.

Показатель 1.13. «Обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов» – 4503 исследований, фактическое значение – 4505 исследований.

Показатель 1.14. «Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 155,0 процентов, фактическое значение – 148,7 процентов.

Показатель 1.15. «Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области – плановое значение – 88,0 процентов, фактическое значение – 85,8 процентов.

Показатель 1.16. «Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 85,6 процентов, фактическое значение – 82,2 процента.

Целевые показатели 1.14, 1.15, 1.16 рассчитаны МЗ РО и утверждены с учетом утвержденного финансирования по ОМС (выделенных гарантированных объемов в количественном и стоимостном выражении) на 2019 год и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в Ростовской области, установленной на 01.01.2019 год (27759,2 рублей).  В связи с увеличением с 26.08.2019 года размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в Ростовской области до 28927,6 рублей объем финансирования учреждения остался на прежнем уровне. Поэтому достижение целевых показателей к уровню нового значения средней заработной платы по Ростовской области (28927,6 рублей) не представилось возможным. При этом сохранен уровень фактической средней заработной платы работников учреждения не ниже уровня 2018 года.

Показатель 1.17. «Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель  2.1. «Смертность населения от всех причин» – плановое значение – 12,8 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 11,3 случаев на 1000 населения. Отмечается снижение смертности за счет умерших от онкозаболеваний (12 чел.), органов кровообращения (38 чел.) и прочих причин (старость).

Показатель 2.2. «Младенческая смертность» – плановое значение – 7,4 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение – 2,1 случая на 1000 родившихся живыми. Отклонение от планового 5,3 случая. В 2019 году умер 1 ребенок, в 2018 году – 2 ребенка. На показатель младенческой смертности влияет количество родившихся детей. В 2019 году по данным ЗАГС родилось 475 младенца, в 2018 году-457 младенцев. Отмечается увеличение родившихся на 18 младенцев-3,9%.

С целью снижения младенческой смертности проводится соблюдение стандартов ведения беременных, согласно Приказа МЗ РФ №572н, соблюдение маршрутизации при родоразрешении, обследовании в полном объеме и необходимой терапии беременных высокой группы риска.

Показатель 2.3. «Смертность от новообразований» – плановое значение – 144,9 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 125,56 случаев на 100 тыс. населения. Относительно 2018 года отмечается снижение умерших на 12 чел., что составляет  13,18%.

Показатель  2.4. «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 436,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 375,89 случаев на 100 тыс. населения. В 2019г. умерло от всех причин 159 человек трудоспособного возраста (в 2018 году - 169 человек). Отмечается уменьшение смертности на 10 человек.

Показатель 2.5. «Смертность населения от заболеваний системы кровообращения» – плановое значение – 600,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 489,55 случаев на 100 тыс. населения. В 2019 году умерло 351 человек от заболеваний органов кровообращения, что на  38 человек меньше, чем в 2018 году, что составило 10,8% . Снижение умерших произошло от "ОНМК" и в возрастной группе 70-79 лет от "Дегенерации миокарда".

Показатель 3.1. «Укомплектованность врачебными кадрами» – плановое значение – 67,0 процентов, фактическое значение – 70,1 процентов.

Показатель 3.2. «Укомплектованность средним медицинским персоналом» – плановое значение – 80,1 процентов, фактическое значение – 84,2 процента.

Показатель 3.3. «Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.4. «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – плановое значение – 25 человек, фактическое значение – 25 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,43;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 равна 4,21;

степень достижения целевого показателя 1.7 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 равна 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.9 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.12 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.14 равна 0,96;

степень достижения целевого показателя 1.15 равна 0,98;

степень достижения целевого показателя 1.16 равна 0,96;

степень достижения целевого показателя 1.17 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,13;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 3,52;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,15;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,16;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 1,23;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=1,26,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=14/14 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=12/12 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

42252,6/42545,5=0,99

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=1/0,99=1

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2=1,26х0,5+1х0,3+1х0,2=1,1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В 2019 году в процессе реализации основных мероприятий муниципальной программы возникла экономия бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района в размере 292,9 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок в сумме 142,4 тыс. рублей, из них:

- 0,1 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.7. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения (приобретение модуля детской поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, оснащенного медицинской мебелью);

- 19,7 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.10. Расходы за счет Резервного фонда Правительства Ростовской области (приобретение медицинского оборудования для детской поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района);

- 122,6 тыс. рублей – по основному мероприятию 2.6. Расходы за счет Резервного фонда Правительства Ростовской области (приобретение кроватей медицинских,  кроватей медицинских функциональных с принадлежностями для детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района).

В 2019 году на условиях софинансирования выделялись средства на приобретение, установку и оснащение модульного здания  детской поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в сумме 18418,8 тыс. рублей, освоено 18418,7 тыс. рублей или 100% (в том числе: областной бюджет – 17037,3 тыс. рублей; бюджет Октябрьского района – 1381,4 тыс. рублей). Муниципальным образованием «Октябрьский район» соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011                       №302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В 2019 году средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (средства по обязательному медицинскому страхованию, средства от оказания платных медицинских услуг, средства, заработанные по родовым сертификатам), в размере 338 551,9  тысяча рублей направлены  на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно:

- на оплату труда с начислениями – 260 569,6 тысяч рублей;

- на увеличение стоимости материальных запасов – 50 216,2 тысяч рублей, в том числе на медикаменты – 32 873,6 тысячи рублей, питание –          6 534,9 тысячи рублей, мягкий инвентарь – 836,1 тысяч рублей, ГСМ и хозяйственные материалы – 9 971,6 тысяча рублей;

- на прочие расходы – 27 766,1 тысяч рублей, в том числе на услуги связи – 701,1 тысяча рублей, коммунальные услуги – 18 543,0 тысячи рублей, уплату налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов, иных платежей – 2 239,6 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 3 045,5 тысяч рублей, оборудование – 404,6 тысячи рублей (компьютер в сборе AMD A - 8 9600, принтер А4 Brother HL-L2300DR, термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160, фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ», микроскоп медицинский МИКМЕД-5, анализатор концентрации паров, эвотор), прочие услуги – 2 832,3 тысячи рублей.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Развитие системы меди-цинской профилактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нарко-тических средств и психо-активных веществ, в том числе у детей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение про-должительности жизни за счёт ведения здорово-го образа жизни, включающего правильное питание, сокра-щение потреб-ления табака, алкоголя | Увеличение доли граждан, привер-женных здоровому образу жизни за счет проведения работ по мотива-ции населения к ведению здорового образа жизни, ин-формирование на-селения путем пуб-ликации статей в журналах «Форум», «Здравоохранение России», «Здраво-охранение Юга России», на сайте ЗОЖ на странице в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вест-ник», использова-ние информации по радио | - |
| 3 | Основное мероприятие1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение забо-леваемости от предотвратимых инфекционных болезней и се-зонного гриппа | В целях предуп-реждения вспышеч-ной заболеваемости и сохранения забо-леваемости инфек-циями на уровне спорадических слу-чаев, в рамках дан-ного мероприятия за счет средств бюджета Октябрь-ского района при-обретены имму-нобиологические лекарственные пре-параты, что позво-лило осуществить специфическую иммунопрофилактику заболеваний. Иммунизация насе-ления осуществля-лась в соответствии с планом проведе-ния прививок. Против гриппа про-иммунизировано 8924 ребенка или 100% от плана на 2019 г. | - |
| 4 | Основное мероприятие1.3. Мероприятия по борьбе с туберкулезом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Раннее выявле-ние заболевания, своевременное лечение, сниже-ние смертности от туберкулёза | За счет своевремен-ного обследования жителей, диагнос-тики и своевремен-но начатого лече-ния отмечается уменьшение смерт-ности от туберкуле-за на 3 человека по отношению к 2018 г. Проведена тубер-кулинодиагностика детского населения 11050 человек, а также заключитель-ная дезинфекция в очагах инфекцион-ных заболеваний. | - |
| 5 | Основное мероприятие1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предотвращение обострения за-болевания и уве-личение продол-жительности жизни | Все пациенты, больные сахарным диабетом (от коли-чества запланиро-ванных) обеспече-ны медицинскими изделиями в 100%. | - |
| 6 | Основное мероприятие1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Раннее выявле-ние заболевания и своевременное назначение анти-ретровирусной терапии и увели-чение продолжи-тельности жизни | Проводится добро-вольное обследова-ние. За 2019 г. об-следовано 18183 человека или 106,3% от плана 2019 года. Приоб-ретены контрацеп-тивы (400 упако-вок), реагенты для иммуноферментно-го анализа №25 (15 упаковок), плака-ты:А1 28 штук, А2 45 штук. | - |
| 7 | Основное мероприятие1.6. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение вы-являемости больных на ран-них стадиях за-болевания, сни-жение показа-теля заболева-емости, назна-чение своевре-менной адекват-ной терапии, профилактика факторов риска социально-зна-чимых заболева-ний | Обследование и лечение населения осуществлялось в соответствии со стандартами.Проведена диспансериза-ция, медицинские осмотры населения, в том числе детей, способствующие раннему выявле-нию заболеваний, патологических состояний, факторов риска их развития | Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 8 | Основное мероприятие1.7. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 27.09.2019 | Улучшение доступности и качества оказа-ния первичной медико-санитар-ной помощи, снижение пер-вичной заболе-ваемости и смертности, уве-личение продол-жительности жизни | В 2019 году приоб-ретено модульное здание детской по-ликлиники ЦРБ Октябрьского рай-она, оснащенное медицинской ме-белью. Повысилась доступность и ка-чество оказания медицинской помо-щи населению Ок-тябрьского района | - |
| 9 | Основное мероприятие1.8. Осуществление полномо-чий по организации оказа-ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-щи, специализированной, в том числе высокотехно-логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации терри-ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицин-ских организациях, подве-домственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание спе-циализирован-ной медицин-ской помощи, увеличение продолжительности жизни | Оказывалась меди-цинская помощь согласно постанов-лению Правитель-ства Ростовской об-асти от 29.12.2018 №884 «О Террито-риальной програм-ме государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам меди-цинской помощи в Ростовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | - |
| 10 | Основное мероприятие1.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение непрерывной работы ЛПУ района, оказание медицинской помощи, соглас-но стандартов | Показатель «обес-печение работы круглосуточного поста рентгенола-борантов» в 2019 году составил 4505 исследований или 100% запланиро-ванного числа исследований (4503 исследования). Повысилось качес-тво оказания меди-цинской помощи населению Ок-тябрьского района | Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 11 | - Основное мероприятие 1.10. - Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 09.09.2019 | 29.11.2019 | Улучшение дос-тупности и ка-чества оказания первичной меди-ко-санитарной помощи, сниже-ние первичной заболеваемости,стабилизация здоровья и улуч-шение демогра-фической ситуа-ции | В 2019 году приоб-ретены 14 единиц медицинского оборудования для детской поликли-ники МБУЗ ЦРБ. Повысилось качество оказания медицинской помощи населению Октябрьского района | - Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 12 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Улучшение по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижение заболеваемости, связанной с вре-менной утратой трудоспособности, первичным выходом на ин-валидность ра-ботающих, сок-ращение уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличе-ние продолжи-тельности жизни | Улучшение пока-зателей состояния здоровья населения Октябрьского райо-на, первичной забо-леваемости, стаби-лизация здоровья и улучшение демо-графической ситуа-ции, сокращение уровня госпитали-зации и длитель-ности госпиталь-ного этапа, увели-чение продолжи-тельности жизни. Повысилась дос-тупность и качес-тво оказания пер-вичной медико-са-нитарной помощи населению Ок-тябрьского района. | - |
| 13 | - Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | - Основное мероприятие2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение пока-зателя смертнос-ти, в том числе лиц трудоспо-собного возрас-та, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от новооб-разований, младен-ческой смертности. Повысилось качес-тво оказания спе-циализированной медицинской помо-щи населению Ок-тябрьского района | Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 15 | - Основное мероприятие2.2. Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от всех при-чин, особенно лиц трудоспо-собного возраста от предотврати-мых причин, увеличение про-должительности жизни, улучше-ние демографи-ческой ситуации района | Снижение смерт-ности населения трудоспособного возраста. За 2019 год количество умерших снизилось на 10 человек по сравнению с анало-гичным периодом предыдущего года. | - |
| 16 | - Основное мероприятие2.3. Мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от заболева-ний органов кро-вообращения, в том числе лиц трудоспособного возраста, увели-чение продолжи-тельности жиз-ни, улучшение демографичес-кой ситуации района | Снижение смерт-ности населения от заболеваний орга-нов кровообраще-ния. За 2019 год количество умер-ших снизилось на 38 человек по сравнению с ана-логичным перио-дом предыдущего года. | - |
| 17 | - Основное мероприятие 2.5 - Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомствен-ными органам исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуп-равления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилакти-ческих прививок по эпи-демическим показаниям | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от всех при-чин, от предот-вратимых при-чин, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | На реализацию ос-новного мероприя-тия из федерально-го бюджета выде-лено 300,0 тыс. рублей. Освоено – 245,3 тыс. рублей. Исполнение- 81,8%. Всем гражданам, обратившимся в МБУЗ ЦРБ, была оказана медицин-ская помощь. | Фактические расходы денежных средств из федерально-го бюджета сложились на основа-нии выстав-ленных сче-тов за оказа-ние экстрен-ной и неот-ложной ме-дицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на терри-тории Рос-товской об-ласти. |
| 18 | Основное мероприятие 2.6 - Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 24.10.2019 | 25.12.2019 | Улучшение доступности и качества оказа-ния специали-зированной ме-дицинской помо-щи, снижение заболеваемости, стабилизация здоровья и улуч-шение демогра-фической ситуа-ции | В 2019 году приоб-ретено 22 единицы кроватей медицин-ских и 25 единиц кроватей медицин-ских функциональ-ных с принадлеж-ностями для дет-ского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ. Повысилось качес-тво оказания спе-циализированной медицинской помо-щи населению Ок-тябрьского района | Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 19 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Выявление лиц с высоким уров-нем риска раз-вития болезни и коррекции фак-торов риска со-судистых забо-леваний. При проведении про-филактических осмотров – выявление, лече-ние и реабили-тация больных с заболеваниями, особенно лиц трудоспособного возраста | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от предот-вратимых причин, от новообразова-ний, от заболева-ний органов крово-обращения, в том числе лиц трудо-способного воз-раста, младенчес-кой смертности. Увеличение про-должительности жизни, стабилиза-ция здоровья и улучшение демо-графической ситуа-ции. Повысилась доступность и ка-чество оказания специализирован-ной медицинской помощи населению Октябрьского рай-она | - |
| 20 | - Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21 | - Основное мероприятие3.1. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение кадрового дефици-та. Улучшение качества оказа-ния медицин-ской помощи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | В 2019 году уком-плектованность врачебными кад-рами составила 70,1 процент (план-67,0) и средними медицинскими работниками 84,8 процента (план - 80,1). | - |
| 22 | - Основное мероприятие3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выплаты сти-пендий для сту-дентов с целью повышения престижа и доверия к меди-цинской профес-сии | В 2019 году за счет средств бюджета Октябрьского района произведе-ны доплаты к сти-пендии студентам РГМУ в размере 144,0 тыс. рублей. Студенты, заклю-чившие договоры о целевом обучении, освоили образова-тельные програм-мы и трудоустро-ились в медицин-ские организации | - |
| 23 | - Основное мероприятие3.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение ка-чества оказания медицинской помощи в ста-ционарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | Повысили квали-фикацию 27 вра-чей, 51 средних медицинских ра-ботников, а также 25 врачей прошли бучение в системе непрерывного об-разования для обеспечения полу-чения знаний, уме-ний, навыков и компетенций, соот-ветствующих пот-ребностям специа-листов, в том числе дистанционно с использованием инновационных технологий. В ре-зультате чего улуч-шились показатели профессионального и квалификацион-ного уровня спе-циалистов, а соот-ветственно и ка-чество оказания медицинской помо-щи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях | Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 24 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Октябрьского района высоко-квалифицирован-ными кадрами, способными рас-ширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг, приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи | МБУЗ ЦРБ Октяб-рьского района обеспечена высоко-квалифицирован-ными кадрами, способными рас-ширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг. Улучшение качест-ва оказания меди-цинской помощи в стационарных и амбулаторно-поли-клинических усло-виях, улучшение здоровья населения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | Всего | 394324,4 | 42545,5 | 380804,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 18723,4 | 18723,4 | 18627,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 23822,1 | 23822,1 | 23625,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 300,0 | 300,0 | 245,3 |
|  | -бюджет Ростовской области | 23522,1 | 23522,1 | 23379,7 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 351778,9 | Х | 338551,9 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Всего | 210514,6 | 39348,6 | 198868,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 16663,9 | 16663,9 | 16663,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 22684,7 | 22684,7 | 22664,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 22684,7 | 22684,7 | 22664,9 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 171166,0 | Х | 159539,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской про-филактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимос-тей, включая сокращение потребле-ния табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | Всего | 871,0 | 871,0 | 871,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по борьбе с туберкулёзом | Всего | 1403,8 | 1403,8 | 1403,8 |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Всего | 214,4 | 214,4 | 214,4 |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ | Всего | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
| Основное мероприятие 1.6. Развитие системы раннего выявле-ния заболеваний и патологических состояний и факторов риска их раз-вития, включая проведение меди-цинских осмотров и диспансериза-ции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | Всего | 18418,8 | 18418,8 | 18418,7 |
| Основное мероприятие 1.8. Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специа-лизированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помо-щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-ской помощи, проведения медицин-ских экспертиз, медицинских осмот-ров и медицинских освидетель-ствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам медицин-ской помощи (за исключением меди-цинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-домственных органу исполнитель-ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) | Всего | 4509,2 | 4509,2 | 4509,2 |
| Основное мероприятие 1.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 12680,6 | 12680,6 | 12680,6 |
| Основное мероприятие 1.10. Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Всего | 1138,1 | 1138,1 | 1118,4 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». | Всего | 183461,0 | 3052,9 | 181627,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1915,5 | 1915,5 | 1819,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1137,4 | 1137,4 | 960,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 300,0 | 300,0 | 245,3 |
|  | -бюджет Ростовской области | 837,4 | 837,4 | 714,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 180408,1 | Х | 178848,1 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 1915,5 | 1915,5 | 1819,7 |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по снижению смерт-ности трудоспособного возраста | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по совершенствова-нию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражда-нам Украины и лицам без граждан-ства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилак-тических прививок по эпидемичес-ким показаниям | Всего | 300,0 | 300,0 | 245,3 |
| Основное мероприятие 2.6 Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Всего | 837,4 | 837,4 | 714,8 |
| Подпрограмма 3.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». | Всего | 348,8 | 144,0 | 308,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 204,8 | Х | 164,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей | Всего | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2019 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни | лет | - | 66,0 | 66,0 | - |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Информирование населения в части профилактики забо-леваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и разме-щение статей на сайте ЦРБ) | шт. | 40 | 30 | 43 | В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатель перевыполнен (143,3%) |
| 3 | Показатель 1.2. Увеличение доли граждан, привержен-ных здоровому образу жизни | % | - | 50 | 50 | - |
| 4 | Показатель 1.3. Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 95 | - |
| 5 | Показатель 1.4. Проведение туберкулинодиагностики детскому населению | % | 99 | 99 | 100 | - |
| 6 | Показатель 1.5. Обработка очагов инфекционных заболеваний | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Показатель 1.6. Смертность от туберкулёза | Случаев на 100 тыс. населения | 11,8 | 11,8 | 2,8 | Превышение значения пока-зателя за счёт своевременного обследования жителей, диагностики и своевременно начатого лечения. |
| 8 | Показатель 1.7. Обеспеченность медицин-скими изделиями больных сахарным диабетом | % (от кол-ва запланированных) | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Показатель 1.8. Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию | % | 24 | 24 | 25,5 | Проводится добровольное обследование. За 2019 г. обследовано 18183 человека или 106,3% от плана 2019 года. |
| 10 | Показатель 1.9. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 11 | Показатель 1.10. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 95 | 95 | 95,4 | - |
| 12 | Показатель 1.11. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий (детской поликлини-ки, ФАПов,фельдшерских здравпунктов, ВА) | кол-во | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Показатель 1.12. Обеспечение работы отде-ления сестринского ухода | койко-дней | 3450 | 3450 | 3450 | - |
| 14 | Показатель 1.13. Обеспечение работы круглосуточного поста рентгенолаборантов | исследования | 4400 | 4503 | 4505 | Проведение исследований по факту обращения. |
| 15 | Показатель 1.14. Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-ское или иное высшее про-фессиональное образова-ние, предоставляющих медицинские услуги (обес-печивающих предоставле-ние медицинских услуг), и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 161 | 155 | 148,7 | Целевые показатели рассчита-ны МЗ РО и утверждены с учетом утвержденного финан-сирования по ОМС (выделен-ных гарантированных объемов в количественном и стоимост-ном выражении) на 2019 год и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в Ростовской области, установленной на 01.01.2019 год (27759,2 рублей). В связи с увеличе-нием с 26.08.2019 года размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в Ростовской области до 28927,6 рублей объем финансирования учреж-дения остался на прежнем уровне. Поэтому достижение целевых показателей к уровню нового значения средней зара-ботной платы по Ростовской области (28927,6 рублей) не представляется возможным. При этом сохранен уровень фактической средней заработ-ной платы работников учреж-дения не ниже уровня 2018 года. |
| 16 | Показатель 1.15. Соотношение средней з/п среднего медицинского пер-сонала (персонала, обеспе-чивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 94 | 88 | 85,8 |  |
| 17 | Показатель 1.16. Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обес-печивающего предоставле-ние медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 90 | 85,6 | 82,2 |  |
| 18 | Показатель 1.17. Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | ед. | - | 2 | 2 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатель 2.1. Смертность населения от всех причин | Случаев на 1000 населения | 12,2 | 12,8 | 11,3 | Превышение значения показа-теля в связи с выполнением плана мероприятий по сниже-нию смертности, проведение в 100% диспансеризации опре-деленных групп взрослого на-селения, соблюдение стандар-тов ведения и лечения больных в 100%, проведения монито-ринга смертности населения с предоставлением информации МЗРО и Администрации рай-она. |
| 20 | Показатель 2.2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 7,5 | 7,4 | 2,1 | Превышение значения пока-зателя в связи с соблюдением стандартов ведения беремен-ных, согласно Приказа МЗ РФ №572н, соблюдением маршру-тизации при родоразрешении, обследовании в полном объеме и необходимой терапии бере-менных высокой группы риска. |
| 21 | Показатель 2.3. Смертность от новообразований | Случаев на 100 тыс. населения | 134,4 | 144,9 | 125,56 | Превышение значения показа-теля в связи с проведением диспансеризации и профос-мотров с целью выявления на ранних стадиях онкозаболева-ний, повышением онконасто-роженности у медицинского персонала, повышением уров-ня информированности насе-ления о факторах риска и ме-тодах профилактики онкоза-болеваний, выполнением плана мероприятий по снижению смертности от онкозаболева-ний, выполнением совместного плана снижения смертности утвержденного директором онкоинститута Кит О.И. |
| 22 | Показатель 2.4. Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | - | 436,0 | 375,89 | Превышение значения показа-теля в связи с проведением мониторинга смертности насе-ления с предоставлением ин-формации МЗРО и Админис-трации района, разбором причин смертности по нозо-логиям лиц трудоспособного возраста, проведением диспан-серизации взрослого населе-ния, выявлением факторов риска при любом обращении за медицинской помощью. |
| 23 | Показатель 2.5. Смертность населения от заболеваний системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 649,4 | 600,0 | 489,55 | Превышение значения пока-зателя в связи с соблюдением стандартов лечения в 100%, проведением диспансеризации взрослого населения, выявле-нием факторов риска развития болезней системы кровообра-щения при любом обращении за медицинской помощью, проведением тромболизисной терапии на догоспитальном этапе и в стационарных усло-виях, направлением больных в областные учреждения: сосу-дистый и кардиологический центры. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении». |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатель 3.1. Укомплектованность врачебными кадрами | % | 67,0 | 67,0 | 70,1 | Показатель перевыполнен в связи с трудоустройством в 2019 году 7 врачей-специалис-тов. |
| 25 | Показатель 3.2. Укомплектованность средним мед. персоналом | % | 80,0 | 80,1 | 84,8 | Показатель перевыполнен в связи с трудоустройством в 2019 году 26 человек средних медицинских работников. |
| 26 | Показатель 3.3. Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 27 | Показатель 3.4. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образова-тельных технологий | Кол-во человек | - | 25 | 25 | - |