Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

25.02.2015                                       № 157	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»  по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационной работе и местному самоуправлению Н.Д. Бессарабова.

Глава

Октябрьского района			                         	          Е.П. Луганцев

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 25.02.2015  № 157

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2014 год

- 1. Основные результаты

За счет средств бюджета Октябрьского района, областного бюджета в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития; формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; развитие современной структуры органов по работе с молодежью.

На  реализацию  муниципальной программы  «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы»  в 2014 году  было выделено и освоено  637,9 тыс. руб. Из бюджета Октябрьского района 189,4 тыс. рублей, из областного бюджета 448,5 тыс. руб.

По подпрограмме «Поддержка молодежных инициатив» в 2014 году  из  областного  и  муниципального  бюджетов  было  выделено  621,1 тыс. рублей (МБ - 172,6 тыс. руб.; ОБ - 448,5 тыс. руб.).

В целях вовлечения молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития были проведены следующие мероприятия:

- региональный проект «Молодежная команда Губернатора»;

- районный конкурс молодежных социальных проектов;

- районный конкурс женского рукоделия, посвященный международному  женскому дню 8 марта;

- районный конкурс добровольческих проектов по различным направлениям;

- районный конкурс «Лучший волонтерский отряд района»;

- в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность молодежь района приняла  участие в региональном проекте «Я – успешный предприниматель»;

- классные часы по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности.

В целях формирования целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи были проведены мероприятия:

- районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

- районный конкурс «Лидер года»;

- районный конкурс «Звезда подростка»;

- районный конкурс «Доброволец года»;

- праздничное мероприятие «День российской молодежи»;

-районный конкурс профессионального мастерства: «Лучший по профессии»;

- фестиваль КВН «Мы разные – мы вместе!», посвященный Декаде толерантности.

В целях формирования у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде проведены:

- районный турнир по футболу среди молодежных команд;

- районные соревнования по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района;

- районный конкурс  рисунков, плакатов, коллажей на тему  «Спиду НЕТ!»;

- районный конкурс  рисунков, плакатов, коллажей на тему  «Xxi век - без наркотиков»;

- районный  конкурс  рисунков, плакатов, коллажей на тему  «Молодежь против курения!»;

- круглые столы антинаркотической направленности;

- районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- спортивные соревнования среди молодых семей, посвященные «Дню семьи, любви и верности»;

- спортивные мероприятия в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья»;

- творческие мероприятия в рамках областной акции «Декада толерантности»;

- мероприятия, посвященные Дню народного единства: районный фотоконкурс «Мы живем в России!», конкурс стихотворений собственного сочинения.

- участие в областных мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

В целях развития современной структуры органов по работе с молодежью среди молодежного актива проведены круглые столы, конференции по данному направлению.

В рамках организационного, информационного и методического обеспечения мероприятий по работе с молодежью изготовлена атрибутика,  печатная продукция для проведения молодежных мероприятий, так же приобретены призы для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий. Произведена оплата услуг по формированию внутреннего содержания сайта молодежной политики Октябрьского района.

В рамках данной подпрограммы молодежь Октябрьского района приняла участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок» и т.д.

По подпрограмме «Формирование патриотизма в молодежной среде» в 2014 году  из   муниципального  бюджета  было  выделено  16,8 тыс. рублей.

В целях формирования у молодежи военно-патриотического воспитания проведены мероприятия:

- районный конкурс литературных работ «Край родной – Октябрьский район»;

- месячник военно-патриотического воспитания: акция удели внимание ветерану; акция память поколений; акция георгиевская ленточка;

- встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы»;

- районная  военно-спортивная игра «Орленок»;

-  митинги, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков и выводу войск из Афганистана.

- районный конкурс литературных работ «Я гражданин России»;

- учащиеся старших классов образовательных учреждений района посетили ВЧ 3660: Аллею Героев, развед.роту, выставку оружия, боевой техники, музей Боевой славы, кинологический центр с показательными выступлениями кинологов и служебных собак.

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2014 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы», были внесены изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 24.01.2014г. № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013г.  № 813  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 03.09.2014г. № 871   «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013г.  № 813  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 13.11.2014г. № 1085 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013г.  № 813  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2014 года  составила 235%. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2014 году, выполнены и достигнуты в полных объемах и в пределах предусмотренных плановых значений, либо фактические значения показателей превышают плановых.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере муниципальной молодежной политики.

В рамках реализации программы достигнуты следующие  результаты:

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику составило 7 000 человек;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений от общего числа молодежи района составляет 18%;

- количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи – 43, что на 13 мероприятий больше запланированных;

- количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных  конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи составило 2400 человек, что на 400 человек больше запланированных;

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение составляет 10 % от общего числа молодежи;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям составляет 10 % от общего числа молодежи;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.) составляет 2 % от общего числа молодежи;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями составляет 20 % от общего числа молодежи;

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей – 700 человек, что на 200 человек больше запланированных;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями составляет 30 % от общего числа молодежи, что 12 % больше запланированных;

- количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров -7, что на 1 больше по сравнению с исходным базовым показателем 2013 года;

- количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности 750 человек, что на 20 человек больше запланированных.

- количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - более 100, что значительно превышает запланированный показатель в связи с созданием сайта молодежной политики Октябрьского района, где регулярно размещается информация о предстоящих и проведенных молодежных мероприятиях, об участии молодежного актива района в областных мероприятиях.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы» по результатам за 2014 год

Муниципальный заказчик     Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития: | 621,1 | 621,1 | Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики и призов для победителей районных мероприятий | 621,1 |
| 1.1. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 5,0 тыс. руб. для приобретения канцелярских товаров для проведения мероприятия. | 5,0 |
| 1.2. Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов | 3,0 | 3,0 | Заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,0 |
| 1.3. Проведение районного конкурса женского рукоделия, посвященного международному женскому дню 8 марта | - | - | - | - |
| 1.4.Проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | 3,-5 | 3,5 | Заключение контракта на сумму 3,5 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,5 |
| 1.5 Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района» | 14,5 | 14,5 | Заключение контракта на сумму 14,5 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 14,5 |
| 1.6. Участие в региональном проекте «Я – успешный предприниматель» | - | - | - | - |
| 1.7. Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности. | - | - | - | - |
| 1.8. Информирование молодежи из числа предпринимателей, начинающих собственное дело, о формах государственной, муниципальной поддержек и оказание помощи в их получении. | - | - | - | - |
| 2. Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи: | - | - | - |  |
| 2.1. Проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 4,3 | 4,3 | Заключение контракта на сумму 4,3 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики. | 4,3 |
| 2.2. Проведение районного конкурса «Лидер года» | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 5,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 5,0 |
| 2.3. Проведение районного конкурса «Звезда подростка». | 18,0 | 18,0 | Заключение контракта на сумму 18,0 тыс. руб. для приобретения памятных подарков. | 18,0 |
| 2.4. Проведение районного конкурса «Доброволец года» | 2,0 | 2,0 | Заключение контракта на сумму 2,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 2,0 |
| 2.5. Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | 14,0 | 14,0 | Заключение контракта на сумму 14,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики. | 14,0 |
| 2.6. Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии» | 11,7 | 11,7 | Заключение контракта на сумму 11,7 тыс. руб. для приобретение памятных подарков. | 11,7 |
| 2.7. Проведение фестивалей КВН | 11,2 | 11,2 | Заключение контракта на сумму 11,2 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 11,2 |
| 2.8. Проведение конкурса «Молодежного самоуправления» | - | - | - | - |
| 3. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде: | - | - | - | - |
| 3.1. Проведение районного турнира по футболу среди молодежных команд. | 10,2 | 10,2 | Заключение контракта на сумму 10,2 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики. | 10,2 |
| 3.2. Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района | 6,0 | 6,0 | Заключение контракта на сумму 6,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 6,0 |
| 3.3. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Спиду НЕТ!» | 3,0 | 3,0 | Заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб. для изготовления наглядных материалов для проведения мероприятия. | 3,0 |
| 3.4. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Xxi век - без наркотиков» | 3,0 | 3,0 | Заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб. для изготовления наглядных материалов для проведения мероприятия. | 3,0 |
| 3.5. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Молодежь против курения!» | 1,0 | 1,0 | Заключение контракта на сумму 1,0 тыс. руб. для изготовления наглядных материалов для проведения мероприятия. | 1,0 |
| 3.6. Проведение «круглых столов» антинаркотической направленности | - | - | - | - |
| 3.7. Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | 3,4 | 3,4 | Заключение контракта на сумму 3,4 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,4 |
| 3.8. Проведение мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» | 5,0 | 5,0 | Заключение контракта на сумму 5,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 5,0 |
| 3.9. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» | 2,0 | 2,0 | Заключение контракта на сумму 2,0 тыс. руб. для приобретения памятных подарков. | 2,0 |
| 3.10. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | - | - | - | - |
| 3.11. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства: - районный фотоконкурс «Мы живем в России!» - конкурс стихотворений собственного сочинения | 5,6 | 5,6 | Заключение контракта на сумму 5,6 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 5,6 |
| 3.12. Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | - | - | - | - |
| 4. Развитие современной структуры органов по работе с молодежью: |  |  | - |  |
| 4.1. Проведение конференций, совещаний, круглых столов с участием специалистов по работе с молодежью администраций поселений, членов молодежного парламента, волонтеров и активистов. | - | - | - | - |
| 5. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью: | 489,7 | 489,7 |  | 489,7 |
| 5.1. Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональном форуме «Ростов», областном форуме «Молодая волна», областной встрече ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областном финале военно-спортивной игры «Орленок» и т.д. | 243,5 | 243,5 | Заключение контракта на сумму 243,5 тыс. руб. для оказания транспортных услуг для участия молодежного актива в районных, областных мероприятиях. | 243,5 |
| 5.2. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 61,8 | 61,8 | Заключен контракт на сумму 61,8 тыс. руб. для изготовления маек с символикой Октябрьского района для участия в районных и областных спортивных мероприятиях и спортивных кубков. | 61,8 |
| 5.3. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью | 83,3 | 83,3 | Заключение контракта на сумму 83,3 тыс. руб. для приобретения призов для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий. | 83,3 |
| 5.4. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов. | 83,3 | 83,3 | Заключен контракт на сумму 83,3 тыс. руб. для изготовления печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, посвященных государственным праздникам и буклетов по профилактики правонарушений. | 83,3 |
| 5.5. Оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке дизайна муниципальных молодежных интернет-ресурсов | 17,8 | 17,8 | Заключен контракт на сумму 17,8 тыс. руб. на оказание услуг по содержанию сайта молодежной политики Октябрьского района. | 17,8 |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 6. Формирование у молодежи военно-патриотического воспитания: |  |  |  |  |
| 6.1. Проведение районного конкурса литературных работ «Край родной – Октябрьский район». | 3,4 | 3,4 | Заключение контракта на сумму 3,4 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,4 |
| 6.2. Проведение месячника военно-патриотического воспитания: -акция удели внимание ветерану; - акция память поколений; - акция георгиевская ленточка; - свеча памяти | 3,9 | 3,9 | Заключение контракта на сумму 3,9 тыс. руб. для приобретения георгиевских лент для проведения патриотических акций. | 3,9 |
| 6.3. Проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | - | - | - | - |
| 6.4. Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | 6,5 | 6,5 | Заключение контракта на сумму 6,5 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 6,5 |
| 6.5. Проведение районного конкурса литературных работ «Я гражданин России» | 3,0 | 3,0 | Заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков. | 3,0 |
| 6.6. Посещение музеев боевой славы, воинских частей | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе: | 637,9 | 637,9 |  | 637,9 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (ОБ) | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития; | 189,4 | 448,5 | 172,6 | 448,5 | количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; | человек | 6 200 | 7 000 | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 17 | 18 | 18 |
| 2. | Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; |  |  |  |  | количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | единиц | 28 | 30 | 43 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | человек | 1700 | 2 000 | 2400 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 9 | 10 | 10 |
| 3 | формирование у молодежи «российской идентичности» и реал изация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; |  |  |  |  | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 8 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.); | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 1,5 | 2 | 2 |
| 4 | развитие современной структуры органов по работе с молодежью; |  |  |  |  | доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 18 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; | человек | 400 | 500 | 700 |
|  |  |  |  |  |  | количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | единиц | - | 3 | 100 |
| 5. | Формирование патриотизма в молодежной среде |  |  |  |  | доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 17 | 18 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров; | единиц | 6 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | человек | 720 | 730 | 750 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; | 7 000 | 7 000 | 1 | 0,07 |
| 2 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; | 18 | 18 | 1 | 1,26 |
| 3 | количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | 30 | 43 | 1,43 | 0,10 |
| 4 | количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | 2 000 | 2400 | 1,2 | 0,08 |
| 5 | доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; | 10 | 10 | 1 | 0,07 |
| 6 | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | 10 | 10 | 1 | 0,07 |
| 7 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.); | 2 | 2 | 1 | 0,28 |
| 8 | доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; | 20 | 20 | 1 | 0,07 |
| 9 | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; | 500 | 700 | 1,4 | 0,09 |
| 10 | количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 3 | 100 | Информационный показатель |  |
| 11 | доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями; | 18 | 30 | 1,66 | 0,11 |
| 12 | количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров; | 6 | 7 | 1,16 | 0,08 |
| 13 | количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | 730 | 750 | 1,02 | 0,07 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 2,35 |

1/13 = 0,07(М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

637,9 х 4,68 / 637,9 = 2,35

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы».