| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.06.2024 | № 653 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1573 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2024 год» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1573 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2024 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 06.06.2024 № 653

## ПЛАН

## реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2024 год

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | ## Ожидаемый результат (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## всего | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова; директор ## муниципального казенного учреждения «Департамент ## строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района ## Сватеев А.М.; глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | ## Х | ## Х | ## 127 896,8 | ## 122 972,2 | ## - | ## 4 924,6 |
| ## 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и памятников ВОВ | 01.05.2024 – 31.12.2024 | ## 9 935,8 | ## 9 935,8 | ## - | ## - |
| ## 3 | Мероприятие 1.1.1: Изготовление и установка пьедестала для бюста |  |  |  | ## 600,0 | ## 600,0 | ## - | ## - |
| ## 4 | Мероприятие 1.1.2: Приобретение архитектурно-скульптурного бюста |  |  |  | ## 599,0 | ## 599,0 | ## - | ## - |
| ## 5 | Мероприятие 1.1.3: Ремонт стелы «Мозайка» |  |  |  | ## 3 579,1 | ## 3 579,1 | ## - | ## - |
| ## 6 | Мероприятие 1.1.4: Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной войны по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, х. Маркин, пер. Клубный памятник воинам ВОВ |  |  |  | ## 1 842,9 | ## 1 842,9 | ## - | ## - |
| ## 7 | Мероприятие 1.1.5: Выборочный капитальный ремонт сельского дома культуры х. Красный Кут по адресу: ул. Чистова, 2 «в», х. Красный Кут, Октябрьского района, Ростовской области |  |  |  | ## 3 314,8 | ## 3 314,8 | ## - | ## - |
| ## 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1: Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова; директор ## муниципального казенного учреждения «Департамент ## строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М.; глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | Количество отремонтированных памятников и восстановленных воинских захоронений 1 единица | 01.05.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 9 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  | ## обеспечение ## благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; ## улучшение технического состояния зданий учреждений культуры ## 1 единицы | 01.05.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | ## 38 214,6 | ## 38 121,6 | ## - | ## 93,0 |
| ## 11 | ## Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | ## 35 534,4 | ## 35 441,4 | ## - | ## 93,0 |
| ## 12 | ## Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | ## 673,7 | ## 673,7 | ## - | ## - |
| ## 13 | ## Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | ## 272,4 | ## 272,4 | ## - | ## - |
| ## 14 | ## Мероприятие 1.2.4: Функционирование КИБО |  |  |  | ## 997,8 | ## 997,8 | ## - | ## - |
| ## 15 | ## Мероприятие 1.2.5: ## Приобретение основных средств |  |  |  | ## 736,3 | ## 736,3 | ## - | ## - |
| ## 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Доля библиографических записей 1% | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 17 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Количество экземпляров ## 30,0 единиц | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 18 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | ## 6 088,7 | ## 5 883,7 | ## - | ## 205,0 |
| ## 19 | ## Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | 6 088,7 | 5 883,7 | - | 205,0 |
| ## 20 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ## от общего числа предметов основного фонда | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Доля музейных предметов ## 100% | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 21 | ## Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | ## 36 124,2 | ## 34 917,6 | ## - | ## 1 206,6 |
| ## 22 | ## Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | ## 36 058,6 | ## 34 852,0 | ## - | ## 1 206,6 |
| ## 23 | ## Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | ## 35,0 | ## 35,0 | ## - | ## - |
| ## 24 | ## Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | ## 30,6 | ## 30,6 | ## - | ## - |
| ## 25 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий ## 7,1% | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 26 | ## Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | ## 37 533,5 | ## 34 113,5 | ## - | ## 3 420,0 |
| ## 27 | ## Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | ## 37 533,5 | ## 34 113,5 | ## - | ## 3 420,0 |
| ## 28 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся ## 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Охват учащихся 12,2% | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 29 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры ## 100% | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 30 | ## Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | ## 10 725,3 | ## 10 725,3 | ## - | ## - |
| ## 31 | ## Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | ## 6 399,9 | ## 6 399,9 | ## - | ## - |
| ## 32 | ## Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | ## 6 399,9 | ## 6 399,9 | ## - | ## - |
| ## 33 | ## Мероприятие 2.3: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | ## 4 325,4 | ## 4 325,4 | ## - | ## - |
| ## 34 | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Уровень освоения бюджетных средств ## 95% | ## 01.01.2024 – 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 35 | ## Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего, в том числе | Х | Х | 138 622,1 | ## 133 697,5 | ## - | ## 4 924,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы ## отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | ## 6 399,9 | ## 6 399,9 | ## - | ## - |
|  |  | участник 1 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме: 4 778,1 тыс. руб.; 4 329,3 тыс. руб.; 828,4 тыс. руб.) |  |  | ## 9 935,8 | ## 9 935,8 | ## - | ## - |
|  |  | участник 2 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | ## 38 214,6 | ## 38 121,6 | ## - | ## 93,0 |
|  |  | участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | ## 6 088,7 | ## 5 883,7 | ## - | ## 205,0 |
|  |  | участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | ## 36 124,2 | ## 34 917,6 | ## - | ## 1 206,6 |
|  |  | участник 5 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | ## 37 533,5 | ## 34 113,5 | ## - | ## 3 420,0 |
|  |  | участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | ## 4 325,4 | ## 4 325,4 | ## - | ## - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                               А.А. Пригородова